**Стан виконання заходів щодо забезпечення виконання завдань**

**програми соціально-економічного та культурного розвитку за 2020 рік**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Найменування заходу | Виконавці | Орієнтовані обсяги фінансування, тис. грн. | | | | | Очікувані результати | Виконання в 2020 році |
| Всього | в т. ч. за джерелами фінансування | | | |
| Державний бюджет | обласний бюджет | міський бюджет | інші джерела |
| Податково-бюджетна політика | | | | | | | | | |
|  | Організація роботи по забезпеченню надходження податків і зборів до бюджетів всіх рівнів | Головне управління ДПС в Івано-Франківській області | - | - | - | - | - | Забезпечення надходжень до бюджетів всіх рівнів | За 2020 рік до зведеного бюджету від промислових підприємств міста, які включені Головним управлінням статистики в основне коло) поступило 388,6 млн. грн. в т. ч. до місцевого бюджету – 218,7 млн. грн. платежів |
|  | Здійснення контролю за повнотою сплати податків, зборів, митних платежів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування | Головне управління ДПС в Івано-Франківській області | - | - | - | - | - | Забезпечення надходжень до бюджетів всіх рівнів | Постійно контролювалося |
|  | Вжиття визначених чинним законодавством заходів щодо погашення податкового боргу по платежах, що зараховуються до місцевих бюджетів та активізування претензійно-позовної роботи з ліквідації заборгованості зі сплати податків та зборів | Головне управління ДПС в Івано-Франківській області | - | - | - | - | - | Забезпечення надходжень до бюджетів всіх рівнів | Постійно виконувалося |
| Промисловість | | | | | | | | | |
|  | Забезпечення високої якості готової продукції та задоволення потреб споживачів | Промислові підприємства міста | - | - | - | - | - | Збільшення обсягів виробництва, одержання максимального прибутку | Постійно виконувалося |
|  | Здійснення безперервного моніторингу ринків сировини, пошук оптимальних схем її доставки | Промислові підприємства міста | - | - | - | - | - | Збільшення рентабельності продукції | Постійно виконувалося |
|  | Вивчення ринку спорідненої продукції | Промислові підприємства міста | - | - | - | - | - | Розвиток та розширення виробництва | Постійно виконувалося |
|  | Освоєння та випуск імпортозамінної продукції | Промислові підприємства міста | - | - | - | - | - | Зростання обсягів виробництва та реалізації промислової продукції | Постійно виконувалося |
|  | Заміщення ринків збуту продукції | Промислові підприємства міста | - | - | - | - | - | Зростання обсягів виробництва та реалізації промислової продукції | Здійснювався постійний пошук нових ринків збуту продукції |
|  | Реконструкція та модернізація об’єктів виробничого призначення | Промислові підприємства міста | - | - | - | - | - | Зростання обсягів виробництва та реалізації промислової продукції | Завершено будівельно-монтажні роботи по будівництві установки з виробництва оксиду пропілену на ТОВ «Карпатнафтохім» .  Проводилась реконструкція виробництва на ТзОВ «Карпатська кераміка» |
|  | Впровадження у виробництво нових видів продукції та нових технологічних процесів | Промислові підприємства міста | - | - | - | - | - | Зростання обсягів виробництва та реалізації промислової продукції | Проводилась реконструкція виробництва на ТзОВ «Карпатська кераміка» |
|  | Середні та поточні ремонти основного та допоміжного обладнання, будівель і споруд | ДП «Калуська ТЕЦ-НОВА» | 13 236,1 | - | - | - | 13 236,1 | Забезпечення надійності роботи підприємства | Середні та поточні ремонти основного  та допоміжного обладнання, будівель і споруд виконано на 7658,35 тис. грн. (58%) |
|  | Капітальні ремонти основного та допоміжного обладнання, будівель і споруд | ДП «Калуська ТЕЦ-НОВА» | 15 350,0 | - | - | - | 15 350,0 | Забезпечення надійності роботи підприємства | Капітальні ремонти основного  та допоміжного обладнання, будівель і споруд виконано на 9393,92 тис. грн. (61%) |
| Енергоефективність та енергозбереження | | | | | | | | | |
|  | Відшкодування частини кредитів, отриманих населенням (фізичними особами, ОСББ, ЖБК) на впровадження енергозберігаючих і енергоефективних заходів | Управління економічного розвитку міста | 300,0 | - | - | 300,0 | - | Зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів | Відшкодовано частину кредитів населенню на суму 69300 грн. |
|  | Популяризація економічних ,екологічних і соціальних переваг енергозбереження, підвищення громадського освітнього рівня у цій сфері | Управління економічного розвитку міста | - | - | - | - | - | Підвищення рівня поінформованості населення щодо розвитку енергоефективного будівництва і реконструкції житлового фонду | Розміщено на сайті міської ради інформації щодо економічних, екологічних і соціальних переваг енергозбереження. Видано 33 кредити фізичним особам для впровадження енергоефективних заходів на суму 69300 грн. |
|  | Організаційні заходи по супроводу програми стимулювання населення, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельні кооперативи до ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження на 2018-2020 роки | Управління економічного розвитку міста | - | - | - | - | - | Своєчасність проведення компенсації частини кредитів, отриманих населенням (фізичними особами, ОСББ, ЖБК) на впровадження енергозберігаючих і енергоефективних заходів | Розробка та підтримка впровадження місцевої Програми. Проводилось співфінансування «теплих кредитів». Видано 33 кредити фізичним особам для впровадження енергоефективних заходів на суму 69300 грн. |
| Земельні відносини | | | | | | | | | |
|  | Проведення нормативної грошової оцінки земель міста Калуша | Суб’єкти господарювання, які мають право на здійснення діяльності у сфері землеустрою | 100,0 | - | - | 200,0 | - | Збільшення надходжень до  місцевого бюджету від плати за землю | Виконано роботи зі створення обмінного файлу XML у державному земельному кадастрі відомостей про межі населених сіл Вістова, Бабин-Зарічний, Студінка, Середній Бабин. Розроблено технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, що входять в Калуську ТГ |
|  | Підготовка проекту виділення земельних ділянок для пільгових категорій населення міста Калуша | Комунальне підприємство «Земельно - кадастрове госпрозрахункове бюро Калуської міської ради» | 100,0 | - | - | 100,0 | - | Забезпечення земельними ділянками пільгову категорію населення міста Калуша | Розроблено документацію із землеустрою на земельні ділянки, які виділені для пільгових категорій населення міста Калуша |
|  | Підготовка проекту виділення земельних ділянок під прибережні захисні смуги вздовж річок та інших водойм | Комунальне підприємство «Земельно - кадастрове госпрозрахункове бюро Калуської міської ради» | 80,0 | - | - | 80,0 | - | Впорядкування у подальшому наданні земельних ділянок в користування та власність і охорона водних об’єктів від забруднення, контроль за використанням визначених земель | Розроблено проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок під прибережні захисні смуги річок Сівки та Млинівки на території міста Калуша |
| Будівельна діяльність, містобудування та архітектура | | | | | | | | | |
|  | Капітальний ремонт вул. Окружна. Перерахунок кошторисної документації | Управління будівництва та розвитку інфраструктури | 4980,0 | - | - | 4980,0 | - | Суттєво зменшить потік транспортних засобів через центральну частину міста | Згідно розпорядження КМУ від 25 червня № 774-р «Про погодження передачі ділянок проїзних частин автомобільних доріг у м. Калуші в державну власність» - відбулася передача дороги (вул. Окружна, частину вул. Литвина, вул. Мостиську та Глібова, протяжністю 8,7 км) з комунальної власності в державну, і тим самим забезпечено залучення державних коштів на ремонт вулиць |
|  | Капітальний ремонт приміщення Центру надання адміністративних послуг по вул. Б. Хмельницького, 52 | Управління будівництва та розвитку інфраструктури | 1440,0 | - | - | 1440,0 | - | Покращення умов праці працюючих осіб та відвідувачів | У рамках проекту «U-LEAD з Європою» - фази впровадження «Напряму з покращення надання адміністративних послуг для населення» проведено модернізацію центру надання адміністративних послуг. Співфінансування, для реалізації якого забезпечувалося Європейським Союзом |
|  | Реконструкція аварійної ділянки водопроводу від ВНС ІІ підйому до камери переключення на вул. Ринковій | Управління будівництва та розвитку інфраструктури | 4100,0 | - | - | 4100,0 | - | Покращення водопостачання споживачів | Виготовлено проектно-кошторисну документацію та проведено державну експертизу проектної документації. Підготовлено та подано заявку на участь у конкурсі ДФРР для можливості залучення коштів для реалізації проекту |
|  | Нове будівництво берегоукріплення річки Сівка | Управління будівництва та розвитку інфраструктури | 2500,0 | - | - | 2500,0 | - | Укріплення берегів річки | Роботи виконані, реалізовано проект |
|  | Капітальний ремонт тротуару з влаштуванням відпочинкової зони «Річкова алея» по вул. Біласа і Данилишина | Управління будівництва та розвитку інфраструктури | 497,0 | - | - | 497,0 | - | Створення найбільш сприятливих умов для організації дозвілля та відпочинку населення | Роботи виконані, реалізовано проект |
| Транспорт та зв’язок | | | | | | | | | |
|  | Забезпечення виготовлення, ремонт і монтаж стендів для графіків руху на зупинках на автобусних маршрутах загального користування | Управління економічного розвитку міста | 8,0 | - | - | 8,0 | - | Облаштування зупинок громадського транспорту відповідно до вимог чинного законодавства | Проведено оновлення стендів графіків руху на автомобільних маршрутах загального користування |
|  | Облаштування та обслуговування 5 міських зупинок громадського транспорту та окремих місць масового перебування людей WI Fi для безкоштовного доступу до мережі Інтернет із додатковими опціями такими як: розклад руху міських автобусів, Калуш туристичний | Управління економічного розвитку міста | 30,0 | - | - | 30,0 | - | Покращення якості надання послуг автотранспорту загального користування | Проведено обслуговування WI Fi для безкоштовного доступу до мережі інтернет на міських зупинках громадського транспорту |
|  | Встановлення та обслуговування камер спостереження за рухом транспортних засобів, які здійснюють перевезення на міських автобусних маршрутах | Управління економічного розвитку міста | 30,0 | - | - | 30,0 | - | Контроль за рухом транспортних засобів | Проведено обслуговування 5 камер спостереження за рухом транспортних засобів, які здійснюють перевезення на автобусних маршрутах загального користування |
|  | Проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування. | Управління економічного розвитку міста | 10,0 | - | - | 10,0 | - | Організація пасажирських перевезень | Конкурс з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування проведено |
| Інвестиційна, зовнішньоекономічна діяльність | | | | | | | | | |
|  | Розробка, видання та поширення серед потенційних інвесторів буклетів про інвестиційний та інноваційний клімат, зовнішньоекономічний потенціал у місті | Управління економічного розвитку міста | 20,0 | - | - | 20,0 | - | Забезпечення широкого висвітлення інвестиційної, інноваційної, привабливості міста, його зовнішньо-економічного потенціалу | Буклети про інвестиційний потенціал міста розповсюджувались серед потенційних інвесторів |
|  | Організація та проведення економічних форумів, презентацій, зустрічей, тощо | Управління економічного розвитку міста, виконавчі органи міської ради | 30,0 | - | - | 30,0 | **-** | Висвітлення економічного потенціалу міста; сприяння розвитку зовнішньоекономічних зв’язків | Проведено семінар «Мистецтво інвестування» |
|  | Обслуговування спеціалізованої двомовної інтернет–сторінки invest\_kalush. Використання та технічна підтримка комп’ютерної програми СКАУ «Міська рада» - модуль АІС «Енергосервіс: облік, котроль, економія» | Управління економічного розвитку міста, виконавчі органи міської ради | 22,0 | - | - | 22,0 | **-** | Забезпечення висвітлення інвестиційного, потенціалу міста, функціонування системи енергетичного менеджменту | Забезпечено обслуговування інтернет-сторінки [investkalush.if.ua](http://investkalush.if.ua/)та технічна підтримка комп’ютерної програми СКАУ «Міська рада»- модуль АІС «Енергосервіс» |
|  | Забезпечення співфінансування для участі у проектах, грантах, вітчизняних та міжнародних програмах | Управління культури національностей та релігій, управління економічного розвитку міста | 1100,0 | - | - | 1100,0 | **-** | Розвиток міжнародного співробітництва | Проведено деякі реставраційні роботи Концертного Залу в м. Калуші на суму 850,5 тис. грн. Завершити роботи планується до серпня 2021 року відповідно до вимог міжнародного проєкту |
| Розвиток підприємництва та регуляторна політика | | | | | | | | | |
|  | Забезпечення публічного обговорення проектів регуляторних актів шляхом проведення відкритих громадських обговорень | Управління економічного розвитку міста , розробники проектів регуляторних актів | - | - | - | - | - | Забезпечення принципів відкритості державної регуляторної політики, залучення громади міста до участі у місцевому самоврядуванні | 18.06.2020 року відбулися громадські обговорення проєкту рішення міської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Калуської міської об’єднаної територіальної громади» та 29.10.2020 року проєкту рішення виконавчого комітету міської ради «Про затвердження Норм надання послуг з вивезення побутових відходів у Калуській міській об’єднаній територіальній громаді» |
|  | Оприлюднення на веб – сайті міської ради, в засобах масової інформації проектів регуляторних актів з відповідним аналізом регуляторного впливу (М – Тестом), прийнятих регуляторних актів, інформацій та повідомлень | Управління економічного розвитку міста , розробники проектів регуляторних актів | - | - | - | - | - | Забезпечення дії принципів державної регуляторної політики | Прийнято 3 регуляторні акти: рішення виконавчого комітету міської ради від 28.01.2020 №24 «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами на території Калуської міської ради» та від 01.12.2020 №270 «Про затвердження Норм надання послуг з вивезення побутових відходів у Калуській ОТГ», рішення міської ради від 25.06.2020 №3225 «Про встановлення місцевих податків і зборів на території ОТГ». За 2020 рік проведено та розміщено на офіційному сайті Калуської міської ради 8 звітів із відстеження результативності регуляторних актів. |
|  | Надання фінансової підтримки для співфінансування участі у грантах, проектах, вітчизняних та міжнародних програмах, які будуть сприяти всебічному розвитку міста | Управління економічного розвитку міста міської ради, суб’єкти господарювання | 50,0 | - | - | 50,0 | - | Сприяння всебічному розвитку міста | Управління економічного розвитку міста виграло конкурс «Енергоефективність у громадах II» та отримало грант для реалізації «Механізму підтримки послуг з підвищення енергоефективності в громадських будівлях». Розрахункова вартість проекту складала 250 тис. грн., виконавцем робіт визначено компанію енергоаудитора ТзОВ «ЛЕКС СТАТУС». Енергетичні сертифікати та енергетичні аудити отримали ЗОШ №1, 3, 4, 6, ліцей №2, ДНЗ «Золотий ключик», «Ластівка» та «Струмочок». Профінансовано за звітний 28,8 тис. грн. |
|  | Замовлення та передплата статистичних збірників, економічних друкованих періодичних видань, Інтернет - ресурсів, що стосується діяльності суб’єктів підприємницької діяльності | Управління економічного розвитку міста міської ради | 8,0 | - | - | 8,0 | - | Відстеження основних тенденцій у сфері малого підприємництва | З метою проведення аналізу діяльності підприємств міста придбано аналітичні статистичні бюлетені. Профінансовано за звітний період 7,8 тис. грн. |
|  | Проведення семінарів, навчання підприємців за різноманітними програмами та надання бізнес консультацій з питань підприємництва та податкового законодавства | ТзОВ «Калуський бізнес - центр», управління економічного розвитку міста міської ради, державна податкова інспекція ГУДФС в Івано – Франківській області | 23,0 | - | - | 23,0 | - | Підвищення обізнаності суб’єктів господарювання при здійсненні підприємницької діяльності, промоція соціального розвитку, зниження бідності спільне подолання кризових ситуацій | Протягом 2020 року було проведено 25 семінарів, тренінгів та навчальних курсів, зокрема: ТзОВ «Калуський бізнес - центр» було проведено 2 навчальні курси іноземної мови (англійська, німецька, польська та українська для іноземців), у яких взяли участь 6 осіб. Головним управлінням ДПС в Івано – Франківській області проведено 19 семінарів і тренінгів, у яких взяли участь 463 особи. Калуською міськрайонною філією Івано – Франківського обласного центру зайнятості проведено 4 семінари, у яких взяли участь 38 осіб. |
|  | Організація та проведення урочистих заходів з нагоди Дня підприємця в місті | Управління економічного розвитку міста міської ради, Рада підприємців при виконавчому комітеті Калуської міської ради | 60,0 | - | - | 60,0 | - | Відзначення кращих суб’єктів господарювання малого бізнесу | Проведено урочистості з нагоди святкування Дня підприємця. Відзначено кращих суб’єктів господарювання Калуської міської територіальної громади грамотами та подарунками. Профінансовано за звітний період 5,0 тис. грн. |
|  | Організація місцевих виставок-продажів, ярмарків, конкурсів | Управління економічного розвитку міста, суб’єкти підприємницької діяльності | 35,0 | - | - | 35,0 | - | Підвищення ролі місцевого товаровиробника | В рамках святкування Новорічно – Різдвяних свят «Щасливого Різдва, щасливого Нового Року» на пл. Героїв проходили ярмаркові заходи, у яких брали участь 14 суб’єктів господарювання. 08.01.2020 року на пл. Героїв було організовано частування пампухами місцевих виробників та кавою. Організовано проведення 2 комерційних конкурсів на право оренди окремих конструктивних елементів благоустрою міста для розміщення пересувних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, переможцями визнано – 17. Профінансовано 15,0 тис. грн. |
| Розвиток туристичної галузі | | | | | | | | | |
|  | Створення та поширення рекламно - інформаційної та науково-методичної продукції. Виготовлення стендів для рекламно-інформаційної продукції | Управління економічного розвитку міста, КП «Міський інформаційний центр» | 55,0 | - | - | 55,0 | - | Інформаційне забезпечення | Випущена листівка «Калуш» |
|  | Організація та проведення туристичних заходів, у т. ч. фестивалів зокрема «Фестиваль Бігусу», конференцій, круглих столів, змагань, акцій тощо з метою розвитку туризму | Управління економічного розвитку міста, суб’єкти туристичної діяльності, неприбуткові громадські організації | 50,0 | - | - | 70,0 | - | Збільшення кількості туристів, популяризація культурних, етнографічних, природних особливостей міста | Проведена конференція «Підтримка розвитку зеленого туризму» |
|  | Виготовлення (оновлення) і встановлення вказівників, інформаційних щитів та знаків до основних туристично-екскурсійних об’єктів, туристичних атракцій, санітарних місць, закладів розміщення і харчування, транспортних вузлів | Управління економічного розвитку міста, комунальні підприємства | 50,0 | - | - | 50,0 | - | Розвиток пішохідного і авто-туризму, сприяння орієнтуванню туристів | Кошти не виділялись |
|  | Розробка туристичних маршрутів для вело та турпоходів | Управління економічного розвитку міста, управління культури, національностей та релігій, управління освіти, громадські організації, суб’єкти туристичної діяльності | 30,0 | - | - | 30,0 | - | Збільшення зацікавленості до активного відпочинку | Не проводились через відсутність коштів |
| Охорона здоров’я населення | | | | | | | | | |
|  | Проведення капітального ремонту дитячої лікарні | КНП «Центральна районна лікарня Калуської міської і районної рад Івано-Франківської області» | 1100,0 | - | - | 1100,0 | - | Покращення якості надання медичної допомоги дитячому населенню | Проведено |
|  | Проектування, монтаж і пусконалагодження системи автоматичної пожежної сигналізації | КНП «Центральна районна лікарня Калуської міської і районної рад Івано-Франківської області» | 500,0 | - | - | 500,0 | - | Покращення пожежної безпеки | Не виконано через відсутність коштів |
|  | Розширення денного стаціонару | Калуська міська рада,  КНП «Калуський МЦ ПМСД Калуської міської ради» | 1500,0 | - | - | 1500,0 | - | Створення належних умов для стаціонарзамінних засобів надання амбулаторної допомоги населенню | Не виконано (планувалось приєднання стоматологічної поліклініки) |
|  | Проведення капітального ремонту приміщень КП «КМЦ ПМСД» (утеплення ) | Калуська міська рада,  КНП «Калуський МЦ ПМСД Калуської міської ради» | 2000,0 | - | - | 2000,0 | - | Створення умов для покращення діяльності та забезпечення лікувальних закладів | Проведено ремонтів на 300 тис. грн. |
|  | Закупівля автомобіля для амбулаторій КП «КМЦ ПМСД» | Калуська міська рада, КНП «Калуський МЦ ПМСД Калуської міської ради» | 480,0 | - | - | 480,0 | - | Створення умов для покращення діяльності та забезпечення лікувальних закладів | Не виконано |
|  | Закупівля мамографа | Калуська міська рада, КНП «Калуський МЦ ПМСД Калуської міської ради» | 10000,0 | - | - | 10000,0 | - | Створення умов для надання висококваліфікованої діагностичної допомоги населенню | Не виконано |
|  | Проведення ремонту стоматологічних установок | КНП «Стоматологічна поліклініка Калуської міської ради» | 60,0 | - | - | 60,0 | - | Приведення обладнання до робочого стану | Не проводилось |
|  | Ремонт покрівлі, часткова заміна вікон та дверей та світильників на LED | КНП «Стоматологічна поліклініка Калуської міської ради» | 150,0 | - | - | 150,0 | - | Відновлення покрівлі | Виконано |
| Освіта | | | | | | | | | |
|  | Заміна пічного опалення на локальне в ДНЗ «Барвінок», ЦНТТУМ, школах №8, 9 та проведення ремонтів систем опалення в освітніх закладах | Управління освіти | 2000,0 | - | - | 2000,0 | - | Створення належних умов для навчання та виховання учнів, здобуття дітьми дошкільної та позашкільної освіти, підвищення енергоефективності бюджетних установ | Не виділялись кошти |
|  | Реконструкція спортивних майданчиків та огорож в освітніх закладах | Управління освіти | 3000,0 | - | - | 3000,0 | - | Створення належних умов для навчання та виховання учнів, здобуття дітьми дошкільної та позашкільної освіти, підвищення енергоефективності бюджетних установ | Не виділялись кошти |
|  | Капітальний ремонт приміщень в освітніх закладах | Управління освіти | 7500,0 | - | - | 7500,0 | - | Створення належних умов для навчання та виховання учнів, здобуття дітьми дошкільної та позашкільної освіти, підвищення енергоефективності бюджетних установ | Проведено |
|  | Забезпечення протипожежної обробки дерев’яних конструкцій будівель закладів та облаштування протипожежної сигналізації | Управління освіти | 6000,0 | - | - | 6000,0 | - | Створення належних умов для навчання та виховання учнів, здобуття дітьми дошкільної та позашкільної освіти, підвищення безпечності будівель бюджетних установ | Не проведено через відсутність коштів |
|  | Забезпечення навчально-комп’ютерними комплексами та меблями освітні заклади | Управління освіти | 1500,0 | - | - | 1500,0 | - | Створення належних умов для навчання та виховання учнів, здобуття дітьми дошкільної та позашкільної освіти | Виконано |
| Культура | | | | | | | | | |
|  | Організація і проведення:  - загальноміських культурно-мистецьких заходів з нагоди державних свят та знаменних дат;  - фестивалів, конкурсів, концертних ювілейних програм, творчих звітів, інших мистецьких форм різного рівня;  - виставок, літературно-мистецьких дійств, конференцій, пленерів різного рівня, тощо | Управління культури, національностей та релігій | 800,0 | - | - | 800,0 | - | Забезпечення підтримки та творчого розвитку кращих культурно-мистецьких традицій, проведення творчих заходів, що вже стали традиційними та отримали визнання, втілення нових мистецьких проектів | Заходи проводились із врахуванням карантинних обмежень |
|  | Підтримка діяльності творчих колективів міста | Управління культури, національностей та релігій | 450.0 | - | - | 450,0 | - | Підтримка та розвиток діяльності муніципальних колективів міста | Підтримувалась діяльність народного театру «Легенда», народного ансамблю пісні і танцю «Прикарпаття» та народного оркестру «Струни Прикарпаття» КЗ «Палац культури «Юність» та інших творчих колективів та обдарованої молоді |
|  | Реалізація проекту «Мурал-арт». Зображення муралів на стінах будівель міста, надання їм сучасного та неординарного вигляду | Управління культури , національностей та релігій | 100,0 | - | - | 100,0 | - | Формування креативного середовища, популяризація сучасних видів арт-мистецтва | Кошти не виділялись |
|  | Підтримка книговидання місцевих авторів міста Калуша | Управління культури, національностей та релігій | 40,0 | - | - | 40,0 | - | Наповнення національного інформаційного простору конкурентоздатною книжковою продукцією місцевих авторів | Кошти виділялись відповідно до рішення комісії по книговиданню |
|  | Утримання, збереження та покращення функціонування КП «Міський парк культури і відпочинку імені Івана Франка». Підтримка фінансово-господарської діяльності. | Управління культури, національностей та релігій | 1513,2 | - | - | 1513,2 | - | Підвищення інтересу громадян до проведення активного відпочинку на території міського парку | Виконано на суму 1385,4 тис. грн. |
|  | Науково-дослідне забезпечення охорони культурної спадщини. Здійснення моніторингу об’єктів культурної спадщини та пам’ятних знаків на території міста.  Реставрація пам’ятних знаків та упорядку  вання благоустрою прилеглої території | Управління культури, національностей та релігій | 20,0 | - | - | 20,0 | - | Популяризація культурного-історичного надбання міста. | Кошти не виділялись |
|  | Надання можливості реалізації альтернативних творчих ініціатив та втілення сучасних мистецьких проектів громадсько-культурними діячами | Управління культури, національностей та релігій | 10,0 | - | - | 10,0 | - | Розвиток сучасного мистецтва діалогу | Кошти не виділялись |
|  | Модернізація культурно-мистецької інфраструктури | Управління культури, національностей та релігій | 80,0 | - | - | 80,0 | - | Можливість якісного проведення культурно-мистецьких заходів. Покращення якості надання мистецьких послуг та задоволення культурних інтересів громади. Покращення охоронної системи безпеки закладів культури | Кошти не виділялись |
| Фізична культура і спорт | | | | | | | | | |
|  | Організація та проведення спортивних заходів, змагань, турнірів, спартакіад | Управління у справах сім’ї, молоді, фізкультури і спорту | 100,0 | - | - | 100,0 | - | Пропаганда здорового способу життя, залучення до регулярних занять спортом громадян міста, популяризація всіх видів спорту | В умовах пандемії «СОVID 19» проведено 48 спортивних змагань, до яких залучено 3588 осіб |
|  | Забезпечення участі збірних команд міста та спортсменів в обласних, Всеукраїнських та Міжнародних змаганнях з різних видів спорту | Управління у справах сім’ї, молоді, фізкультури і спорту | 150,0 | - | - | 150,0 | - | Підвищення спортивної майстерності та досягнення високих спортивних результатів на змаганнях різних рівнів | Проведено Всеукраїнський турнір із швидких шахів, міжобласний турнір з дзюдо, Всеукраїнський турнір з вільної боротьби, Всеукраїнський турнір із боксу, Всеукраїнський Різдвяний фестиваль з вільної боротьби та інші |
|  | Проведення навчально-тренувальних зборів з метою підготовки спортсменів до участі в змаганнях різних рівнів | Управління у справах сім’ї, молоді, фізкультури і спорту | 50,0 | - | - | 50,0 | - | Підвищення спортивної майстерності та досягнення високих спортивних результатів на змаганнях різних рівнів | Проводились з врахуванням карантинних обмежень |
|  | Підтримка діяльності спортивних громадських організацій | Управління у справах сім’ї, молоді, фізкультури і спорту | 3150,0 | - | - | 3150,0 | - | Пропаганда здорового способу життя, залучення до регулярних занять спортом громадян міста, популяризація всіх видів спорту | На підтримку діяльності спортивних громадських організацій виділено 2143,4 тис. грн. |
|  | Організація та проведення оздоровчої кампанії | Управління у справах сім’ї, молоді, фізкультури і спорту | 900,0 | - | - | 900,0 | - | Оздоровчий вплив на організм дітей та молоді | В умовах карантинних обмежень оздоровча кампанія в місті не організовувалась. За кошти державного та обласного бюджетів було оздоровлено 39 осіб |
|  | Організація та проведення молодіжних заходів | Управління у справах сім’ї, молоді, фізкультури і спорту | 200,0 | - | - | 200,0 | - | Залучення молоді до суспільно – активного життя | Проводились із врахуванням карантинних обмежень |
| Молодіжна та сімейна політика | | | | | | | | | |
|  | Забезпечення професійної компетентності соціальних працівників і якості надання соціальних послуг | Калуський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | - | - | - | - | - | Забезпечення якості надання соціальних послуг, ширше охоплення соціальними послугами мешканців міста | Постійно виконувалося |
|  | Здійснення заходів з соціально-психологічної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, внутрішньо переміщених осіб та сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах | Калуський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 60,0 | - | - | 60,0 | - | Поліпшення психологічного клімату в родинах учасників АТО та операції об’єднаних сил, соціальна реабілітація демобілізованих | На обліку КМЦСССДМ перебувало 94 сім’ї з категорії внутрішньо переміщених осіб (в них на вихованні 43 дитини) та 399 сімей з категорії учасників АТО/ ООС (в них 290 дітей), яким надавали соціальні послуги, згідно звернень |
|  | Розвиток та підтримка волонтерського руху. Здійснення заходів з профілактики ВІЛ інфекцій/СНІДУ, туберкульозу шляхом пропаганди здорового способу життя. Забезпечення роботи «Школи волонтерів» | Калуський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 20,0 | - | - | 20,0 | - | Підвищення ролі волонтерського руху та діяльності громадських організацій. Відродження духовності. Активізація діяльності громади щодо вирішення проблем дітей, сімей, молоді. Зростання рівня поінформованості молоді щодо захворювання на ВІЛ-інфекцію/СНІД, туберкульоз. | Здійснювалося з врахуванням карантинних обмежень |
|  | Профілактика соціального сирітства | Калуський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 10,0 | - | - | 10,0 | - | Підвищення рівня батьківської відповідальності | Проведено 28 різнопланових профілактичних рейдів, в т,ч. з відвідування сімей, що опинилися у складних життєвих обставинах. В ході проведення рейдів виявлено 11 неповнолітніх |
|  | Сприяння розвитку та функціонування сімейних форм виховання. Утвердження сімейних традицій. Реалізація соціального проекту "Школа батьківського удосконалення" | Калуський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 20,0 | - | - | 20,0 | - | Набуття відповідних знань прийомними батьками. Забезпечення права дітей на виховання в сім’ї. | Під соціальним супроводом перебувало 63 сімей (в них - 111 дітей), які перебувають у складних життєвих обставинах. Спеціалістами Центру упродовж 2020 року надано 5122 особам 10128 індивідуальних соціальних послуг |
|  | Організація та проведення заходів з нагоди святкування Великодніх свят, Дня Святого Миколая та Новорічно-Різдвяних свят. Проведення інформаційної кампанії про стан дотримання прав дітей | Служба у справах дітей | 11,5 | - | - | 11,5 | - | Розвиток християнських цінностей у дітей- сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування | Здійснювалося по мірі можливості при карантинних обмеженнях |
|  | Забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які не мають житла або втратили його від незалежних від них причин, в т. ч. щодо покращення житлових умов проживання цих дітей | Служба у справах дітей | 350,0 | - | 200,0 | 150,0 | - | Отримання житла дітьми-сиротами, та дітьми, позбавленими батьківського піклування | Не придбано |
|  | Організація та проведення заходів з сімейної та гендерної політики | Управління у справах сім’ї, молоді, фізкультури і спорту | 100,0 | - | - | 100,0 | - | Зміцнення інституту сім’ї, запобігання насильству в сім’ї та насильству за ознакою статі, популяризація сімейних цінностей | Здійснювалося по мірі можливості при карантинних обмеженнях |
| Ринок праці та зайнятість населення | | | | | | | | | |
|  | Сприяння самозайнятості мешканців міста Калуша | Калуська міськрайонна філія Івано-Франківського обласного центру зайнятості | - | - | - | - | - | Створення нових робочих місць | Консалтинговою групою з питань надання безоплатних індивідуальних і групових консультацій новоствореним фізичним особам-підприємцям  надано 236 консультацій |
|  | Проводити засідання міської комісії з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення м. Калуша | Калуська міськрайонна філія Івано-Франківського обласного центру зайнятості  Управління соціального захисту населення | - | - | - | - | - | Оперативне реагування на факти виплати заробітної плати у розмірі менше мінімальної, скорочення працівників та переведення їх в режим неповного робочого часу | Засідання міської комісії з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення м. Калуша проводились |
|  | Функціонування «гарячої» телефонної лінії щодо дотримання законодавства про працю | Управління соціального захисту населення | - | - | - | - | - | Інформаційна допомога громадянам міста | Функціонувала «гаряча» телефонна лінія |
| Соціальний захист населення | | | | | | | | | |
|  | Надання громадянам одноразових грошових допомог, в т. ч. допомог для вирішення матеріальних проблем, на лікування онкологічних хворих, на лікування дітей з інвалідністю, на лікування дітей, хворих на цукровий діабет, грошових допомог учасникам АТО/ООС, грошової допомоги на проведення капремонту житла, допомог для встановлення опалення | Управління соціального захисту населення | 6236,0 | - | - | 6236,0 | - | Створення сприятливих умов для лікування, покращення якості життя | Виплачено одноразові грошові допомоги: 791 мешканцю на суму 953,1 тис. грн.; на лікування 232 онкологічно хворим мешканцям - на суму 1370,8 тис. грн.; на встановлення опалення 350 мешканцям - на суму 2382,1 тис. грн.; на лікування 192 дітей з інвалідністю - на суму 256,5 тис. грн.; на лікування 29 дітей, хворих на цукровий діабет - на суму 145,1 тис. грн.; 7 мобілізованим учасникам АТО\ООС - на суму 65,0 тис. грн. та ін. |
|  | Надання громадянам пільг на оплату житлово-комунальних послуг, пільг особам з інвалідністю на безоплатне зберігання транспортних засобів, пільг з послуг зв’язку | Управління соціального захисту населення | 1807,0 | - | - | 1807,0 | - | Покращення якості життя мешканців | Відшкодовано пільги на оплату житлово-комунальних послуг 764 жителям Калуської ТГ на 1594,5 тис. грн. Надано одноразову грошову допомогу 368 громадянам на відшкодування збитків, завданих внаслідок надзвичайної ситуації, у зв’язку з проливними дощами 22-23 червня 2020 року на суму 349,9 тис. грн., матеріальну допомогу багатодітній сім’ї Палагній О.В. Для придбання житла на суму 200,0 тис. грн. Відшкодовано за пільговий проїзд на міських автобусних маршрутах 3960,9 тис. грн., за пільговий проїзд на залізничному транспорті - 257,4 тис. грн., за пільги на оплату житлово-комунальних послуг 764 жителям Калуської міської ТГ на 1594,5 тис. грн. |
|  | Надання пільг громадянам на яких поширюється закон «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», пільг громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС | Управління соціального захисту населення | 387,2 | - | - | 387,2 | - | Створення сприятливих умов для лікування, покращення якості життя | За санаторно-курортне лікування 33 ветеранам війни на суму 375,5 тис. грн., для організації сімейного відпочинку 332 особам - учасникам АТО/ООС, особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій та членам їх сімей - на суму 880,0 тис. грн та ін. |
|  | Надання додаткових виплат ветеранам ОУН-УПА, щомісячних виплат сім’ям загиблих учасників АТО і сім’ям загиблих в Афганістані, додаткових виплат бійцям-добровольцям, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України, виплат фізичним особам компенсації за надання соціальних послуг | Управління соціального захисту населення | 685,7 | - | - | 685,7 | - | Створення сприятливих умов для лікування, покращення якості життя | Здійснено додаткові виплати до пенсій 10 ветеранам ОУН-УПА на суму 66,4 тис. грн. та щомісячні виплати 10 сім’ям загиблих учасників АТО/ООС і сім’ям загиблих в Афганістані. Видана одноразова допомога 36 демобілізованим військово-службовцям на суму 121,0 тис. грн. Видано грошові компенсації 141 фізичній особі, що надають соціальні послуги, на суму 447,7 тис. грн. та ін. |
|  | Відшкодування перевізникам за перевезення пільгових категорій громадян, компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті | Управління соціального захисту населення | 5750,0 | - | - | 5750,0 | - | Покращення якості життя мешканців міста | Відшкодовано за пільговий проїзд на міських автобусних маршрутах 3960,9 тис. грн., - на залізничному транспорті - 257,4 тис. грн. |
|  | Надання фінансової підтримки для здійснення діяльності ветеранським громадським організаціям; організація сімейного відпочинку учасників бойових дій, членів сімей загиблих учасників бойових дій | Управління соціального захисту населення | 926,0 | - | - | 926,0 | - | Покращення матеріального забезпечення діяльності громадських організацій ветеранів | Для здійснення статутної діяльності громадським організаціям ветеранів, а саме Калуському територіальному об’єднанню ветеранів Афганістану, Калуській міській організації ветеранів України, Калуській міській організації ветеранів війни надано фінансову підтримку в загальній сумі 46 тис. грн. |
|  | Організація надання найбільш соціально вразливим мешканцям ОТГ допомоги осіб, що перебувають на обліку у територіа  льному центрі, яким виповнилося 70,80,90 років та всім мешкан  цям ОТГ, яким виповнилося 100 років, | Управління соціального захисту населення | 65,6 | - | - | 65,6 | 9 | Покращення якості життя мешканців | Постійно проводилася |
| Охорона навколишнього природного середовища та екологічна безпека | | | | | | | | | |
|  | Ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території міста Калуша | Управління житлово-комунального господарства | 199,0 | - | - | 199,0 | - | Покращення санітарного стану міста | Проведено очищення територій від твердих побутових відходів |
|  | Облаштування майданчиків для збору твердих побутових відходів | Управління житлово-комунального господарства | 340,0 | - | - | 340,0 | - | Покращення санітарно-технічного стану місць збору ТПВ | Підвищення якості обслуговування населення у сфері поводження з ТПВ шляхом облаштування закритих майданчиків |
|  | Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок Сівка та Млинівка в межах міста | Управління житлово-комунального господарства | 600,0 | - | - | 600,0 | - | Ліквідація шкідливої дії води під час повеней та паводків | Проведено поглиблення та розчищення русла р.Млинівка в мікрорайоні «Підгірки» |
|  | Очистка водовідвідних канав в мікрорайонах міста | Управління житлово-комунального господарства | 500,0 | - | - | 500,0 | - | Ліквідація шкідливої дії води під час повеней та паводків | Проведено роботи з поглиблення водовідних канав у мікрорайонах міста |
|  | Заходи з озеленення міста | Управління житлово-комунального господарства | 156,0 | - | - | 156,0 | - | Покращення благоустрою міста | Для покращення благоустрою постійно проводиться озеленення територій |
| Цивільний захист населення | | | | | | | | | |
|  | Придбання автоматизованого комплексу оповіщення | Управління з питань надзвичайних ситуацій | 20,0 | - | - | 20,0 | - | Оперативне оповіщення населення міста за новітніми технологіями | Не придбано |
|  | Накопичення міського матеріального резерву для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій | Управління з питань надзвичайних ситуацій | 50,0 | - | - | 50,0 | - | Сприятиме здійсненню невідкладних аварійно- рятувальних заходів у разі виникнення надзвичайних ситуацій | Поновлено матеріальний резерв |
|  | Фінансування витрат на встановлення та утримання обладнання міської системи централізованого оповіщення | Управління з питань надзвичайних ситуацій | 40,0 | - | - | 40,0 | - | Проведення технічного контролю та обслуговування апаратури зв’язку та оповіщення міста спеціалістами РЦТ №171 ПАТ «Укртелеком» | Виділено 33,8 тис. грн. на обслуговування системи оповіщення |