

**УКРАЇНА**

**КАЛУСЬКА МІСЬКА РАДА**

**ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

04.02.2021 м. Калуш № 41-р

Про готовність органів управління,

сил та засобів цивільного захисту до

дій під час пропуску повені і паводків

у 2021 році

На виконання розпорядження Івано-Франківської обласної державної адміністрації від 29.01.2021 № 21 «Про готовність органів управління, сил та засобів цивільного захисту до дій під час пропуску льодоходу, повені і паводків у 2021 році» та з метою підвищення готовності органів управління, сил та засобів міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту до дій за призначенням під час пропуску можливої повені та паводків, захисту населення, територій, культурних, матеріальних цінностей від стихії та зменшення ймовірних збитків:

1. Затвердити план заходів Калуської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту з підготовки та пропуску можливої повені та паводків у 2021 році, що додається.

1. Співвиконавцям розпорядження інформацію про виконання завдань плану заходів Калуської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту з підготовки та пропуску можливої повені та паводків у 2021 році подавати управлінню з питань надзвичайних ситуацій міської ради у терміни, зазначені у кожному пункті плану, для подальшого узагальнення та інформування керівництва Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Остаточну інформацію подати до 25 грудня 2021 року.
2. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання цього розпорядження покласти на головного відповідального виконавця-управління з питань надзвичайних ситуацій міської ради.

4. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження міського голови від 24.02.2020 № 60-р «Про підвищення готовності органів управління, сил та засобів цивільного захисту до дій під час пропуску можливого льодоходу, повені та паводків у 2020 році».

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника міського голови Мирослава Тихого.

Міський голова Андрій Найда

Затверджено

розпорядженням міського голови

04.02.2021№ 41-р

ПЛАН

заходів Калуської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту з підготовки

та пропуску можливої повені та паводків у 2021 році

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Заплановані заходи** | **Виконавці** | **Термін виконання** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Заходи, що реалізуються на етапі підготовки** | | | |
| 1 | Уточнити карти-схеми зон можливого виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з пропуском повені та паводків. Визначити об’єкти життєзабезпечення населення, транспорту, енергетики, зв’язку та інші об’єкти господарювання, що можуть зазнати негативного впливу природних явищ та розробити заходи щодо забезпечення їх сталого функціонування під час стихії | Управління житлово-комунального господарства міської ради, управління з питань надзвичайних ситуацій міської ради, Калуський МРВ УДСНС в Івано-Франківській області, підприємства, установи, організації, старости старостинських округів | До 01.03.2021 |
| 2 | Уточнити розрахунки сил та засобів для проведення запобіжних заходів і виконання робіт з ліквідації наслідків повені та паводків | Калуський МРВ УДСНС в Івано-Франківській області, управління з питань надзвичайних ситуацій міської ради, старости старостинських округів | До 01.03.2021 |
| 3 | Уточнити порядок взаємодії органів виконавчої влади всіх рівнів, порядок і регламент зв’язку, інформування, оповіщення у разі виникнення надзвичайних ситуацій та виконання робіт з ліквідації наслідків повені та паводків | Управління з питань надзвичайних ситуацій міської ради, Калуський МРВ УДСНС в Івано-Франківській області, старости старостинських округів | До 01.03.2021 |
| 4 | Уточнити персональний склад штабу для керівництва роботами з пропуску повені та паводків, ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій | Управління з питань надзвичайних ситуацій міської ради, Калуський МРВ УДСНС в Івано-Франківській області | До 01.03.2021 |
| 5 | У межах повноважень провести перевірку стану гідроспоруд, водозаборів, водопровідно-каналізаційних споруд і мереж, систем зливової каналізації, дренажних систем, природних і штучних дренажів для відведення талої і дощової води, мостів та підмостових русел щодо їх спроможності до пропуску паводкових вод. Вжити заходів для забезпечення їх готовності до пропуску паводку та повені | КП «Водотеплосервіс», КП «Калушавтодор», управління житлово-комунального господарства міської ради, ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ», старости старостинських округів | До 10.03.2021 |
| 6 | Забезпечити безаварійну роботу і своєчасне відкачування відходів з промислових накопичувачів | КП «Водотеплосервіс», управління житлово-комунального господарства міської ради, ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ» | До 10.03.2021 |
| 7 | Здійснити заходи щодо забезпечення безперебійної роботи водозаборів, водопровідно-каналізаційних споруд і мереж, систем зливової каналізації, дренажних систем, природних і штучних дренажів для відведення талої і дощової води в умовах можливої повені та паводків. Створити необхідну кількість аварійно-відновлювальних бригад для роботи на системах життєзабезпечення в зонах можливої повені та паводків | КП «Водотеплосервіс», КП «Калушавтодор», управління житлово-комунального господарства міської ради, Калуський МРВ УДСНС в Івано-Франківській області | До 10.03.2021 |
| 8 | Привести у готовність для попередження і ліквідації негативних наслідків повені та паводків інженерну та іншу техніку, засоби евакуації людей, мобільне насосне обладнання, автономні джерела електроживлення та освітлення, засоби забезпечення питною водою, створити резерв пально-мастильних матеріалів | Калуський МРВ УДСНС в Івано-Франківській області, управління з питань надзвичайних ситуацій міської ради, управління житлово-комунального господарства міської ради, філія «Західна» АТ «Прикарпаттяобленерго», КП «Водотеплосервіс», КП «Калушавтодор», ТзОВ «Калуш-транс», об’єкти господарювання | До 10.03.2021 |
| 9 | Провести тренування з органами управління і спеціалізованими службами цивільного захисту щодо дій в умовах повеней та паводків | Управління з питань надзвичайних ситуацій міської ради, Калуський МРВ УДСНС в Івано-Франківській області, спеціалізовані служби цивільного захисту, старости старостинських округів | До 10.03.2021 |
| 10 | Уточнити плани евакуації та заходи щодо життєзабезпечення населення і створення необхідних побутових умов у місцях тимчасового розміщення на період евакуації | Управління з питань надзвичайних ситуацій міської ради, Калуський МРВ УДСНС в Івано-Франківській області, об’єкти господарювання | До 10.03.2021 |
| 11 | Визначити у складі місцевих і відомчих резервів матеріально-технічних ресурсів, призначених для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій, необхідний аварійний запас пально-мастильних, будівельних та сипучих матеріалів, мішків, засобів освітлення, захисного одягу, шанцевого інструменту тощо, перевірити його готовність до використання за призначенням. Забезпечити його завчасне розміщення поблизу зон можливих затоплень | КП «Водотеплосервіс», спеціалізовані служби цивільного захисту, об’єкти господарювання, управління з питань надзвичайних ситуацій міської ради | До 10.03.2021 |
| 12 | Забезпечити нормативні запаси реагентів, знезаражуючих засобів та реактивів для очищення, знезараження питної води та проведення посиленого відомчого лабораторного контролю та державного санітарного нагляду за якістю питної води в умовах проходження повені, паводків та після спаду води | КП «Водотеплосервіс», Калуська міськрайонна філія ДУ «Івано-Франківський обласний лабораторний центр МОЗ України», Калуське міське управління «Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області» | До 10.03.2021 |
| **Заходи, які реалізуються на етапі проходження повені і паводків** | | | |
| 13 | Не допускати відключення важливих водогосподарських об’єктів, організацій, метеорологічних та гідрометеорологічних пунктів спостережень від засобів зв’язку та енергопостачання | Філія «Західна» АТ «Прикарпаттяобленерго», РЦТ №171 ІФФ ПАТ «Укртелеком» | У період проходження повені, паводків |
| 14 | Забезпечити регулярну санітарну очистку прибережних смуг водних об’єктів | Управління житлово-комунального господарства міської ради, старости старостинських округів | Постійно |
| 15 | Забезпечити стійке функціонування мостів, розчищення підмостових отворів від накопичення сміття у межах ділянок відповідальності після кожного паводку | КП «Калушавтодор», старости старостинських округів | Постійно |
| 16 | Забезпечити розчистку кюветів, придорожніх каналів, дренажних систем та малих потоків і річок з метою недопущення затримки талих вод | КП «Калушавтодор», управління житлово-комунального господарства міської ради, старости старостинських округів | Постійно |
| 17 | Провести комплекс необхідних робіт, пов’язаних із забезпеченням захисту від затоплення місць зберігання хімічних засобів захисту рослин, складів отрутохімікатів, пально-мастильних матеріалів, пунктів заправки пальним, сміттєзвалищ, потенційно-небезпечних об’єктів, хвостосховищ тощо | Об’єкти господарювання | У період формування і проходження повені і паводків |
| 18 | Встановити оптимальні режими роботи водогосподарських систем і комплексів з урахуванням екологічних вимог та санітарних норм і правил. Особливу увагу звернути на забезпечення сталого функціонування протипаводкових комплексів і дотримання режимів роботи Чечвинського водосховища | КП «Водотеплосервіс», управління житлово-комунального господарства міської ради, Калуська міськрайонна філія ДУ «Івано-Франківський обласний лабораторний центр МОЗ України», Калуське міське управління «Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області», ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ» | У період формування і проходження повені і паводків |
| 19 | Посилити контроль за санітарно-епідеміологічною ситуацією на затоплених територіях та після спаду в них води | Калуська міськрайонна філія ДУ «Івано-Франківський обласний лабораторний центр МОЗ України», Калуське міське управління «Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області» | Під час часткового затоплення |
| 20 | Оперативно висвітлювати в засобах масової інформації та на офіційному вебсайті міської ради питання про розвиток та хід пропуску повені та паводків і правила поведінки населення в цих умовах та заходи що вживаються для забезпечення захисту населення і об’єктів господарювання | Відділ з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю міської ради, Калуський МРВ УДСНС в Івано-Франківській області, управління з питань надзвичайних ситуацій міської ради | У разі загрози та у період проходження повені і паводків |