Додаток до розпорядження

 міського голови

 24.05.2023 № 110-р

МІСЦЕВИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ

 на 2023-2024 роки з реалізації в Калуській міській територіальній громаді Національної стратегії

із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування завдання** | **Найменування заходу** | **Очікуваний результат**  | **Термін реалізації** | **Відповідальні за виконання** | **Міжнарод-на технічна допомога** *(за наявності)* |
| **Дата початку** | **Дата заверше-ння** |
| ***Напрям 1. Фізична безбар’єрність*** |
| *Стратегічна ціль: системи моніторингу і контролю забезпечують застосування норм і стандартів доступності об`єктів фізичного оточення і транспорту* |
| 1. Забезпечення збору і поширення достовірної інформації про доступність об’єктів фізичного оточення | Проведення за участю громадських організацій моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту (відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 року № 537) (щороку) | Забезпечено збір даних за результатами моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | травень 2023 рокусічень 2024 року | грудень 2023 рокугрудень 2024 року | Управління архітектури та містобудування КМР |  |
| 2. Розроблення місцевого плану забезпечення безбар’єрного простору  | 2.1. Визначення в Калуській міській територіальній громаді відповідальної особи з питань безбар’єрності | Визначено відповідальну особу з питань безбар’єрності на рівні Калуської міської територіальної громади  | травень 2023 року | грудень 2023 року | Управління архітектури та містобудування КМР |  |
| 2.2. Розроблення місцевих планів заходів із впровадження безбар’єрного простору | Прийнято розпорядження міського голови  | травень 2023 року | липень 2023 року | Управління архітектури та містобудування КМР |  |
| 3. Забезпечення оприлюднення результатів виконання Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року | Оприлюднення на офіційному веб-сайті Калуської міської ради інформації про виконання кожного завершеного заходу | Оприлюднено на офіційному веб-сайті Калуської міської ради | липень 2023 року | грудень 2024 року | Управління архітектури та містобудування КМРВідділ координаційної роботи зі старостинськими округами, закупівель та комунікацій |  |
| 4. Забезпечення системного збору, аналізу та оприлюднення інформації про стан фізичної доступності готелів, приміщень, в яких провадять свою діяльність туроператори | Проведення збору, систематизації та аналізу інформації про стан фізичної доступності готелів, приміщень, в яких провадять свою діяльність туроператори | Забезпечено збір, систематизацію та аналіз інформації про стан фізичної доступності готелів, приміщень, в яких провадять свою діяльність туроператори | травень 2023 року | грудень 2023 року | Управління архітектури та містобудування КМРУправителі будівель |  |
| 5. Збір і поширення достовірної інформації про доступність для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення центру надання адміністративних послуг та закладів культури  | 5.1. Збір інформації щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури, де можливий доступ до послуг у сфері фізичної культури і спорту всіх груп населення, зокрема осіб з інвалідністю | Зібрано інформацію щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури, де можливий доступ до послуг у сфері фізичної культури і спорту всіх груп населення, зокрема осіб з інвалідністю | травень 2023 року | грудень 2023 року | Управління у справах сім’ї, молоді, фізкультури і спорту КМРЦентр надання адміністративних послуг |  |
| 5.2. Здійснення моніторингу стану доступності закладів культури за 2023 рік | Здійснено моніторинг стану доступності закладів культури за 2023 рік | січень 2024 року | квітень 2024 року | Управління культури, національностей та релігій КМР |  |
| 6.Удосконалення системи контролю за дотриманням нормативно-правових актів і нормативних документів у сфері доступності, обов’язковість застосування яких встановлена законодавством | Розміщення на офіційному сайті міської ради переліку транспортних засобів для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, які задіяні в автобусних маршрутах | Розміщено на офіційному сайті міської ради перелік транспортних засобів для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, які задіяні в автобусних маршрутах | травень 2023 року | грудень 2023 року | Управління економічного розвитку міста КМР |  |
| *Стратегічна ціль: об`єкти фізичного оточення і транспортна система створюються та оновлюються відповідно до сучасних стандартів доступності* |
| 7. Пристосування головних входів і приміщень адміністративних будівель КМР, центру надання адміністративних послуг для використання маломобільними групами населення, зокрема особами з інвалідністю  | 7.1. Проведення відповідних будівельних/ ремонтних робіт | Головні входи і приміщення будівель адміністративних будівель, центру надання адміністративних послуг пристосовано для використання маломобільними групами населення, зокрема особами з інвалідністю | травень 2023 року | грудень 2023 року | Управління будівництва та розвитку інфраструктури КМР;Керівники структурних підрозділів КМР;Центр надання адміністративних послуг |  |
| 7.2. Встановлення інформаційних знаків про наявність та розташування входів (виходів) для осіб з інвалідністю | Встановлено інформаційні знаки про наявність та розташування входів (виходів) для осіб з інвалідністю | травень 2023 року | грудень 2023 року | Управління будівництва та розвитку інфраструктури КМР;Керівники структурних підрозділів КМР;Центр надання адміністративних послуг |  |
| 8. Забезпечення фізичної доступності об’єктів культурної інфраструктури | Забезпечення безперешкодного доступу до приміщень бібліотек | Забезпечено безперешкодний доступ до приміщень бібліотек | липень2023 рокусічень2024 року | грудень2023 рокугрудень2024 року | Управління культури, національностей та релігій КМР |  |
| 9. Забезпечення функціонування системи цивільного захисту і безпеки маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | Облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують їх доступність для маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | Облаштовано споруди цивільного захисту засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | травень 2023 року | грудень 2023 року  | Управління з питань надзвичайних ситуацій КМР, управляючі компанії,балансоутримувачі захисних споруд |  |
| 10. Забезпечення доступності будівель і приміщень закладів освіти для маломобільних груп населення із забезпеченнями універсального дизайну та розумного пристосування | Вжиття заходів за результатами моніторингу для забезпечення доступності закладів освіти усіх рівнів для маломобільних груп населення | Вжито заходів за результатами моніторингу для забезпечення доступності закладів освіти усіх рівнів для маломобільних груп населення | березень 2024 року | жовтень 2024 року | Управління освіти КМРУправління будівництва та розвитку інфраструктури КМР |  |
| *Стратегічна ціль: фахівці у сфері містобудування, архітектури і транспорту та представники громадськості володіють необхідними знаннями і навичками та застосовують норми і стандарти щодо фізичної безбар’єрності* |
| 12. Проведення щорічного інструктажу водіїв транспортних засобів, які здійснюють перевезення щодо забезпечення доступності пасажирів з інвалідністю під час надання транспортних послуг | Забезпечення проведення інструктажу персоналу, задіяного в перевезенні пасажирів, щодо засобів забезпечення доступності під час надання транспортних послуг | Проведеноінструктаж водіїв транспортних засобів, які здійснюють перевезення щодо забезпечення доступності пасажирів з інвалідністю під час надання транспортних послуг | січень 2024 року | грудень 2024 року | Управління економічного розвитку міста КМР |  |
| ***Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність*** |
| *Стратегічна ціль: інформація, яка надходить від суб’єктів владних повноважень та в ході судового, виборчого процесу, процесу референдуму, є доступною для кожного* |
| 13. Врегулювання питань щодо доступності інформації під час надання публічних послуг | Проведення моніторингу доступності інформації, що оприлюднюється структурними підрозділами Калуської міської територіальної громади (зокрема для осіб з порушеннями слуху, зору та інтелектуальними порушеннями) на офіційному веб-сайті | Проведено моніторинг доступності інформації, що оприлюднюється структурними підрозділами Калуської міської територіальної громади (зокрема для осіб з порушеннями слуху, зору та інтелектуальними порушеннями) на офіційному веб-сайті | червень 2023 рокусічень 2024 року | грудень 2023 рокугрудень 2024 року | Відділ координаційної роботи зі старостинськими округами, закупівель та комунікацій  |  |
| *Стратегічна ціль: кожен має рівний доступ до інформації, яку транслюють телерадіоорганізації та яка необхідна для участі у культурному житті, проведенні дозвілля і відпочинку та заняття спортом* |
| 14. Проведення широкої інформаційно-просвітницької кампанії для працівників державних та комунальних установ, організацій, професійних спільнот та громадськості на всіх рівнях щодо політики безбар’єрності та недискримінації | Проведення циклу вебінарів для працівників державних та комунальних закладів культури та закладів освіти сфери культури щодо політики безбар’єрності та недискримінації | Проведено цикл вебінарів для працівників державних та комунальних закладів культури та закладів освіти сфери культури щодо політики безбар’єрності та недискримінації | липень 2023 рокусічень 2024 року | грудень 2023 рокугрудень 2024 року | Управління культури, національностей та релігій Калуської міської територіальної громадиУправління освіти Калуської міської територіальної громади |  |
| *Стратегічна ціль: інформація, необхідна для забезпечення щоденних потреб громадян, є доступною та актуальною* |
| 15. Підвищення рівня інформаційної обізнаності ветеранів та членів їх сімей щодо забезпечення їх прав | 15.1. Розміщення соціальної реклами в медичних, освітніх закладах, центрі надання адміністративних послуг тощо  | Розміщено соціальну рекламу в медичних, освітніх закладах, центрі надання адміністративних послуг тощо  | травень 2023 року | грудень 2023 року | Медичні закладиУправління освіти КМРЦентр надання адміністративних послуг |  |
| 15.2. Розміщення інформації про спектр послуг для ветеранів на бігбордах | Розміщено інформацію про спектр послуг для ветеранів на бігбордах | травень 2023 року | грудень2023 року | Медичні заклади;Управління освіти КМР; КП «Міський інформаційний центр»  |  |
| 16. Проведення інформаційної кампанії “Україна без бар’єрів”  | 16.1. Забезпечення проведення інформаційно-просвітницької кампанії “Україна без бар’єрів”  | Забезпечено проведення інформаційно-просвітницької кампанії “Україна без бар’єрів” | травень 2023 рокусічень 2024 року | грудень 2023 рокугрудень 2024 року | Управління культури, національностей та релігій КМР;Відділ координаційної роботи зі старостинськими округами, закупівель та комунікацій;Управління освіти КМР; Медичні заклади |  |
| 16.2. Забезпечення координації між структурними підрозділами Калуської міської ради під час проведення інформаційно-просвітницької кампанії “Україна без бар’єрів”  | Забезпечено координацію між структурними підрозділами Калуської міської ради під час проведення інформаційно-просвітницької кампанії “Україна без бар’єрів”  | травень 2023 рокусічень 2024 року | грудень 2023 рокугрудень 2024 року | Управління культури, національностей та релігій КМРУправління освіти КМРМедичні заклади |  |
| ***Напрям 3. Цифрова безбар’єрність*** |
| *Стратегічна ціль: швидкісний Інтернет та засоби доступу доступні для всіх* |
| 17. Забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | 17.1. Актуалізація та здійснення аналізу даних щодо нинішнього стану забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | Актуалізовано та здійснено аналіз даних щодо нинішнього стану забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | травень 2023 рокусічень2024 року | грудень 2023 рокучервень 2024 року | Медичні закладиВідділ координаційної роботи зі старостинськими округами, закупівель та комунікацій  |  |
| 17.2. Формування плану залучення ресурсів та забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | Сформовано план залучення ресурсів та забезпечено заклади охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | травень 2023 рокусічень 2024 року | грудень 2023 рокугрудень 2024 року | Медичні закладиВідділ координаційної роботи зі старостинськими округами, закупівель та комунікацій  |  |
| 18. Забезпечення необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету осіб з інвалідністю, закладів освіти та культури, а також бібліотек та інших центрів у межах Калуської міської територіальної громади | 18.1. Забезпечення бібліотек комп'ютерними тифлокомплексами  | Забезпечено бібліотеки комп'ютерними тифлокомплексами | липень 2023 рокусічень 2024 року | грудень 2023 рокугрудень2024 року | Управління культури, національностей та релігій КМР |  |
| 18.2. Забезпечення бібліотек засобами доступу до Інтернету | Забезпечено бібліотеки засобами доступу до Інтернету | травень 2023 року | грудень 2023 року | Управління культури, національностей та релігій КМР |  |
| ***Напрям 4. Суспільна та громадська безбар’єрність*** |
| *Стратегічна ціль: різні групи населення користуються рівними правами та можливостями для соціального залучення та громадської участі* |
| 19. Здійснення заходів щодо впровадження практик та механізмів соціальної та громадської участі, зокрема щодо забезпечення безбар'єрності | 19.1. Проведення міжрегіональних обмінів молоддю (зокрема осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб), яка постраждала внаслідок війни, з метою підвищення її соціальної та громадської участі у процесах відновлення країни | Проведено міжрегіональні обміни молоддю (зокрема осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб), яка постраждала внаслідок війни, з метою підвищення її соціальної та громадської участі у процесах відновлення країни  | травень 2023 року | вересень2023 року | Управління у справах сім'ї, молоді та спорту КМР |  |
| 19.2. Організація роботи регіональних просторів, створених у рамках проекту платформи «СпівДія» на базі молодіжних центрів та молодіжних просторів з надання послуг, зокрема он-лайн, спрямованих на створення безбар’єрного доступу, соціальної та громадської адаптації всіх груп населення (зокрема постраждалих внаслідок війни, осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб) до гуманітарної, психологічної та юридичної підтримки, консультацій з питань професійного розвитку та працевлаштування, послуг з неформальної освіти тощо  | Організовано роботу регіональних просторів, створених у рамках проекту платформи «СпівДія» на базі молодіжних центрів та молодіжних просторів з надання послуг, зокрема он-лайн,спрямованих на створення безбар’єрного доступу, соціальної та громадської адаптації всіх груп населення (зокрема постраждалих внаслідок війни, осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб) до гуманітарної, психологічної та юридичної підтримки, консультацій з питань професійного розвитку та працевлаштування, послуг з неформальної освіти тощо | травень 2023 року | грудень 2023 року | Управління у справах сім'ї, молоді та спорту КМР |  |
| 20. Реалізація програми залучення молоді до громадського та політичного життя, зокрема осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб | 20.1. Проведення освітньо-виховних заходів (тренінги, семінари, форуми) з представниками молодіжних центрів та активної молоді для підвищення рівня їх спроможності та якості діяльності щодо роботи з різними категоріями молоді (зокрема особами з інвалідністю та внутрішньо переміщеними особами) для її залучення до громадського та політичного життя | Проведено освітньо-виховні заходи (тренінги, семінари, форуми) з представниками молодіжних центрів та активної молоді для підвищення рівня їх спроможності та якості діяльності щодо роботи з різними категоріями молоді (зокрема особами з інвалідністю та внутрішньо переміщеними особами) для її залучення до громадського та політичного життя | липень 2023 року | листопад 2023 року | Калуський міський центр соціальних службУправління у справах сім’ї, молоді, фізкультури та спорту |  |
| 20.2. Проведення тренінгів для представників молодіжних рад, зокрема осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб, які постраждали внаслідок війни, щодо участі у процесах ухвалення рішень | Проведено тренінги для представників молодіжних рад, зокрема для осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб, які постраждали внаслідок війни, щодо участі у процесах ухвалення рішень | травень 2023 рокусічень 2024 року | грудень 2023 рокулютий 2024 року | Калуський міський центр соціальних службУправління у справах сім’ї, молоді, фізкультури та спорту |  |
| 20.3. Проведення інформаційно-просвітницьких заходів (акції, форуми, тренінги) для молоді стосовно інструментів участі молоді у громадському та політичному житті | Проведено інформаційно- просвітницькі заходи (акції, форуми, тренінги) для молоді стосовно інструментів участі молоді у громадському та політичному житті | травень 2023 рокусічень 2024 року | грудень 2023 рокулютий 2024 року | Калуський міський центр соціальних службУправління у справах сім’ї, молоді, фізкультури та спорту |  |
| *Стратегічна ціль: усім громадянам доступні публічні та соціальні послуги, які відповідають міжнародним стандартам* |
| 21.Запровадження процесу розвитку соціальної послуги підтриманого проживання для осіб з інвалідністю, осіб похилого віку |  Проведення дослідження щодо врегулювання питання забезпечення житлом дітей з інвалідністю з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з інвалідністю, які проживають у державних або інших соціальних установах, за результатами якого напрацювати відповідні механізми | Проведено дослідження щодо врегулювання питання забезпечення житлом дітей з інвалідністю з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з інвалідністю, які проживають у державних або інших соціальних установах, за результатами якого напрацьовано відповідні механізми | травень 2023 року | грудень 2023 року | Служба у справах дітей КМР |  |
| *Стратегічна ціль: держава сприяє підвищенню рівня здоров’я та забезпеченню фізичної активності населення* |
| 22. Інтеграція державної політики охорони здоров’я в частині здоров’я населення, просвітництва, гуманізації та культивування здорового способу життя до державної політики безбар’єрності (принцип «здоров’я, а не лікування») | Проведення гендерно чутливих інформаційно-просвітницьких заходів для зміцнення здоров’я населення, раннього виявлення захворювань, формування навичок здорового способу життя, зокрема щодо зниження рівня поширення тютюнокуріння, відповідальної самозбережувальної поведінки | Проведено гендерно чутливі інформаційно-просвітницькі заходи для зміцнення здоров’я населення, раннього виявлення захворювань, формування навичок здорового способу життя, зокрема щодо зниження рівня поширення тютюнокуріння, відповідальної самозбережувальної поведінки | травень 2023 року | грудень 2023 року | Медичні заклади |  |
| 23. Забезпечення розвитку гендерно чутливого простору в закладах охорони здоров'я, розширення застосування підходів, дружніх до сімей з дітьми та маломобільних груп населення | 25.1. Врахування підходів гендерної чутливості, дружності до сімей з дітьми та маломобільних груп населення під час будівництва, реконструкції закладів охорони здоров'я | Враховано підходи гендерної чутливості, дружності до сімей з дітьми та маломобільних груп населення під час будівництва, реконструкції закладів охорони здоров'я | травень 2023 року | грудень 2023 року | Медичні заклади |  |
| 25.2. Збільшення чисельності дітей, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик виникнення таких порушень, яким надається послуга раннього втручання в закладах охорони здоров’я за принципом раннього виявлення таких дітей | Збільшено чисельність дітей, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик виникнення таких порушень, яким надається послуга раннього втручання в закладах охорони здоров’я за принципом раннього виявлення таких дітей | травень 2023 року | грудень 2023 року | Медичні заклади |  |
| 24. Створення системи  реабілітаційної допомоги військовослужбов-цям та ветеранам | 24.1. Розроблення маршруту Захисника і Захисниці України для отримання комплексної реабілітації, зокрема направлення до закладів охорони здоров'я / реабілітаційних закладів, які надають реабілітаційні послуги | Розроблено маршрут Захисника і Захисниці України для отримання комплексної реабілітації, зокрема направлено до закладів охорони здоров'я / реабілітаційних закладів, які надають реабілітаційні послуги | червень 2023 року | грудень 2023 року | Медичні заклади |  |
| 24.2. Забезпечення принципів доказовості та біопсихосоціальної моделі Міжнародної класифікації функціонування обмеження життєдіяльності та здоров’я (МКФ) під час надання реабілітаційних послуг шляхом перегляду програм санаторно-курортного лікування | Забезпечено принципи доказовості та біопсихосоціальної моделі Міжнародної класифікації функціонування обмеження життєдіяльності та здоров’я (МКФ) під час надання реабілітаційних послуг шляхом перегляду програм санаторно-курортного лікування | червень 2023 року | грудень 2023 року | Медичні заклади |  |
| 25. Запровадження системи раннього втручання | 25.1. Проведення щорічного моніторингу та оцінювання якості послуги раннього втручання, що вже надається | Проведено щорічний моніторинг та оцінювання якості послуги раннього втручання, що вже надається | травень 2023 рокусічень2024 року | грудень 2023 рокугрудень2024 року | Медичні заклади Служба у справах дітей КМР |  |
| 25.2. Визначення щороку (грудень) потреб населення Калуської міської територіальної громади в послузі раннього втручання | Визначено щорічні (грудень) потреби населення Калуської міської територіальної громади в послузі раннього втручання | травень 2023 рокусічень2024 року | грудень 2023 рокугрудень2024 року | Медичні закладиСлужба у справах дітей КМР |  |
| 28.3. Розроблення за результатами визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці в послузі раннього втручання заходів щодо утворення центрів (служб, відділень) раннього втручання на базі діючої мережі закладів з урахуванням потреб та фінансових можливостей відповідної адміністративно-територіальної одиниці | Розроблено за результатами визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці в послузі раннього втручання заходів щодо утворення центрів (служб, відділень) раннього втручання на базі діючої мережі закладів з урахуванням потреб та фінансових можливостей відповідної адміністративно- територіальної одиниці | травень 2023 рокусічень2024 року | грудень 2023 рокугрудень2024 року | Медичні закладиСлужба у справах дітей КМР |  |
| 26. Актуалізація державної політики з питань здорового та активного довголіття населення | Надання пропозицій до проекту розпорядження про схвалення Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2030 року та затвердження операційного плану заходів на 2024-2025 роки з її реалізації | Надано пропозиції до проекту розпорядження про схвалення Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2030 року та затвердження операційного плану заходів на 2024-2025 роки з її реалізації | травень 2023 року | грудень2023 року | Медичні закладиУправління соціального захисту населення КМРУправління у справах сім'ї, молоді та спорту КМР |  |
| *Стратегічна ціль: держава сприяє підвищенню рівня захисту жінок та чоловіків, хлопчиків та дівчат, зокрема осіб з інвалідністю, від насильства в умовах збройного конфлікту* |
| 27. Забезпечення перегляду наявних процедур розгляду справ та надання допомоги постраждалим від усіх форм насильства з метою приведення у відповідність з найкращими світовими практиками та уникнення ретравматизації | Проведення гендерно чутливих інформаційно-просвітницьких заходів для формування в суспільстві нульової толерантності до насильства та експлуатації | Проведено гендерно чутливі інформаційно-просвітницькі заходи для формування в суспільстві нульової толерантності до насильства та експлуатації | травень 2023 року | грудень 2023 року | Управління у справах сім’ї, молоді та спортуМедичні заклади |  |
| ***Напрям 5. Освітня безбар’єрність*** |
| *Стратегічна ціль: освітні потреби дорослих, молоді та дітей забезпечені якісною освітою протягом життя* |
| 28. Прийняття та впровадження Закону України “Про освіту дорослих” | Імплементація Закону України “Про освіту дорослих” шляхом надання пропозицій щодо розроблення нормативно-правових актів, визначених Законом України “Про освіту дорослих”, проведення відповідних комунікаційних заходів | Надано пропозиції щодо розроблення нормативно-правових актів, визначених Законом України “Про освіту дорослих”, та проведено відповідні комунікаційні заходи | січень 2024 року | грудень 2024 року | Управління освіти КМР |  |
| 29. Забезпечення підвищення рівня якості надання освітніх послуг у закладах загальної середньої освіти |  Забезпечення функціонування мережі спеціальних класів відповідно до потреб громади | Забезпечено функціонування мережі спеціальних класів відповідно до потреб громади | вересень 2023 року | грудень 2023 року | Управління освіти КМР |  |
| 30. Забезпечення закладів освіти всіх рівнів допоміжними засобами для навчання та спеціальними підручниками, посібниками, зокрема надрукованими шрифтом Брайля | 30.1. Забезпечення осіб з особливими освітніми потребами допоміжними засобами навчання | Забезпечено осіб з особливими освітніми потребами допоміжними засобами навчання | травень 2023 року | грудень 2023 року | Управління освіти КМР |  |
| 30.2. Забезпечення осіб з особливими освітніми потребами спеціальними підручниками, посібниками, зокрема надрукованими шрифтом Брайля  | Забезпечено осіб з особливими освітніми потребами спеціальними підручниками, посібниками, зокрема надрукованими шрифтом Брайля | травень 2023 року | грудень 2023 року | Управління освіти КМР |  |

Керуючий справами виконкому Олег САВКА