

**КАЛУСЬКА МІСЬКА РАДА**

**ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

15.08.2023 м. Калуш № 173 -р

Про підвищення рівня готовності

органів управління і сил цивільного

захисту Калуської міської територіальної

громади до дій при можливому виникненні

надзвичайних ситуацій осінньо-зимового

періоду 2023-2024 років

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

Кодексу цивільного захисту України, розпорядження Івано-Франківської обласної державної адміністрації від 27.07.2023 № 293 «Про підвищення готовності органів управління та сил цивільного захисту до дій при можливому виникненні надзвичайних ситуацій осінньо-зимового періоду 2023-2024 років» та з метою забезпечення нормальних умов життєдіяльності населення Калуської міської територіальної громади, належного функціонування об’єктів економіки, житлово-комунального комплексу, підвищення рівня готовності органів управління, сил і засобів цивільного захисту до дій на випадок виникнення надзвичайних ситуацій осінньо-зимового періоду:

1. Затвердити:

1.1. План заходів з підвищення рівня готовності органів управління та сил цивільного захисту Калуської міської територіальної громади до дій в умовах можливих надзвичайних ситуацій осінньо-зимового періоду 2023-2024 років згідно з додатком 1.

1.2. Перелік підприємств і організацій Калуської міської територіальної громади, які виділяють механізми, техніку та робітників для очищення доріг, площ, тротуарів від снігових заметів в зимовий період 2023-2024 років згідно з додатком 2.

2. Керівникам управлінь, підприємств, установ та організацій Калуської міської територіальної громади подати інформацію про виконання завдань плану заходів з підвищення рівня готовності органів управління і сил цивільного захисту Калуської міської територіальної громади до дій в умовах можливих надзвичайних ситуацій осінньо-зимового періоду 2023-2024 років управлінню з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради до 10.11.2023 року.

3. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження міського голови 18.08.2022 №143-р «Про підвищення рівня готовності органів управління і сил цивільного захисту Калуської міської територіальної громади до дій при можливому виникненні надзвичайних ситуацій осінньо-зимового періоду 2022-2023 років».

4. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання розпорядження покласти на головного відповідального виконавця - управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради (Іван Дембич).

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника міського голови Мирослава Тихого.

Міський голова Андрій НАЙДА

Додаток 1

до розпорядження міського голови

15.08.2023 №173-р

**ПЛАН**

**заходів з підвищення рівня готовності органів управління і сил цивільного захисту Калуської міської територіальної громади до дій в умовах можливих надзвичайних ситуацій осінньо-зимового періоду 2023-2024 років**

**Основні завдання:**

- координація дій органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, управлінь, установ, підприємств та організацій щодо забезпечення надійної роботи економіки і об’єктів життєзабезпечення населення Калуської міської об’єднаної територіальної громади під час ускладнення погодних умов осінньо-зимового періоду 2023-2024 років;

- організація заходів щодо захисту населення, господарського та комунального комплексу від можливих надзвичайних ситуацій осінньо-зимового періоду;

- створення умов для вчасної ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, мінімізації збитків від них.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Найменування заходів** | **Відповідальні** | **Термін виконання** |
| 1. | Проаналізувати причини виникнення надзвичайних та аварійних ситуацій попередніх осінньо-зимових періодів, розробити і затвердити план попередження негативних наслідків надзвичайних ситуацій під час можливих несприятливих погодних умов осінньо-зимового періоду 2023-2024 років | Управління з питань надзвичайних ситуацій міської ради, Калуський РУ ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області, управління житлово-комунального господарства міської ради, старости старостинських округів | до 10.10.2023 |
| 2. | Уточнити розрахунки сил та засобів, які можуть бути задіяні для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Відкоригувати плани реагування органів управління і сил цивільного захисту при виникненні надзвичайних ситуацій, пов’язаних з несприятливими погодними умовами, на системах газо-, тепло-, водопостачання, електролініях, лініях зв’язку, мережах водовідведення та автодорогах. | Управління з питань надзвичайних ситуацій міської ради, Калуський РУ ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області, управління житлово-комунального господарства міської ради, КП «Калуська енергетична компанія», КП «Калушавтодор», Філія «Калуська ТЕЦ» ТОВ «КОСТАНЗА», філія «Західна» АТ «Прикарпаттяобленерго», Дільниця мережі доступу №317/5 Івано-Франківської філії АТ «Укртелеком», Калуське відділення АТ «Івано-Франківськгаз», Калуський РВП Головного управління національної поліції України в Івано-Франківській області | до 10.10.2023 |
| 3. | На черговому засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розглянути питання про стан готовності до роботи в можливих складних погодних умовах осінньо-зимового періоду | Управління з питань надзвичайних ситуацій міської ради | до 10.10.2023 |
| 4. | Провести тренування органів управління, сил та засобів цивільного захисту щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій осінньо-зимового періоду | Управління з питань надзвичайних ситуацій міської ради, Калуський РУ ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області, підприємства, установи та організації Калуської міської територіальної громади | до 20.10.2023 |
| 5. | Здійснити перевірки готовності автономних джерел енергоживлення, які можна використати для резервного енергозабезпечення за тимчасовими схемами, у закладах охорони здоров’я, освіти, соціальної сфери | КНП «Центральна районна лікарня Калуської міської ради», КНП «Калуська міська лікарня Калуської міської ради», управління освіти міської ради, управління соціального захисту населення міської ради | до 10.10.2023 |
| 6. | Управлінню житлово-комунального господарства міської ради (Тарас Фіцак):  - завершити підготовку до роботи в умовах зимового періоду спеціальної дорожньої техніки, обладнання та інвентарю;  - створити резерви пально-мастильних матеріалів;  - здійснити накопичення достатньої кількості протиожеледних засобів;  - розробити план заходів з пропуску автотранспорту в складних погодних умовах зимового періоду на аварійних ділянках автодоріг | Управління житлово-комунального господарства міської ради,  КП «Калушавтодор» | до 01.11.2023 |
| 7. | Закласти в міський матеріальний резерв необхідну кількість пально-мастильних матеріалів | Управління з питань надзвичайних ситуацій міської ради | до 01.11.2023 |
| 8. | При загрозі виникнення надзвичайних ситуацій запровадити цілодобове чергування органів управління, при ускладненні погодних умов негайно інформувати міську раду через управління з питань надзвичайних ситуацій міської ради за телефонами: 6-00-26, 6-68-42 | Калуський РУ ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області, управління житлово-комунального господарства міської ради, КП «Калуська енергетична компанія», КП «Калушавтодор», Філія «Калуська ТЕЦ» ТОВ «КОСТАНЗА», філія «Західна» АТ «Прикарпаттяобленерго», Дільниця мережі доступу №317/5 Івано-Франківської філії АТ «Укртелеком», Калуське відділення АТ «Івано-Франківськгаз», Калуський РВП Головного управління національної поліції України в Івано-Франківській області, старости старостинських округів | при ускладненні погодних умов |
| 9. | Забезпечити роботу штабу з ліквідації надзвичайних ситуацій та спеціальної комісії з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру | Управління з питань надзвичайних ситуацій міської ради | при виникненні надзвичайних ситуацій |
| 10. | Забезпечити оперативне обмеження руху транспорту або його закриття на ділянках доріг, де створюється загрозлива ситуація внаслідок снігових заметів, ожеледиці, попередньо повідомивши про це жителів громади. Забезпечити рух автотранспорту і супровід снігоочисної та іншої спеціальної техніки до місць утворення снігових заметів, заторів та інших надзвичайних ситуацій. | Калуський РВП Головного управління національної поліції України в Івано-Франківській області,  КП «Калушавтодор» | при виникненні надзвичайних ситуацій |
| 11. | Забезпечити роботу пунктів незламності відповідно до потреб населення територіальних громад на випадок настання повного тимчасового припинення подачі електро – та енергоносіїв, особливо, в період зниження температури повітря. Облаштувати пункти незламності відповідно до Порядку організації та функціонування пунктів незламності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.12.2022 №1401 | Управління з питань надзвичайних ситуацій міської ради, Калуський РУ ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області, Калуський РВП Головного управління національної поліції України в Івано-Франківській області, підприємства, установи та організації Калуської міської територіальної громади | у разі загрози та / або виникнення надзвичайних ситуацій пов’язаних з припиненням (порушенням) систем централізованого водопостачання, водовідведення, електро-, газо і тепло-постачання |
| 12. | Організувати роз’яснювальну роботу серед населення щодо дотримання правил безпеки при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій осінньо-зимового періоду. У випадку виникнення надзвичайних ситуацій вчасно доводити до мешканців громади достовірну інформацію про її наслідки та про порядок правильних дій | Відділ інформаційної роботи виконавчого комітету Калуської міської ради, Калуський РУ ГУ ДСНС в Івано-Франківській області, управління з питань надзвичайних ситуацій міської ради, Дільниця мережі доступу №317/5 Івано-Франківської філії АТ «Укртелеком», старости старостинських округів | постійно |
| 13. | При виконанні усіх вищезазначених заходів враховувати особливості правового режиму воєнного стану | Відповідальні виконавці | Постійно |

Керуючий справами виконавчого комітету Олег САВКА

Додаток 2

до розпорядження міського голови

15.08.2023 №173-р

**ПЕРЕЛІК**

підприємств і організацій Калуської міської територіальної громади, які виділяють механізми, техніку та робітників для очищення доріг, площ, тротуарів від снігових заметів в зимовий період 2023-2024 років

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п  1. | Назва підприємств і організацій | Перелік механізмів | Кіль-  кість | Назва міських доріг, мікрорайонів | Керівник |
| КП «Калушавтодор» | автогрейдер | 1 | Привокзальна площа, вулиці: Долинська, Козоріса, Добрівлянська, М.Грушевського, Каракая, Сівецька, Окружна, Писарська, Рубчака, Величковича, Українська, Міцкевича, Коцюбинського, Б. Хмельницького, Хіміків, Ринкова, В.Стуса, Коновальця, О.Тихого, Литвина, Січових Стрільців, Героїв України, Євшана, Винниченка, Дзвонарська, Підвальна, проспект Л.Українки, бульвар Незалежності, площа Героїв, вул. Т.Шевченка, І.Франка, С. Бандери, Івано-Франківська, Медична, Львівська, Цеглинського, Січинського, Сохацького, Мостиська, Глібова, Вітовського, Чорновола, Банянська, Фабрична, Ковжуна, Височанка (до нового кладовища), вулиці мікрорайонів «Височанка», «Хотінь», «Підгірки» та «Загір’я» територія нового кладовища, залізничні колії ст. Калуш (в разі необхідності), старостинські округи: Боднарівський, Вістівський, Голинський, Копанківський, Кропивницький, Мостищенський, Ріп’янський, Пійлівський, Сівко-Калуський, Студінський, Тужилівський. | Скибіцький Р.Є. |
| навантажувач | 1 |
| трактор з відвалом | 8 |
| піскорозкидач | 2 |
| навантажувач | 1 |

Примітка: розчистка дороги вул. Промислова до початку вул. Б. Хмельницького проводиться ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ».

Керуючий справами виконавчого комітету Олег САВКА