КАЛУСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

28.05.2024 		       			 м.Калуш			 		 № 107

Про затвердження плану заходів щодо складання прогнозу бюджету на 2025-2027 роки та проєкту бюджету на 2025 рік Калуської міської територіальної громади

Керуючись ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, враховуючи наказ Міністерства фінансів України від 31.03.2019 №228 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1.	Затвердити:

1.1.	План заходів щодо складання прогнозу бюджету Калуської міської територіальної громади на 2025-2027 роки згідно з додатком 1.

1.2.	План заходів щодо складання проєкту бюджету Калуської міської територіальної громади на 2025 рік згідно з додатком 2.

2.	Начальникам виконавчих органів Калуської міської ради – головним розпорядникам бюджетних коштів забезпечити виконання затверджених Планів заходів.

3.	Фінансовому управлінню Калуської міської ради (Леся Поташник) забезпечити здійснення загальної організації роботи по складанню та затвердженню прогнозу на 2025-2027 роки та проєкту на 2025 рік бюджету Калуської міської територіальної громади відповідно до вимог, визначених Бюджетним кодексом України.

4.	Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови, заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету міської ради.

Міський голова								Андрій НАЙДА

____________________________________________________________________

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

міської ради

28.05.2024 № 107

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо складання прогнозу бюджету Калуської міської територіальної громади

на 2025-2027 роки

| № п/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Здійснення аналізу виконання бюджету у попередніх та поточному бюджетних періодах, виявлення тенденцій у виконанні дохідної та видаткової частин бюджету | Травень-червень | Фінансове управління міської ради |
| 2. | Доведення до головних розпорядників коштів організаційно-методологічних засад складання Прогнозу бюджету, визначених Мінфіном, та інструктивного листа щодо основних організаційних засад процесу підготовки пропозицій до Прогнозу бюджету | в одноденний термін з дня отримання їх з МФУ | Фінансове управління міської ради |
| 3. | Надання фінансовому управлінню основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку території на середньостроковий період | До 15 червня | Управління економічного розвитку міської ради |
| 4. | Надання фінансовому управлінню інформації щодо чисельності населення | До 15 червня | ГУ статистики в Івано-Франківській області |
| 5. | Підготовка та подання фінансовому управлінню разом з поясненнями (зокрема в частині фіскальних ризиків у майбутніх періодах) прогнозних обсягів доходів бюджету на середньостроковий період відповідно до типової форми прогнозу місцевого бюджету | До 15 червня | ГУ ДПС у Івано – Франківській області, структурні підрозділи міської ради |
| 6. | Прогнозування обсягів доходів бюджету, визначення обсягів фінансування бюджету, повернення кредитів до бюджету та орієнтовних граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету на середньостроковий період на підставі прогнозу економічного і соціального розвитку України та території, аналізу виконання бюджету в попередніх та поточному бюджетних періодах | До 01 липня | Фінансове управління міської ради |
| 7. | Розроблення та доведення до головних розпорядників коштів інструкцій з підготовки пропозицій до Прогнозу бюджету та орієнтовних граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету на середньостроковий період | До 5 липня | Фінансове управління міської ради |
| 8. | Надання фінансовому управлінню пропозицій до Прогнозу бюджету | До 15 липня | Головні розпорядники коштів |
| 9. | Здійснення аналізу поданих головними розпорядниками коштів пропозицій до Прогнозу бюджету на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету і вимогам доведених інструкцій | До 26 липня | Фінансове управління міської ради |
| 10. | Проведення погоджувальних нарад з головними розпорядниками коштів щодо узгодження показників Прогнозу бюджету | До 5 серпня | Фінансове управління, головні розпорядники коштів |
| 11. | Доопрацювання Прогнозу бюджету за результатами проведених погоджувальних нарад та інформації, отриманої від структурних підрозділів міської ради | До 10 серпня | Фінансове управління міської ради |
| 12. | Подання Прогнозу місцевого бюджету до виконавчого комітету міської ради | До 15 серпня року | Фінансове управління міської ради |
| 13. | Розгляд та схвалення Прогнозу місцевого бюджету | До 1 вересня | Виконавчий комітет міської ради |
| 14. | Подання Прогнозу бюджету разом із фінансово-економічним обґрунтуванням до міської ради для розгляду в порядку, визначеному радою | У п’ятиденний термін після його схвалення | Виконавчий комітет міської ради |
| 15. | Супровід розгляду питання щодо Прогнозу бюджету постійними комісіями міської ради та на пленарному засіданні міської ради в порядку, визначеному радою | У термін визначений міською радою | Представники виконавчого комітет, головні розпорядники коштів |

Керуючий справами виконкому				            Олег САВКА

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

міської ради

28.05.2024 № 107

ПЛАН ЗАХОДІВ
   щодо складання проєкту бюджету Калуської міської територіальної громади на 2025 рік

| № п/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уточнення параметрів, з урахуванням яких здійснюється горизонтальне вирівнювання податкоспроможності місцевого бюджету (обсягів надходжень податку на доходи фізичних осіб та податку на прибуток, чисельність населення) | У термін визначений законодавством | Фінансове управління міської ради |
| 2. | Підготовка та подання на затвердження міською радою проекту рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Калуської міської територіальної громади» | До 1 липня | Управління економічного розвитку міської ради |
| 3. | Доведення до головних розпорядників коштів особливостей складання розрахунків до проекту місцевого бюджету та прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів на плановий рік, надісланих Мінфіном | в одноденний термін з дня отримання їх від МФУ | Фінансове управління міської ради |
| 4. | Доведення до головних розпорядників коштів прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті Державного бюджету, схваленого Кабінетом Міністрів України та методики їх розрахунків | в одноденний термін з дня отримання їх від МФУ | Фінансове управління міської ради |
| 5. | Доведення до головних розпорядників коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів | Після доведення МФУ особливостей складання місцевих бюджетів | Фінансове управління міської ради |
| 6. | Організація роботи з розробки бюджетних запитів | жовтень | Головні розпорядники коштів |
| 7. | Подання бюджетних запитів фінансовому управлінню | до 01 листопада | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 8. | Здійснення аналізу бюджетних запитів, отриманих від головних розпорядників коштів, та прийняття рішення щодо включення їх до пропозиції проекту бюджету | На будь-якому етапі складання, розгляду проєкту бюджету | Фінансове управління міської ради |
| 9. | Доведення до головних розпорядників коштів обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті Державного бюджету, прийнятого Верховною Радою України у другому читанні | в одноденний термін з дня отримання їх від МФУ | Фінансове управління міської ради |
| 10. | Підготовка проекту рішення міської ради про бюджет Калуської міської територіальної громади з додатками згідно з типовою формою, затвердженою відповідним наказом Мінфіну, і матеріалів, передбачених статтею 76 Бюджетного кодексу України, та його подання виконавчому комітету міської ради | листопад | Фінансове управління міської ради |
| 11. | Схвалення проекту рішення міської ради про бюджет міської територіальної громади | грудень | Виконавчий комітет міської ради |
| 12. | Направлення схваленого проекту рішення виконавчого комітету міської ради про бюджет Калуської міської територіальної громади до міської ради | грудень | Виконавчий комітет міської ради |
| 13. | Розміщення бюджетних запитів на офіційному сайті міської ради | не пізніше ніж через 3 робочі дні після подання міській раді проєкту рішення про бюджет | Головні розпорядники коштів |
| 14. | Оприлюднення проекту рішення міської ради про бюджет міської територіальної громади, схваленого виконавчим комітетом міської ради | не пізніше, як за 10 днів до дати його розгляду міською радою | Відділи міської ради згідно повноважень |
| 15. | Розгляд проекту рішення про бюджет на пленарному засіданні у міській раді та затвердження бюджету Калуської міської територіальної громади | до 25 грудня, що передує плановому | Виконавчий комітет, фінансове управління, Головні розпорядники коштів |
| 16. | Оприлюднення рішення міської ради про бюджет на плановий рік у газеті, що визначена місцевою радою | не пізніше 10 днів | Відділ організаційно-правової роботи міської ради |

Керуючий справами виконкому				                Олег САВКА