Додаток

 до рішення виконавчого комітету

 міської ради

 30.09.2025 №243

ПЛАН ЗАХОДІВ

 на 2025-2026 роки з реалізації в Калуській міській територіальній громаді Національної стратегії

із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування завдання** | **Найменування заходу** | **Строк виконання** | **Результат виконання заходу** | **Відповідальні за виконання** | **Індикатор****виконання** |

 **Напрям 1. Фізична безбар’єрність**

Стратегічна ціль “Новостворені обʼєкти фізичного оточення відповідають вимогам до фізичної безбарʼєрності”

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Забезпеченняефективного контролюза дотриманням вимог нормативно-правових актів щодо забезпечення фізичної доступності для маломобільних груп населення на всіх етапах (планування,будівництва, введення в експлуатацію)створення обʼєктівбудівництва тамістобудування | 1. забезпечення впровадження механізму притягнення до відповідальності суб’єктів містобудування, які проводять експертизу проектів будівництва, за недотриманнявимог щодо створення умов для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення2. забезпечення відкритості тапрозорості механізмівздійснення контролю за відповідністю проектноїдокументації вимогамдержавних будівельних нормщодо інклюзивності шляхом публікації звітів про результатипроведених заходів державногоархітектурно-будівельногоконтролю.3. здійснення відділом державного архітектурно-будівельного контролю заходівдержавного архітектурно-будівельного контролю наоб’єктах будівництва, щододотримання замовниками,проектувальниками,підрядниками та експертнимиорганізаціями будівельнихнорм у частині виконаннявимог щодо інклюзивностібудівель і споруд4. здійснення заходів контролю та інспектуванняоб’єктів будівництва, що фінансуються за рахунок міжнародної технічної допомоги |  2025 рік2025-2026 роки2025-2026 роки2025-2026 роки |  | Відділ державного архітектурно- будівельного контролю Калуської міської радиВідділ державного архітектурно- будівельного контролю Калуської міської радиВідділ державного архітектурно- будівельного контролю Калуської міської радиВідділ державного архітектурно- будівельного контролю Калуської міської ради | 1.1.Підготовлено звіт про притягнення до відповідальності суб’єктів містобудування, які проводять експертизу проектів будівництва1.2.Підготовлено звіт про результати публікації звітів щодо оглядів, проведених відділом державного архітектурно- будівельного контролю Калуської міської ради 1.3.Забезпечено підготовку щороку звіту Мінрозвитку про результати здійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю щодо дотримання замовниками, проектувальниками, підрядниками та експертними організаціями будівельних норм у частині виконання вимог щодо інклюзивності будівель і споруд1.4.Підготовлено звіт про кількість і результати здійснення заходів контролю та інспектування об’єктів будівництва, що фінансуються за рахунок міжнародної технічної допомоги |
| 2. Визначення вимог до безбарʼєрності в державних будівельних нормах та імплементація європейських стандартів | 1. висвітлення оновлених державних будівельних норм, європейських і міжнародних стандартів доступності для маломобільних груп населення | 2025-2026 роки |  | Відділ державного архітектурно- будівельного контролю Калуської міської ради | 2.1.Забезпечено оприлюднення щокварталу інформації  |

 Стратегічна ціль “Об’єкти фізичного оточення адаптуються відповідно до сучасних стандартів доступності”

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Забезпеченнярозроблення місцевихпрограм розвитку, які передбачають зміну просторів згідно з вимогами добезбар’єрності(реконструкція,капітальний, поточнийремонт, розумнепристосування). | 1.визначення переліку наявнихоб’єктів, які не відповідаютьвимогам до безбарʼєрності, затипом будівель і споруд, сферою діяльності, в якій задіяні відповідні об’єкти2. проведення інформаційних кампаній щодо забезпечення фізичної безбар’єрності з метою інтеграції принципів доступності до місцевих програмних та стратегічних документів3.залучення представниківвиконавчих підрозділів, а також інститутів громадянськогосуспільства i бізнес-спільнот доформування та реалізації політики з розвитку безбар’єрного середовища та послуг4. реалізація флагманського проєкту створення безбар’єрних маршрутів у Калуській міській територіальній громаді «Рух без бар’єрів» | 2025 рік2025-2026 роки2025 рік2025-2026 роки |  | Управління архітектури та містобудування Калуської міської ради.Управління будівництва та розвитку інфраструктуриКалуської міської радиВідділ інформаційної роботи виконавчого комітету Калуської міської радиВиконавчі підрозділи Калуської міської радиУправління житлово-комунального господарства Калуської міської ради. Управління освіти Калуської міської ради. Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради, КНП "Центральна районна лікарня Калуської міської ради Івано-Франківської області", КНП "Стоматологічна поліклініка Калуської міської ради", КЗ "Калуський геріатричний центр" Калуської міської ради, КНП "Калуська міська лікарня Калуської міської ради", керівники виконавчих підрозділів, підприємств, установ та організацій | 3.1.Створено електронну базу результатів моніторингу та забезпечено вільний доступ до неї на офіційному вебсайті Калуської міської ради3.2.Забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати проведення інформаційних кампаній3.3.Підготовлено звіт про залучення представників виконавчих підрозділів, а також інститутів громадянського суспільства i бізнес-спільнот до формування та реалізації політики з розвитку безбар’єрного середовища та послуг3.4. визначено перелік об’єктів та передбачено обсяги фінансування за рахунок коштів бюджету Калуської міської територіальної громади, обласного та державного бюджетів |
| 4. Проведеннянавчанняпредставників виконавчих підрозділів з питань фізичноїдоступності ібезбар’єрності | 1.забезпечення проведенняінформаційно-просвітницькихзаходів (форуми, тренінги, вебінари тощо) з питань створення безбар’єрногопростору2. участь у навчанні працівників виконавчих підрозділів КМР з метою розвитку професійних компетентностей щодо написання грантових заявок для отримання фінансування з метою створення умов для надання публічних послуг громадянам (забезпечення фізичної безбар’єрності) | 2025-2026 роки2025-2026 роки |  | Управління освіти Калуської міської ради.Відділ інформаційної роботи виконавчого комітету Калуської міської ради.Працівники виконавчих підрозділів Калуської міської ради | 4.1.Забезпечено проведення не менше п’яти заходів щодо висвітлення питань створення безбар’єрного простору4.2.Забезпечено подання та оприлюднення щокварталу звіту про результати участі у навчанні для працівників виконавчих підрозділів Калуської міської ради |
| 5. Розроблення та впровадження окремої програми з адаптації об’єктівінфраструктуривідповідно до вимог доступності | 1. проведення оцінки потреб, планування фінансування тавизначення строківоблаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують доступмаломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, умовах воєнного чи надзвичайного стану2. забезпечення проведеннямоніторингу стануоблаштування спорудцивільного захисту засобами,що забезпечують їх доступністьдля маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайногостану, та підготовка рекомендацій щодооблаштування3. проведення аналізу та внесення у разі потреби до місцевихпрограм цивільного захисту змін щодо забезпечення доступу маломобільних групнаселення, зокрема осіб з інвалідністю, до об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту (забезпеченнядоступності об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, доступного транспорту для евакуації до найближчого об’єкта фонду захисних споруд цивільного захисту, а також підготовка персоналу)4. проведення інформаційнихкампаній щодо об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту в населених пунктах,пунктів, обладнаних для перебування в них осіб з інвалідністю та іншихмаломобільних груп населення5. забезпечення доступностіголовних входів і приміщеньадміністративних будівель виконавчими підрозділами Калуської міської ради тацентру наданняадміністративних послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення6. встановлення тактильних, візуальних та інших елементівдоступності (відповідно до державних будівельних норм) для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в адміністративнихбудівлях виконавчих підрозділів Калуської міської ради, центрунадання адміністративнихпослуг7. забезпечення доступностіголовних входів до офісних будівель та внутрішніх приміщень, зокрема переходів/коридорів, в яких є сходи, санітарно-гігієнічні кімнати, підприємств житлово-комунального господарствакомунальної форми власності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних групнаселення8. облаштування приміщень закладів соціального захисту населення відповідно до вимог щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення9. забезпеченнябезперешкодного доступу до приміщень закладів культури відповідно до норм і стандартів доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.10. забезпеченнябезперешкодного доступу до приміщень бібліотек та клубних закладів, музеїв відповідно до норм і стандартів доступностідля осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення11. створення інтерактивної карти доступності закладів культури для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення12. забезпечення поширення інтерактивної карти доступності закладів культури для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення13. забезпечення доступностімистецьких шкіл для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.14. Забезпечення доступностімолодіжних центрів або їх об’єктів фізичного оточення для осіб з обмеженнямиповсякденного функціонування.15. проведення моніторингу та ведення обліку будівель, призначених для проживання(тимчасового проживання)маломобільних групнаселення та евакуйованихосіб згідно з відповіднимирекомендаціями для органів місцевого самоврядування.16.висвітлення інформації щодо закладів тимчасового розміщення, призначених для проживання (тимчасового проживання) осіб з інвалідністю та інших мало-мобільних груп населення17. облаштування у закладах освіти всіх рівнів споруд цивільного захисту з метою забезпечення їх доступності для осіб з інвалідністю таінших маломобільних груп населення в умовах воєнного чи надзвичайного стану18. створення безпечних умов для маломобільних груп населення у закладах охорони здоров’я, зокрема шляхом облаштування доступних для таких груп захисних споруд цивільного захисту19. інформування щодо фізичної доступності туристично-привабливих об’єктів для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення20. оприлюднення на офіційному веб-сайті (іншому офіційному онлайн-ресурсі) інформації про здійснення заходів з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до2030 року, схваленоїрозпорядженням Кабінету Міністрів України від14 квітня 2021 р. No 366 (далі —Національна стратегія), в частині фізичної доступності (здотриманням безпекових обмежень і нерозголошеннямінформації, що можестворювати загрозу для життя і здоров’я людей)21. забезпечення дотримання вимог безбар’єрності до приміщень закладів охорони здоров’я, зокрема санітарних кімнат, під час виконання поточних ремонтних робіт22. облаштування приміщень закладів дошкільної і загальноїсередньої освіти відповідно до вимог доступності дляосіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення23. створення інтерактивної карти доступності закладів освіти24. забезпечення поширення інтерактивної карти доступності закладів освіти25. проведення моніторингу доступностідитячих майданчиків у частині інклюзивності та надання рекомендацій щодо їх облаштування | 2025 рік2025-2026 роки2025 рік 2025-2026 роки2025-2026 роки2025-2026 роки  2025 рік2025-2026 роки2025-2026 роки2025-2026 роки2025-2025 роки  2026 рік2025-2026 роки2025-2026 роки2025-2026 роки  2025-2026 роки 2025-2026 роки2025-2026 роки2025-20262025-2026 роки 2025-2026 роки2025-2026 роки2025 рік2025-2026 роки |  | Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради.Управителі (власники, орендарі, користувачі) об'єктівУправління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради.Управителі (власники, орендарі, користувачі) об'єктівУправління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради.Відділ інформаційної роботи виконавчого комітету Калуської міської радиУправління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради.Управління «Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету КМР».Керівники виконавчих підрозділівУправління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради.Управління «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету КМР.Керівники виконавчих підрозділівУправління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради. Керівники комунальних підприємствНадавачі соціальних послуг Калуської міської ради.Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради. Управління культури, національностей та релігій Калуської міської радиУправління культури, національностей та релігій Калуської міської радиУправління культури, національностей та релігій Калуської міської радиУправління культури, національностей та релігій Калуської міської радиУправління культури, національностей та релігій Калуської міської радиУправління молоді та спорту Калуської міської радиУправління комунальної власності Калуської міської радиУправління комунальної власності Калуської міської ради.Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради. Управління освіти Калуської міської ради Керівники медичних установУправління економічного розвитку міста Калуської міської ради. Відділ інформаційної роботи виконавчого комітету Калуської міської радиВідділ інформаційної роботи виконавчого комітету Калуської міської ради.Відділ координації роботи зі старостинськими округами, закупівель та комунікацій Калуської міської ради.Керівники виконавчих підрозділів, установ, організацій Калуської міської радиКерівники медичних установУправління освіти Калуської міської радиУправління освіти Калуської міської радиУправління освіти Калуської міської ради. Відділ координації роботи зі старостинськими округами, закупівель та комунікацій Калуської міської ради.КП «Калушавтодор».Балансоутримувачі | 5.1.Підготовлено та опубліковано результати оцінки потреб, планування фінансування та визначення строків облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану5.2.Підготовлено та опубліковано результати оцінки потреб, планування фінансування та визначення строків облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану5.3.Опубліковано звіт про результати проведення аналізу5.4.Забезпечено опублікування щокварталу звіту про проведення інформаційних кампаній з посиланнями на публікації та/або підтвердженнями повідомлень (фотографії, знімки екрана засобу телекомунікаційного зв’язку)5.5.Забезпечено пристосування головних входів та приміщень не менше 50 відсотків адміністративних будівель для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення5.6.Завершено виконання робіт та підготовлено звіт про результати виконання будівельних/ремонтних робіт (з фотографіями5.7. Завершено виконання робіт та підготовлено звіт про встановлення пандусів та поручнів, інших елементів забезпечення доступності (з фотографіями)5.8. Завершено виконання робіт та підготовлено звіт про результати виконання будівельних/ ремонтних робіт з облаштування/модернізації закладів системи соціального захисту, що відповідають критеріям фізичної безбар’єрності (з фотографіями)5.9.Завершено виконання робіт та забезпечено підготовку щокварталу звіту про забезпечення безперешкодного доступу до приміщень закладів культури (з фотографіями і кількісними показниками)5.10.Завершено виконання робіт та забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати забезпечення безперешкодного доступу до приміщень бібліотек та клубних закладів, музеїв (з кількісними показниками та фотографіями)5.11.Забезпечено внесення не менше 90 відсотків закладів культури до інтерактивної карти доступності таких закладів для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення5.12.Опубліковано звіт про результати здійснення заходів з поширення інтерактивної карти5.13.Забезпечено доступність не менше 90 відсотків мистецьких шкіл для осіб з інвалідністю та інших мало-мобільних груп населення5.14.Забезпечено доступність не менше 90 відсотків молодіжних центрів або їх об’єктів фізичного оточення5.15.Забезпечено опублікування щокварталу звіту щодо зведених модульних будинків та/або маломобільного тимчасового житла для маломобільних груп населення, житло яких зруйноване або пошкоджене (непридатне для проживання) внаслідок збройної агресії проти України (з фотографіями)5.16.Забезпечено опублікування щокварталу звіту щодо доступних закладів, призначених для проживання (тимчасового проживання) для осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення, із зазначенням комунікаційних заходів (з фотографіями)5.17.Забезпечено опублікування звіту щодо облаштування у закладах освіти всіх рівнів споруд цивільного захисту (з фотографіями)5.18.Підготовлено аналітичну довідку про результати облаштування у закладах охорони здоров’я захисних споруд цивільного захисту5.19.Оприлюднено на офіційному веб-сайті Калуської міської ради інформацію щодо фізичної доступності туристично-привабливих об’єктів 5.20.Опубліковано на офіційному веб-сайті (іншому офіційному онлайн-ресурсі) інформацію про здійснення заходів з реалізації Національної стратегії в частині фізичної доступності5.21.Опубліковано звіт про результати виконання робіт (з фотографіями)5.22.Опубліковано звіт про стан облаштування приміщень закладів дошкільної і загальної середньої освіти5.23.Створено інтерактивну карту5.24.Оприлюднено інтерактивну карту доступності закладів освіти на офіційному веб-сайті Калуської міської ради5.25.Опубліковано звіт про результати проведення моніторингу |
| 6. Забезпечення функціонування дієвого механізму проведення моніторингу і оцінки адаптації просторів | 1. забезпечення проведення щороку моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, осіб з інвалідністю внаслідок війни.2. відображення результатів моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення на карті та її розміщення на офіційному веб-сайті Калуської міської ради3. проведення щокварталу моніторингу стану облаштування приміщень центру надання адміністративних послуг та віддалених місць з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення4. оприлюднення на Національній веб-платформі центрів надання адміністративних послуг (Платформа Центрів Дія) та на офіційних веб-сайтах або спеціалізованій веб-сторінці центру надання адміністративних послуг, офіційному веб-сайті КМР інформації щодо стану доступності та адрес центру надання адміністративних послуг та їх віддалених місць5. проведення оцінки доступності та облаштування закладу соціального захисту населення відповідно до вимог щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.6. проведення за участю представників профільних громадських організацій моніторингу/аудиту стану доступності територій, будівель i приміщень закладів охорони здоров’я, в яких надаються послуги з екстреної медичної допомоги, амбулаторного лікування, первинної та амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги, які провадять господарську діяльність з медичної практики, з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 26.05.2021 № 537 “Про затвердження Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю7. проведення аналізу доступності будівель і приміщень закладів освіти всіх рівнів відповідно до вимог щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення8. проведення аналізу інформації щодо кількості об’єктів молодіжної інфраструктури, які є доступними для всіх категорій молоді, зокрема осіб з інвалідністю9. проведення в електронній формі інвентаризації та паспортизації спортивних споруд для визначення їх стану, рівня доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема шляхом внесення даних про них до інформаційно-комунікаційної системи “Електронний реєстр спортивних споруд України”10. проведення моніторингу закладів культури та обʼєктів туристичної інфраструктури щодо безбар’єрного доступу11. інформування щодо стану фізичної доступності об’єктів туристичної інфраструктури12. оприлюднення на офіційному веб-сайті КМР звіту про результати моніторингу стану доступності закладів освіти.13. проведення оцінки безбар’єрності прилеглої території закладів освіти усіх рівнів, де навчаються діти з особливими освітніми потребами, особи з інвалідністю та інші маломобільні групи населення | 2025-2026 роки2026 рік2025-2026 роки2025-2026 роки2025 рік2025-2026 роки2025-2026 роки2025 рік2025-2026 роки2025-2026 роки2025 рік2025-2026 роки2025-2026 роки |  | Управителі об'єктів (власники, орендарі, балансоутримувачі об’єктів).Управління архітектури та містобудування Калуської міської ради. Управління архітектури та містобудування Калуської міської ради. Відділ координації роботи зі старостинськими округами, закупівель та комунікацій Калуської міської ради.Управління «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету КМР. Відділ координації роботи зі старостинськими округами, закупівель та комунікаційУправління «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету КМРУправління «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету КМРНадавачі соціальних послуг (Калуський міський центр соціальних служб.Територіальний центр соціального обслуговування громадян м. Калуша).Геріатричний цент Калуської міської ради. Служба у справах дітей Калуської міської ради.Керівники медичних закладів, представники профільних громадських організацій (за згодою)Управління освіти Калуської міської ради.Управління архітектури та містобудування Калуської міської ради.Керівники професійно-технічних закладів освіти.Управління молоді та спорту Калуської міської радиУправління молоді та спорту Калуської міської ради.БалансоутримувачіУправління культури, національностей та релігій Калуської міської радиУправління економічного розвитку міста Калуської міської радиУправління освіти Калуської міської радиУправління освіти Калуської міської ради | 6.1.Оприлюднено на офіційному веб-сайті КМР звіт про результати моніторингу та оцінки безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг6.2.Опубліковано карту з результатами моніторингу та оцінки на офіційному веб-сайті Калуської міської ради6.3. Оприлюднено інформацію щодо стану доступності та адрес центру надання адміністративних послуг та їх віддалених місць6.4. Забезпечено опублікування щокварталу звіту про результати моніторингу на Національній веб-платформі центрів надання адміністративних послуг (Платформа Центрів Дія)6.5.Забезпечено опублікування щороку звіту про результати проведення оцінки6.6.Опубліковано звіт про результати проведення моніторингу/аудиту6.7.Опубліковано звіт про результати проведення аналізу6.8.Оприлюднено на офіційному веб-сайті КМР інформацію щодо кількості об’єктів молодіжної інфраструктури, які є доступними для всіх категорій молоді, зокрема осіб з інвалідністю6.9.Сформовано звіт за допомогою інформаційно-комунікаційної системи “Електронний реєстр спортивних споруд України6.10.Забезпечено опублікування щороку звіту про результати збору та аналізу інформації про стан фізичної доступності об’єктів туристичної інфраструктури з посиланням на офіційні онлайн-ресурси6.11.Опприлюднено на офіційному веб-сайті Калуської міської ради інформацію щодо стану фізичної доступності об’єктів туристичної інфраструктури6.12.Опубліковано звіт про результати моніторингу стану доступності закладів освіти.6.13. Опубліковано звіт про результати проведення оцінки |
| Стратегічна ціль «Транспорт та транспортна інфраструктура є фізично доступною» |
| 7. Дотримання рекомендацій щодо забезпечення доступності транспортної інфраструктури для осіб з обмеженнями повсякденного функціонування, а також механізмів проведення моніторингу і оцінки транспортної інфраструктури | 1. проведення моніторингу безбар’єрності транспортних засобів на міських та приміських автобусних маршрутах для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Здійснення контролю за використанням перевізниками заявлених на конкурс транспортних засобів для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.2. інформування перевізників, які здійснюють перевезення на міських та приміських автобусних маршрутах щодо необхідності організації та проведення навчання персоналу, задіяного в перевезенні пасажирів, щодо організації та забезпечення фізичного супроводу і надання допомоги особам з інвалідністю. | 2025-2026 роки2025-2026 роки |  | Управління економічного розвитку міста Калуської міської радиУправління економічного розвитку міста Калуської міської ради | 7.1.Забезпечено опублікування щопівроку звіту про результати проведення моніторингу безбар’єрності транспорту7.2.Оприлюднено щопівроку звіту про здійснення інформування. |
| 8. Забезпечення сприяння закупівлі транспорту, адаптованого для осіб з обмеженнями повсякденного функціонування | 1. проведення аналізу доступності шкільних автобусів для осіб з інвалідністю та осіб з особливими освітніми потребами2. проведення аналізу закладів загальної середньої освіти, які не мають шкільних автобусів, доступних для осіб з інвалідністю та осіб з особливими освітніми потребами3. придбання шкільних автобусів, пристосованих для перевезення дітей з інвалідністю, що користуються кріслом колісним | 2025 рік2025 рік2025-2026 роки |  | Управління освіти Калуської міської радиУправління освіти Калуської міської радиУправління освіти Калуської міської ради | 8.1.Оприлюднено звіт про результати проведення аналізу8.2.Оприлюднено звіт про результати проведення аналізу8.3.Підготовлено звіт про результати проведеннязакупівель |
| 9. Проведення модернізації та переобладнання існуючого транспорту | 1. забезпечення поетапного збільшення на маршрутах загального користування кількості транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до Умов проведення конкурсу (постанови КМУ №1081від 03.12.2008)2. збільшення кількості комунального транспорту (проведення публічних закупівель нового нового громадського транспорту для обслуговування маршрутів), пристосованого для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. | 2025-2026 роки2025-2026 роки |  | Управління економічного розвитку міста Калуської міської ради.КП«Екоресурс»Управління економічного розвитку міста Калуської міської ради | 9.1.Забезпечено опублікування щопівроку звіту про кількість транспортних засобів на маршрутах загального користування, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення9.2.Забезпечено опублікування щорічного звіту щодо закупівлі кількості комунального транспорту, пристосованого для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення |
| 10. Забезпечення розвитку безбар’єрних маршрутів, перехресть, зупинок громадського транспорту, тротуарів, дублювання підземних переходів наземними | 1. проведення оцінки безбар’єрності вулиць і доріг2. включення до програмних документів заходів з облаштування безбар’єрних вулиць і доріг3. забезпечення покращення пішохідної інфраструктури, паркувальних зон, обмеження швидкості руху транспортних засобів та розвиток інфраструктури для руху велосипедів (встановлення світлофорів, озвучених для задоволення потреб осіб з порушеннями слуху та оснащених для задоволення потреб осіб з порушеннями зору)4. забезпечення безпеки руху у місцях перетину вулиць у населених пунктах шляхом облаштування пішохідних переходів спеціалізованими світлофорами, контрастною розміткою, засобами тактильної навігації, похилими з’їздами, огорожами, направляючими засобами орієнтування та дорожніми знаками “Пішоходи з порушенням зору” та “Особи з інвалідністю” відповідно до Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 № 13065. забезпечення фізичної доступності збірних, приймальних, проміжних пунктів евакуації, пунктів посадки/висадки, об’єктів залізничної/транспортної інфраструктури (залізничні/автобусні вокзали, станції, платформи тощо), будинків і споруд розміщення та прилеглої до них території, а також транспортних засобів (вагонів/автобусів, якими планується евакуація осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 2025-2026 роки2025-2026 роки2025-2026 роки2025-2026 роки |  | Балансоутримувачі (КП «Калушавтодор»)Управління житлово-комунального господарства Калуської міської радиУправління житлово-комунального господарства Калуської міської радиКП «Міськсвітло»КП«Калушавтодор»КП «Екоресурс»КП «Міськсвітло»КП «Калушавтодор»Управління житлово-комунального господарства Калуської міської радиУправління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради.Керівники автобусних станцій, залізничного вокзалу | 10.1.Опубліковано звіт про результати проведення оцінки безбар’єрності вулиць і доріг (з кількісними показниками та фотографіями)10.2.Прийнято програмні або інші документи з відповідними заходами10.3.Забезпечено опублікування щокварталу звіту про результати проведення заходів з покращення не менше 30 відсотків пішохідної інфраструктури10.4.Забезпечено опублікування щокварталу звіту про кількість облаштованих перехресть та пішохідних переходів10.5.Забезпечено опублікування щокварталу звіту про виконання робіт із забезпечення фізичної доступності (з фотографіями) |
| 11. участь у навчальних семінарах з питань безбар'єрності на транспорті для представників автотранспортних підприємств, які здійснюють пасажирські перевезення (у разі їх проведення) | 1. надання методичних рекомендацій та інформування перевізників, які здійснюють перевезення на міських та приміськихавтобусних маршрутах щодо участі у навчальних семінарах з питань безбар'єрності на транспорті | 2025 рік |  | Управління економічного розвитку міста Калуської міської ради. Представники автотранспортних підприємств, вокзалів, автостанцій | 11.1.Участь у навчальних семінарах представників автотранспортних підприємств, які здійснюють пасажирські перевезення |

 **Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність**

Стратегічна ціль “Публічна інформація субʼєктів владних повноважень є доступною для кожного у різних форматах”

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування завдання** | **Найменування заходу** | **Строк виконання** | **Результати виконання заходу** | **Відповідальні за виконання** | **Індикатор****виконання** |
| 13. Впровадження технологій, таких як текстові альтернативи(текст-заміщення) для зображень для відеоконтенту, який відображаєтьсяна офіційних порталах центральних органіввиконавчої влади таорганів місцевогосамоврядування,зокрема завдякивикористаннюштучного інтелекту. | 1.оприлюднення результатівмоніторингу доступностіінформації, щооприлюднюється на офіційному веб-сайті виконавчих органів Калуської міської ради 2.забезпечення можливостіподання звернень (заяв, скарг, повідомлень про порушенняправ) альтернативнимиспособами (жестова мова, аудіозапис тощо) на офіційному веб-сайті Калуської міської ради3.забезпечення аудіоописівдля відеоматеріалів зрекомендаціями, навчальним тапопереджувальним змістом безпекової тематики4. сприяння субтитруванню та/або перекладу на жестову мову офіційних повідомлень, виступів та звернень голови Калуської міської ради | 2025 рік2025 рік2025-2026 роки2025-2026 роки |  | Відділ інформаційної роботи виконавчого комітету Калуської міської ради.Відділ координації роботи зі старостинськими округами, закупівель та комунікацій виконавчого комітету Калуської міської радиВідділ координації роботи зі старостинськими округами, закупівель та комунікацій виконавчого комітету Калуської міської радиВідділ інформаційної роботи виконавчого комітету Калуської міської ради.Відділ інформаційної роботи виконавчого комітету Калуської міської ради | 13.1.Опубліковано результати проведення моніторингу на офіційному вебсайті Калуської міської ради13.2.Оприлюднено інформацію про можливість подання звернень альтернативними способами на 100 відсотках офіційному веб-сайті Калуської міської ради 13.3.Опубліковано звіт про результати забезпечення не менше 90 відсотків аудіоописів для відеоматеріалів13.4.Забезпечено опублікування щокварталу звіту про субтитрування або переклад на жестову мову  |
| 14. Запровадженнямеханізмузабезпечення рівногодоступу до носіївінформації осіб зпорушеннями зору та слуху під часзвернення до суб’єктів владних повноважень | 1.урахування під час розроблення інформаційних буклетів потреб осіб з порушеннями зору, когнітивними порушеннями і формату простої мови і легкого читання2. запровадження системи онлайн-перекладу на жестову мову для проведенняконсультацій і отриманняпослуг3**.**забезпечення розміщення інформації на стендах чиекранах достатнього розміру для можливості прочитання її знеобхідної відстані, а також відсутності перешкод дляможливості підійти до них на прийнятну відстань4. впровадження системивідеозв’язку з перекладачамина жестову мову тазабезпечення центру надання адміністративних послуг технічними засобами та ліцензійними програмнимипродуктами для здійснення відеозв’язку.5. поширення інформаційнихматеріалів про права та гарантії, інвалідність,доступність та реабілітацію  | 2025 рік2025 рік2025 рік   2025-2026 роки 2025 рік |  | Розробники інформаційних буклетівКП «Міський інформаційний центр»Відділ інформаційної роботи виконавчого комітету Калуської міської радиВиконавчі підрозділи Калуської міської радиУправління «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Калуської міської радиВідділ координації роботи зі старостинськими округами, закупівель та комунікацій виконавчого комітету Калуської міської ради | 14.1.Сформовано перелік роздаткових матеріалів та брошур у форматі простої мови і легкого читання14.2.Укладено договори про надання послуг з перекладу на жестову мову для не менше 50 відсотків консультацій і послуг14.3.Підготовлено звіт щодо забезпечення розміщення інформації на стендах чи екранах достатнього розміру для можливості прочитання її з необхідної відстані (з фотографіями)14.4.Забезпечено підготовку щокварталу звіту щодо запровадження системи відеозв’язку з перекладачами на жестову мову центрі надання адміністративних послуг14.5.Оприлюднено звіт про результати поширення інформаційних матеріалів |
| 15. Забезпеченнявикористання форматупростої мови і легкогочитання суб’єктамивладних повноважень | 1**.**проведення моніторингувикористання рекомендаційщодо викладення суб’єктамивладних повноваженьінформації у форматі, що забезпечує доступність їїсприйняття2**.**Вжиття заходів до викладення суб’єктами владних повноважень інформації у форматі, що забезпечує доступність її сприйняття, відповідно до результатів проведеного моніторингу | 2025 рік2025 рік |  | Відділ інформаційної роботи виконавчого комітету Калуської міської ради.Управління культури національностей та релігій Калуської міської ради.Відділ інформаційної роботи виконавчого комітету Калуської міської ради.Управління культури національностей та релігій Калуської міської ради. | 15.1.Оприлюднено звіт про результати проведення моніторингу.15.2.Забезпечено публікацію на офіційному веб-сайті Калуської міської ради інформації щодо проведення заходів |
| 16. Підвищення рівня обізнаності фахівців виконавчих підрозділів, установ, організацій проважливість доступностіта рівних можливостейдля осіб з різнимиступенями обмеженняздатності до спілкування | 1.участь у спеціалізованихтренінгах для персоналу виконавчих підрозділів, установ, організацій щодо забезпечення доступності інформації, а також використання цифрових платформ, адаптованих дляосіб з інвалідністю.2**.**участь у навчанніпосадових осіб виконавчих підрозділів Калуської міської ради щодо викладення інформації звикористанням форматупростої мови і легкого читання3.розроблення внутрішніхправил поведінки працівниківта стандартів, які передбачаютьобов’язкове врахування вимог щодо доступності під час виконання службових обов’язків, зокрема вимоги добезбар’єрності, доступності тарівні можливості, проведенняоцінки якості дотриманняпрацівниками принципівбезбар’єрності під час проведення щорічної атестаціїпрацівників4.участь у навчаннях посадових осіб виконавчих підрозділів Калуської міської ради зпитань створеннябезбар’єрного простору5.розміщення інформації щодо безбар’єрності на офіційних ресурсах Калуської міської ради, у медіа та соціальних мережах6. Розміщення та розроблення соціальної реклами в закладахохорони здоров’я, освіти, територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, центрі наданняадміністративних послуг, адміністративних приміщенняхвиконавчих підрозділів Калуської міської ради, які надають послуги ветеранам війни7.розміщення розробленої запогодженням з Мінветеранівінформації про перелік послуг, які надаються ветеранам війни,на офіційних ресурсах виконавчих підрозділів Калуської міської ради, у медіа8.забезпечення проведення інформаційно-просвітницькоїкампанії “Україна без бар’єрів”9.проведення інформаційної кампанії щодо обізнаності про раннє виявлення захворюваньновонароджених і надання допомоги10.проведення щорокунаціонального тижнябезбар’єрності (травень) | 2025 рік2025 рік2025 рік2025-2026 роки2025-2026 роки   2025 рік  2025 рік 2025-2026 роки2025-2026 роки2026 рік |  | Працівники виконавчих підрозділів, установ, організацій Калуської міської радипосадові особи виконавчих підрозділів Калуської міської ради.Відділ інформаційної роботи виконавчого комітету Калуської міської ради. Керівники структурних підрозділів Калуської міської ради, установ, підприємствПосадові особи виконавчих підрозділів Калуської міської радиВідділ координації роботи зі старостинськими округами, закупівель та комунікацій виконавчого комітету Калуської міської ради.Відділ інформаційної роботи виконавчого комітету Калуської міської радиВідділ інформаційної роботи виконавчого комітету Калуської міської ради.КП «Міській інформаційний центр» Відділ координації роботи зі старостинськими округами, закупівель та комунікацій виконавчого комітету Калуської міської ради.Управління соціального захисту населення Калуської міської ради.Відділ координації роботи зі старостинськими округами, закупівель та комунікацій виконавчого комітету Калуської міської ради.Відділ інформаційної роботи виконавчого комітету Калуської міської ради.Управління соціального захисту населення Калуської міської ради.Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради.Відділ інформаційної роботи виконавчого комітету Калуської міської ради.Відділ інформаційної роботи виконавчого комітету Калуської міської ради.Відділ інформаційної роботи виконавчого комітету Калуської міської ради. Керівники виконавчих підрозділів, установ, підприємств Калуської міської ради | 16.1.Забезпечено підготовку щокварталу звіту про участь у тренінгах16.2.Забезпечено підготовку щокварталу звіту про участь у навчанні посадових осіб місцевого самоврядування.16.3.Видано накази про схвалення внутрішніх правил поведінки працівників та стандартів.16.4.Забезпечено підготовку щокварталу звіту щодо участі посадових осіб місцевого самоврядування у навчанні16.5.Забезпечено розміщення щокварталу інформації на офіційних ресурсах Калуської міської ради, у засобах масової інформації та соціальних мережах.16.6.Забезпечено підготовку щокварталу інформаційної довідки з переліком публікацій соціальної реклами16.7.Забезпечено підготовку щокварталу інформаційної довідки з переліком публікацій про перелік послуг16.8. Підготовлено звіт про проведення інформаційної кампанії16.9.Забезпечено підготовку щороку звіту про проведення національної інформаційної кампанії щодо обізнаності про раннє виявлення захворювань новонароджених і надання допомоги16.10.Оприлюднено результати проведення національного тижня безбар’єрності |
| 17. Забезпеченнядоступностіінформаційнихматеріалів для осіб зрізними ступенямиобмеження здатностідо спілкування,зокрема під часвиборчого тареферендного процесу,під час оповіщення іевакуації осіб старшого віку і осіб з інвалідністю, батьків дітей, які повернулися з депортації, батьків і дітей на територіях можливих бойових дій і деокупованихтериторіях, про мінну небезпеку і правила поведінки | 1.розміщення розроблених за погодженням з Мінветеранівінформаційних матеріалів зпитань ветеранської політики на офіційних веб-сайтах виконавчих підрозділів КМР2.розроблення чек-листів для проведення аналізу інформаційної доступності вприміщеннях закладів освіти, охорони здоров’я та культури роздаткових інформаційних матеріалів (брошур), інформаціїна стендах, моніторах,наявності вказівників до кабінетів та інших кімнат для осіб з різними ступенями обмеження здатності до спілкування та проведеннявідповідного аналізу.3. забезпечення встановлення в закладах охорони здоров’я, освітитактильних знаків і вказівників із шрифтом Брайля, а також звичайним текстом звикористанням об’ємних літер відповідно до державних будівельних норм для підвищення рівня інформаційної доступності для осіб з порушеннями зору | 2025-2026 роки   2025 рік2025 рік |  | Відділ координації роботи зі старостинськими округами, закупівель та комунікацій виконавчого комітету Калуської міської ради.Відділ інформаційної роботи виконавчого комітету Калуської міської ради.Управління соціального захисту населення Калуської міської ради.Управління освіти Калуської міської ради.Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради.Керівники медичних установКерівники медичних установ.Управління освіти Калуської міської ради | 17.1.Підготовлено інформаційну довідку щодо кількості розміщених інформаційних матеріалів на офіційних вебсайтах та в Інтернеті17.2.Підготовлено звіт щодо результатів проведення аналізу17.3.Підготовлено звіт щодо вжитих заходів,спрямованих на встановлення в закладах охорони здоров’я, освіти тактильних знаків і вказівників із шрифтом Брайля, а також звичайним текстом з використанням об’ємних літер відповідно до державних будівельних норм для підвищення рівня інформаційної доступності для осіб з порушеннями зору |

Стратегічна ціль “Інформація у аудіовізуальних та друкованих медіа відповідає потребам осіб з обмеженнями повсякденного функціонування”

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування завдання** | **Найменування заходу** | **Строк виконання** | **Результат виконання заходу** | **Відповідальні за виконання** | **Індикатор виконання** |
| 18. Забезпеченнявзаємодії таконсультацій зпрофільнимиорганізаціями,експертнимиорганізаціями, особамиз інвалідністю для визначення конкретнихпотреб та побажаньщодо доступностімедіа. | 1**.**проведення інформаційнихкампаній для представниківмедіа з метою підвищення рівня їх обізнаності з питаньінвалідності, зокрема щодо прав та можливостей осіб з інвалідністю, осіб з інвалідністю внаслідок війни та інших маломобільних груп населення. | 2025-2026 роки |  | Відділ інформаційної роботи виконавчого комітету Калуської міської ради.Управління соціального захисту населення Калуської міської ради. | 18.1.Забезпечено підготовку щокварталу звіту про проведення інформаційних кампаній для представників медіа |
| 19. Проведеннямоніторингу і оцінки наявних друкованихматеріалів та медіа-ресурсів щодо доступності наявноїінформації для осіб зобмеженнямиповсякденногофункціонування | 1**.**забезпечення координаціїроботи з партнерами з розвиткуі проектами міжнародноїтехнічної допомоги щодо здійснення заходів зінформаційної безбарʼєрності врамках виконання цього планузаходів | 2025 рік |  | Відділ інформаційної роботи виконавчого комітету Калуської міської ради.Управління економічного розвитку міста Калуської міської ради. | 19.1.Забезпечено підготовку кожного півроку звіту про результати співпраці з партнерами з розвитку і проектами міжнародної технічної допомоги щодо здійснення заходів |
| 20. Розробленнястандартіврегулюванняінформаційноїдоступності у різних сферах життявідповідно доміжнароднихстандартів, зокрема узакладах культури,освіти, фізичноїкультури та спорту, медіа | 1**.**проведення оцінки потреб осіб з інвалідністю та осіб з інвалідністю внаслідок війнищодо інформаційноїдоступності у різних сферах життя відповідно до міжнародних стандартів | 2025-2026 роки |  | Відділ інформаційної роботи Управління освіти Калуської міської ради.Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради.Управління соціального захисту населення Калуської міської ради. | 20.1.Підготовлено аналітичну довідку про результати проведення оцінки потреб осіб з інвалідністю та осіб з інвалідністю внаслідок війни щодо інформаційної доступності у різних сферах життя |

**Напрям 3. Цифрова безбар’єрність**

Стратегічна ціль “Швидкісний Інтернет є доступним для всіх”

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування завдання** | **Найменування заходу** | **Строк виконання** | **Результат виконання заходу** | **Відповідальні за виконання** | **Індикатор виконання** |
| 21. Розширення мережіхабів цифрової освіти(спрощеногоотримання електронноїпублічної послуги абодоступу до Інтернету). | 1.проведення цифровізації(забезпечення пристроями)бібліотек та закладів освіти, сфери культури.2.забезпечення доступу доширокосмугового Інтернету вбібліотеках та закладах освітисфери культури3.забезпечення необхіднимпрограмним забезпеченням тазасобами доступу до Інтернетуосіб з інвалідністю, закладів освіти сфери культури тазакладів культури, а такожбібліотек.4.придбання обладнання длязабезпечення доступу закладівзагальної середньої освіти до Інтернету за допомогою мережі WI-FI.5.придбання обладнання длязабезпечення доступу закладівдошкільної освіти до Інтернету за допомогою мережі WI-FI.6.Забезпечення підключеннязакладів соціальної сфери до мереж високої пропускноїздатності відповідно до визначених вимог. | 2025-2026 роки2025-2026 роки 2025-2026 роки2025-2026 роки2025-2026 роки2025- 2026 роки |  | Управління освіти Калуської міської ради.Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради**.**Управління освіти Калуської міської ради.Управління культури, національностей та релігій Калуської міської радиУправління освіти Калуської міської радиУправління культури, національностей та релігій Калуської міської радиУправління освіти Калуської міської радиУправління освіти Калуської міської радиНадавачі соціальних послуг Калуської міської ради.Відділ координації роботи зі старостинськими округами, закупівель та комунікацій виконавчого комітету Калуської міської ради | 21.1.Забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати цифровізації (забезпечення пристроями) бібліотек та закладів освіти сфери культури.21.2.Забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати доступу до широкосмугового Інтернету21.3.Забезпечено підготовку щокварталу звіту про забезпечення необхідними програмами та засобами21.4.Забезпечено підготовку щокварталу звіту про забезпечення необхідними програмами та засобами21.5.Забезпечено підготовку щокварталу звіту про придбання та отримання обладнання.21.6.Підготовлено звіт щодо забезпечення доступу до Інтернету відповідно до вимог щодо підключення закладів соціальної сфери до мереж високої пропускної здатності |
| 22. Підвищення якості надання послуг та їх доступності | 1.застосовувати (у разі) розроблення програмипридбання обладнання длядоступу малозабезпеченихверств населення до послуг і навчання он-лайн.2. збільшення кількості місць надання публічних послуг з безоплатного доступу до Інтернету за допомогою мережі WI-FI | 2026 рік 2025-2026 роки   |  | Відділ координації роботи зі старостинськими округами, закупівель та комунікацій виконавчого комітету Калуської міської ради.Надавачі соціальних послугКерівники виконавчих підрозділів Калуської міської ради | 22.1.Розроблено програму22.2.Забезпечено підготовку щокварталу переліку місць надання публічних послуг з безоплатного доступу до Інтернету за допомогою мережі WI-FI |

Стратегічна ціль “Усі бажаючі просто та доступно отримують цифрові знання і навички”

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування завдання** | **Найменування заходу** | **Строк виконання**  | **Результат виконання заходу** | **Відповідальні за виконання** | **Індикатор виконання**  |
| 23. поширення та представленняосвітніх матеріалів для навчання цифровимнавичкам,користуванняасистивними технологіями для осіб зобмеженнямиповсякденногофункціонування | 1. поширення та представленняосвітніх матеріалів щодо покращення цифрових навичокосіб з обмеженнямиповсякденного функціонування.2. проведення інформаційних кампаній щодо освітніх курсів з цифрової грамотності осіб з обмеженнями повсякденного функціонування | 2025-2026 роки2025-2026 роки |  | Відділ координації роботи зі старостинськими округами, закупівель та комунікацій Калуської міської радиІнформаційний відділ виконавчого комітету Калуської міської ради | 23.1.Підготовлено звіт про поширення та представлення освітніх матеріалів, розміщених на Єдиному державному веб-порталі цифрової освіти “Дія. Освіта”23.2.Забезпечено підготовку щороку звіту про результати проведення інформаційних кампаній |
| Стратегічна ціль «Усі громадяни мають доступ до електронних публічних послуг» |
| 24. Розробленнякомплексних підходівщодо цифровізаціїсфер життя тапублічних послуг | 1**.**участь **у** навчанніпрацівників надавачівсоціальних послуг, управління з питань цифрової грамотності, у разі їх проведення2. участь у навчанні працівників закладів соціальної сфери3.проведення для працівників бібліотек навчальних вебінарівщодо надання цифрових послугособам з інвалідністю та особам старшого віку |  2025-2026 роки  2025-2026 роки   2025-2026 роки   |  | Відділ координації роботи зі старостинськими округами, закупівель та комунікацій Калуської міської ради.Надавачі соціальних послуг Калуської міської радиУправління освіти Калуської міської ради. Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради. Управління соціального захисту населенняУправління культури, національностей та релігій Калуської міської ради. | 24.1.Забезпечено підготовку щокварталу звіту про участь у навчаннях (у разі їх проведення)24.2.Забезпечено підготовку щокварталу звіту про участь у навчаннях (у разі їх проведення)24.3.Підготовлено щокварталу звіт про кількість працівників бібліотек, які пройшли навчання |
| 25. Забезпеченняпріоритетної модернізації ключових онлайн-ресурсівКалуської міської ради для забезпеченнявідповідності вимогамщодо цифровоїдоступності відповіднодо постанови КабінетуМіністрів України від21 липня 2023 № 757“Деякі питання доступностіінформаційно-комунікаційних системта документів велектронній формі” | 1.актуалізація сайтів бібліотек відповідно до вимог щодо доступності онлайн-ресурсів та онлайн-контенту | 2025-2026 роки |  | Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради | 25.1.Підготовлено звіт про кількість актуалізованих сайтів бібліотек |
| 26. Забезпеченнясприяння уніфікаціївеб-сайтів виконавчих підрозділів КМР відповідно допостанови КабінетуМіністрів України від4 січня 2002 № 3 “Про Порядок оприлюднення умережі Інтернетінформації продіяльність органів виконавчої влади” | 1. проведення перевірки веб- сайтів виконавчих підрозділів КМР і подання результатів Івано-Франківськійоблдержадміністрації | 2025 рік |  | Відділ координації роботи зі старостинськими округами, закупівель та комунікацій Калуської міської ради | 26.1.Підготовлено звіт про результати проведення перевірки |

 **Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність**

Стратегічна ціль “Різні суспільні групи користуються рівними правами та можливостями для залучення в процес ухвалення рішень та громадської участі”

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування завдання** | **Найменування заходу** | **Строк виконання** | **Результат виконання заходу** | **Відповідальні за виконання** | **Індикатор виконання** |
| 27. Забезпеченнярозвитку обізнаностігромадян про питання безбар’єрності таполітики держави у цій сфері | 1.проведення комунікаційноїкампанії для всіх суспільних груп з підвищення рівняобізнаності про права і можливості залучення громадськості до процесуухвалення рішень у сфері безбар’єрності2. проведення навчальнихзаходів для лідерів молодіжнихгромадських організацій щодобезбар’єрності в громадськійдіяльності3. розроблення комунікаційних планів з визначенням тематики, строків, спікерів, шляхів поширення інформації та подання їх Івано-Франківській облдержадміністрації | 2025-2026 роки2025 рік2025 рік |  | Відділ інформаційної роботи виконавчого комітету Калуської міської радиУправління молоді та спорту Калуської міської радиВідділ інформаційної роботи виконавчого комітету Калуської міської ради | 27.1.забезпечено публікацію щокварталу на офіційному вебсайті Калуської міської ради або іншому офіційному ресурсі звіту про результати проведення комунікаційної кампанії27.2.Підготовлено звіт про проведення навчальних заходів для лідерів молодіжних громадських організацій27.3.Розроблено комунікаційні плани |
| 28. Розвитокгромадянської освіти дорослих, дітей та молоді для всіх суспільних груп | 1.запровадження у закладах загальної середньої тапрофесійно-технічної освітигодини спілкування та позакласних заходів щодокоректної мови, гідного ставлення до всіх громадян,включаючи осіб старшого вікута осіб з інвалідністю, осіб з інвалідністю внаслідок війни,ветеранів війни, формуванняповаги до людей незалежно відвіку і виховання солідарності між поколіннями танедопущення дискримінації2.розповсюдження затверджених методичних рекомендаційщодо публічних консультаційта інших форм діалогу із залученням всіх суспільнихгруп | 2025 рік2025 рік |  | Управління освіти Калуської міської ради.Керівники закладів професійно-технічної освітиВідділ інформаційної роботи виконавчого комітету Калуської міської ради.Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради.Управління архітектури та містобудування Калуської міської ради | 28.1.Підготовлено довідку щодо запровадження години спілкування та позакласних заходів, звіт про результати проведення заходів28.2**.**Розповсюджено методичні рекомендації |
| 29. Розвиток практикиорганізації органамидержавної влади,органами місцевогосамоврядуванняпублічнихконсультацій та іншихформ діалогу іззалученням всіхсуспільних груп | 1.виконання (в разі розроблення та затвердження)  положення прозастосування в Україніміжнародних гуманітарнихстандартів щодо залученняпостраждалого населення доучасті в консультаціях та інших формах діалогу.2.Забезпечення проведеннясуспільно-політичних такультурних заходів за участю ветеранів війни та різних групнаселення, спрямованих навпровадження практики ведення діалогу (медіації)3. сприяння участі дітей та молоді, у тому числі дітей та молоді з інвалідністю, дітей та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, у суспільному житті, зокрема шляхом участі у діяльності молодіжних консультативно-дорадчих органів, громадських об’єднань | 2025-2026 2025-2026 роки2025-2026 роки |  | Відділ інформаційної роботи виконавчого комітету Калуської міської ради.Управління соціального захисту населення Калуської міської радиУправління культури національностей та релігій Калуської міської радиУправління соціального захисту населення Калуської міської радиУправління молоді та спорту Калуської міської ради | 29.1.Виконання (в разі розроблення та затвердження) положення про застосування в Україні міжнародних гуманітарних стандартів щодо залучення постраждалого населення до участі в консультаціях та інших формах діалогу29.2.Підготовлено звіт про проведення заходів із зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо29.3.Забезпечено підготовку щороку звіту про проведення заходів |
| 30. Створення умов для залучення жителів до розв’язанняпроблем місцевогозначення, розвиткуформ місцевоїдемократії, підтримкимісцевих ініціатив,зокрема через грантовефінансування | 1.забезпечення створеннявідповідної інфраструктури(центрів громадськості,коворкінгів, бібліотечних просторів, центрівжиттєстійкості, ветеранськихпросторів тощо) з метою розв’язання проблем місцевогозначення | 2025-2026 роки |  | Управління культури, національностей та релігій Калуської міської радиУправління соціального захисту населення Калуської міської ради. | 30.1.Забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати забезпечення створення відповідної інфраструктури (центрів громадськості, коворкінгів, бібліотечних просторів, центрів життєстійкості, ветеранських просторів тощо) з метою розв’язання проблем місцевого значення (з фотографіями) |
| 31.Забезпечення на рівних можливостей участі у виборчому процесі та референдумах в Україні для всіх суспільних груп | 1. проведення моніторингу забезпечення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення засобами доступності до приміщень для голосування розумним пристосуванням (допоміжними засобами), визначення їх примірного переліку та видів з відповідною класифікацією функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я2. проведення аналізу доступності приміщень виборчих комісій та приміщень для голосування | 2025 2026 роки2025-2026 роки |  | Організаційний відділ виконавчого комітету Калуської міської ради.Господарський відділ виконавчого комітету Калуської міської ради.Відділ координації роботи зі старостинськими округами, закупівель та комунікацій виконавчого комітету Калуської міської ради.Відділ ведення Державного реєстру виборців виконавчого комітету Калуської міської радиВідділ ведення Державного реєстру виборців виконавчого комітету Калуської міської ради | 31.1.Підготовлено звіт про результати проведення моніторингу (у разі проведення виборів)31.2.Підготовлено звіт про результати проведення аналізу (у разі проведення виборів) |
| 32. Створення умовдля залученняінститутівгромадянськогосуспільства доформування,реалізації,моніторингу та оцінки політикибезбарʼєрності намісцевому рівні | 1.посилення взаємодії зінститутами громадянськогосуспільства, заінтересованимисторонами, суспільнимигрупами громадян під час реалізації відповідних проектівбезбар’єрності та забезпеченняучасті представників виконавчих підрозділів відповідно докомпетенції у заходах збезбарʼєрності, що організовуються інститутамигромадянського суспільства | 2025 рік |  | Представники виконавчих підрозділів Калуської міської ради. Громадські організації | 32.1.Оприлюднено інформацію про результати взаємодії, зокрема участь представників виконавчих підрозділів у заходах з безбарʼєрності |

Стратегічна ціль “Суспільне прийняття, взаємоповага та згуртованість посилюють соціальний капітал у територіальних громадах”

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування завдання** | **Найменування заходу** | **Строк виконання**  | **Результат виконання заходу** | **Відповідальні за виконання** | **Індикатор виконання** |
| 33. Проведенняпросвітницькихкампаній щодопідвищення рівнятолерантності,недискримінації,розуміння цінностейрізноманіття тасуспільного прийняття,поваги, безбар’єрної комунікації і коректної мови спілкування | 1.проведення просвітницькоїкампанії на рівнітериторіальної громади щодо толерантного ставлення,використання чутливої мовиспілкування, недопущеннядискримінації та булінгу осіб зінвалідністю, осіб з інвалідністю внаслідок війни, осіб з особливими освітніми потребами як вагому складову інтеграції у життя громади2.проведення інформаційноїкампанії щодо перевагсоціальної згуртованості вгромаді3. забезпечення проведення вгромадах комунікаційнихзаходів щодо підтримкичоловіків та жінок післязавершення військової служби4.проведення гендерночутливих інформаційно-просвітницьких заходів щодо підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства5.організація та проведення культурно-мистецьких заходівдля різних категорій населення з урахуванням політикибезбар’єрності танедискримінації6.забезпечення проведеннякомунікаційних заходів за участю осіб з інвалідністю внаслідок війни7.забезпечення проведеннязаходів щодо вшануванняпам’яті Захисників та Захисниць України. | 2025-2026 роки2025-2026 роки 2025-2026 роки2025-2026 роки  2025-2026 роки  2025-2026 роки   2025-2026 роки  |  | Управління освіти Калуської міської радиУправління освіти Калуської міської ради.Управління культури національностей та релігій Калуської міської ради.Калуській міській центр соціальних службУправління соціального захисту населення Калуської міської ради.Відділ інформаційної роботи виконавчого комітету Калуської міської ради.Управління соціального захисту населення Калуської міської радиУправління культури, національностей та релігій Калуської міської ради.Відділ інформаційної роботи виконавчого комітету Калуської міської радиКалуській міській центр соціальних службУправління соціального захисту населення Калуської міської радиГО та благодійні організаціїУправління культури, національностей та релігій Калуської міської ради | 33.1.Забезпечено підготовку щокварталу звіту щодо проведення заходів у рамках просвітницької кампанії із зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо33.2.Забезпечено підготовку щокварталу звіту щодо проведення заходів у рамках інформаційної кампанії із зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо.33.3.Забезпечено підготовку щокварталу довідки щодо проведення заходів у рамках просвітницької кампанії із зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо33.4.Забезпечено підготовку щокварталу звіту щодо проведення заходів із зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо33.5.Забезпечено підготовку щороку звіту щодо проведення заходів із зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо33.6.Забезпечено підготовку щокварталу звіту щодо проведення комунікаційних заходів із зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо33.7.Опубліковано інформацію щодо проведення заходів із зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо |
| 34. Розвиток культуригромадськоїактивності,волонтерства,взаємодопомоги та співпраці дляпокращення умов життя у спільнотах між жителямитериторіальної громади | 1.забезпечення формуванняпринципів соціальної згуртованості в територіальній громаді за результатамидослідження кращих практик (довіра, співпраця, відчуттясправедливості, повага та прийняття один одного та правил громади)2. проведення інформаційно-просвітницької кампанії щодо соціальної згуртованості в територіальній громаді3. забезпечення створення умов для розвитку волонтерства та волонтерської діяльності, формування спільноти волонтерів4**.**проведення заходів зпідвищення рівня культуриволонтерства серед молоді5**.** проведення молодіжнихобмінів, зокрема за участю осібз інвалідністю та внутрішньопереміщених осіб, з метою забезпечення участі молоді упроцесах відновлення країни6. сприяння розвитку системи мотивації та стимулювання до волонтерства у закладах загальної середньої освіти7. впровадження найкращих практик і механізмів залучення осіб з інвалідністю, молоді, осіб старшого віку, батьків з дітьми дошкільного віку до культурного життя та відродження інклюзивних практик бібліотек | 2025 рік2025-2026 роки2025рік 2025 рік2025-2026 роки 2025-2026 роки |  | Управління культури, національностей та релігій Калуської міської радиВідділ інформаційної роботи виконавчого комітету Калуської міської ради.Відділ інформаційної роботи виконавчого комітету Калуської міської радиУправління соціального захисту населення Калуської міської радиУправління молоді та спорту Калуської міської радиУправління молоді та спорту Калуської міської радиУправління освіти Калуської міської радиУправління молоді та спорту Калуської міської радиУправління культури національностей та релігій Калуської міської ради | 34.1.Розроблено концепцію соціальної згуртованості в територіальній громаді34.2.Забезпечено підготовку щокварталу звіту щодо проведення заходів у рамках інформаційної кампанії із зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо34.3.Підготовлено довідку щодо проведення заходів із створення умов для розвитку волонтерства та волонтерської діяльності, формування спільноти волонтерів34.4.Забезпечено опублікування щокварталу на офіційному вебсайті Калуської міської ради звіту про результати проведення заходів.34.5.Забезпечено опублікування щокварталу на офіційному вебсайті Калуської міської ради звіту про результати проведення заходів34.6.Підготовлено звіт про розвиток системи мотивації та стимулювання до волонтерства у закладах загальної середньої освіти34.7.Підготовлено довідку про проведення заходів із залученням осіб з інвалідністю, молоді, осіб старшого віку, батьків з дітьми дошкільного віку до культурного життя |
| 35. Розвиток публічноїінфраструктури для соціального залученнята громадськоїактивності (соціальніклуби, паркові зони,коворкінги, центригромадської участі, ветеранські простори, бібліотеки, тощо) | 1.визначення місця для соціальної взаємодії і створення умов для доступності (хаби, соціальні клуби, ветеранські просторитощо) | 2025-2026 роки   |  | Калуський міський центр соціальних служб Калуської міської ради. Управління соціального захисту населення Калуської міської ради.Управління культури національностей та релігій Калуської міської ради | 35.1.Опубліковано перелік місць для соціальної взаємодії |

Стратегічна ціль “Для кожної людини доступні послуги, зокрема соціальні, освітні, медичні, комунальні, транспортні, фінансові, правничі, безпекові, правозахисні, цивільного захисту, адміністративні, архівні, медіа та інші”

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування завдання** | **Найменування заходу** | **Строк виконання**  | **Результати виконання заходу** | **Відповідальні за виконання** | **Індикатор виконання** |
| 36. Розробленнянормативно-правовихактів та здійсненнязаходів із забезпеченнядоступностісоціальних, освітніх,комунальних,транспортних,фінансових,правничих,безпекових,правозахисних послуг,послуг охорониздоровʼя, цивільногозахисту, адміністративних, архівних, медіа та інших послуг | 1**.**розроблення ключовихмеседжів для кожної аудиторії з урахуванням їх потреб та очікувань, різних каналів комунікації щодо наявних сервісів та послуг (сторінки в Інтернеті, телебачення, радіо, друковані матеріали**)** | 2025-2026 |  | Відділ інформаційної роботи виконавчого комітету Калуської міської радиКерівники виконавчих підрозділів Калуської міської ради, підприємств, установ, організацій | 36.1.Розроблено та затверджено пропозиції щодо ключових меседжів для кожної аудиторії |
| 37. Включення питаньдоступності, інклюзіїта безбар’єрності в програми навчаннядля працівників виконавчих підрозділів Калуської міської ради,надавачів послуг | 1.участь **у** проведенні навчальнихпрограм, курсів,тренінгів для надавачів послуг (наприклад, правила спілкування, толерантність, чутлива мова, клієнтоорієнтованість, навички взаємодії, організація безбар’єрного простору тощо) у разі їх проведення2. забезпечення організації та надання соціальної послуги медіації з урахуванням потреб осіб/сімей 3. забезпечити участь у навчанні працівників, у разі проведення їх, фахівцями міжнародних гуманітарних організацій4**.** участь у навчаннях працівників виконавчих підрозділів Калуської міської ради за програмами підвищення кваліфікації із вивчення положень Конвенції про права осіб з інвалідністю,універсального дизайну і доступності5. Участь у навчанні працівників служби у справах дітей Калуської міської ради, центру комплексної реабілітації дітей6. участь у навчанні працівників виконавчих підрозділів Калуської міської ради щодо особливостей надання послуг ветеранам війни та особам з інвалідністю внаслідок війни | 2025-2026 роки2025-2026 роки2025-2026 роки2025-2026 роки2025-2026 роки 2025-2026 роки |    | Керівники виконавчих підрозділів Калуської міської радиУправління соціального захисту населення Калуської міської ради.Надавачі соціальних послуг Калуської міської радиКерівники медичних установКерівники виконавчих підрозділів Калуської міської радиСлужба у справах дітей Калуської міської радиКомунальний заклад "Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю "Добродія Калуська»Управління соціального захисту населення Калуської міської ради | 37.1.Забезпечено підготовку щокварталу звіту про залучення працівників виконавчих підрозділів Калуської міської ради у проведених навчаннях37.2.Забезпечено підготовку щороку зведеної інформації про надання соціальної послуги медіації з урахуванням потреб осіб/сімей3.7.3.Забезпечено опублікування щокварталу звіту про кількість працівників закладів охорони здоров’я, які взяли участь у навчанні37.4.Забезпечено опублікування щокварталу звіту про результати проходження навчання працівниками підрозділів Калуської міської ради 37.5.Забезпечено опублікування щокварталу звіту про результати проходження навчання працівниками служби у справах дітей, КЗ "Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю "Добродія Калуська»37.6.Забезпечено опублікування щокварталу звіту про результати участі у навчанні |
| 38. Забезпеченнядоступності послуг, які надаються через мобільні застосунки та онлайн платформи,для осіб з обмеженнямиповсякденногофункціонування | 1.забезпечення доступностіінформації про послуги для осіб з обмеженнями повсякденного функціонуваннята різними ступенямиобмеження здатності до спілкування через усі відповідні канали комунікації | 2025 рік |  | Відділ інформаційної роботи виконавчого комітету Калуської міської ради.Відділ координації роботи зі старостинськими округами закупівель та комунікацій виконавчого комітету Калуської міської ради | 38.1.Оприлюднено звіт про результати проведених заходів із забезпечення доступності інформації |
| 39. Забезпеченняврахування прав та інтересів осіб зінвалідністю та іншихмаломобільних груп під час евакуації,доступу до укриттів,води та засобів гігієни,отримання послугохорони здоров’я та соціальних послуг в умовах військових дій | 1.забезпечення доступності медичних послуг у сферіохорони здоров’я у громаді для всіх суспільних груп 2. врахування прав та інтересів осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у процесі вимушеної евакуації3.врахування прав та інтересів осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у місцях тимчасового перебування4.забезпечення організації надання соціальних послуг,альтернативних інституційномудогляду, особам старшого віку, особам з інвалідністю, які евакуюються із небезпечних регіонів України5.оновлення з урахуванням воєнного стану розділіврегіональних та місцевих планівпроведення евакуації населення у разі загрози або виникненнянадзвичайних ситуаційстосовно осіб з інвалідністю, осіб старшого віку та іншихмаломобільних груп населення.6.Забезпечення візуального чи тактильного оповіщення осіб з порушеннями слуху шляхом застосування технічних чи інших допоміжних засобів7.Створення фонду захисних споруд цивільного захисту унадавачів соціальних послуг, в яких постійно або тимчасово проживають (перебувають) особи, які належать до вразливих груп населення або перебувають у складних життєвих обставинах, з урахуванням принципів безбар’єрності та (у разі їх будівництва) з дотриманням вимог містобудівного законодавства, будівельних норм, нормативних документів,обов’язковість застосування яких встановленазаконодавством щодозабезпечення доступності ібезпеки для осіб з інвалідністю та інших маломобільних групнаселення8.Забезпечення закладів освіти захисними спорудами цивільного захисту, спорудами подвійного призначення та найпростішими укриттями з урахуванням принципівбезбар’єрності та (у разі їх будівництва) з дотриманнямвимог містобудівногозаконодавства, будівельнихнорм, нормативних документів, обов’язковість застосування яких встановлена законодавством щодо забезпечення доступності і безпеки для осіб з інвалідністю та інших маломобільних групнаселення9.Проведення (за участюгромадських об’єднань)моніторингу дотримання прав маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в разі виникнення надзвичайнихситуацій із забезпеченнядоступності об’єктів фонду захисних споруд цивільногозахисту, наявності доступного транспорту для евакуації до найближчого об’єкта фонду захисних споруд цивільного захисту, а також підготовки персоналу | 2025-2026 роки2025 рік 2025 рік2025 рік 2025 рік 2025-2026 роки2025-2026 роки 2025-2026 роки2025-2026 роки |  | Керівники медичних установУправління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради Управління комунальної власності Калуської міської радиУправління соціального населення Калуської міської радиУправління соціального населення Калуської міської ради.Надавачі соціальних послуг Калуської міської ради.Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської радиУправління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради. Керівники медичних закладівУправління комунальної власності Калуської міської ради.Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради.Управління освіти Калуської міської ради.Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської радиУправління з питань надзвичайних ситуацій калуської міської радиГромадські організації | 39.1.Оприлюднено звіт про виконану роботу із забезпечення доступності медичних послуг у сфері охорони здоровʼя39.2.Затверджено та оприлюднено інструкцію із забезпечення прав та інтересів осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у процесі вимушеної евакуації39.3.Затверджено та оприлюднено інструкцію із забезпечення прав та інтересів осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в місцях тимчасового перебування39.4.Затверджено та оприлюднено інструкцію щодо надання соціальних послуг особам старшого віку, особам з інвалідністю, які евакуюються із небезпечних регіонів України39.5.Оновлено з урахуванням воєнного стану розділи місцевих планів проведення евакуації населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій стосовно евакуації осіб з інвалідністю, осіб старшого віку та інших маломобільних груп населення39.6.Забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати забезпечення візуального чи тактильного оповіщення осіб з порушеннями слуху шляхом застосування технічних чи інших допоміжних засобів (з фотографіями)39.7.Забезпечено підготовку щокварталу звіту об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту у надавачів соціальних послуг, в яких постійно або тимчасово проживають (перебувають) особи, які належать до вразливих груп населення або перебувають у складних життєвих обставинах, з урахуванням принципів безбар’єрності (з фотографіями)39.8.Забезпечено підготовку щокварталу звіту об’єктів, в яких створені об’єкти фонду захисних споруд цивільного захисту з урахуванням потреб осіб з інвалідністю, зокрема збільшено фонд захисних споруд цивільного захисту (з фотографіями)39.9.Оприлюднено результати проведеного моніторингу |

Стратегічна ціль “Кожна людина має доступ до розвинутої системи громадського здоровʼя, включаючи послуги у сфері фізичної культури та спорту”

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування завдання** | **Найменування заходу** | **Строк виконання** | **Результат виконання заходу** | **Відповідальні за виконання** | **Індикатор виконання**  |
| 40. Забезпеченнязалучення всіхсуспільних груп до оздоровчої руховоїактивності, зокрема осіб з інвалідністюта/або осіб зобмеженнями повсякденногофункціонування, до адаптивного спорту | 1.проведення аналізу фактичного забезпечення доступу до закладів та інфраструктури фізичної культури і спорту для всіх груп населення та оприлюднення цієї інформації на офіційному веб-сайті Калуської міської територіальної громади (у рубриці “Безбар’єрність”)2.забезпечення взаємодії зінститутами громадянськогосуспільства, соціальновідповідальним бізнесом під час реалізації проектів щодо розвитку адаптивного спорту в територіальній громаді3.підготовка матеріалів для проведення інформаційно**-**просвітницької кампанії щодо зміцнення здоров’я населення, раннього виявлення захворювань, формування навичок здорового способу життя, зокрема щодо зниження рівня поширеностітютюнокуріння, відповідальноїсамозбережувальної поведінки4.Проведення інформаційно-просвітницької кампанії щодо зміцнення здоров’я населення, раннього виявлення захворювань, формування навичок здорового способу життя, зокрема щодо зниження рівня поширеностітютюнокуріння, відповідальноїсамозбережувальної поведінки5.Забезпечення поширення соціальної реклами щодо здорового харчування, фізичної активності та доброзичливогоспілкування як здорового способу життя осіб усіхвікових груп і умови активного довголіття6. забезпечення залучення ветеранів війни до спортивних заходів та участі у національних та міжнародних спортивних змаганнях серед ветеранів війни (розроблення відповідних програм для жінок – ветеранів війни)7. проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів серед ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України8**.**  проведення заходів з адаптивного спорту для осіб з інвалідністю та/або осіб з обмеженнями повсякденного функціонування9. популяризація адаптивного спорту та інформування населення щодо наявних умов та можливостей для занять адаптивним спортом шляхом виготовлення, розміщення на офіційному вебсайті та сторінках Інтернету інформаційних повідомлень, сюжетів, телевізійних програм, відеокоментарів, телеефірів тощо10.сприяння залученнюміжнародної технічної допомоги для закупівліспортивного обладнання та інвентарю для занять адаптивним спортом | 2025-2026 роки  2025 рік2025-2026 роки2025-2026 рік2025 2026 роки2025-2026 роки2025 рік2025-2026 роки2025-2026 роки 2025-2026 роки |  | Управління молоді та спорту Калуської міської радиУправління молоді та спорту Калуської міської радиУправління економічного розвитку міста Калуської міської ради.Управління молоді та спорту Калуської міської радиВідділ інформаційної роботи виконавчого комітету Калуської міської радиВідділ інформаційної роботи виконавчого комітету Калуської міської ради.Управління молоді та спорту Калуської міської радиВідділ інформаційної роботи виконавчого комітету Калуської міської радиУправління молоді та спорту Калуської міської радиУправління соціального захисту населення Калуської міської радиУправління молоді та спорту Калуської міської радиУправління молоді та спорту Калуської міської радиУправління молоді та спорту Калуської міської радиВідділ інформаційної роботи виконавчого комітету Калуської міської радиУправління молоді та спорту Калуської міської ради | 40.1.Забезпечено підготовку щороку звіту щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури, що відповідають вимогам доступності, з посиланням на офіційний вебсайт Калуської міської ради40.2.Підготовлено інформаційні матеріали40.3.Забезпечено опублікування інформації про проведені щоквартальні заходи (зазначено кількість учасників, кількість проведених заходів, типи та тематику заходів, дати проведення тощо)40.4.Забезпечено підготовку щокварталу звіту соціальної реклами (з фотографіями)40.5.Забезпечено щокварталу розміщення інформації в соціальних мережах про результати проведення заходів40.6.Підготовлено звіт про кількість проведених заходів (зазначено кількість учасників, кількість проведених заходів, типи та тематику заходів, дати проведення тощо)40.7.Забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати проведення заходів з адаптивного спорту (зазначено кількість учасників, кількість проведених заходів, типи та тематику заходів, дати проведення тощо)40.8.Виготовлено інформаційні матеріали, розміщено на офіційному вебсайті та сторінках Інтернету інформаційні повідомлення, сюжети40.9. Розміщено на офіційному вебсайті та сторінках Інтернету інформаційні повідомлення, сюжети, телевізійні програми, відеокоментарі, телеефіри40.10.Підготовлено звіт щодо залучення міжнародної технічної допомоги для закупівлі спортивного обладнання та інвентарю для занять адаптивним спортом |
| 41. Забезпеченнянадання психологічноїдопомоги тапідтримки для всіх суспільних груп | 1. забезпеченняфункціонування центрівпсихічного здоров’я вкластерних закладах охорони здоров’я із дотриманням вимог законодавства щодо прав людини, забезпеченнябезбар’єрного доступупацієнтів до стаціонарноїпсихіатричної допомоги2.визначення і забезпеченнянеобхідної кількостіпсихологів, які надаютькваліфіковану психологічну допомогу дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, зокрема дітям, які постраждали внаслідок збройної агресіїпроти України та збройних конфліктів3.визначення середпсихологів таких, якіпотребують підвищеннякваліфікації4.участь надавачів соціальних послуг, зокрема для соціальних працівників, з надання першої психологічної допомоги отримувачам соціальних послуг у заходах з підвищення кваліфікації, тренінгів, семінарів в разі їх проведення5. забезпечення визначення щороку потреб населення адміністративно-територіальної одиниці в послузі раннього втручання**6.** поширення інструментів самооцінки психологічного стану вагітними жінками табатьками дітей раннього віку, розроблених МОЗ7.забезпечення проведення інформаційно-просвітницькоїкампанії серед вагітних жінок, породіль та батьків дітей раннього віку щодо способів отримання психологічної допомоги | 2025-2026 роки2025 рік 2025-2026 роки 2025 2026 роки2025 рік2025-2026 роки2025-2026 роки |  | КНП «ЦРЛ Калуської міської ради»Калуський міський центр соціальних службКомунальний заклад «Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю « Добродія Калуська»Калуський міський центр соціальних службКомунальний заклад «Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю « Добродія Калуська»Калуський міський центр соціальних служб.Надавачі соціальних послуг Калуської міської ради.Калуський міський центр соціальних служб.Надавачі соціальних послуг Калуської міської ради.Калуський міський центр соціальних служб.Керівники медичних установКалуський міський центр соціальних службКомунальний заклад «Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю « Добродія Калуська»КНП “Калуський міський центр первинної медико - санітарної допомоги", КНП «ЦРЛ Калуської міської ради» | 41.1.Розміщено інформацію про функціонування центрів психічного здоров’я в кластерних/надкла-стерних закладах охорони здоров’я із дотриманням вимог законодавства щодо прав людини, забезпечення безбар’єрного доступу пацієнтів до стаціонарної психіатричної допомоги41.2.Підготовлено звіт про надання кваліфікованої психологічної допомоги дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, зокрема дітям, які постраждали внаслідок збройної агресії проти України та збройних конфліктів41.3.Забезпечено підготовку щороку звіту про кількість пройдених курсів підвищення кваліфікації психологів41.4.Забезпечено опублікування щокварталу звіту щодо участі соціальних працівників з надання першої психологічної допомоги у проведених тренінгах, семінарах тощо41.5.Забезпечено підготовку щороку звіту про результати оцінювання потреб в послузі раннього втручання41.6.Підготовлено звіт про поширення інструментів самооцінки психологічного стану вагітними жінками та батьками дітей раннього віку у закладах охорони здоров’я, що надають медичну допомогу вагітним жінкам та дітям раннього віку41.7.Забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати проведення кампанії |
| 42. Забезпеченнярозвитку системи надання послуг раннього втручання в Калуській громаді | 1.створення та поширенняінформативних матеріалів(буклети, плакати, довідники) з детальною інформацією про те, що таке раннє втручання і як отримати доступ до послуги2.розробленнямультимедійного контенту (відео, аудіо, анімації) дляпоширення через різніплатформи (соціальні мережі, YouTube, вебінари) інформаціїщодо послуг ранньоговтручання.3. налагодження взаємодії між закладами охорони здоров’я, закладами освіти, закладами соціального захисту, громадськими об’єднаннями для поширення інформаціїсеред батьків щодо послуги раннього втручання4. забезпечення підвищення рівня поінформованості сімей з дітьми, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик виникнення таких порушень, щодо надання послуги раннього втручання з метою зниження рівня інституалізації дітей у ранньому віці та інвалідизації дітей5. впровадження інструментів раннього виявлення дітей, якімають потреби у підтримці у зв’язку з порушеннями розвитку та здоров’я або ризиками таких порушень, впрактику роботи фахівців у сфері дошкільної освіти,охорони здоров’я, фахівців із соціальної роботи, а такожпоширення інформації про такі інструменти серед батьків немовлят, дітей раннього тадошкільного віку 6.впровадження медико-соціальної моделі домашніх візитів надавачів послугираннього втручання протягом перших трьох років життя дитини з урахуванням потреб дітей з інвалідністю.7.проведення навчанняфахівців з оцінюванняметодології проведення оцінки ефективності надання послуги раннього втручання,здійснення щорічногомоніторингу та оцінювання якості послуги ранньоговтручання, що вже надається | 2025-2026 роки2025-2026 роки 2025-2026 роки  2025 рік 2025 рік2025-2026 рік 2025 рік |  | КП «Міський інформаційний центр» Калуської міської радиСлужба у справах дітей Калуської міської радиКалуський міський центр соціальних служб».Комунальний заклад «Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю «Добродія Калуська»Відділ інформаційної роботи виконавчого комітету Калуської міської радиСлужба у справах дітей Калуської міської радиКомунальний заклад «Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю «Добродія Калуська»Управління освіти Калуської міської радиСлужба у справах дітей Калуської міської радиКомунальний заклад «Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю «Добродія Калуська».Калуський міський центр соціальних службКомунальний заклад «Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю « Добродія Калуська»Керівники медичних установКалуський міський центр соціальних службКомунальний заклад «Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю « Добродія Калуська»КНП “Калуський міський центр первинної медико - санітарної допомоги"Калуський міський центр соціальних службСлужба у справах дітейКНП “Калуський міський центр первинної медико - санітарної допомоги"Калуський міський центр соціальних службКомунальний заклад «Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю « Добродія Калуська» | 42.1.Забезпечено оприлюднення щокварталу переліку розроблених інформативних матеріалів (буклети, плакати, довідники) з детальною інформацією про те, що таке раннє втручання і як отримати доступ до послуги42.2.Забезпечено оприлюднення щороку мультимедійного контенту (відео, аудіо, анімації) для поширення через різні платформи (соціальні мережі, YouTube, вебінари) інформації щодо послуг раннього втручання42.3.Забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати співпраці з дитячими лікарями, педіатрами, дитячими садками та школами для поширення інформації серед батьків щодо послуг раннього втручання42.4.Оприлюднено звіт про результати проведення інформаційних заходів42.5.Звіт про впровадження відповідних інструментів, а також програм підвищення кваліфікації із зазначеного питання фахівців у сфері дошкільної освіти, охорони здоров’я, фахівців із соціальної роботи42.6.Звіт про здійснення домашніх візитів надавачів послуги раннього втручання протягом перших трьох років життя дитини42.7.Забезпечено підготовку щороку звіту про результати проведення моніторингу |
| 43. Забезпеченнянадання реабілітаційних,абілітаційних послуг, педіатричноїреабілітації, зокрема за місцем проживання втериторіальній громаді | 1**.**забезпечення навчання у закладах охорони здоров’я для молодших сестер медичних (молодших братів медичних) з догляду за хворими з питань догляду за пацієнтом, безпечного переміщення, профілактики пролежнів, застійних пневмоній та інших ускладнень2.забезпечення створення та функціонування вреабілітаційних відділеннях закладів охорони здоров’я кабінетів асистивних технологій для здійснення підбору, налаштування, виготовлення та навчання користуванню допоміжними засобами реабілітації, зокрема проведення протезування пацієнтів з ампутаціями у закладах охорони здоров’я, визначених у рамках реабілітаційного маршруту3.забезпечення доступностіпослуги реабілітаційноїдопомоги дітям у амбулаторнихта стаціонарних умовах4. забезпечення доступності послуг паліативної допомогидітям (зокрема мобільноїпаліативної допомоги)5.забезпечення доступності втериторіальній громадісоціальних послуг супроводу під час інклюзивного навчання6. забезпечення доступності послуг денного догляду дітей з інвалідністю7.забезпечення доступності послуг інклюзивного навчання в центрах професійної технічної освіти8.забезпечення доступності послуги “Муніципальна няня”9.забезпечення доступності послуг інклюзивногопозашкільного навчання10.забезпечення розвиткусоціально-медичних послуг у сфері охорони здоров’я як обов’язкової складової повернення та в майбутньому направлення до органів соціального захисту населення або до відповідних організацій, які допомагають ветеранам війни. | 2025-2026 роки2025-2026 роки 2025-2026 роки2025-2026 роки2025-2026 роки2025 рік2025-2026 роки2025-2026 роки2025 2026 роки2025-2026 роки  |  | Керівники медичних закладівКНП "ЦРЛ Калуської міської ради»КНП "ЦРЛ Калуської міської ради. КНП “Калуський міський центр первинної медико - санітарної допомоги"КНП "ЦРЛ Калуської міської ради. КНП “Калуський міський центр первинної медико - санітарної допомоги"Управління освіти Калуської міської радиКомунальний заклад «Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю « Добродія Калуська».Служба у справах дітей Калуської міської ради.Вище професійне училище №7. Калуський політехнічний фаховий коледж.Калуський коледж економіки, права та інформаційних технологійУправління соціального захисту населення Калуської міської радиУправління освіти Калуської міської радиКерівники медичних установУправління соціального захисту населення Калуської міської ради | 43.1.забезпечено підготовку щокварталу звіту про проведене навчання43.2.Підготовлено звіт про створення та функціонування в реабілітаційних відділеннях закладів охорони здоров’я кабінетів асистивних технологій для здійснення підбору, налаштування, виготовлення та навчання користуванню допоміжними засобами реабілітації, зокрема проведення протезування пацієнтів з ампутаціями у закладах охорони здоров’я, визначених у рамках реабілітаційного маршруту (з фотографіями)43.3.Забезпечено підготовку щокварталу звіту щодо кількості осіб, які отримали послугу43.4.Забезпечено оприлюднення щокварталу звіту щодо кількості осіб, які отримали послуги43.5.Забезпечено оприлюднення щокварталу звіту щодо кількості осіб, які отримали послуги43.6.Забезпечено оприлюднення щокварталу звіту щодо кількості осіб, які отримали послуги43.7.Забезпечено підготовку щокварталу звіту щодо кількості осіб, які отримали послуги43.8.Забезпечено підготовку щокварталу звіту щодо кількості осіб, які отримали послугу43.9.Забезпечено підготовку щокварталу звіту щодо кількості осіб, які отримали послуги43.10.Забезпечено підготовку щороку оновленого переліку соціально-медичних послуг |
| 44. Розвиток системи надання паліативнихпослуг в Калуськійміській територіальній громаді | 1. формування ліжковогофонду мережі паліативної допомоги відповідно до затвердженого розрахунку з урахуванням потреб всіх мешканців громади встаціонарній паліативнійдопомозі та організаціязадоволення потреб пацієнтів у спеціалізованій паліативній допомозі за місцем їх перебування за пакетом медичних послуг у сфері охорони здоров’я програми медичних гарантій “Мобільнапаліативна медична допомога дорослим і дітям”2.надання спеціалізованоїпаліативної допомоги за місцем перебування пацієнтів | 2025-2026 роки2025 2026 роки |  | Керівники медичних установКНП "ЦРЛ Калуської міської ради | 44.1.Забезпечено підготовку щороку звіту формування мережі паліативної медичної допомоги44.2.Забезпечено підготовку щороку звіту про забезпечення надання паліативної допомоги в рамках програми медичних гарантій за пакетом “Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям” |

Стратегічна ціль “Держава сприяє підвищенню рівня захисту прав жінок та чоловіків, хлопчиків та дівчат, зокрема осіб з інвалідністю”

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування завдання** | **Найменування заходу** | **Строк виконання**  | **Результати виконання заходу** | **Відповідальні за виконання** | **Індикатор виконання** |
| 45. Забезпеченняперегляду наявних процедур розгляду справ та наданнядопомоги постраждалим від усіх форм насильства з метою приведення увідповідність знайкращими світовимипрактиками тауникненняретравматизації | 1. забезпечення розвиткусистеми надання соціальних послуг особам, які постраждаливід насильства за ознакою статі | 2025-2026 роки |  | Калуський міський центр соціальних служб.Служба у справах дітей Калуської міської ради | 45.1.Забезпечено щокварталу оприлюднення інформації щодо розвитку системи надання соціальних послуг |

Стратегічна ціль “Територіальні громади впроваджують заходи безбарʼєрності та посилюють свою спроможність”

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування завдання** | **Найменування заходу** | **Строк виконання**  | **Результат виконання заходу** | **Відповідальні за виконання** | **Індикатор виконання** |
| 46. Розвитокінституційноїспроможності Калуської міської територіальної громади щодо безбарʼєрності | 1. визначення розпорядженням міського голови в територіальній громаді відповідальних осіб за напрямами безбар’єрності2. участь відповідальних осіб за напрямами безбар’єрності у тренінгахщодо проведення аналізу доступності територіальноїгромади за всіма напрямамибезбарʼєрності із залученням організацій громадянськогосуспільства3. проведення аналізу доступності територіальноїгромади за всіма напрямамибезбарʼєрності із залученняморганізацій громадянськогосуспільства4. визначення перелікуактуальних та пріоритетнихпотреб у заходахбезбарʼєрності за результатамианалізу територіальної громади за всіма напрямамибезбарʼєрності із залученняморганізацій громадянськогосуспільства5.формування переліку партнерів з розвитку дляпроектної діяльності Калуської міської територіальної громади в контексті державної політики у сфері безбар’єрного простору6**.**визначення обсягів таджерел фінансування наздійснення кожного заходу завдання цього плану заходів7.Забезпечення відкритостізасідань Ради безбар’єрності (онлайн трансляція або запис засідання)8. висвітлення результатівдіяльності Радибезбар’єрності | 2025 рік2025-2026 роки2025-2026 роки2025-2026 роки2025-2026 роки2025-2026 роки2025р-2026 роки  2025-2026 роки |  | Секретар Ради безбар'єрностівідповідальні особи за напрямами безбар’єрностівідповідальні особи за напрямами безбар’єрностівідповідальні особи за напрямами безбар’єрностіУправління житлово-комунального господарства Калуської міської радиКерівники виконавчих підрозділів Калуської міської радиСекретар Ради безбар’єрностіСекретар Ради безбар’єрності | 46.1.Прийнято розпорядження про призначення відповідальних осіб46.2.Забезпечено підготовку щокварталу звіту про участь у проведених тренінгах46.3.Забезпечено підготовку щороку звіту про результати аналізу доступності громади46.4.Забезпечено підготовку щороку переліку46.5.Сформовано перелік партнерів з розвитку46.6.Забезпечено формування щороку бюджету на здійснення заходів46.7.Підготовлено звіт про кількість проведених відкритих засідань Ради безбар’єрності46.8.Оприлюднено інформацію на офіційному вебсайті про результати Ради безбар’єрності |
| 47. Участь жителів громади уплануванні тарозподілі коштівмісцевого бюджету зурахуванням потребмаломобільних груп | 1.виизначення потребмаломобільних груп населення.2**.** забезпечення щорічноговрахування потребмаломобільних груп населенняу бюджеті громади3.проведення моніторингувикористання коштів місцевогобюджету на потребималомобільних груп населенняіз залученням інститутівгромадянського суспільства | 2025-2026 роки2025-2026 роки2025-2026 роки  |  | Керівники виконавчих підрозділів Калуської міської радиКерівники виконавчих підрозділів Калуської міської радиінститутигромадянського суспільства | 47.1.Підготовлено звіт про визначення потреб47.2.Оприлюднено проект місцевого бюджету з урахуванням потреб маломобільних груп населення47.3.Оприлюднено звіт про результати моніторингу |
| 48. Підвищенняобізнаності працівників виконавчих підрозділів Калуської міської ради,інститутівгромадянськогосуспільства пропотреби та інтересималомобільних груп, механізми та інструментигромадської участі | 1.Участь у навчаннях працівників виконавчих підрозділів Калуської міської ради, бізнес-спільнот, організаційгромадянського суспільства зпитань соціальної інклюзії тамеханізмів її побудови длягромади | 2025-2026 роки  |  | Працівники виконавчих підрозділів Калуської міської ради | 48.1.Забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати участі працівників у проведених навчаннях |

**Напрям 5. Освітня безбар’єрність**

Стратегічна ціль “Кожна людина має можливість розкрити свій потенціал та отримати професію завдяки інклюзивній освіті”

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування завдання** | **Найменування заходу** | **Строк виконання**  | **Результат виконання заходу** | **Відповідальні за виконання** | **Індикатор виконання** |
| 49.Впровадженнясистеми інформуванняреалізації освітніх прав здобувачів освіти з особливими освітніми потребами | 1. запровадження регулярнихгромадських обговорень зпитань інклюзії з метою забезпечення зворотногозв’язку та підвищеннясуспільного рівня розуміння іприйняття | 2025-2026 роки |  | Управління освіти Калуської міської ради | 49.1.Сформовано перелік питань проведених громадських обговорень |
| 50. Забезпеченнярозвитку екосистемипідтримки інклюзивного навчанняна всіх рівнях | 1.забезпечення координації зпроектами міжнародно-технічної допомоги щодо здійснення заходів з освітньоїбезбарʼєрності в рамках цьогоплану заходів2.опрацювання питання щодорозроблення програмизабезпечення айтрекерами абоінфрачервоними камерами ізнеобхідним програмнимзабезпеченням здобувачівзагальної середньої освіти з порушеннями зору | 2025-2026 роки2025 рік |  | Управління освіти Калуської міської ради Управління економічного розвитку міста Калуської міської радиУправління освіти Калуської міської ради | 50.1. Забезпечено підготовку щопівроку звіту про результати співпраці з партнерами з розвитку та проектами міжнародної технічної допомоги щодо здійснення зазначених заходів50.2.Затверджено рекомендації щодо програми забезпечення айтрекерами або інфрачервоними камерами із необхідним програмним забезпеченням здобувачів загальної середньої та вищої освіти з порушеннями |

Стратегічна ціль “Дистанційна форма здобуття освіти доступна для всіх суспільних груп”

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування завдання** | **Найменування заходу** | **Строк виконання** | **Результат виконання заходу** | **Відповідальні за виконання** | **Індикатор виконання** |
| 51. Забезпечення інфраструктурної доступності закладів, професійної (професійно-технічної), освіти | 1. визначення переліку додаткових послуг у закладі освіти для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами, зокрема осіб з інвалідністю2. проведення моніторингу та оцінки доступності (архітектурної, інформаційної, цифрової) державних закладів професійної (професійно-технічної), освіти для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами, осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 2025 рік2025-20256 роки |  | Управління освіти Калуської міської радиКерівники закладів професійної та професійно-технічної освітиУправління освіти Калуської міської радиКерівники закладів професійної та професійно-технічної освіти | 51.1.Визначено перелік додаткових послуг для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами, зокрема осіб з інвалідністю52.2.Підготовлено звіт про результати щорічного моніторингу та оцінки доступності закладів, професійної (професійно-технічної) освіти |

**Напрям 6. Економічна безбар’єрність**

Стратегічна ціль “Кожна людина незалежно від віку, статі, сімейного стану чи стану здоров’я має доступ до
працевлаштування та можливості для роботи

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування завдання** | **Найменування заходу** | **Строк виконання**  | **Результат виконання заходу** | **Відповідальні за виконання** | **Індикатор виконання**  |
| 52. Розроблення та впровадження програми з підтримки працевлаштування для жінок, молоді, осіб старшого віку та ветеранів війни | 1. відкриття та облаштування дитячих кімнат у будівлях виконавчих підрозділів Калуської міської ради2. здійснення заходів, спрямованих на покращення навичок молоді, необхідних для пошуку роботи та успішного працевлаштування та соціального підприємництва | 2025-2026 роки2025-2026 роки |  | Керівники виконавчих підрозділів Калуської міської радиУправління молоді та спорту Калуської міської ради. [Калуський міськрайонний центр зайнятості](https://ifr.dcz.gov.ua/) | 54.1.Забезпечено здійснення звіту про облаштування дитячих кімнат (з фотографіями)54.2.Забезпечено підготовку щороку звіту про результати здійснення заходів з публікацією інформації про заходи на офіційному веб-сайті [Калуського міськрайонного центру зайнятості](https://ifr.dcz.gov.ua/) |

Керуючий справами виконкому Олег САВКА