ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

29. 01. 2026 № 35-р

ПЛАН ЗАХОДІВ

з реалізації у 2026-2027 роках в Калуській міській територіальній громаді Стратегії реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегічна ціль1. Посилення фінансової та інституційної спроможності органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади для забезпечення ефективності і прозорості реформування системи шкільного харчування Операційна ціль 1. Забезпечення стратегічного підходу до впровадження реформи системи шкільного харчування на місцевому рівні |  |  |  |  |
| 1.Забезпечення збору, оброблення та аналізу даних щодо харчування учнів (вихованців) у закладах загальної середньої освіти | 1) можливість збору та регулярного оновлення даних щодо харчування учнів (вихованців) у закладах загальної середньої освіти з метою автоматизації розрахунків за допомогою програмно-апаратного комплексу "Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту" | протягом 2026-2027 років | управління освіти, адміністрація закладів загальної середньої освіти | визначено перелік даних, забезпечено їх збір та регулярне оновлення |
|  | 2) визначення відповідальної особи за координацію впровадження реформи системи шкільного харчування у закладах загальної середньої освіти Калуської міської територіальної громади | до 01.02.2026 року | органи місцевого самоврядування, управління освіти | визначення відповідальної особи за координацію впровадження реформи системи шкільного харчування |
| 2. Удосконалення норм та порядку організації харчування учнів (вихованців) у закладах загальної середньої освіти | своєчасне та оперативне доведення до відома керівників та відповідальних осіб змін до норм та порядку організації харчування учнів (вихованців) у закладах загальної середньої освіти | постійно (у разі змін), протягом 2026-2027 років | управління освіти | своєчасно доведено до відома керівників та відповідальних осіб зміни до норм та порядку організації харчування учнів (вихованців) у закладах загальної середньої освіти |
| 3. Ефективне впровадження програмних документів щодо реформування системи шкільного харчування у громаді | розроблення місцевої Програми реалізації у 2026-2027 роках в Калуській міській територіальній громаді Стратегії реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року | до 01.02.2026 року | органи місцевого самоврядування, управління освіти | розроблена місцева Програма реалізації у 2026-2027 роках в Калуській міській територіальній громаді Стратегії реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року |
| 4. Підвищення спроможності закладів загальної середньої освіти Калуської міської територіальної громади щодо впровадження системи шкільного харчування | здійснення видатків з місцевих бюджетів на фінансування харчування учнів пільгових категорій 5-11 класів та співфінансування заходів, спрямованих на покращення матеріально - технічного стану харчоблоків | постійно, протягом 2026-2027 років | органи місцевого самоврядування, управління освіти, заклади загальної середньої освіти | покращена фінансова спроможність закладів загальної середньої освіти |
| Операційна ціль 2. Формування достатнього фінансового ресурсу для розширення категорій учнів, що забезпечуються якісним і збалансованим гарячим харчуванням у закладах загальної середньої освіти |  |  |  |  |
| 5. Своєчасний розподіл субвенції з державного бюджету на забезпечення безоплатного харчування учнів початкових класів | проведення розрахунку необхідного обсягу субвенції з державного бюджету на забезпечення безоплатного харчування учнів початкових класів | протягом 2026-2027 років | управління освіти, заклади загальної середньої освіти | своєчасно отримано дані щодо потреб необхідного обсягу субвенції з державного бюджету на забезпечення безоплатного харчування учнів початкових класів |
| 6. Поетапне впровадження ініціативи щодо забезпечення безоплатного харчування учнів 5-11 класів | поетапне розширення категорій учнів 5-11 класів, які забезпечуються безоплатним харчування | вересень 2026 року, вересень 2027 року | органи місцевого самоврядування, управління освіти, заклади загальної середньої освіти | прийняті рішення виконавчого комітету щодо розширення категорій учнів 5-11 класів, які забезпечуються безоплатним харчування |
| 7. Забезпечення сталого фінансування розширення програми безоплатного харчування визначених категорій учнів у закладах загальної середньої освіти | залучення додаткових джерел фінансування для забезпечення безоплатного харчування учнів у закладах загальної середньої освіти територіального громади, зокрема коштів міжнародних партнерів, благодійної допомоги, інших джерел, не заборонених законодавством | протягом 2026-2027 років | органи місцевого самоврядування, управління освіти, заклади загальної середньої освіти | залучено додаткові джерела фінансування для забезпечення безоплатного харчування учнів у закладах загальної середньої освіти територіального громади |
| Операційна ціль 3. Забезпечення створення умов для проведення ефективних і прозорих закупівель в системі шкільного харчування |  |  |  |  |
| 8. Надання необхідної методичної та консультативної допомоги щодо особливостей і вимог до забезпечення харчування в закладах освіти під час проведення закупівель послуг з харчування, технологічного обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти | проведення аналізу кількісних та вартісних показників за результатами проведених закупівель послуг з харчування, технологічного обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти щодо дотримання принципу прозорості та доброчесності | протягом 2026-2027 років | органи місцевого самоврядування, управління освіти, заклади загальної середньої освіти | проведений аналіз кількісних та вартісних показників за результатами проведених закупівель послуг з харчування, технологічного обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти |
| 9. Сприяння підвищенню кваліфікації замовників та надавачів послуг з організації харчування | проведення нарад та семінарів для замовників та надавачів послуг з організації харчування з питань закупівель послуг з харчування, технологічного обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти | протягом 2026-2027 років, у разі потреби | органи місцевого самоврядування, управління освіти, заклади загальної середньої освіти, Держпродспоживслужба, приватні підприємці- переможці конкурсних торгів | підвищено кваліфікацію замовників та надавачів послуг з організації харчування |
| Операційна ціль 4. Сприяння залученню підприємств та підприємців до постачання товарів та послуг для забезпечення якісного шкільного харчування |  |  |  |  |
| 10. Забезпечення впровадження мотиваційних та навчальних заходів для місцевих фермерів та виробників харчових продуктів та постачальників послуг з організації харчування | організація та проведення навчальних заходів та тренінгів для місцевих фермерів та виробників харчових продуктів та постачальників послуг з організації харчування, зокрема щодо виробництва здорових, безпечних і якісних харчових продуктів | вересень 2026 року, вересень 2027 року | органи місцевого самоврядування, управління освіти, управління економіки (за згодою), заклади загальної середньої освіти, Держпродспоживслужба, приватні підприємці- переможці конкурсних торгів | проведено навчальні заходи та тренінги для місцевих фермерів та виробників харчових продуктів та постачальників послуг з організації харчування |
| 11. Надання підтримки виробникам харчових продуктів та постачальникам послуг з організації харчування для закладів загальної середньої освіти, включаючи грантову підтримку | 1) залучення ветеранів до програм підтримки або розвитку бізнес-діяльності, зокрема у сфері виробництва харчових продуктів та надання послуг з організації харчування в закладах загальної середньої освіти | протягом 2026-2027 років | органи місцевого самоврядування, управління з питань ветеранської політики (за згодою) управління освіти, управління економіки (за згодою) | залучено ветеранів до програм підтримки або розвитку бізнес-діяльності, зокрема у сфері виробництва харчових продуктів та надання послуг з організації харчування в закладах загальної середньої освіти |
|  | 2) залучення місцевих представників малого та середнього підприємництва для отримання грантів у сфері виробництва здорових, безпечних та якісних харчових продуктів та постачання їх в заклади загальної середньої освіти, надання послуг з харчування | протягом 2026-2027 років | органи місцевого самоврядування, управління освіти, управління економіки (за згодою) | залучено місцевих представників малого та середнього підприємництва для отримання грантів у сфері виробництва здорових, безпечних та якісних харчових продуктів та постачання їх в заклади загальної середньої освіти, надання послуг з харчування |
| Стратегічна ціль 2. Відновлення та модернізація їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти з використанням новітніх технологічних процесів, дотриманням принципів системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР) та покращенням показників енергоефективності Операційна ціль 1. Відновлення та модернізація їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти із впровадженням трьох технологічних моделей харчування, завдяки яким забезпечується якісне, безпечне та різноманітне харчування для учнів (вихованців) |  |  |  |  |
| 12. Моделювання оптимальної мережі їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти у громаді | 1) проведення комплексного аналізу стану мережі їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти з метою оцінки фактичного стану приміщень, рівня технічного оснащення та дотримання принципів системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР), покращення показників енергоефективності | січень - лютий 2026 року | органи місцевого самоврядування, управління освіти, Держпродспоживслужба | проведено комплексний аналіз стану мережі їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти з метою оцінки фактичного стану приміщень, рівня технічного оснащення та дотримання принципів системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР), покращення показників енергоефективності |
|  | 2) визначення технологічної моделі організації харчування учнів з урахуванням оптимізації мережі закладів загальної середньої освіти та прогнозування чисельності учнів у громаді | січень - лютий 2026 року | управління освіти, заклади загальної середньої освіти | визначено технологічну модель організації харчування учнів з урахуванням оптимізації мережі закладів загальної середньої освіти та прогнозування чисельності учнів у громаді |
|  | 3) проведення моделювання для визначення переліку закладів у яких будуть модернізовані харчоблоки | січень - лютий 2026 року, січень - лютий 2027 року | управління освіти, заклади загальної середньої освіти | визначений переліку закладів у яких будуть модернізовані харчоблоки |
| 13. Участь у реалізації проектів з модернізації харчоблоків у закладах загальної середньої освіти, зокрема із дотриманням принципів прозорості та доброчесності | забезпечення наповнення Єдиної цифрової системи проектами з реконструкції, капітального ремонту їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти | протягом 2026-2027 років | управління освіти, заклади загальної середньої освіти | забезпечено наповнення Єдиної цифрової системи проектами з реконструкції, капітального ремонту їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти |
| 14. Забезпечення спрямування коштів державного та місцевого бюджетів, включаючи кошти, отримані у вигляді міжнародної технічної допомоги, кошти, залучені під державну (місцеву) гарантію, на реалізацію проектів з модернізації ідалень (харчоблоків), в тому числі в рамках проектів з комплексного відновлення та модернізації освітньої інфраструктури | фінансування робіт з модернізації ідалень (харчоблоків) в рамках отриманої державної субвенції та співфінансування з місцевого бюджету у порядку, визначеному законодавством, що реалізуються відповідно до Фінансової угоди "Енергоефективність громадських будівель в Україні" між Україною та Європейським інвестиційним банком | протягом 2026-2027 років | органи місцевого самоврядування, управління освіти, заклади загальної середньої освіти | забезпечено фінансування робіт з модернізації ідалень (харчоблоків) в рамках отриманої державної субвенції та співфінансування з місцевого бюджету у порядку, визначеному законодавством, що реалізуються відповідно до Фінансової угоди "Енергоефективність громадських будівель в Україні" між Україною та Європейським інвестиційним банком |
| 15.Забезпечення дотримання принципів прозорості, доброчесності та ефективності під час реалізації проектів з модернізації ідалень (харчоблоків) | дотримання рекомендацій щодо принципів прозорості, доброчесності та ефективності під час реалізації проектів з модернізації ідалень (харчоблоків) | протягом 2026-2027 років | управління освіти, заклади загальної середньої освіти | дотримано рекомендації щодо принципів прозорості, доброчесності та ефективності під час реалізації проектів з модернізації ідалень (харчоблоків) |
| 16. Участь у інформаційних заходах з метою підвищення кваліфікації та оновлення знань у сфері реалізації проектів з модернізації ідалень (харчоблоків) | організація та проведення просвітницьких заходів з питань реалізації проектів з модернізації ідалень (харчоблоків) | протягом 2026-2027 років | органи місцевого самоврядування, управління освіти, Держпродспоживслужба | організовано та проведено просвітницькі заходи з питань реалізації проектів з модернізації ідалень (харчоблоків) |
| Операційна ціль 2. Спроможність закладів загальної середньої освіти впровадити та підтримувати дієву систему НАССР |  |  |  |  |
| 17. Забезпечення системності та регулярності проведення навчальних заходів з питань впровадження системи НАССР під час організації харчування в закладах освіти | участь у онлайн - курсах на освітніх платформах із впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи НАССР | протягом 2026-2027 років | заклади освіти, Держпродспоживслужба | підвищено ефективність знань з впровадження постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи НАССР |
| Стратегічна ціль 3. Забезпечення органів місцевого самоврядування і закладів загальної середньої освіти достатнім штатом кваліфікованих працівників, які якісно та безпечно організовують харчування і сприяють формуванню в учнів (вихованців) навичок здорового харчування |  |  |  |  |
| Операційна ціль 1. Забезпечення закладів загальної середньої освіти мотивованими та професійними медичними працівниками та висококваліфікованими кухарами (працівники у штаті приватних підприємців) |  |  |  |  |
| 18. Перегляд умов оплати праці сестер медичних в закладах загальної середньої освіти, в обов'язки яких введено контроль за роботою їдальні | аналіз рівня оплати праці сестер медичних в закладах загальної середньої освіти | січень 2026 року | органи місцевого самоврядування (за згодою), управління освіти, заклади загальної середньої освіти | отримано актуальні дані для прийняття управлінських рішень |
| 19. Рекомендації приватним підприємцям - переможцям конкурсних торгів щодо підготовки кухарів за новими програмами на базі закладів фахової передвищої освіти | надання . рекомендацій приватним підприємцям - переможцям конкурсних торгів щодо підвищення кваліфікації кухарів на базі закладів фахової передвищої освіти | протягом 2026-2027 років | органи місцевого самоврядування (за згодою), управління освіти, заклади загальної середньої освіти, приватні підприємці- переможці конкурсних торгів | підвищено професійні компетентності працівників їдалень закладів загальної середньої освіти |
| Операційна ціль 2. Набуття педагогічними працівниками та керівниками закладів загальної середньої освіти компетентностей з питань організації харчування |  |  |  |  |
| 20. Формування в освітньому середовищі інформаційного поля для розуміння необхідності володіння навичками здорового харчування та збереження здоров'я шляхом застосування різних форм передачі знань (навчальні візит, майстер-класи, дегустації тощо) | 1) розроблення та здійснення різноманітних заходів щодо формування здорових харчових звичок у дітей шкільного віку | протягом 2026-2027 років | приватні підприємці-переможці конкурсних торгів, Держпродспоживслужба, управління освіти, заклади загальної середньої освіти | сформовано особистісні компетентності, необхідні для здорового способу життя |
|  | 2) запровадження відзнаки кращих практик впровадження реформи серед освітніх закладів громади | грудень 2026 року, грудень 2027 року | органи місцевого самоврядування (за згодою), управління освіти, заклади загальної середньої освіти | створено мотиваційні умови для впровадження реформи шкільного харчування, відбувся обмін досвідом |
| Стратегічна ціль 4. Свідоме обрання українцями здорового харчування |  |  |  |  |
| Операційна ціль 1. Повноцінне, збалансоване харчування учнів (вихованців) у закладах загальної середньої освіти, яке відповідає затвердженим нормам |  |  |  |  |
| 21. Надання консультативної та методичної підтримки щодо розширення та удосконалення меню відповідно до вимог чинного законодавства | забезпечення організації заходів з надання методичної допомоги, навчання персоналу та супровід адаптації меню | протягом 2026-2027 років | Держпродспоживслужба, управління освіти | проведено заходи з надання методичної допомоги, навчання персоналу та супровід адаптації меню |
| 22. Підготовка рекомендацій щодо організації харчування для дітей з особливими дієтичними потребами у закладах загальної середньої освіти | розроблення рекомендацій щодо організації безглютенового, безлактозного, безказеїнового та іншого дієтичного харчування | січень, лютий 2026 року | Держпродспоживслужба, управління освіти | розроблено рекомендації щодо організації безглютенового, безлактозного, безказеїнового та іншого дієтичного харчування |
| 23. Залучення широкого кола громадськості до підвищення рівня поінформованості про зміни, про принципи здорового харчування та сприйняття змін, усвідомлення необхідності споживати корисну їжу | обмін досвідом щодо кращих практик впровадження реформи | листопад, грудень 2026 року, листопад, грудень 2027 року | органи місцевого самоврядування (за згодою), управління освіти, заклади загальної середньої освіти | поширено найбільш успішний досвід впровадження реформи у закладах загальної середньої освіти |