КАЛУСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

26.05.2026 		       			 м.Калуш			 		 № 109

Про затвердження Плану заходів щодо складання прогнозу бюджету на 2027-2029 роки Калуської міської територіальної громади

Керуючись статтею 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 75, 75¹, 752 Бюджетного кодексу України, наказом Міністерства фінансів України від 23.05.2025 №271 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні», враховуючи рішення виконавчого комітету Калуської міської ради від 29.01.2021 №1 «Про затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу в Калуській міській територіальній громаді», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1.	Затвердити План заходів щодо складання Прогнозу бюджету Калуської міської територіальної громади на 2027-2029 роки згідно з додатком.

2.	Головним розпорядникам бюджетних коштів бюджету Калуської міської територіальної громади забезпечити виконання Плану заходів та подавати інформацію відповідальним за виконання у визначені терміни.

3.	Фінансовому управлінню Калуської міської ради забезпечити загальну організацію та координацію роботи всіх учасників бюджетного процесу щодо складання та затвердження прогнозу бюджету Калуської міської територіальної громади на 2027-2029 роки згідно з чинним законодавством.

4.	Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету міської ради.

Заступник міського голови						Богдан БІЛЕЦЬКИЙ

____________________________________________________________________

Додаток

до рішення виконавчого комітету

міської ради

26.05.2026 № 109

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо складання прогнозу бюджету

Калуської міської територіальної громади на 2027-2029 роки

| № п/п | Зміст заходів | Термін виконання* | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здійснення аналізу виконання бюджету у попередніх та поточному бюджетних періодах, виявлення тенденцій у виконанні дохідної та видаткової частин бюджету | липень 2026 року | Фінансове управління міської ради |
| 2 | Доведення до головних розпорядників коштів організаційно-методологічних засад складання Прогнозу бюджету, визначених Мінфіном, та інструктивного листа щодо основних організаційних засад процесу підготовки пропозицій до Прогнозу бюджету | в одноденний термін з дня отримання їх з МФУ | Фінансове управління міської ради |
| 3 | Надання фінансовому управлінню основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку території на середньостроковий період | до 02 липня | Управління економічного розвитку міста міської ради |
| 4 | Підготовка та подання фінансовому управлінню разом з поясненнями (зокрема в частині фіскальних ризиків у майбутніх періодах) прогнозних обсягів доходів бюджету на середньостроковий період відповідно до типової форми прогнозу місцевого бюджету: - щодо надходжень, контроль за стягнення яких здійснює Державна податкова служба; - надходження від надання адміністративних послуг, державного мита - надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності; - кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності - плати за землю; - кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності (з детальним обгрунтуванням) - власні надходження бюджетних установ (з детальним обгрунтуванням) | До 15 липня | ГУ ДПС у Івано – Франківській області Управління «Центр надання адміністративних послуг» міської ради Управління комунального майна міської ради Управління земельних відносин міської ради Головні розпорядники бюджетних коштів, розпорядники нижчих рівнів |
| 5 | Прогнозування обсягів доходів бюджету, визначення, обсягів фінансування місцевого бюджету, повернення кредитів до бюджету та орієнтовних граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету на середньостроковий період на підставі прогнозу економічного і соціального розвитку України та території, аналізу виконання бюджету в попередніх та поточному бюджетних періодах | Липень | Фінансове управління міської ради |
| 6 | Підготовка показників прогнозу бюджету міської територіальної громади на 2027-2029 роки на підставі інформації, визначеної відповідно до пункту 5 Плану заходів | Липень | Фінансове управління міської ради |
| 7 | Розроблення та доведення до головних розпорядників коштів інструкцій з підготовки пропозицій до Прогнозу бюджету та орієнтовних граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету | У терміни визначені фінансовим управлінням | Фінансове управління міської ради |
| 8 | Здійснення моніторингу ефективності реалізації місцевих цільових програм на предмет доцільності їх подальшого фінансування за рахунок коштів бюджету Калуської міської територіальної громади та інших джерел. У разі необхідності фінансування у 2027 році видатків, що здійснюються відповідно до цільових програм, термін дії яких закінчується у 2026 році, вжити заходи щодо розроблення проєктів відповідних програм на наступні періоди | До 1 липня | Головні розпорядники коштів |
| 9 | Доведення управлінню економічного розвитку міста міської ради орієнтованого граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період | До 15 липня | Фінансове управління міської ради |
| 10 | Надання управлінню економічного розвитку міста міської ради перелік публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій, що можуть бути включені до середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій міської територіальної громади | До 15 липня | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 11 | Забезпечення розгляду та схвалення середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій міської територіальної громади Інвестиційною радою Калуської міської ради та доведення його до фінансового управління Калуської міської ради | До 20 липня | Управління економічного розвитку міста міської ради |
| 12 | Доведення головним розпорядникам бюджетних коштів обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період з урахуванням середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Калуської міської територіальної громади, схваленого Інвестиційною радою Калуської міської ради, для включення до бюджетної пропозиції до прогнозу бюджету на 2027-2029 роки | До 25 липня | Фінансове управління міської ради |
| 13 | Надання фінансовому управлінню бюджетних пропозицій до Прогнозу бюджету на 2027-2029 роки, аналітичних детальних розрахунків до них, пояснювальної записки з обґрунтуванням необхідності врахування потреби в бюджетних коштах на утримання установ, реалізацію програм та заходів | У терміни визначені фінансовим управлінням | Головні розпорядники коштів |
| 14 | Здійснення аналізу поданих головними розпорядниками коштів пропозицій до Прогнозу бюджету на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету і вимогам доведених інструкцій | У терміни визначені фінансовим управлінням | Фінансове управління міської ради |
| 15 | Проведення погоджувальних нарад з головними розпорядниками коштів щодо узгодження показників Прогнозу бюджету | У терміни визначені фінансовим управлінням | Фінансове управління, головні розпорядники коштів |
| 16 | Доопрацювання Прогнозу бюджету за результатами проведених погоджувальних нарад та інформації, отриманої від структурних підрозділів міської ради | У терміни визначені фінансовим управлінням | Фінансове управління міської ради |
| 17 | Подання Прогнозу місцевого бюджету до виконавчого комітету міської ради | До 15 серпня року, що передує плановому | Фінансове управління міської ради |
| 18 | Розгляд та схвалення Прогнозу місцевого бюджету | До 01 вересня року, що передує плановому | Виконавчий комітет міської ради |
| 19 | Подання середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій міської територіальної громади, схваленого Інвестиційною радою міської ради до виконавчого комітету | До 15 серпня року, що передує плановому | Управління економічного розвитку міста міської ради |
| 20 | Затвердження середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій міської територіальної громади | До 01 вересня року, що передує плановому | Виконавчий комітет міської ради |
| 21 | Подання Прогнозу бюджету разом із фінансово-економічним обґрунтуванням до міської ради для розгляду в порядку, визначеному радою | У п’ятиденний термін після його схвалення | Виконавчий комітет міської ради |
| 22 | Супровід розгляду питання щодо Прогнозу бюджету постійними комісіями міської ради та на пленарному засіданні міської ради в порядку, визначеному радою | У терміни, визначений міською радою | Представники міської ради, фінансового управління, головних розпорядників коштів |

* терміни виконання є орієнтованими, оскільки залежать від своєчасності схвалення Бюджетної декларації на 2027-2029 роки.

Керуючий справами виконавчого комітету				Олег САВКА