КАЛУСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

23.09.2026 		       			 м.Калуш			 		 № 255

Про затвердження Плану діяльності системи енергетичного менеджменту Калуської міської територіальної громади на 2026-2027 роки

Керуючись підпунктом 11 пункту «а» ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про енергетичну ефективність», постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2021 № 1460 «Про впровадження систем енергетичного менеджменту», на виконання зобов’язань, взятих в рамках членства в Асоціації «Енергоефективні міста України», відповідно до виконання умов Меморандуму про співробітництво між Асоціацією «Енергоефективні міста України» та Калуською міською територіальною громадою від 23 червня 2025 року (м. Вінниця), в рамках проєкту «Сертифікація муніципального енергоменеджменту в Україні/офіс ЄЕВ», беручи до уваги службову записку головного спеціаліста відділу сталого енергетичного розвитку виконавчого комітету Калуської міської ради Сніжани Ілиняк, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1.	Затвердити План діяльності системи енергетичного менеджменту Калуської міської територіальної громади на 2026-2027 роки згідно з додатком.

2.	Координацію роботи та узагальнення звітності щодо виконання Плану діяльності покласти на головного відповідального виконавця - відділ сталого енергетичного розвитку виконавчого комітету Калуської міської ради.

3.	Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову Андрія Найду.

Міський голова								Андрій НАЙДА

____________________________________________________________________

Додаток

до рішення виконавчого комітету

міської ради

23.09.2026 № 255

План діяльності системи енергетичного менеджменту

Калуської міської територіальної громади на 2026 - 2027 роки

| № | Назва заходу (діяльності) | Відповідальна особа/ підрозділ | Терміни | Коментарі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Планування та розробка стратегічних документів |  |  |  |
| 1.1. | Формування пропозицій щодо першочергових заходів з покращення енергоефективності муніципальних об’єктів | Відділ сталого енергетичного розвитку; структурні підрозділи та балансоутримувачі/керівники бюджетних установ та відповідальні за енергомоніторинг | Щороку, IV кв.; уточнення протягом року | На підставі даних енергомоніторингу, технічного стану об’єктів, енергоаудитів та бюджетних можливостей. |
| 1.2. | Розробка Муніципального енергетичного плану громади | - | - | - |
| 1.3. | Розробка та прийняття (або внесення змін) цільової бюджетної програми енергоефективності (та адаптації до кліматичних змін) | Відділ сталого енергетичного розвитку; фінансове управління | 2026–2027 рр; під час бюджетного процесу | Підготовка/актуалізація місцевої цільової програми на виконання МЕП, заходів з енергоефективності та адаптації до зміни клімату. |
| 1.4. | Розробка та актуалізація інших стратегічних документів | Відділ сталого енергетичного розвитку; інші профільні підрозділи | 2026–2027 рр, за потреби | Актуалізація ПДСЕРК/кліматичних, інвестиційних та галузевих документів у частині енергії, ВДЕ і декарбонізації. |
| 2. | Інвентаризація об’єктів енергоспоживання |  |  |  |
| 2.1. | Створення (або внесення змін) інвентаризаційного переліку муніципальних об’єктів енергоспоживання | Відділ сталого енергетичного розвитку; керівники бюджетних установ та відповідальні за енергомоніторинг | Постійно; звірка не рідше 1 разу на рік | Ведення єдиного переліку муніципальних будівель і споруд із даними про площу, прилади обліку, види енергоносіїв та відповідальних осіб. |
| 2.2. | Проведення технічних та енергетичних обстежень об’єктів енергоспоживання | Відділ сталого енергетичного розвитку; балансоутримувачі; управління будівництва та розвитку інфраструктури | 2026–2027 рр, за потреби | Пріоритет - об’єкти з підвищеним споживанням, скаргами на температурний режим або запланованою модернізацією. |
| 2.3. | Проведення енергетичної сертифікації будівель | Відділ сталого енергетичного розвитку; балансоутримувачі | 2026–2027 рр, відповідно до законодавства/ потреби | Організація сертифікації будівель, для яких вона є обов’язковою або необхідною для участі у проєктах. |
| 3. | Підготовка заявок та проєктів, залучення фінансування |  |  |  |
| 3.1. | Проведення енергоаудитів, складання техніко-економічних обгрунтувань, бізнес-планів (вказати об’єкти) | Відділ сталого енергетичного розвитку; балансоутримувачі; управління будівництва та розвитку інфраструктури; залучені консультанти | 2026–2027 рр, для першочергових об’єктів | Насамперед заклади освіти, охорони здоров’я, спорту та інші найбільш енергоємні комунальні будівлі; конкретний перелік уточнюється за результатами аналізу. |
| 3.2. | Підготовка необхідної технічної та фінансової інформації для подання заявок та участі в проєктах | Відділ сталого енергетичного розвитку; управління економічного розвитку міста; фінансове управління; профільні підрозділи та комунальні підприємства | Постійно, відповідно до конкурсних строків | Формування пакетів даних для державних, донорських та міжнародних програм. |
| 4. | Моніторинг споживання енергії та води, та температури у муніципальних будівлях |  |  |  |
| 4.1. | Забезпечення функціонування системи енергомоніторингу (оплата програмного забезпечення, навчання та підтримка користувачів програми енергомоніторингу) | Відділ сталого енергетичного розвитку; | Постійно, 2026–2027 рр. | Забезпечення безперервної роботи програмного продукту, доступів, консультацій та актуальності переліку об’єктів. |
| 4.2. | Постійний моніторинг споживання енергії, води та контроль внутрішньої температури у приміщеннях за обраним графіком | Відділ сталого енергетичного розвитку; відповідальні особи установ | Щоденно/щотижнево та щомісячно — за затвердженим графіком | Контроль електроенергії, тепла, природного газу, води та температури; оперативне реагування на відхилення. |
| 4.3. | Детальний моніторинг споживання енергії, води та контроль внутрішньої температури у приміщеннях (з використанням додаткового вимірювального обладнання) | Відділ сталого енергетичного розвитку; відповідальні особи установ | За потреби, 2026–2027 рр. | Поглиблений контроль проблемних об’єктів із застосуванням логерів температури, ватметрів, тепловізійних та інших вимірювань. |
| 5. | Реалізація енергоефективних заходів, придбання нового ефективного обладнання, та заходів з адаптації до змін клімату |  |  |  |
| 5.1. | Надання рекомендацій та погодження технічного завдання на розробку проєктно-кошторисної документації для заходів, що мають або можуть мати ефект покращення енергоефективності для муніципальних об’єктів | Відділ сталого енергетичного розвитку; управління будівництва та розвитку інфраструктури; балансоутримувачі | До оголошення закупівлі/розробки ПКД | Обов’язкове врахування енергетичних показників, можливостей ВДЕ, автоматизації, обліку та вимог до очікуваної економії. |
| 5.2. | Контроль якості виконання робіт та надання консультацій підчас реалізації енергоефективних заходів | Відділ сталого енергетичного розвитку; управління будівництва та розвитку інфраструктури; балансоутримувачі; технагляд | Протягом реалізації заходів | Консультаційний супровід, контроль відповідності проєктним рішенням та фіксація показників до/після реалізації. |
| 5.3. | Ведення переліку запланованих та виконаних енергоефективних заходів (з зазначенням основних характеристик проєктів) | Відділ сталого енергетичного розвитку | Постійно; оновлення щокварталу | Реєстр заходів із зазначенням об’єкта, вартості, джерела фінансування, очікуваної/фактичної економії, скорочення викидів і статусу реалізації. |
| 6. | Енергетичний аналіз |  |  |  |
| 6.1. | Розрахунок (або внесення змін) базових рівнів енергоефективності будівель (споживання енергоресурсів та води) | Відділ сталого енергетичного розвитку | Щороку; перегляд за істотної зміни режиму роботи/об’єкта | Формування базових рівнів на основі верифікованих даних споживання з урахуванням погодних та експлуатаційних факторів. |
| 6.2. | Розрахунок потенційної або фактичної економії, інших технічних та фінансових показників для енергоефективних заходів | Відділ сталого енергетичного розвитку | До та після реалізації кожного суттєвого заходу | Розрахунок економії енергії, коштів, строку окупності, зменшення викидів CO₂ та інших показників. |
| 6.3. | Аналіз ефективності енергоспоживання муніципальних об’єктів | Відділ сталого енергетичного розвитку | Щомісячно та за підсумками року | Порівняння об’єктів за питомими показниками, виявлення аномалій та формування рекомендацій. |
| 7. | Підготовка звітів |  |  |  |
| 7.1. | Звіт про щомісячне енергоспоживання, з наданням коментарів щодо надмірного енергоспоживання, та особливостей умов функціонування об’єктів | Відділ сталого енергетичного розвитку | Щомісяця 15 та 30 числа | Консолідований звіт на основі даних системи енергомоніторингу з поясненнями щодо перевитрат та відхилень. |
| 7.2. | Річний звіт про діяльність системи енергоменеджменту | Відділ сталого енергетичного розвитку | Щороку, I квартал наступного року | Підсумки роботи СЕМ, досягнуті результати, реалізовані заходи, проблеми та план удосконалення. |
| 7.3. | Аналіз річного енергоспоживання муніципальних об’єктів з наданням рекомендацій щодо покращення енергоефективності | Відділ сталого енергетичного розвитку | Щороку, I квартал наступного року | Аналіз річної динаміки та питомого споживання з переліком пріоритетних дій на наступний період. |
| 7.4. | Моніторингові звіти щодо виконання ПДСЕРК та/або Муніципального енергетичному плану (за наявності) | Відділ сталого енергетичного розвитку; відповідальні структурні підрозділи | Відповідно до строків ПДСЕРК/МЕП та вимог програм | Відстеження індикаторів, виконання заходів, економії енергії та скорочення викидів. |
| 7.5. | Надання відповідей на запити щодо обсягів енергоспоживання, енергоефективності об’єктів, та функціонування системи енергоменеджменту | Відділ сталого енергетичного розвитку | Постійно, у встановлені строки | Підготовка верифікованих даних для керівництва, депутатського корпусу, органів влади, установ і партнерів. |
| 7.6. | Надання інформації в рамках проєктів (українських та міжнародних) | Відділ сталого енергетичного розвитку; управління економічного розвитку міста; профільні підрозділи | За запитом/графіком проєкту | Надання технічних, енергетичних, кліматичних та моніторингових даних у межах українських і міжнародних проєктів. |
| 8. | Стимулювання ощадного енергоспоживання |  |  |  |
| 8.1. | Затвердження базових рівнів енергоефективності будівель (енергоспоживання та води) | Відділ сталого енергетичного розвитку; виконавчий комітет Калуської міської ради | Щороку/за потреби | Підготовка розрахунків базових рівнів і винесення на затвердження у встановленому порядку. |
| 8.2. | Розрахунок фактично досягнутої економії бюджетних асигнувань, виділених на оплату теплової енергії | Відділ сталого енергетичного розвитку; фінансове управління; головні розпорядники коштів | Після завершення опалювального/ бюджетного періоду | Розрахунок економії з урахуванням тарифів, погодних умов, режиму роботи та інших коригувальних факторів. |
| 8.3. | Розподіл фактично досягнутої економії бюджетних асигнувань, виділених на оплату теплової енергії | Виконавчий комітет; фінансове управління; головні розпорядники коштів за участю Відділ сталого енергетичного розвитку | За результатами підтвердженої економії | За наявності затвердженого механізму стимулювання — спрямування частини економії на подальші енергоефективні заходи. |
| 9. | Оцінка та аудит роботи системи енергетичного менеджменту |  |  |  |
| 9.1. | Проведення внутрішніх аудитів системи енергоменеджменту | Відділ сталого енергетичного розвитку; уповноважені представники профільних підрозділів | Щороку | Перевірка повноти даних, дотримання процедур СЕМ, виконання плану діяльності та коригувальних дій. |
| 9.2. | Проведення зовнішніх аудитів системи енергоменеджменту | Відділ сталого енергетичного розвитку; залучені зовнішні експерти/організації | За потреби | Може проводитися в межах проєктів технічної допомоги, сертифікаційних/оцінювальних процедур або за рішенням керівництва. |
| 10. | Покращення системи енергетичного менеджменту |  |  |  |
| 10.1. | Внесення змін в документи системи енергоменеджменту | Відділ сталого енергетичного розвитку | За результатами аудитів та за потреби | Актуалізація положень, процедур, форм звітності, переліків відповідальних осіб і графіків моніторингу. |
| 10.2. | Покращення функціонування системи енергомоніторингу (збільшення кількості будівель, впровадження автоматизованого енергомоніторингу, зміна режиму функціонування, охоплення СЕМ інших секторів: вуличне освітлення, комунальний транспорт, житлові будівлі, сектор генерування та транспортування енергії та інше) | Відділ сталого енергетичного розвитку; профільні підрозділи та комунальні підприємства | 2026–2027 рр, поетапно | Розширення охоплення СЕМ, автоматизація збору даних; за можливості — включення вуличного освітлення, теплопостачання, водопостачання та інших секторів. |
| 11. | Навчання та підвищення кваліфікації |  |  |  |
| 11.1. | Навчання та підвищення кваліфікації енергоменеджерів громади (участь у семінарах, конференціях та заходах з обміну досвідом, онлайн- навчання) | Відділ сталого енергетичного розвитку | Протягом 2026–2027 рр., не менше 2 заходів на рік | Участь у профільних навчаннях та інших програмах. |
| 11.2. | Навчання та підвищення кваліфікації енергоменеджерів будівель та установ (проведення семінарів, обмін досвідом) | Відділ сталого енергетичного розвитку | Не менше 1–2 разів на рік та при зміні відповідальних осіб | Внутрішні навчання щодо внесення даних, аналізу відхилень, температурного контролю та ощадної експлуатації будівель. |
| 12. | Заходи з популяризації енергоефективності, ВДЕ та питань, пов’язаних зі зміною клімату |  |  |  |
| 12.1. | Проведення Днів сталої енергії | Відділ сталого енергетичного розвитку; управління освіти; відділ інформаційної роботи; інші залучені підрозділи | Щороку, орієнтовно червень | Проведення Тижня/Днів сталої енергії у громаді із просвітницькими та практичними активностями. |
| 12.2. | Організації заходів з популяризації та підвищення рівня знань (семінари, круглі столи, виставки, конкурси та інше) | Відділ сталого енергетичного розвитку; профільні структурні підрозділи; заклади освіти та культури | Протягом року | Тематичні семінари, круглі столи, конкурси, екоакції та обмін досвідом для працівників установ і мешканців. |
| 12.3. | Підготовка буклетів та інших інформаційних та популяризаційних матеріалів з енергоефективності, ВДЕ, кліматичної нейтральності | Відділ сталого енергетичного розвитку | 2026–2027 рр, за потреби | Підготовка інформаційних матеріалів для мешканців та бюджетних установ щодо енергоощадності, ВДЕ і кліматичної нейтральності. |
| 12.4. | Створення публікацій в засобах масової інформації, соціальних мережах, онлайн- ресурсах щодо популяризації енергоефективності, ВДЕ, заходів з адаптації до зміни клімату, кліматичної нейтральності | Відділ сталого енергетичного розвитку; відділ інформаційної роботи | Постійно | Регулярне висвітлення заходів, результатів проєктів, практичних порад і можливостей для мешканців на ресурсах міської ради. |
| 13. | Інше |  |  |  |
| 13.1. | Забезпечення підрозділу, що є відповідальним за функціонування енергоменеджменту необхідними ресурсами (приміщення, комп’ютерна техніка, меблі, вимірювальне обладнання) | Керівництво міської ради; господарський відділ; відділ сталого енергетичного розвитку | 2026–2027 рр, відповідно до потреб і фінансування | Передбачення необхідної оргтехніки та вимірювального обладнання для енергомоніторингу, обстежень і аналітичної роботи. |
| 13.2. | Участь у національних та міжнародних проєктах і програмах у сфері енергоефективності та клімату | Відділ сталого енергетичного розвитку | Постійно, 2026–2027 рр. | Координація участі Калуської громади у національних та міжнародних проєктах у сфері енергоефективності, ВДЕ, кліматичної нейтральності та сталої міської трансформації. |

Керуючий справами виконавчого комітету                                     Олег САВКА