

**УКРАЇНА**

**КАЛУСЬКА МІСЬКА РАДА**

**ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

22.10.2021 м. Калуш № 330-р

Про підвищення рівня готовності

органів управління і сил цивільного

захисту Калуської міської

територіальної громади до дій в умовах

можливих надзвичайних ситуацій

осінньо-зимового періоду 2021-2022 років

 Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядження Івано-Франківської обласної державної адміністрації від 06.10.2021 № 379 «Про підвищення готовності органів управління та сил цивільного захисту до дій при можливому виникненні надзвичайних ситуацій осінньо-зимового періоду 2021-2022 років» та з метою забезпечення нормальних умов життєдіяльності населення Калуської міської територіальної громади, належного функціонування об’єктів економіки, житлово-комунального комплексу, підвищення рівня готовності органів управління, сил і засобів цивільного захисту до дій на випадок виникнення надзвичайних ситуацій осінньо-зимового періоду:

1. Затвердити:

 1.1. План заходів з підвищення рівня готовності органів управління та сил цивільного захисту Калуської міської територіальної громади до дій в умовах можливих надзвичайних ситуацій осінньо-зимового періоду 2021-2022 років згідно з додатком 1.

 1.2. Перелік підприємств і організацій Калуської міської територіальної громади, які виділяють механізми, техніку та робітників для очищення доріг, площ, тротуарів від снігових заметів в зимовий період 2021-2022 років згідно з додатком 2.

 2. Керівникам управлінь, підприємств, установ та організацій Калуської міської територіальної громади подати інформацію про виконання завдань плану заходів з підвищення рівня готовності органів управління і сил цивільного захисту Калуської міської територіальної громади до дій в умовах можливих надзвичайних ситуацій осінньо-зимового періоду 2021-2022 років управлінню з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради до 05.11.2021 року.

 3. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження міського голови 15.10.2020 №283-р «Про підвищення рівня готовності органів управління і сил цивільного захисту м. Калуш до дій в умовах можливих надзвичайних ситуацій осінньо-зимового періоду 2020-2021 років».

 4. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання розпорядження покласти на головного відповідального виконавця - управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради (Іван Дембич).

 5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника міського голови Мирослава Тихого.

Міський голова Андрій НАЙДА

 Додаток 1

 до розпорядження міського голови

 22.10.2021 № 330-р

**ПЛАН**

**заходів з підвищення рівня готовності органів управління і сил цивільного захисту Калуської міської територіальної громади до дій в умовах можливих надзвичайних ситуацій осінньо-зимового періоду 2021-2022 років**

**Основні завдання:**

- координація дій органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, управлінь, установ, підприємств та організацій щодо забезпечення надійної роботи економіки і об’єктів життєзабезпечення населення Калуської міської об’єднаної територіальної громади під час ускладнення погодних умов осінньо-зимового періоду 2021-2022 років;

 - організація заходів щодо захисту населення, господарського та комунального комплексу від можливих надзвичайних ситуацій;

 - створення умов для вчасної ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, мінімізації збитків від них.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Найменування заходів** | **Відповідальні** | **Термін виконання** |
| 1. | Проаналізувати причини виникнення надзвичайних та аварійних ситуацій минулих осінньо-зимових періодів, розробити і затвердити план попередження негативних наслідків надзвичайних ситуацій під час можливих несприятливих погодних умов осінньо-зимового періоду 2021-2022 років | Управління з питань надзвичайних ситуацій міської ради, Калуський МРВ УДСНС України в Івано-Франківській області, управління житлово-комунального господарства міської ради, старости старостинських округів | до 20.10.2021  |
| 2. | Відкоригувати план реагування органів управління і сил цивільного захисту при виникненні надзвичайних ситуацій, пов’язаних з несприятливими погодними умовами, на системах газо-, тепло-, водопостачання, електролініях, лініях зв’язку, мережах водовідведення та автодорогах. Уточнити розрахунки сил та засобів, які можуть бути задіяні для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру | Управління з питань надзвичайних ситуацій міської ради, Калуський МРВ УДСНС України в Івано-Франківській області, управління житлово-комунального господарства міської ради, філія «Західна» АТ «Прикарпаттяобленерго», РЦТ №171 ІФФ ПАТ «Укртелеком», Калуське відділення АТ «Івано-Франківськгаз», Калуський відділ поліції Головного управління національної поліції України в Івано-Франківській області, КП «Калушавтодор» | до 20.10.2021  |
| 3.  | На черговому засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розглянути питання про стан готовності до роботи в можливих складних погодних умовах осінньо-зимового періоду | Управління з питань надзвичайних ситуацій міської ради | до 20.10.2021  |
| 4. | Провести тренування органів управління,сил та засобів цивільного захисту щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій осінньо-зимового періоду  | Управління з питань надзвичайних ситуацій міської ради, Калуський МРВ УДСНС України в Івано-Франківській області, підприємства, установи та організації Калуської міської ОТГ | до 20.10.2021  |
| 5.  | Здійснити перевірки готовності автономних джерел енергоживлення, які можна використати для резервного енергозабезпечення за тимчасовими схемами, у закладах охорони здоров’я, освіти, соціальної сфери | КНП «Калуська Центральна районна лікарня Калуської міської та районної рад», управління освіти міської ради | до 20.10.2021  |
| 6. | Управлінню житлово-комунального господарства міської ради (Юрій Рекунов): - завершити підготовку до роботи в умовах зимового періоду спеціальної дорожньої техніки, обладнання та інвентарю; - створити резерви пально-мастильних матеріалів; - здійснити накопичення достатньої кількості протиожеледних засобів | Управління житлово-комунального господарства міської ради,КП «Калушавтодор» | до 20.10.2021  |
| 7. | Закласти в міський матеріальний резерв необхідну кількість пально-мастильних матеріалів | Управління з питань надзвичайних ситуацій міської ради | до 20.10.2021  |
| 8. | При загрозі виникнення надзвичайних ситуацій запровадити цілодобове чергування органів управління, при ускладненні погодних умов негайно інформувати міську раду через управління з питань надзвичайних ситуацій міської ради за телефонами: 6-00-26, 6-68-42 | Управління житлово-комунального господарства,КП «Водотеплосервіс», філія «Західна» АТ «Прикарпаттяобленерго», Калуське відділення АТ «Івано-Франківськгаз», РЦТ №171 ІФФ ПАТ «Укртелеком», Калуський відділ поліції Головного управління національної поліції України в Івано-Франківській області, старости старостинських округів  | при ускладненні погодних умов |
| 9. | Забезпечити роботу штабу з ліквідації надзвичайних ситуацій та спеціальної комісії з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру | Управління з питань надзвичайних ситуацій міської ради | при виникненні надзвичайних ситуацій |
| 10. | Забезпечити рух автотранспорту і супровід снігоочисної та іншої спеціальної техніки до місць утворення снігових заметів, заторів та інших надзвичайних ситуацій. Забезпечити оперативне обмеження руху транспорту або його закриття на ділянках доріг, де створюється загрозлива ситуація внаслідок снігових заметів, ожеледиці, попередньо повідомивши про це жителів міста | Калуський відділ поліції Головного управління національної поліції України в Івано-Франківській області,КП «Калушавтодор» | при виникненні надзвичайних ситуацій |
| 11. | Передбачити місця, необхідні матеріали, інші засоби для розміщення і забезпечення належних умов тимчасового перебування на період можливих сильних морозів одиноких людей поважного віку, одиноких хворих людей, осіб без визначеного місця проживання  | Калуський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управління соціального захисту населення міської ради, КНП «Центральна районна лікарня Калуської міської та районної рад», Калуський МРВ УДСНС в Івано-Франківській області, Калуський відділ поліції Головного управління національної поліції України в Івано-Франківській області | при встановленні наднизьких температурних режимів |
| 12. | Організувати роз’яснювальну роботу серед населення щодо дотримання правил безпеки при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій осінньо-зимового періоду. У випадку виникнення надзвичайних ситуацій вчасно доводити до мешканців міста достовірну інформацію про її наслідки та про порядок правильних дій | Калуський МРВ УДСНС в Івано-Франківській області, управління з питань надзвичайних ситуацій міської ради, РЦТ №171 ІФФ ПАТ «Укртелеком», місцеві засоби масової інформації | постійно |

Керуючий справами виконкому Олег САВКА

 Додаток 2

 до розпорядження міського голови

 22.10.2021 № 330-р

**ПЕРЕЛІК**

підприємств і організацій Калуської міської територіальної громади, які виділяють механізми, техніку та робітників для очищення доріг, площ, тротуарів від снігових заметів в зимовий період 2021-2022 років

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п1. | Назва підприємств і організацій | Перелік механізмів | Кіль-кість | Назва міських доріг, мікрорайонів | Керівник |
| КП «Калушавтодор» | автогрейдер | 1 | Привокзальна площа, вулиці: Долинська, Козоріса, Добрівлянська, М.Грушевського, Каракая, Сівецька, Окружна, Писарська, Рубчака, Величковича, Українська, Міцкевича, Коцюбинського, Б. Хмельницького, Хіміків, Ринкова, В.Стуса, Коновальця, О.Тихого, Литвина, Січових Стрільців, Пушкіна, Євшана, Винниченка, Дзвонарська, Підвальна, проспект Л.Українки, бульвар Незалежності, площа Героїв, вул. Т.Шевченка, І.Франка, С. Бандери, Івано-Франківська, Медична, Львівська, Цеглинського, Січинського, Сохацького, Мостиська, Глібова, Вітовського, Чорновола, Банянська, Фабрична, Ковжуна, Височанка (до нового кладовища), вулиці мікрорайонів «Височанка», «Хотінь», «Підгірки» та «Загір’я» територія нового кладовища, залізничні колії ст. Калуш (в разі необхідності), старостинські округи: Боднарівський, Вістівський, Голинський, Копанківський, Кропивницький, Мостищенський, Ріп’янський, Пійлівський, Сівко-Калуський, Студінський, Тужилівський. | Скибіцький Р.Є. |
| навантажувач | 1 |
| трактор з відвалом | 8 |
| піскорозкидач | 2 |
| навантажувач | 1 |

Примітка: розчистка дороги вул. Промислова до початку вул. Б. Хмельницького проводиться ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ».

Керуючий справами виконкому Олег САВКА