

**УКРАЇНА**

**КАЛУСЬКА МІСЬКА РАДА**

**ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

03.08.2022 м. Калуш № 137-р

Про затвердження Плану заходів

з реконструкції (модернізації)

місцевої автоматизованої системи

централізованого оповіщення на території

Калуської міської територіальної громади

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», до пункту 6 частини першої статті 19 Кодексу цивільного захисту України, пунктів 9 та 10 Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 № 733, пункту 68 Плану дій органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування під час збройної агресії Російської Федерації проти України, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 265-р, на виконання пункту 9 Плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку та технічної модернізації системи централізованого оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 488-р, беручи до уваги розпорядження Івано-Франківської обласної державної адміністрації від 07.06.2022 № 207 «Про затвердження Плану заходів з реконструкції (модернізації) та створення автоматизованих систем централізованого оповіщення на території Івано-Франківської області» від 08.06.2022 (вх. №40-р/02-04/02):

1. Затвердити План заходів з реконструкції (модернізації) місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення на території Калуської міської територіальної громади з можливістю організаційно-технічної інтеграції її у обласну територіальну автоматизовану систему централізованого оповіщення (далі ˗ План), що додається.
2. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання цього розпорядження покласти на головного відповідального виконавця - управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради (Іван Дембич).
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Наталію Кінаш.

Міський голова Андрій НАЙДА

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

розпорядження міського голови

03.08.2022 № 137-р

**ПЛАН ЗАХОДІВ**

**з реконструкції (модернізації) місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення на території Калуської міської територіальної громади**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Заходи | | Відповідальні за виконання | Термін  виконання |
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| 1. | Опрацювання питань політики оповіщення населення Калуської міської територіальної громади | | Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради | Серпень 2022 |
| 2. | Формування технічних вимог до реконструкції (модернізації) місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення | | Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради | Вересень 2022 |
| 3. | Розробка технічного завдання на реконструкцію (модернізацію) місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення з можливістю інтеграції в обласну автоматизовану систему централізованого оповіщення | | Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради  спільно з проектною організацією | Вересень 2022 |
| 4. | Розробка техноробочого проекту на реконструкцію (модернізацію) місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення | | Проектна організація | Жовтень 2022 |
| 5. | Погодження з ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області та проведення науково-технічної експертизи техноробочого проекту на реконструкцію (модернізацію) місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення | | Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради, проектна організація | Жовтень 2022 |
| №  з/п | Заходи | Відповідальні за виконання | | Термін  виконання |
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| 6. | Опрацювання питань політики формування електронної комунікаційної мережі для потреб місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення | Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради | | Серпень 2022 |
| 7. | Закупівля мережевого обладнання та технічних засобів автоматизації і електронної комунікації у відповідності до техноробочого проекту | Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради | | Жовтень-грудень  2022 |
| 8. | Виконання пусконалагоджувальних робіт та попередніх випробувань місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення | Суб’єкт господарювання, який виконує пусконалагоджувальні роботи, та управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради | | Листопад-грудень 2022 |
| 9. | Створення комплексної системи технічного захисту інформації місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення | Суб’єкт господарювання, який створює комплексні системи технічного захисту інформації | | Грудень 2022 |
| 10. | Проведення дослідної експлуатації місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення | Суб’єкт господарювання, який виконує пусконалагоджувальні роботи та управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради | | Січень-травень  2023 |
| 11. | Введення в експлуатацію місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення | Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради | | Після завершення робіт |