УКРАЇНА

КАЛУСЬКА МІСЬКА РАДА

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ

05.08.2025                                         м. Калуш                                            № 200-р

| Про затвердження Плану заходів щодо формування Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій Калуської міської територіальної громади та переліку структурних підрозділів Калуської міської ради, відповідальних за формування, оцінку та впровадження публічних інвестицій у відповідних галузях |  |
| --- | --- |

Керуючись п.20 ч.4 до ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статті 75-2 Бюджетного кодексу України, розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 червня 2024 року № 588-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Дорожньої карти реформування управління публічними інвестиціями на 2024–2028 роки», постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 року № 527 «Деякі питання управління публічними інвестиціями», беручи до уваги  рішення виконавчого комітету Калуської міської ради від  29.07.2025 № 183 «Про Місцеву інвестиційну раду Калуської міської територіальної громади» та  з метою впровадження реформи у сфері публічних інвестицій, забезпечення планування, реалізації та моніторингу публічних інвестиційних проєктів на території Калуської міської територіальної громади:

1. Затвердити План заходів щодо формування Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій Калуської міської  територіальної громади (додається).

2. Затвердити перелік структурних підрозділів Калуської  міської ради, відповідальних за формування, оцінку та впровадження публічних інвестицій у відповідних галузях (додається).

3. Управлінню економічного розвитку міста Калуської міської ради (Ю.Соколовський):

3.1 здійснювати координацію діяльності структурних підрозділів  міської ради, відповідальних за формування, оцінку та впровадження публічних інвестицій у відповідних галузях у частині планування та впровадження публічних інвестицій;

3.2  узагальнити  пропозиції та звіти структурних підрозділів міської ради, відповідальних за формування, оцінку та впровадження публічних інвестицій у відповідних галузях у частині планування та впровадження публічних інвестицій.

4.  Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови   Богдана Білецького.

Міський голова                                                                                   Андрій НАЙДА            „ ___ ” _________ 2025 р.

відділу міської ради

Владислава МАКСИМ’ЮК                                         „ ___ ” ___іловодства міської ради

Ірина ЖОЛОБ                                                                „ ___ ” _________ 2025 р.

Начальник управління фінансів і

внутрішнього аудиту міської ради

Ольга ГАВДУНИК                                                        „ ___ ” _________ 2025 р.

Головний спеціаліст відділу з питань

запобігання та виявлення корупції

управління організаційної роботи

та контролю міської ради

Вікторія КОРНУТА                                                       „ ___ ” _________ 2025 р.

Начальник відділу інвестиційної

політики міської ради

Дмитро КОПИЛЬЦІВ 					 „ ___ ” _________ 2025 р.

Виконавець:

Головний спеціаліст відділу

інвестиційної політики міської ради

Віталія ПНІВЧУК                            .

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

05.08.2025 № 200-р

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо формування Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій Калуської міської територіальної громади

| № з/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Надання управлінню економічного розвитку міста Калуської міської ради пропозицій до середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій відповідно до цілей та завдань Стратегії розвитку Калуської міської територіальної громади на 2022-2030 роки та Плану заходів з її реалізації. | до 8 серпня 2025 року | Структурні підрозділи – головні розпорядники коштів |
| 2 | Підготовка проєкту середньострокового плану на підставі пропозицій головних розпорядників відповідно до цілей і завдань, визначених документами стратегічного планування, у межах орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період. | до 11 серпня 2025 року | Управління економічного розвитку міста Калуської міської ради |
| 3 | Схвалення середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій на засіданні Місцевої інвестиційної ради Калуської міської територіальної громади. | до 12 серпня 2025 року | Управління економічного розвитку міста Калуської міської ради |
| 4 | Доведення фінансовому управлінню Калуської міської ради проєкту середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій територіальної громади, схваленого Місцевою інвестиційною радою Калуської міської територіальної громади. | 12 серпня 2025 року | Управління економічного розвитку міста Калуської міської ради |
| 5 | Надання фінансовому управлінню Калуської міської ради проєкту бюджетних пропозицій з розрахунками та обсягом публічних інвестицій на середньостроковий період з урахуванням середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій територіальної громади. | до 13 серпня 2025 року | Структурні підрозділи – головні розпорядники коштів Калуської міської ради |
| 6 | Прийняття проекту рішення виконавчого комітету про затвердження середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій одночасно із схваленням прогнозу бюджету громади. | до 01 вересня 2025 року | Управління економічного розвитку міста Калуської міської ради |
| 7 | Внесення публічних інвестиційних проєктів публічних інвестицій до Єдиної інформаційної системи управління публічними інвестиційними проєктами. | За необхідністю | Структурні підрозділи ̶ головні розпорядники коштів Калуської міської ради |
| 8 | Проведення консультацій̆ з громадськістю щодо обговорення публічних інвестиційних проєктів | вересень 2025 року | Структурні підрозділи ̶ ̶ головні розпорядники коштів Калуської міської ради |
| 9 | Формування Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій Калуської міської територіальної громади. | до 30 вересня 2025 року | Управління економічного розвитку міста Калуської міської ради |
| 10 | Схвалення Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій Калуської міської територіальної громади на засіданні Місцевої інвестиційної ради. | до 1 жовтня 2025 року | Управління економічного розвитку міста Калуської міської ради |
| 11 | Підготовка проекту рішення виконавчого комітету про створення місцевої комісії з питань розподілу публічних інвестицій. | до 1 жовтня 2025 року | Фінансове управління міської ради Калуської міської ради |
| 12 | Розподіл коштів бюджету громади на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проєктів місцевою комісією з питань розподілу публічних інвестицій. | до 20 листопада 2025 року | Фінансове управління міської ради Калуської міської ради |
| 13 | Включення публічних інвестицій на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проєктів до проєкту рішення про бюджет громади. | Під час підготовки проєкту рішення про бюджет громади | Фінансове управління міської ради Калуської міської ради |

Начальник управління економічного розвитку міста

Калуської міської ради 									           	Юрій СОКОЛОВСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

05.08.2025 № 200-р

ПЕРЕЛІК

структурних підрозділів Калуської міської ради, відповідальних за формування, оцінку та впровадження публічних інвестицій у відповідних галузях

| Галузь (сектор) та підсектори для публічного інвестування | Назва структурного підрозділу, відповідального за галузь (сектор) для публічного інвестування |
| --- | --- |
| Муніципальна інфраструктура та послуги: - водопостачання та водовідведення - управління побутовими відходами - теплопостачання - містобудування, благоустрій - розбудова та відновлення інфраструктури - захисні споруди об'єктів інфраструктури - управління відходами від руйнувань, відходами будівництва та знесення - туристичні послуги | Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради Управління архітектури та містобудування Калуської міської ради Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Калуської міської ради Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради Управління капітального будівництва Калуської міської ради Управління економічного розвитку міста Калуської міської ради Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради |
| Житло: - відновлення житла - житлові рішення - енергоефективні рішення для житлових будівель | Управління архітектури та містобудування Калуської міської ради Управління земельних відносин Калуської міської ради Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Калуської міської ради Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради Управління комунальної власності Калуської міської ради |
| Громадська безпека: - протидія злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку - цивільний захист | Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради |
| Довкілля: - охорона вод, розвиток водного господарства, протипаводковий захист, централізованого водопостачання, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів - охорона земель і ґрунтів - охорона лісів, лісового та мисливського господарства - збереження природно-заповідного фонду | Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради Управління архітектури та містобудування Калуської міської ради Управління земельних відносин Калуської міської ради Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради |
| Транспорт: - автомобільний транспорт та дорожнє господарство - авіаційний транспорт - громадський транспорт | Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради Управління економічного розвитку міста Калуської міської ради |
| Освіта і наука: - дошкільна освіта - професійна освіта, спеціалізована освіта - шкільна освіта | Управління освіти Калуської міської ради |
| Культура та інформація: - культурна спадщина та національна пам’ять - медіа та комунікації - мистецтво та спеціалізована мистецька освіта - культурні послуги | Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради Відділ інформаційної роботи виконавчого комітету Калуської міської ради |
| Спорт та фізичне виховання: - спорт та фізичне виховання | Управління молоді та спорту Калуської міської ради |
| Соціальна сфера: - соціальна підтримка - соціальні послуги - реабілітаційні послуги - ветерани - молодь - права та інтереси внутрішньо переміщених осіб та осіб, постраждалих внаслідок збройної агресії - права та інтереси дітей | Управління соціального захисту населення Калуської міської ради |
| Публічні послуги і пов’язана з ними цифровізація: - електронні комунікації - державні адміністративні послуги - цифрові інновації та технології - електронне урядування | Відділ координації роботи зі старостинськими округами закупівель та комунікацій виконавчого комітету Калуської міської ради Управління «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Калуської міської ради |
| Енергетика: - відновлювальні джерела енергії та альтернативні види палива - електроенергетика - теплова енергетика | ### Управління житлово- комунального господарства Калуської міської ради ### Управління капітального будівництва Калуської міської ради ### Управління економічного розвитку міста Калуської міської ради |
| Економічна діяльність: - промисловість - розвиток малого та середнього підприємництва | ### Управління економічного розвитку міста Калуської міської ради |
| Охорона здоров’я: - громадське здоров'я - екстрена медична допомога - паліативна допомога - первинна медична допомога - спеціалізована медична допомога - лікарські засоби, медичні вироби, засоби реабілітації | ### Комунальне неприбуткове підприємство "Калуська центральна районна лікарня Калуської міської ради Івано-Франківської області" ### Комунальне неприбуткове підприємство "Калуська міська лікарня Калуської міської ради" ### Комунальне неприбуткове підприємство "Калуський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" ### Комунальне неприбуткове підприємство "Стоматологічна поліклініка Калуської міської ради" |

Начальник управління економічного

розвитку міста   Калуської міської ради 	            	Юрій СОКОЛОВСЬКИЙ