Проєкт

УКРАЇНА

КАЛУСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від__________№___м. Калуш

Про підсумки роботи житлово-комунального господарства в зимовий період 2020-2021 років та заходи щодо підготовки житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років.

Керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію начальника управління житлово-комунального господарства міської ради Юрія Рекунова про виконання заходів  щодо підготовки житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1.	Роботу житлово-комунальних організацій, управляючих компаній, ОСББ з виконання запланованих заходів щодо підготовки житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років визнати задовільною.

2.	Затвердити організаційно-технічні заходи щодо підготовки житлово-комунального господарства  до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років згідно з додатком.

3.	Директорам управляючих компаній, головам ОСББ,  керівникам житлово-комунальних підприємств забезпечити виконання організаційно-технічних заходів щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років в установлені терміни.

4.	Виконання заходів щодо підготовки житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років заслухати на засіданні виконавчого комітету міської ради  в жовтні 2021 року.

5.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 26.05.2020 №87 «Про підсумки роботи житлово-комунального господарства в зимовий період 2019-2020 років та заходи щодо підготовки житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років» вважати виконаним та зняти з контролю.

6.	Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання рішення покласти на головного відповідального виконавця – управління житлово-комунального господарства міської ради (Юрій Рекунов).

7.	Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника  міського голови  Богдана Білецького.

Міський голова                                                            Андрій Найда

Додаток

до рішення виконавчого комітету

міської ради

________________ №_____

Організаційно-технічні заходи

щодо підготовки житлово-комунального господарства до роботи

в осінньо-зимовий період 2021-2022років

| № п/п | Найменування заходів | Одини- ця виміру |  |  | Загаль- ний обсяг робіт |  |  |  | Термін виконання |  |  | Відповідальні особи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |
| Житлове господарство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Комплексна підготовка житлових будинків з видачею паспортів готовності | буд. |  |  | 269 |  |  | 16.10.2021 |  |  |  | Директори управляючих компаній, голови ОСББ |
| 2 | Ремонт м’якої рулонної покрівлі | м² |  |  | 2443 |  |  | 01.10.2021 |  |  |  | Директори управляючих компаній, голови ОСББ |
| 3 | Ремонт шатрової покрівлі | м² |  |  | 50 |  |  | 01.11.2021 |  |  |  | Директори управляючих компаній, голови ОСББ |
| 4 | Ремонт та заміна вхідних дверей в підвалі елеваторні вузли житлових будинків | шт. |  |  | 55 |  |  | 01.11.2021 |  |  |  | Директори управляючих компаній, голови ОСББ |
| 5 | Ремонт вхідних дверей в під’їздах житлових будинків | шт. |  |  | 15 |  |  | 03.12.2021 |  |  |  | Директори управляючих компаній, голови ОСББ |
| 6 | Прочищення вентиляційно-димових каналів в житлових будинках | м/п |  |  | 147216 |  |  | 31.12.2021 |  |  |  | Директори управляючих компаній, голови ОСББ |
| 7 | Ремонт і заміна водостічних жолобів, труб | м/п |  |  | 419 |  |  | 01.11.2021 |  |  |  | Директори управляючих компаній, голови ОСББ |
| 8 | Ремонт та заміна внутрішньобудинкових систем опалення, водопостачання та водовідведення | м/п |  |  | 2990 |  |  | 31.12.2021 |  |  |  | Директори управляючих компаній, голови ОСББ |
| 9 | Заміна запірної арматури в житлових будинках | шт. |  |  | 1390 |  |  | 16.10.2021 |  |  |  | Директори управляючих компаній, голови ОСББ |
| 10 | Ревізія елеваторних вузлів в житлових будинках | шт. |  |  | 131 |  |  | 16.10.2021 |  |  |  | Директори управляючих компаній, голови ОСББ |
| 11 | Відновлення теплової ізоляції внутрішньобудинкових теплових мереж | м³ |  |  | 9,8 |  |  | 31.12.2021 |  |  |  | Директори управляючих компаній, голови ОСББ |
| 12 | Ремонт бетонних сходів в під’їздах житлових будинків | шт. |  |  | 9 |  |  | 16.10.2021 |  |  |  | Директори управляючих компаній, голови ОСББ |
| 13 | Ревізія електричних щитових | буд. |  |  | 92 |  |  | 01.11.2021 |  |  |  | Директори управляючих компаній, голови ОСББ |
| 14 | Ремонт під'їздів | шт. |  |  | 18 |  |  | 01.11.2021 |  |  |  | Директори управляючих компаній, голови ОСББ |
| Комунальне підприємство «Водотеплосервіс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплопостачання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ревізія та поточний ремонт насосів, запірної та регулюючої арматури на 8 котельнях (на вулицях Винниченка, Каракая, Сівецька, Біласа і Данилишина, Незалежності, Підвальна, Чорновола, Й.Сліпого (ж/м «Хотінь»), | шт. |  |  | 97 |  | 11.09.2021 |  |  |  | Директор КП «Водотеплосервіс», майстер дільниці з ремонту та експлуатації котелень |  |
| 2. | Ревізія діючих та заміна несправних клапанів та сітчастих фільтрів Ø-32 мм та Ø-150 мм, кулькових кранів на 8 котельнях підприємства. | шт. |  |  | 90 |  | 15.10.2021 |  |  |  | Директор КП «Водотеплосервіс», майстер дільниці з ремонту та експлуатації котелень. |  |
| 3. | Гідравлічне випробування котлів та внутрішньо-котельних теплових мереж на 8 котельнях підприємства | шт. |  |  | 22 |  | 15.10.2021 |  |  |  | Директор КП «Водотеплосервіс», майстер дільниці з ремонту та експлуатації котелень |  |
| 4. | Гідравлічне випробування магістральних теплових мереж тиском 16атм від ТЕЦ до ЦТП та міжквартальних теплових мереж тиском 12атм від ЦТП до елеваторних вузлів житлових будинків | км |  |  | 54,9 |  | 28.05.2021 |  |  |  | Директор КП «Водотеплосервіс», начальник дільниці з обслуговування та ремонту теплових мереж ЦТП |  |
| 5. | Ревізія запірної арматури Ø-50мм-200мм, чистка камер від сміття, ревізія 3-ходових кранів Ø-15мм, ревізія зворотних клапанів, заміна і ревізія манометрів на ЦТП-1,2,3,4,5-51мкр.,ЦТП-2,3,4-43мкр.,ЦТП-1,2,3,4,5-56мкр.,ЦТП-1-50,ЦТП-1,2-49мкр.,ЦТП-1-48мкр. | шт |  |  | 278 |  | 25.07.2021 |  |  |  | Директор КП «Водотеплосервіс», начальник дільниці з обслуговування та ремонту теплових мереж ЦТП |  |
| 6. | Заміна теплової мережіØ-89 мм на вул. Євшана,13-15 | м/п |  |  | 60 |  | 30.08.2021 |  |  |  | Директор КП «Водотеплосервіс», начальник дільниці з обслуговування та ремонту теплових мереж ЦТП |  |
| 7. | Заміна теплової мережіØ-76 мм на вул. Ковжуна,1-3 | м/п |  |  | 40 |  | 30.08.2021 |  |  |  | Директор КП «Водотеплосервіс», начальник дільниці з обслуговування та ремонту теплових мереж ЦТП |  |
| 8. | Заміна теплової мережіØ-76 мм на вул.Євшана,9 | м/п |  |  | 50 |  | 16.08.2021 |  |  |  | Директор КП «Водотеплосервіс», начальник дільниці з обслуговування та ремонту теплових мереж ЦТП |  |
| 9. | Заміна теплової мережі Ø-100 мм на вул.Пушкіна,4-6 | м/п |  |  | 50 |  | 15.08.2021 |  |  |  | Директор КП «Водотеплосервіс», начальник дільниці з обслуговування та ремонту теплових мереж ЦТП |  |
| 10. | Заміна теплової мережіØ-76 мм на вул. Підвальна-Грушевського | м/п |  |  | 60 |  | 16.08.2021 |  |  |  | Директор КП «Водотеплосервіс», начальник дільниці з обслуговування та ремонту теплових мереж ЦТП |  |
| 11. | Заміна теплової мережіØ-150 мм на вул.Підвальна,11-9 | м/п |  |  | 40 |  | 15.08.2021 |  |  |  | Директор КП «Водотеплосервіс», начальник дільниці з обслуговування та ремонту теплових мереж ЦТП |  |
| 12. | Заміна теплової мережі Ø-100 мм на вул.Підвальна,5-7 | м/п |  |  | 40 |  | 14.08.2021 |  |  |  | Директор КП «Водотеплосервіс», начальник дільниці з обслуговування та ремонту теплових мереж ЦТП |  |
| 13. | Заміна теплової мережі Ø 150 мм на вул.Сівецька,8 | м/п |  |  | 70 |  | 15.08.2021 |  |  |  | Директор КП «Водотеплосервіс», начальник дільниці з обслуговування та ремонту теплових мереж ЦТП |  |
| 14. | Заміна теплової мережі Ø-89 мм на вул.Сівецька,4 | м/п |  |  | 20 |  | 15.08.2021 |  |  |  | Директор КП «Водотеплосервіс», начальник дільниці з обслуговування та ремонту теплових мереж ЦТП |  |
| 15. | Заміна теплової мережі Ø-150 мм на вул. Б.Хмельницького,43 | м/п |  |  | 60 |  | 15.08.2021 |  |  |  | Директор КП «Водотеплосервіс», начальник дільниці з обслуговування та ремонту теплових мереж ЦТП |  |
| 16. | Заміна теплової мережі Ø-100 мм на вул.Тихого,5 | м/п |  |  | 60 |  | 15.08.2021 |  |  |  | Директор КП «Водотеплосервіс», начальник дільниці з обслуговування та ремонту теплових мереж ЦТП |  |
| 17. | Заміна теплової мережі Ø-150 мм на вул. Б.Хмельницького,43 | м/п |  |  | 60 |  | 15.08.2021 |  |  |  | Директор КП «Водотеплосервіс», начальник дільниці з обслуговування та ремонту теплових мереж ЦТП |  |
| 18. | Заміна засувок Ø-100 на ЦТП 3-56 | шт. |  |  | 2 |  | 15.08.2021 |  |  |  | Директор КП «Водотеплосервіс», начальник дільниці з обслуговування та ремонту теплових мереж ЦТП |  |
| 19. | Заміна засувок Ø-150 в тепловій камері на вул. С.Стрільців,25 | шт. |  |  | 2 |  | 15.08.2021 |  |  |  | Директор КП «Водотеплосервіс», начальник дільниці з обслуговування та ремонту теплових мереж ЦТП |  |
| Водопостачання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Заміна водопровідної мережі Ø150 мм на пр.Л.Українки,16а | м/п |  |  | 25 | 15.10.2021 |  |  |  | Директор КП «Водотеплосервіс», начальник дільниці з водопостачання |  |  |
| 2. | Заміна водопровідної мережі Ø 100 мм на вул.Пекарська,1 | м/п |  |  | 110 | 15.10.2021 |  |  |  | Директор КП «Водотеплосервіс», начальник дільниці з водопостачання |  |  |
| 3. | Заміна водопровідної мережі Ø 75 мм на вул.Павлика,23 | м/п |  |  | 100 | 15.10.2021 |  |  |  | Директор КП «Водотеплосервіс», начальник дільниці з водопостачання |  |  |
| 4. | Заміна водопровідної мережі Ø 50 мм на вул.Євшана,15 | м/п |  |  | 25 | 15.10.2021 |  |  |  | Директор КП «Водотеплосервіс», начальник дільниці з водопостачання |  |  |
| 5. | Заміна запірної арматури на водопровідних мережах Ø 200 мм та Ø 100 мм. | шт. |  |  | 2 | 15.10.2021 |  |  |  | Директор КП «Водотеплосервіс», начальник дільниці з водопостачання |  |  |
| 6. | Встановлення поверхневих гідрантів | шт. |  |  | 3 | 15.10.2021 |  |  |  | Директор КП «Водотеплосервіс», начальник дільниці з водопостачання |  |  |
| Водовідведення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Заміна насоса №2 на КНС-3 | шт. |  |  | 1 | 01.10.2021 |  |  |  | Директор КП «Водотеплосервіс»,нача-льник дільниці з водовідведення |  |  |
| 2. | Заміна насоса №1 на КНС-1 | шт. |  |  | 1 | 15.10.2021 |  |  |  | Директор КП «Водотеплосервіс»,нача-льник дільниці з водовідведення |  |  |
| 3. | Заміна засувки Ø 200 мм на КНС-1 | шт. |  |  | 1 | 15.10.2021 |  |  |  | Директор КП «Водотеплосервіс»,нача-льник дільниці з водовідведення |  |  |
| Електрообладнання та контрольно-вимірювальні прилади і автомати |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Зняття, повірка та настройка манометрів (кот.Незалежності, кот.Каракая, кот.Підвальна, кот.Сівецька, кот.Й.Сліпого) | шт. |  |  | 150 | 15.10.2021 |  |  |  | Директор КП «Водотеплосервіс»,начальник дільниці з ремонту і експлуатації КВВіА і електроустаткування |  |  |
| 2. | Ревізія та дотяжка клем щитів, рівнів та клапанів баках запасу холодної води та ХВО, електродів на баках, автоматики котлів та пальників, газових клапанів, пускачів вентиляторів на котлах на 8 котельнях | шт. |  |  | 8 | 15.10.2021 |  |  |  | Директор КП «Водотеплосервіс»,начальник дільниці з ремонту і експлуатації КВВіА і електроустаткування |  |  |
| 3. | Чистка фільтрів на 2-х колонах ХВО (котельна Б.Данилишина, котельня Винниченка) | шт. |  |  | 4 | 15.10.2021 |  |  |  | Директор КП «Водотеплосервіс»,начальник дільниці з ремонту і експлуатації КВВіА і електроустаткування |  |  |
| 4. | Прилади комерційного обліку , що підлягають Держпровірці в 2021році: - коректори-обчислювач об’єму газу (котельна Б.Данилишина, котельна Винниченка, котельна Чорновола); - лічильники газу ( котельна Б. Данилишина, котельна Винниченка,котельнаКаракая. котельна Підвальна.); - датчики тиску і температури (котельна Винниченка, котельна Каракая, котельна Сівецька,) | шт. шт. шт. |  |  | 3 4 3 | 15.10.2021 |  |  |  | Директор КП «Водотеплосервіс»,на- чальник дільниці з ремонту і експлуатації КВВіА і електроустаткування |  |  |
| 5. | Ремонт, випробування та перевірка запобіжних клапанів на котельнях | шт. |  |  | 54 | 15.10.2021 |  |  |  | Директор КП «Водотеплосервіс»,на- чальник дільниці з ремонту і експлуатації КВВіА і електроустаткування |  |  |
| Електрообладнання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ревізія пускової апаратури із заміною підшипників, підтяжка контактів (ел.двигун мережевий, ел.двигун підживлення, ел.двигун ХВО,(ел.двигун рециркуляційний) на 8 котельнях | шт. |  |  | 45 | 15.10.2021 |  |  |  | Директор КП «Водотеплосервіс»,на-чальник дільниці з ремонту і експлуатації КВВіА і електроустаткування |  |  |
| Комунальне підприємство «Міськсвітло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Профілактичний обхід повітряних ліній та підтягування провислих проводів | км |  |  | 58 | 03.12.2021 |  |  |  | Директор КП «Міськсвітло»,начальник дільниці вуличного освітлення |  |  |
| 2. | Заміна ізоляторів | шт. |  |  | 63 | 04.11.2021 |  |  |  | Директор КП «Міськсвітло», майстер вуличного освітлення |  |  |
| 3. | Ревізія світильників | шт. |  |  | 1800 | 19.11.2021 |  |  |  | Директор КП «Міськсвітло», начальник дільниці вуличного освітлення |  |  |
| 4. | Заміна ламп | шт. |  |  | 1350 | 06.12.2021 |  |  |  | Директор КП «Міськсвітло», начальник дільниці вуличного освітлення |  |  |
| 5. | Ревізія КТП, ТП, РП | шт. |  |  | 86 | 11.10.2021 |  |  |  | Директор КП «Міськсвітло», інженер з охорони праці |  |  |
| 6. | Перевірка контурів заземлення (РП, ТП, КТП і ж/б опор) | шт. |  |  | 120 | 02.11.2021 |  |  |  | Директор КП «Міськсвітло»,майстер вуличного освітлення |  |  |
| 7. | Фарбування ЩКВО | шт. |  |  | 29 | 15.10.2021 |  |  |  | Директор КП «Міськсвітло», майстер вуличного освітлення |  |  |
| 8. | Підготовка автовишок та заміна масла підйомних механізмів, ТВГ-15, АП-17 | л |  |  | 120 | 04.10.2021 |  |  |  | Директор КП «Міськсвітло», головний інженер |  |  |
| 9. | Технічний огляд контролерів на світлофорних об’єктах | шт. |  |  | 10 | 04.10.2021 |  |  |  | Директор КП «Міськсвітло», начальник служби організації безпеки дорожнього руху |  |  |
| 10. | Технічний огляд ящиків обліку електричної енергії | шт. |  |  | 10 | 1раз в місяць |  |  |  | Директор КП «Міськсвітло», начальник служби організації безпеки дорожнього руху |  |  |
| 11. | Технічний огляд пристрою індексації відліку часу РУ2318 | шт. |  |  | 7 | 1 раз в 3 місяці |  |  |  | Директор КП «Міськсвітло», начальник служби організації безпеки дорожнього руху |  |  |
| 12. | Відкривання та чищення від бруду, пилу, огляд внутрішньої та зовнішньої сторони | шт. |  |  | 10 | 1раз в місяць |  |  |  | Директор КП «Міськсвітло», начальник служби організації безпеки дорожнього руху |  |  |
| 13. | Технічне обслуговування апарату переключення програм світлофорних об’єктів | шт. |  |  | 10 | 03.09.2021 |  |  |  | Директор КП «Міськсвітло», начальник служби організації безпеки дорожнього руху |  |  |
| 14. | Перевірка контурів заземлення | шт. |  |  | 10 | 04.10.2021 |  |  |  | Директор КП «Міськсвітло», начальник служби організації безпеки дорожнього руху |  |  |
| 15. | Перевірка ущільнення ящиків контролера | шт. |  |  | 10 | 06.08.2021 |  |  |  | Директор КП «Міськсвітло», начальник служби організації безпеки дорожнього руху |  |  |
| 16. | Перевірка герметизації світлофорних секцій (транспортні пішохідні доріжки.) | шт. |  |  | 57 | 06.09.2021 |  |  |  | Директор КП «Міськсвітло», начальник служби організації безпеки дорожнього руху |  |  |
| 17. | Заміна побитих світлорозсіювачів | шт. |  |  | 3 | постійно |  |  |  | Директор КП «Міськсвітло», начальник служби організації безпеки дорожнього руху |  |  |
| Комунальне підприємство «Калушавтодор» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Заготівля протиожеледного матеріалу | т | 1500 |  |  |  | 02.10.2021 |  |  |  | Директор КП «Калушавтодор» |  |
| 2. | Заготівля паливно-мастильних матеріалів: - дизпаливо - бензин | л л | 1100 500 |  |  |  | 02.10.2021 |  |  |  | Директор КП «Калушавтодор» |  |
| 3. | Ремонт, підготовка та переобладнання механізмів для роботи в зимовий період: - піскорозкидач (КДМ-3) - автогрейдер - трактор МТЗ-80 - автонавантажувач - трактор ЮМЗ-6 - трактор Джілма - піскорозкидач на базі КРАЗ - екскаватор ЕО-2625 - тракторLovol | шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. | 1 1 2 1 2 1 1 1 1 |  |  |  | 01.10.2021 15.10.2021 01.10.2021 01.10.2021 01.10.2021 01.10.2021 01.10.2021 01.10.2021 02.10.2021 |  |  |  | Директор КП «Калушавтодор», головний механік |  |
| 4. | Придбання інвентарю: - льодорубів - лопат совкових - лопат штикових | шт. шт. шт. | 10 20 20 |  |  |  | 01.10.2021 01.10.2021 01.10.2021 |  |  |  | Директор КП «Калушавтодор» |  |
| Комунальне підприємство «Ритуальна служба» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Відремонтувати пічки в будинку на кладовищі | шт. |  | 2 |  |  | 01.09.2021 |  |  |  | Директор КП «Ритуальна служба», майстер |  |
| 2. | Завести протиожеледну суміш на територію кладовища | м3 |  | 12 |  |  | 01.10.2021 |  |  |  | Директор КП «Ритуальна служба», майстер |  |
| 3. | Заготівля дров для опалення побутового приміщення | м3 |  | 10 |  |  | 01.10.2021 |  |  |  | Директор КП «Ритуальна служба», майстер |  |

Керуючий справами виконкому                                    Олег Савка