### УКРАЇНА

### КАЛУСЬКА МІСЬКА РАДА

### ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

### РІШЕННЯ

25.05.2021 		       			 м.Калуш			 		 № 162

Про підсумки роботи житлово-комунального господарства в зимовий період 2020-2021 років та заходи щодо підготовки житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років.

Керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію начальника управління житлово-комунального господарства міської ради Юрія Рекунова про виконання заходів щодо підготовки житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1.	Роботу житлово-комунальних організацій, управляючих компаній, ОСББ з виконання запланованих заходів щодо підготовки житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років визнати задовільною.

2.	Затвердити організаційно-технічні заходи щодо підготовки житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років згідно з додатком.

3.	Керівникам житлово-комунальних підприємств забезпечити, директорам управляючих компаній та головам ОСББ рекомендувати виконання організаційно-технічних заходів щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років в установлені терміни.

4.	Виконання заходів щодо підготовки житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років заслухати на засіданні виконавчого комітету міської ради в жовтні 2021 року.

5.	Рішення  виконавчого  комітету  міської  ради  від  26.05.2020  №87 «Про  підсумки  роботи  житлово-комунального  господарства  в зимовий період  2019-2020  років  та  заходи  щодо  підготовки житлово-комунального

____________________________________________________________________

господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років» вважати виконаним та зняти з контролю.

6.	Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання рішення покласти на головного відповідального виконавця – управління житлово-комунального господарства міської ради (Юрій Рекунов).

7.	Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Богдана Білецького.

Міський голова								Андрій Найда

Додаток

до рішення виконавчого комітету

міської ради

25.05.2021 № 162

Організаційно-технічні заходи

щодо підготовки житлово-комунального господарства до роботи

в осінньо-зимовий період 2021-2022років

| № п/п | Найменування заходів | Одини- ця виміру |  |  | Загаль- ний обсяг робіт |  |  |  | Термін виконання |  |  | Відповідальні особи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |
| Житлове господарство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Комплексна підготовка житлових будинків з видачею паспортів готовності | буд. |  |  | 269 |  |  | 16.10.2021 |  |  |  | Директори управляючих компаній, голови ОСББ |
| 2 | Ремонт м’якої рулонної покрівлі | м² |  |  | 2443 |  |  | 01.10.2021 |  |  |  | Директори управляючих компаній, голови ОСББ |
| 3 | Ремонт шатрової покрівлі | м² |  |  | 50 |  |  | 01.11.2021 |  |  |  | Директори управляючих компаній, голови ОСББ |
| 4 | Ремонт та заміна вхідних дверей в підвалі елеваторні вузли житлових будинків | шт. |  |  | 55 |  |  | 01.11.2021 |  |  |  | Директори управляючих компаній, голови ОСББ |
| 5 | Ремонт вхідних дверей в під’їздах житлових будинків | шт. |  |  | 15 |  |  | 03.12.2021 |  |  |  | Директори управляючих компаній, голови ОСББ |
| 6 | Прочищення вентиляційно-димових каналів в житлових будинках | м/п |  |  | 147216 |  |  | 31.12.2021 |  |  |  | Директори управляючих компаній, голови ОСББ |
| 7 | Ремонт і заміна водостічних жолобів, труб | м/п |  |  | 419 |  |  | 01.11.2021 |  |  |  | Директори управляючих компаній, голови ОСББ |
| 8 | Ремонт та заміна внутрішньобудинкових систем опалення, водопостачання та водовідведення | м/п |  |  | 2990 |  |  | 31.12.2021 |  |  |  | Директори управляючих компаній, голови ОСББ |
| 9 | Заміна запірної арматури в житлових будинках | шт. |  |  | 1390 |  |  | 16.10.2021 |  |  |  | Директори управляючих компаній, голови ОСББ |
| 10 | Ревізія елеваторних вузлів в житлових будинках | шт. |  |  | 131 |  |  | 16.10.2021 |  |  |  | Директори управляючих компаній, голови ОСББ |
| 11 | Відновлення теплової ізоляції внутрішньобудинкових теплових мереж | м³ |  |  | 9,8 |  |  | 31.12.2021 |  |  |  | Директори управляючих компаній, голови ОСББ |
| 12 | Ремонт бетонних сходів в під’їздах житлових будинків | шт. |  |  | 9 |  |  | 16.10.2021 |  |  |  | Директори управляючих компаній, голови ОСББ |
| 13 | Ревізія електричних щитових | буд. |  |  | 92 |  |  | 01.11.2021 |  |  |  | Директори управляючих компаній, голови ОСББ |
| 14 | Ремонт під'їздів | шт. |  |  | 18 |  |  | 01.11.2021 |  |  |  | Директори управляючих компаній, голови ОСББ |
| Комунальне підприємство «Водотеплосервіс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплопостачання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ревізія та поточний ремонт насосів, запірної та регулюючої арматури на 8 котельнях (на вулицях Винниченка, Каракая, Сівецька, Біласа і Данилишина, Незалежності, Підвальна, Чорновола, Й.Сліпого (ж/м «Хотінь»), | шт. |  |  | 97 |  | 11.09.2021 |  |  |  | Директор КП «Водотеплосервіс», майстер дільниці з ремонту та експлуатації котелень |  |
| 2. | Ревізія діючих та заміна несправних клапанів та сітчастих фільтрів Ø-32 мм та Ø-150 мм, кулькових кранів на 8 котельнях підприємства. | шт. |  |  | 90 |  | 15.10.2021 |  |  |  | Директор КП «Водотеплосервіс», майстер дільниці з ремонту та експлуатації котелень. |  |
| 3. | Гідравлічне випробування котлів та внутрішньо-котельних теплових мереж на 8 котельнях підприємства | шт. |  |  | 22 |  | 15.10.2021 |  |  |  | Директор КП «Водотеплосервіс», майстер дільниці з ремонту та експлуатації котелень |  |
| 4. | Гідравлічне випробування магістральних теплових мереж тиском 16атм від ТЕЦ до ЦТП та міжквартальних теплових мереж тиском 12атм від ЦТП до елеваторних вузлів житлових будинків | км |  |  | 54,9 |  | 28.05.2021 |  |  |  | Директор КП «Водотеплосервіс», начальник дільниці з обслуговування та ремонту теплових мереж ЦТП |  |
| 5. | Ревізія запірної арматури Ø-50мм-200мм, чистка камер від сміття, ревізія 3-ходових кранів Ø-15мм, ревізія зворотних клапанів, заміна і ревізія манометрів на ЦТП-1,2,3,4,5-51мкр.,ЦТП-2,3,4-43мкр.,ЦТП-1,2,3,4,5-56мкр.,ЦТП-1-50,ЦТП-1,2-49мкр.,ЦТП-1-48мкр. | шт |  |  | 278 |  | 25.07.2021 |  |  |  | Директор КП «Водотеплосервіс», начальник дільниці з обслуговування та ремонту теплових мереж ЦТП |  |
| 6. | Заміна теплової мережіØ-89 мм на вул. Євшана,13-15 | м/п |  |  | 60 |  | 30.08.2021 |  |  |  | Директор КП «Водотеплосервіс», начальник дільниці з обслуговування та ремонту теплових мереж ЦТП |  |
| 7. | Заміна теплової мережіØ-76 мм на вул. Ковжуна,1-3 | м/п |  |  | 40 |  | 30.08.2021 |  |  |  | Директор КП «Водотеплосервіс», начальник дільниці з обслуговування та ремонту теплових мереж ЦТП |  |
| 8. | Заміна теплової мережіØ-76 мм на вул.Євшана,9 | м/п |  |  | 50 |  | 16.08.2021 |  |  |  | Директор КП «Водотеплосервіс», начальник дільниці з обслуговування та ремонту теплових мереж ЦТП |  |
| 9. | Заміна теплової мережі Ø-100 мм на вул.Пушкіна,4-6 | м/п |  |  | 50 |  | 15.08.2021 |  |  |  | Директор КП «Водотеплосервіс», начальник дільниці з обслуговування та ремонту теплових мереж ЦТП |  |
| 10. | Заміна теплової мережіØ-76 мм на вул. Підвальна-Грушевського | м/п |  |  | 60 |  | 16.08.2021 |  |  |  | Директор КП «Водотеплосервіс», начальник дільниці з обслуговування та ремонту теплових мереж ЦТП |  |
| 11. | Заміна теплової мережіØ-150 мм на вул.Підвальна,11-9 | м/п |  |  | 40 |  | 15.08.2021 |  |  |  | Директор КП «Водотеплосервіс», начальник дільниці з обслуговування та ремонту теплових мереж ЦТП |  |
| 12. | Заміна теплової мережі Ø-100 мм на вул.Підвальна,5-7 | м/п |  |  | 40 |  | 14.08.2021 |  |  |  | Директор КП «Водотеплосервіс», начальник дільниці з обслуговування та ремонту теплових мереж ЦТП |  |
| 13. | Заміна теплової мережі Ø 150 мм на вул.Сівецька,8 | м/п |  |  | 70 |  | 15.08.2021 |  |  |  | Директор КП «Водотеплосервіс», начальник дільниці з обслуговування та ремонту теплових мереж ЦТП |  |
| 14. | Заміна теплової мережі Ø-89 мм на вул.Сівецька,4 | м/п |  |  | 20 |  | 15.08.2021 |  |  |  | Директор КП «Водотеплосервіс», начальник дільниці з обслуговування та ремонту теплових мереж ЦТП |  |
| 15. | Заміна теплової мережі Ø-150 мм на вул. Б.Хмельницького,43 | м/п |  |  | 60 |  | 15.08.2021 |  |  |  | Директор КП «Водотеплосервіс», начальник дільниці з обслуговування та ремонту теплових мереж ЦТП |  |
| 16. | Заміна теплової мережі Ø-100 мм на вул.Тихого,5 | м/п |  |  | 60 |  | 15.08.2021 |  |  |  | Директор КП «Водотеплосервіс», начальник дільниці з обслуговування та ремонту теплових мереж ЦТП |  |
| 17. | Заміна теплової мережі Ø-150 мм на вул. Б.Хмельницького,43 | м/п |  |  | 60 |  | 15.08.2021 |  |  |  | Директор КП «Водотеплосервіс», начальник дільниці з обслуговування та ремонту теплових мереж ЦТП |  |
| 18. | Заміна засувок Ø-100 на ЦТП 3-56 | шт. |  |  | 2 |  | 15.08.2021 |  |  |  | Директор КП «Водотеплосервіс», начальник дільниці з обслуговування та ремонту теплових мереж ЦТП |  |
| 19. | Заміна засувок Ø-150 в тепловій камері на вул. С.Стрільців,25 | шт. |  |  | 2 |  | 15.08.2021 |  |  |  | Директор КП «Водотеплосервіс», начальник дільниці з обслуговування та ремонту теплових мереж ЦТП |  |
| Водопостачання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Заміна водопровідної мережі Ø150 мм на пр.Л.Українки,16а | м/п |  |  | 25 | 15.10.2021 |  |  |  | Директор КП «Водотеплосервіс», начальник дільниці з водопостачання |  |  |
| 2. | Заміна водопровідної мережі Ø 100 мм на вул.Пекарська,1 | м/п |  |  | 110 | 15.10.2021 |  |  |  | Директор КП «Водотеплосервіс», начальник дільниці з водопостачання |  |  |
| 3. | Заміна водопровідної мережі Ø 75 мм на вул.Павлика,23 | м/п |  |  | 100 | 15.10.2021 |  |  |  | Директор КП «Водотеплосервіс», начальник дільниці з водопостачання |  |  |
| 4. | Заміна водопровідної мережі Ø 50 мм на вул.Євшана,15 | м/п |  |  | 25 | 15.10.2021 |  |  |  | Директор КП «Водотеплосервіс», начальник дільниці з водопостачання |  |  |
| 5. | Заміна запірної арматури на водопровідних мережах Ø 200 мм та Ø 100 мм. | шт. |  |  | 2 | 15.10.2021 |  |  |  | Директор КП «Водотеплосервіс», начальник дільниці з водопостачання |  |  |
| 6. | Встановлення поверхневих гідрантів | шт. |  |  | 3 | 15.10.2021 |  |  |  | Директор КП «Водотеплосервіс», начальник дільниці з водопостачання |  |  |
| Водовідведення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Заміна насоса №2 на КНС-3 | шт. |  |  | 1 | 01.10.2021 |  |  |  | Директор КП «Водотеплосервіс»,нача-льник дільниці з водовідведення |  |  |
| 2. | Заміна насоса №1 на КНС-1 | шт. |  |  | 1 | 15.10.2021 |  |  |  | Директор КП «Водотеплосервіс»,нача-льник дільниці з водовідведення |  |  |
| 3. | Заміна засувки Ø 200 мм на КНС-1 | шт. |  |  | 1 | 15.10.2021 |  |  |  | Директор КП «Водотеплосервіс»,нача-льник дільниці з водовідведення |  |  |
| Електрообладнання та контрольно-вимірювальні прилади і автомати |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Зняття, повірка та настройка манометрів (кот.Незалежності, кот.Каракая, кот.Підвальна, кот.Сівецька, кот.Й.Сліпого) | шт. |  |  | 150 | 15.10.2021 |  |  |  | Директор КП «Водотеплосервіс»,начальник дільниці з ремонту і експлуатації КВВіА і електроустаткування |  |  |
| 2. | Ревізія та дотяжка клем щитів, рівнів та клапанів баках запасу холодної води та ХВО, електродів на баках, автоматики котлів та пальників, газових клапанів, пускачів вентиляторів на котлах на 8 котельнях | шт. |  |  | 8 | 15.10.2021 |  |  |  | Директор КП «Водотеплосервіс»,начальник дільниці з ремонту і експлуатації КВВіА і електроустаткування |  |  |
| 3. | Чистка фільтрів на 2-х колонах ХВО (котельна Б.Данилишина, котельня Винниченка) | шт. |  |  | 4 | 15.10.2021 |  |  |  | Директор КП «Водотеплосервіс»,начальник дільниці з ремонту і експлуатації КВВіА і електроустаткування |  |  |
| 4. | Прилади комерційного обліку , що підлягають Держпровірці в 2021році: - коректори-обчислювач об’єму газу (котельна Б.Данилишина, котельна Винниченка, котельна Чорновола) - лічильники газу ( котельна Б. Данилишина, котельна Винниченка,котельнаКаракая.котельна Підвальна.) - датчики тиску і температури (котельна Винниченка, котельна Каракая, котельна Сівецька,) | шт. шт. шт. |  |  | 3 4 3 | 15.10.2021 |  |  |  | Директор КП «Водотеплосервіс»,на- чальник дільниці з ремонту і експлуатації КВВіА і електроустаткування |  |  |
| 5. | Ремонт, випробування та перевірка запобіжних клапанів на котельнях | шт. |  |  | 54 | 15.10.2021 |  |  |  | Директор КП «Водотеплосервіс»,на- чальник дільниці з ремонту і експлуатації КВВіА і електроустаткування |  |  |
| Електрообладнання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ревізія пускової апаратури із заміною підшипників, підтяжка контактів (ел.двигун мережевий, ел.двигунпідживлення,ел.двигун ХВО, ел.двигун рециркуляційний) на 8 котельнях | шт. |  |  | 45 | 15.10.2021 |  |  |  | Директор КП «Водотеплосервіс»,на-чальник дільниці з ремонту і експлуатації КВВіА і електроустаткування |  |  |
| Комунальне підприємство «Міськсвітло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Профілактичний обхід повітряних ліній та підтягування провислих проводів | км |  |  | 58 | 03.12.2021 |  |  |  | Директор КП «Міськсвітло»,начальник дільниці вуличного освітлення |  |  |
| 2. | Заміна ізоляторів | шт. |  |  | 63 | 04.11.2021 |  |  |  | Директор КП «Міськсвітло», майстер вуличного освітлення |  |  |
| 3. | Ревізія світильників | шт. |  |  | 1800 | 19.11.2021 |  |  |  | Директор КП «Міськсвітло», начальник дільниці вуличного освітлення |  |  |
| 4. | Заміна ламп | шт. |  |  | 1350 | 06.12.2021 |  |  |  | Директор КП «Міськсвітло», начальник дільниці вуличного освітлення |  |  |
| 5. | Ревізія КТП, ТП, РП | шт. |  |  | 86 | 11.10.2021 |  |  |  | Директор КП «Міськсвітло», інженер з охорони праці |  |  |
| 6. | Перевірка контурів заземлення (РП, ТП, КТП і ж/б опор) | шт. |  |  | 120 | 02.11.2021 |  |  |  | Директор КП «Міськсвітло»,майстер вуличного освітлення |  |  |
| 7. | Фарбування ЩКВО | шт. |  |  | 29 | 15.10.2021 |  |  |  | Директор КП «Міськсвітло», майстер вуличного освітлення |  |  |
| 8. | Підготовка автовишок та заміна масла підйомних механізмів, ТВГ-15, АП-17 | л |  |  | 120 | 04.10.2021 |  |  |  | Директор КП «Міськсвітло», головний інженер |  |  |
| 9. | Технічний огляд контролерів на світлофорних об’єктах | шт. |  |  | 10 | 04.10.2021 |  |  |  | Директор КП «Міськсвітло», начальник служби організації безпеки дорожнього руху |  |  |
| 10. | Технічний огляд ящиків обліку електричної енергії | шт. |  |  | 10 | 1раз в місяць |  |  |  | Директор КП «Міськсвітло», начальник служби організації безпеки дорожнього руху |  |  |
| 11. | Технічний огляд пристрою індексації відліку часу РУ2318 | шт. |  |  | 7 | 1 раз в 3 місяці |  |  |  | Директор КП «Міськсвітло», начальник служби організації безпеки дорожнього руху |  |  |
| 12. | Відкривання та чищення від бруду,пилу,огляд внутрішньої та зовнішньої сторони | шт. |  |  | 10 | 1раз в місяць |  |  |  | Директор КП «Міськсвітло», начальник служби організації безпеки дорожнього руху |  |  |
| 13. | Технічне обслуговування апарату переключення програм світлофорних об’єктів | шт. |  |  | 10 | 03.09.2021 |  |  |  | Директор КП «Міськсвітло», начальник служби організації безпеки дорожнього руху |  |  |
| 14. | Перевірка контурів заземлення | шт. |  |  | 10 | 04.10.2021 |  |  |  | Директор КП «Міськсвітло», начальник служби організації безпеки дорожнього руху |  |  |
| 15. | Перевірка ущільнення ящиків контролера | шт. |  |  | 10 | 06.08.2021 |  |  |  | Директор КП «Міськсвітло», начальник служби організації безпеки дорожнього руху |  |  |
| 16. | Перевірка герметизації світлофорних секцій (транспортн.пішохід.) | шт. |  |  | 57 | 06.09.2021 |  |  |  | Директор КП «Міськсвітло», начальник служби організації безпеки дорожнього руху |  |  |
| 17. | Заміна побитих світлорозсіювачів | шт. |  |  | 3 | постійно |  |  |  | Директор КП «Міськсвітло», начальник служби організації безпеки дорожнього руху |  |  |
| Комунальне підприємство «Калушавтодор» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Заготівля протиожеледного матеріалу | т | 1500 |  |  |  | 02.10.2021 |  |  |  | Директор КП «Калушавтодор» |  |
| 2. | Заготівля паливно-мастильних матеріалів: - дизпаливо - бензин | л л | 1100 500 |  |  |  | 02.10.2021 |  |  |  | Директор КП «Калушавтодор» |  |
| 3. | Ремонт, підготовка та переобладнання механізмів для роботи в зимовий період: - піскорозкидач (КДМ-3) - автогрейдер - трактор МТЗ-80 - автонавантажувач - трактор ЮМЗ-6 - трактор Джілма - піскорозкидач на базі КРАЗ - екскаватор ЕО-2625 - тракторLovol | шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. | 1 1 2 1 2 1 1 1 1 |  |  |  | 01.10.2021 15.10.2021 01.10.2021 01.10.2021 01.10.2021 01.10.2021 01.10.2021 01.10.2021 02.10.2021 |  |  |  | Директор КП «Калушавтодор», головний механік |  |
| 4. | Придбання інвентарю: - льодорубів - лопат совкових - лопат штикових | шт. шт. шт. | 10 20 20 |  |  |  | 01.10.2021 01.10.2021 01.10.2021 |  |  |  | Директор КП «Калушавтодор» |  |
| Комунальне підприємство «Ритуальна служба» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Відремонтувати пічки в будинку на кладовищі | шт. |  | 2 |  |  | 01.09.2021 |  |  |  | Директор КП «Ритуальна служба», майстер |  |
| 2. | Завести протиожеледну суміш на територію кладовища | м3 |  | 12 |  |  | 01.10.2021 |  |  |  | Директор КП «Ритуальна служба», майстер |  |
| 3. | Заготівля дров для опалення побутового приміщення | м3 |  | 10 |  |  | 01.10.2021 |  |  |  | Директор КП «Ритуальна служба», майстер |  |

Керуючий справами виконкому                                              Олег Савка