







[bookmark: _GoBack] «09.10.2026 р. відділом закупівель УЖКГ Калуської міської ради в системі публічних закупівель «Prozorro» на веб-порталі Уповноваженого органу prozorro.gov.ua розміщено оголошення щодо проведення переговорної процедури щодо закупівлі послуги «Поточний ремонт тротуарів та  пішохідних доріжок з влаштуванням елементів безбар"єрності  у Калуській міській територіальній громаді Івано-Франківської області (додаткові роботи до договору від 28.04.2026  № 39) очікуваною вартістю  617 086,00 грн. без ПДВ , (надалі – «Закупівля»).
З метою забезпечення виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016р.                № 710 «Про ефективне використання державних коштів» та Постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020р. № 1266 щодо оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості по закупівлі, повідомляємо:

1. Технічні та якісні характеристики  предмета закупівлі:  

Під час надання послуг за договором № 39 від 28 квітня 2026 року, укладеним із ТОВ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКАВТОДОР» за результатами проведених відкритих торгів – ID: UA-2026-04-02-005651-a, виникла об’єктивна необхідність у виконанні додаткових обсягів послуг з поточного ремонту тротуарів та пішохідних доріжок з влаштуванням елементів безбар"єрності на території Калуської міської територіальної громади.
Зазначені додаткові обсяги послуг не були передбачені початковим дефектним актом і технічною специфікацією, однак є технологічно необхідними для належного та якісного завершення виконання ремонтних робіт на об’єкті в цілому.
Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням фактичного стану об’єкта, результатів його обстеження та необхідних додаткових обсягів ремонтних послуг.
Підставою для визначення необхідних додаткових обсягів послуг є Акт обстеження № 1 від 15 вересня 2026 року та дефектний акт від 15 вересня 2026 року, наданий балансоутримувачем об’єкта.
Якість послуг повинна відповідати вимогам чинного законодавства України, будівельним нормам і правилам, що застосовуються до відповідного виду послуг, та забезпечувати належну якість виконання поточного ремонту, безпечне і зручне пересування пішоходів, зокрема осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

2. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: 

Згідно внесених змін у «Перелік послуг по ремонту та відновленню об’єктів благоустрою відповідно до договірних зобов’язань на 2026 рік» на об’єкт «Поточний ремонт тротуарів та  пішохідних доріжок з влаштуванням елементів безбар"єрності  у Калуській міській територіальній громаді Івано-Франківської області (додаткові роботи до договору від 28.04.2026 № 39)» передбачено бюджетні призначення в сумі 740 503,20 грн з урахуванням ПДВ.

3. Обґрунтування очікуваної вартість предмета закупівлі: 

Очікувану вартість визначено на підставі Акту обстеження № 1 від 15 вересня 2026 року, дефектного акту від 15 вересня 2026 року та відповідних кошторисних розрахунків, складених з урахуванням додаткових обсягів послуг, необхідних для належного завершення поточного ремонту об’єкту.
Для підтвердження вартості додаткових послуг ТОВ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКАВТОДОР» надано цінову пропозицію з  розрахунком вартості послуг, зокрема:
· зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта;
· пояснювальної записки;
· договірної ціни;
· локального кошторису;
· підсумкової відомості ресурсів до локального кошторису;
· розрахунку загальновиробничих витрат;
· розрахунку адміністративних витрат;
· розрахунку кошторисного прибутку;
Очікувана вартість сформована з урахуванням фактичної потреби в додаткових послугах, їхніх обсягів, вартості необхідних матеріальних і трудових ресурсів та інших обґрунтованих витрат, пов’язаних із наданням послуг.
	




Начальник УЖКГ міської ради 	                                                                                       Тарас ФІЦАК
 

Погоджено:
Заступник міського голови   
________________ Богдан БІЛЕЦЬКИЙ











