ІНФОРМАЦІЯ

про стан виконання міських цільових програм у Калуській міській територіальній громаді

за січень-червень 2026 року

| № п\п | Повна назва програми (незалежно від стану фінансування) | Ким і коли затверджена | Координатор виконання програми | Термін реалізації програми | Обсяги фінансування передбачені програмами на весь термін реалізації з бюджету Калуської міської ТГ, тис. грн. | Обсяги фінансування передбачені програмами на 2026 рік з бюджету Калуської міської ТГ, тис. грн. | Затверджений річний обсяг фінансування, тис. грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Програма місцевого самоврядування на 2026-2028 роки | Рішення міської ради від 09.10.2025 року №4628 зі змінами | Виконавчий комітет міської Калуської ради | 2026-2028 роки | 34084,1 | 11476,8 | 11476,8 | 5228,4 |
| 2 | Програма сприяння залучення інвестицій Калуської міської територіальної громади на 2026-2028 роки | Рішення міської ради від 09.10.2025 року №4629 зі змінами: від 31.03.2026 №5272 (нова редакція) зі змінами | Управління економічного розвитку міста Калуської міської ради | 2026-2028 роки | 1297,0 | 487,0 | 198,0 | 72,1 |
| 3 | Програма надання підтримки внутрішньо переміщеним особам на 2026 рік | Рішення міської ради від 09.10.2025 року №4631зі змінами | Управління соціального захисту населення Калуської міської ради | 2026 рік | 1423,2 | 1423,2 | 838,2 | 81,1 |
| 4 | Програма запобігання і протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі в Калуській міській територіальній громаді на 2026 рік | Рішення міської ради від 09.10.2025 року №4632 | Управління соціального захисту населення Калуської міської ради | 2026 рік | 84,8 | 84,8 | 40,0 | 0,0 |
| 5 | Програма розвитку освіти Калуської міської територіальної громади на 2026-2028 роки | Рішення міської ради від 09.10.2025 року №4633 | Управління освіти Калуської міської ради | 2026-2028 роки | 10780,0 крім того державний бюджет-3555,8 | 3660,0 крім того державний бюджет-3555,8 | 2500,0 | 474,3 |
| 6 | Програма «Духовне життя Калуської міської територіальної громади на 2026-2028 роки» | Рішення міської ради від 09.10.2025 року №4635 зі змінами | Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради | 2026-2028 роки» | 2700,0 крім того обласний бюджет-300,0 | 900,0 крім того обласний бюджет 300,0 | 700,0 крім того обласний бюджет 300,0 | обласний бюджет 240,0 |
| 7 | Програма розвитку фізичної культури та спорту в Калуської міської територіальної громади на 2026-2028 роки | Рішення міської ради від 09.10.2025 року №4636 зі змінами | Управління молоді та спорту Калуської міської ради | 2026-2028 роки | 29491,169 | 9518,219 | 9390,784 | 3864,2 |
| 8 | Цільова програма з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності Калуської міської територіальної громади на 2026-2028 роки | Рішення міської ради від 09.10.2025 року №4637 зі змінами | Управління молоді та спорту Калуської міської ради | 2026-2028 роки | 2716,5 | 855,5 | 529,8 | 125,7 |
| 9 | Програма охорони навколишнього природного середовища Калуської міської територіальної громади на 2026-2028 роки | Рішення міської ради від 09.10.2025 року №4638 зі змінами | Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради | 2026-2028 роки | 15195,7 крім того обласний бюджет- 12567,6 державний бюджет -25135,2 | 10505,5 крім того обласний бюджет- 4189,2 державний бюджет -8378,4 | 5983,7 | 1137,446 |
| 10 | Комплексна Програма розвитку цивільного захисту, мобілізації, профілактики злочинності та взаємодії з правоохоронними органами на 2026-2028 роки | Рішення міської ради від 09.10.2025 року №4639 зі змінами | Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради | 2026-2028 роки | 18275,6 | 7133,3 | 2993,2 | 1331,0 |
| 11 | Програма приватизації та управління комунальним майном на 2026-2028 роки | Рішення міської ради від 09.10.2025 року №4640 зі змінами | Управління комунальної власності Калуської міської ради | 2026-2028 роки | 13332,3 | 4483,5 | 4483,5 | 1851,6 |
| 12 | Програма питної води, питного водопостачання та водовідведення Калуської міської територіальної громади на 2026-2028 роки | Рішення міської ради від 31.10.2025 року №4656 | Управління будівництва а розвитку інфраструктури Калуської міської ради | 2026-2028 роки | 7150,0 крім того державний бюджет 55896,6 | 1150,0 крім того державний бюджет 20131,0 | 1150,0 | 0,0 |
| 13 | Програма викупу земельних ділянок для суспільних потреб або з мотивів суспільної необхідності на території Калуської міської територіальної громади на 2024-2026 роки | Рішення міської ради від 28.09.2023 №2521 зі змінами | Управління земельних відносин Калуської міської ради | 2024-2026 роки | 5088,0 | 1696,0 | 1196,0 | 5,5 |
| 14 | Програма фінансування робіт у сфері земельних відносин Калуської міської територіальної громади на 2024-2026 роки | Рішення міської ради від 28.09.2023 №2522 зі змінами | Управління земельних відносин Калуської міської ради | 2024-2026 роки | 7554,9 | 4171,0 | 4146,0 | 333,4 |
| 15 | Цільова Програма підтримки підрозділів Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України на 2026 рік | Рішення міської ради від 27.11.2025 року №4760 зі змінами | Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради | 2026 рік | 33830,0 | 33830,0 | 30000,0 | 22057,9 |
| 16 | Програма щодо взаємодії з силовими структурами та правоохоронними органами на 2026-2028 роки | Рішення міської ради від 27.11.2025 року №4759 | Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради | 2026-2028 роки | 7205,0 | 2535,0 | 700,0 | 700,0 |
| 17 | Програма соціального захисту дітей, дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах Калуської міської територіальної громади на 2024-2026 роки | Рішення міської ради від 26.10.2023 №2611 зі змінами | Служба в справах дітей Калуської міської ради | 2024-2026 роки | 1891,0 | 711,0 | 711,0 | 522,0 |
| 18 | Програма розвитку культури Калуської міської територіальної громади на 2026-2028 роки | Рішення міської ради від 09.10.2025 року №4634 | Управління культури Калуської міської ради | 2026-2028 роки | 24063,1 | 7558,4 | 6855,6 | 2728,3 |
| 19 | Програма з реалізації проєкту «Інтерактивна освіта – об’єднання учнів та подолання кордонів у Сейні та Калуші» на 2025-2027 роки | Рішення міської ради від 27.11.2025 року №4748 | Управління освіти Калуської міської ради | 2025-2027 роки | 21846,6 крім того інші 19611,3 | 16770,0 крім того інші 14970,0 | 16770,0 | 820,0 |
| 20 | Комплексна Програма забезпечення реалізації державної політики у сфері надання адміністративних послуг та підтримки діяльності територіальних органів виконавчої влади в Калуській міській територіальній громаді на 2026-2028 роки | Рішення міської ради від 18.12.2025 року №4796 зі змінами | Виконавчий комітет Калуської міської ради | 2026-2028 роки | 6460,0 | 2220,0 | 100,0 | 0,0 |
| 21 | Програма розвитку та підтримки агропромислового комплексу Калуської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | Рішення міської ради від 25.07.2024 №3376 зі змінами | Управління економічного розвитку міста Калуської міської ради | 2025-2027 роки | 760,0 | 245,0 | 50,0 | 0,0 |
| 22 | Програма пасажирського автотранспорту Калуської міської територіальної громади на 2024-2026 роки | Рішення міської ради від 28.09.2023 №2502 зі змінами | Управління економічного розвитку міста Калуської міської ради | 2024-2026 роки | 780,0 | 260,0 | 200,0 | 3,27 |
| 23 | Програма розвитку підприємництва на 2025-2027 роки | Рішення міської ради від 25.07.2024 №3374 зі змінами | Управління економічного розвитку міста Калуської міської ради | 2025-2027 роки | 1030,0 | 360,0 | 120,0 | 7,52 |
| 24 | Програма забезпечення реалізації проєкту 101167676-LIFE23-CET-ANEW-LIFE в Калуській міській територіальній громаді на 2024-2026 роки | Рішення міської ради від 26.09.2024 №3541 зі змінами | Управління економічного розвитку міста Калуської міської ради | 2024-2026 роки | 123,3 | 123,3 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | Програма «Енергодім Калуш» на 2024-2026 роки | Рішення міської ради від 28.09.2023 №2501 зі змінами | Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради | 2024-2026 роки» | 14298,0 | 4766,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | Комплексна програма розвитку та фінансової підтримки КНП «Центральна районна лікарня Калуської міської територіальної громади» на 2025-2027 роки | Рішення міської ради від 28.08.2024 №3446 зі змінами | НКП «Центральна районна лікарня Калуської міської ради Івано-Франківської області» | 2025-2027 роки | 38209,201 крім того обласний бюджет 420,0 кошти інших джерел 1555,0 | 15248,504 кошти інших джерел 900,0 | 15248,5 крім того кошти інших джерел 500,0 | 2453,342 крім того кошти інших джерел 93,893 |
| 27 | Комплексна програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Калуський міський центр ПМСД Калуської міської ради» на 2025-2027 роки | Рішення міської ради від 31.10.2024 №3614 зі змінами | КНП Калуська міська центральна ПМСД Калуської міської ради | 2025-2027 роки | 38550,047 крім того обласний бюджет 120,0 | 10586,3 крім того обласний бюджет 120,0 | 8806,3 | 4139,4 |
| 28 | Комплексна програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Калуська міська лікарня Калуської міської ради» на 2025-2027 роки | Рішення міської ради від 31.10.2024 №3615 зі змінами | КНП «Калуська міська лікарня Калуської міської ради» | 2025-2027 роки | 24658,3 | 9653,5 | 2260,4 | 731,9 |
| 29 | Комплексна програма розвитку та фінансової підтримки КНП «Стоматологічна поліклініка Калуської міської ради» на 2025-2027 роки | Рішення міської ради від від 31.10.2024 №3616 зі змінами | Комунальне некомерційне підприємство «Стоматологічна поліклініка Калуської міської ради» | 2025-2027 роки | 15407,0 | 5000,0 | 5000,0 | 2391,7 |
| 30 | Програма «Разом з молоддю Калуської міської територіальної громади» на 2025-2027 роки | Рішення міської ради від 26.09.2024 №3524 зі змінами | Управління молоді та спорту Калуської міської ради | 2025-2027 роки | 1018,0 | 341,0 | 250,0 | 49,4 |
| 31 | Програма для забезпечення виконання управлінням соціального захисту населення Калуської міської ради рішень суду та пов’язаних із ними стягнень на 2024-2026 роки | Рішення міської ради від 28.08.2024 №3455 зі змінами | Управління соціального захисту населення Калуської міської ради | 2024-2026 роки | 30,0 | 10,0 | 2,0 | 0,0 |
| 32 | Програма соціального захисту на 2026-2028 роки | Рішення міської ради від 09.10.2025 року №4630 зі змінами | Управління соціального захисту населення Калуської міської ради | 2026-2028 роки | 220916,9 крім того обласний бюджет 431,81 | 71263,6 крім того обласний бюджет 431,81 | 59407,0 | 20291,5 |
| 33 | Програма соціально-психологічної підтримки родин ветеранів війни, внутрішньо переміщених осіб та сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах на 2025-2027 роки | Рішення міської ради від 28.08.2024 №3455 зі змінами | Калуський міський центр соціальних служб | 2025-2027 роки | 303,5 | 115,0 | 90,0 | 16,066 |
| 34 | Програма діяльності управління архітектури та містобудування Калуської міської ради на 2025-2028 роки | Рішення міської ради від 26.09.2024 зі змінами | Управління архітектури та містобудування Калуської міської ради | 2025-2028 роки | 28578,0 | 10208,0 | 3196,0 | 847,194 |
| 35 | Програма капітального ремонту та утримання багатоквартирних житлових будинків Калуської територіальної громади на 2024-2026 роки | Рішення міської ради від 04.07.2024 №3307 внесено зі змінами | Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради | 2024-2026 роки | 19440,0 крім того інші джерела 2660,0 | 7559,541 крім того інші джерела 640,459 | 5700,0 | 0,0 |
| 36 | Програма фінансової підтримки та здійснення Калуською міською радою внесків до статутних капіталів комунальних підприємств на 2026 рік | Рішення міської ради від 18.12.2025 року №4822 зі змінами | Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради | 2026 рік | 76062,635 | 76062,635 | 39541,776 | 9775,658 |
| 37 | Програма капітального ремонту та утримання об’єктів благоустрою і дорожньо-мостового господарства Калуської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | Рішення міської ради від 04.07.2024 №3307 зі змінами | Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради | 2025-2027 роки | 426627,773 | 179478,869 | 155044,535 | 67076,626 |
| 38 | Програма створення безбар’єрних маршрутів у Калуській міській територіальній громаді «Рух без бар’єрів» на 2026-2028 роки | Рішення міської ради від 18.12.2025 року №4824 | Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради | 2026-2028 роки | 34032,875 | 31973.495 | 17381,655 | 0,0 |
| 39 | Програма для забезпечення виконання рішення суду комунальними підприємствами Калуської міської ради на 2026-2028 роки | Рішення міської ради від 31.03.2026 №5095 | Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради | 2026-2028 роки | 48939,49 | 26304,18 | 7550,0 | 7450,339 |
| 40 | Програма компенсації боргових зобов’язань комунальному підприємству «Калуська енергетична Компанія» Калуської міської ради на 2025-2026 роки | Рішення міської ради від 18.12.2025 року №4827 | Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради | 2025-2026 роки | 8953,33 | 7953,3 | 3000,0 | 3000,0 |
| 41 | Програма виділення коштів із місцевого бюджету на примусове виконання рішення Івано-Франківського окружного адміністративного суду у справі № 300/68/21 на 2025-2027 роки | Рішення міської ради від 27.11.2025 №4739 | Виконавчий комітет міської Калуської ради | 2025-2027 роки | 5202,3 | 4002,3 | 4002,3 | 4002,3 |
| 42 | Програма реалізації ветеранської політики в Калуській міській територіальній громаді на 2026-2028 роки | Рішення міської ради від 31.03.2026 №5077 | Управління з питань ветеранської політики | 2026-2028 роки | 2226,491 | 777,491 | 668,516 | 251,24 |