Додаток 2

**Стан виконання заходів щодо забезпечення виконання завдань**

**Програми економічного і соціального розвитку на 2021 рік за І квартал 2021 року**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Найменування заходу | Виконавці | Орієнтовані обсяги фінансування, тис. грн. | | | | | Очікувані результати | Виконання за І квартал 2021 року |
| Всього | в т. ч. за джерелами фінансування | | | |
| Державний бюджет | обласний бюджет | міський бюджет | інші джерела |
| Податково-бюджетна політика | | | | | | | | | |
|  | Організація роботи по забезпеченню надходження податків і зборів до бюджетів всіх рівнів | Головне управління ДПС в Івано-Франківській області | - | - | - | - | - | Забезпечення надходжень до бюджетів всіх рівнів | За І квартал 2021 року до зведеного бюджету від промислових підприємств міста, які включені Головним управлінням статистики в основне коло) поступило 98,6 млн. грн. в т. ч. до місцевого бюджету 54,7 млн. грн. платежів |
|  | Здійснення контролю за повнотою сплати податків, зборів, митних платежів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування | Головне управління ДПС в Івано-Франківській області | - | - | - | - | - | Забезпечення надходжень до бюджетів всіх рівнів | Постійно контролювалося |
|  | Вжиття визначених чинним законодавством заходів щодо погашення податкового боргу по платежах, що зараховуються до місцевих бюджетів та активізування претензійно-позовної роботи з ліквідації заборгованості зі сплати податків та зборів | Головне управління ДПС в Івано-Франківській області | - | - | - | - | - | Забезпечення надходжень до бюджетів всіх рівнів | Постійно виконувалося |
| Промисловість | | | | | | | | | |
|  | Забезпечення високої якості готової продукції та задоволення потреб споживачів | Промислові підприємства міста | - | - | - | - | - | Збільшення обсягів виробництва, одержання максимального прибутку | Постійно виконувалося |
|  | Здійснення безперервного моніторингу ринків сировини, пошук оптимальних схем її доставки | Промислові підприємства міста | - | - | - | - | - | Збільшення рентабельності продукції | Постійно виконувалося |
|  | Вивчення ринку спорідненої продукції | Промислові підприємства міста | - | - | - | - | - | Розвиток та розширення виробництва | Постійно виконувалося |
|  | Освоєння та випуск імпортозамінної продукції | Промислові підприємства міста | - | - | - | - | - | Зростання обсягів виробництва та реалізації промислової продукції | Постійно виконувалося |
|  | Пошук нових ринків збуту продукції | Промислові підприємства міста | - | - | - | - | - | Зростання обсягів виробництва та реалізації промислової продукції | Здійснювався постійний пошук нових ринків збуту продукції |
|  | Реконструкція та модернізація об’єктів виробничого призначення | Промислові підприємства міста | - | - | - | - | - | Зростання обсягів виробництва та реалізації промислової продукції | Завершено будівельно-монтажні роботи по будівництві установки з виробництва оксиду пропілену в ТОВ «Карпатнафтохім».  Завершувалася реконструкція виробництва в ТзОВ «Карпатська кераміка» |
|  | Впровадження у виробництво нових видів продукції та нових технологічних процесів | Промислові підприємства міста | - | - | - | - | - | Зростання обсягів виробництва та реалізації промислової продукції | Завершувалась реконструкція виробництва в ТзОВ «Карпатська кераміка» |
|  | Середні та поточні ремонти основного та допоміжного обладнання, будівель і споруд | ДП «Калуська ТЕЦ-НОВА» | 12694,3 | - | - | - | 12694,3 | Забезпечення надійності роботи підприємства | Середні та поточні ремонти основного та допоміжного обладнання, будівель і споруд виконано на 857,4 тис. грн. |
|  | Капітальні ремонти основного та допоміжного обладнання, будівель і споруд | ДП «Калуська ТЕЦ-НОВА» | 21491,7 | - | - | - | 21491,7 | Забезпечення надійності роботи підприємства | Капітальні ремонти основного  та допоміжного обладнання, будівель і споруд виконано на 1211,6 тис. грн. |
| Земельні відносини | | | | | | | | | |
|  | Створення обмінного фонду ХL | Суб’єкти господарювання, які мають право на здійснення діяльності у сфері землеустрою | 200,0 | - | - | 200,0 | - | Внесення відомостей про межі населених пунктів Калуської міської ТГ до автоматизованої системи Державного земельного кадастру | Внесено відомості про межі населених пунктів Калуської міської ТГ до автоматизованої системи Державного земельного кадастру |
|  | Проведення робіт з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, що входять до Калуської міської ТГ | Суб’єкти господарювання, які мають право на здійснення діяльності у сфері землеустрою | 300,0 | - | - | 300,0 | - | Реалізація вимог земельного законодавства з приводу проведення нормативної грошової оцінки земель та збільшення надходжень до бюджету | Проведено роботи з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, що входять до Калуської міської ТГ |
|  | Розроблення документації із землеустрою на земельні ділянки, які виділені для пільгових категорій населення Калуської міської ТГ | Комунальне підприємство «Земельно - кадастрове госпрозрахункове бюро Калуської міської ради» | 20,0 | - | - | 20,0 | - | Забезпечення земельними ділянками пільгові категорії населення | Забезпечувались земельними ділянками пільгові категорії населення Калуської міської ТГ |
|  | Витрати, пов’язані з веденням позовної діяльності в інтересах громади | Управління земельних відносин | 200,0 | - | - | 200,0 | - | Захист інтересів Калуської міської ТГ в судовому порядку з питань, що належать до компетенції управління | Витрачено 4,3 тис. грн. на судові витрати |
| Будівельна діяльність, містобудування та архітектура | | | | | | | | | |
|  | Реставрація та часткове відтворення пам'ятки архітектури місцевого значення "Ратуші" (охоронний №590 початок ХХст.) з добудовою адміністративного корпусу на вул. Костельній,5 в м. Калуш Івано-Франківської області- проектні роботи | Управління будівництва та розвитку інфра  структури | 1000,0 | - | - | 1000,0 | - | Відновлення пам'ятки архітектури місцевого значення. Покращення надання послуг територіальним громадам | Виконано та профінансовано робіт  на суму - 3808 50,97 грн. (з бюджету Калуської міської територіальної громади) |
|  | Реконструкція системи теплопостачання 43 мікрорайону в м. Калуш Івано-Франківської області | Управління будівництва та розвитку інфра  структури | 3165,0 | - | - | 3165,0 | - | Покращення теплопостачання споживачів | Роботи мають проводитись в між опалювальний період із залученням інвесторів |
|  | Нове будівництво доріг та проїздів на вул. Драгоманова в м. Калуш Івано-Франківської області | Управління будівництва та розвитку інфра-структури | 50,0 | - | - | 50,0 | - | Покращення інфраструктури міста | Виконано та профінансовано робіт на суму 77261,99 грн. (з бюджету Калуської міської територіальної громади).  Проведена експертиза проектно-кошторисної документації |
|  | Капітальний ремонт з термомодернізацією Калуського ліцею №10  на вул. Євшана,17 в м. Калуш Івано-Франківської області | Управління будівництва та розвитку інфра-структури | 19054,651 | 17125,551 | - | 1929,1 | - | Поліпшення умов комфортності освітнього закладу. Зменшення енерговитрат | Виготовлено проєктно-кошторисну документацію та проведено державну експертизу проєктної документації.  Проект подано на участь у конкурсі Державного фонду регіонального розвитку для можливості залучення коштів для реалізації проекту |
|  | Реконструкція ДНЗ  « Зірочка» на вул. Б.Хмельницького,9 в м. Калуш Івано-Франківської області –проектні роботи | Управління будівництва та розвитку інфра-структури | 380,0 | - | - | 380,0 | - | Створення нових місць дошкільної освіти | Проведено процедуру за предметом закупівлі на виготовлення проектно-кошторисної документації. Визнано переможця торгів ПП « Промислове та цивільне будівництво і проектування» та укладено договір на суму 179050,00 грн. |
|  | Будівництво водопроводу по вулицях С.Стрільців, Мислівська, Довженка, Каракая, Л. Українки, Лісова в селі Вістова Калуської міської ТГ Нове будівництво (ІІІ черга) | Управління будівництва та розвитку інфра-структури | 1300,0 | - | - | 1200,0 | 100,0 | Покращення водопостачання споживачів | Відсутність фінансування. Направлені листи на виділення коштів на соціально-економічний розвиток населених пунктів |
|  | Реконструкція аварійного водопроводу по вул. Шота Руставелі в м.Калуш Івано-Франківської області | Управління будівництва та розвитку інфра  структури | 1150,0 | - | 1000,0 | 150,0 | - | Покращення водопостачання споживачів | Відсутність фінансування. Направлені листи на виділення коштів на соціально-економічний розвиток населених пунктів |
|  | Реконструкція аварійної ділянки водопроводу від ВНС II підйому до камери переключення на вул. Ринковій в м. Калуші Івано-Франківської області- І-ІІчерга | Управління будівництва та розвитку інфра-структури | 10601,635 | 9530,87 | - | 1070,765 | - | Покращення водопостачання споживачів | Визнано переможця торгів ТзОВ «Карпат-буд» та укладено договір на суму 3 907 864,80 грн. ( І-черга).  Виготовлено проєктно-кошторисну документацію та проведено державну експертизу проєктної документації.  Проєкт подано на участь у конкурсі Державного фонду регіонального розвитку для можливості залучення коштів для реалізації проекту |
|  | Реконструкція водопроводу на вул. Окружній в м. Калуш Івано-Франківської області | Управління будівництва та розвитку інфраструктури | 5817,482 | 5229,916 | - | 587,566 | - | Покращення водопостачання споживачів | Виготовлено проєктно-кошторисну документацію та проведено державну експертизу проєктної документації.  Проект подано на участь у конкурсі Державного фонду регіонального розвитку для можливості залучення коштів для реалізації проекту |
|  | Рекультивація відпрацьованої першої черги існуючого полігону ТПВ в ур.Височанка м. Калуш Івано-Франківської області ( нове будівництво) | Управління будівництва та розвитку інфра-структури | 21000,0 | - | 20000,0 | 1000,0 | - | Покращення екологічної ситуації | Виконувалися проектні роботи |
|  | Нове будівництво берегоукріплення річки Сівка (ПК0+00 - ПК2+00,ПК3+69 - ПК13+44) в м. Калуш Івано-Франківської області | Управління будівництва та розвитку інфра-структури | 200,0 | - | - | 200,0 | - | Покращення екологічної ситуації | Виконувалися проектні роботи |
|  | Обстеження та надання пропозицій по недопущенню підтоплення вулиць Височанка, Коперника в м. Калуш Івано-Франківської області | Управління будівництва та розвитку інфра-структури | 60,0 | - | - | 60,0 | - | Покращення екологічної ситуації | Укладено договір ТзОВ « Геол-Тех» на суму 59 775,41 грн. Виконувалися послуги |
|  | Розроблення генеральних планів сіл Калуської ТГ | Переможець процедури закупівель | 760,0 | - | - | 760,0 | - | Генеральні плани сіл Калуської ОТГ | Укладено договір з ТзОВ «Нікопроект» на надання послуг з розроблення генерального плану села Сівка-Калуська Калуської міської територіальної громади на суму 48 989,65 грн. Виконано і профінансовано 1-й і 2-й етапи договору на суму 39 191,73 грн., а також укладено договір з ТзОВ «Нікопроект» на надання послуг з розроблення розділу «Охорона навколишнього природного середовища» генерального плану-звіту про стратегічну екологічну оцінку села Сівка-Калуська Калуської міської територіальної громади на суму 45 961,40 грн. Виконано і профінансовано 1-й етап договору на суму 22 900,00 грн. |
|  | Оновлення картографічної основи населених пунктів | НДПІ «Містобудування» або переможець процедури закупівель | 1107,0 | - | - | 1107,0 | - | Оновлена картографічна основа населених пунктів | - |
|  | Розроблення Схеми зонування території | Переможець тендеру | 950,0 | - | - | 950,0 | - | Схема зонування території | - |
|  | Оновлення топографічної основи  М 1:500 | Переможець тендеру | 2387,0 | - | - | 2387,0 | - | Основна топографічна основа | - |
|  | Розроблення детальних планів території | Переможець процедури закупівель | 350,0 | - | - | 350,0 | - | Детальні плани території | Укладено договір ДП «Український науково-дослідний і проектний інститут цивільного будівництва» на суму 39 000,00 грн. Виконується І етап договору: збір вихідних даних, аналіз чергового кадастрового плану, розробка опорного плану, існуючих планувальних обмежень. |
|  | Розміщення оголошень в друкованих засобах масової інформації | Газета «Вікна»,  газета «Калуський нафтохімік» | 150,0 | - | - | 150,0 | - | Публікація оголошень щодо розроблення містобудівної документації | Укладено договори з газетами: «Вікна» на суму 67 312,50 грн. та «Калуський Нафтохімік» на суму 35 000,00 грн. Вартість послуг з публікації оголошень за І квартал в даних газетах становлять 3 381,78 грн. |
| Транспорт та зв’язок | | | | | | | | | |
|  | Забезпечення виготовлення, ремонту і монтажу (демонтажу) стендів для графіків руху на зупинках на автобусних маршрутах загального користування | Управління економічного розвитку міста | 8,0 | - | - | 8,0 | - | Облаштування зупинок громадського транспорту відповідно до вимог чинного законодавства | Здійснено монтаж 3 графіків руху на міських автобусних зупинках |
|  | Облаштування та обслуговування зупинок громадського транспорту та окремих місць масового перебування людей WI Fi для безкоштовного доступу до мережі Інтернет із додатковими опціями такими як: розклад руху міських автобусів, Калуш туристичний | Управління економічного розвитку міста | 5,0 | - | - | 5,0 | - | Покращення якості надання послуг автотранспорту загального користування | Проведено обслуговування Wi Fi для безкоштовного доступу до мережі Інтернет на міських зупинках громадського транспорту |
|  | Встановлення та обслуговування камер спостереження за рухом транспортних засобів, які здійснюють перевезення на автобусних маршрутах загального користування | Управління економічного розвитку міста | 10,0 | - | - | 10,0 | - | Контроль за рухом транспортних засобів | Обслуговувалося 5 камер спостереження за рухом транспортних засобів, які здійснювали перевезення на автобусних маршрутах загального користування |
|  | Закупівля та обслуговування комп’ютерної техніки, на якій буде здійснюватись спостереження за рухом транспортних засобів | Управління економічного розвитку міста | 25,0 | - | - | 25,0 | - | Контроль за рухом транспортних засобів | Не здійснювалась |
|  | Забезпечення пристроями відеозапису (фотозйомки), оргтехнікою та спецодягом інспекторів з паркування | Управління економічного розвитку міста | 50,0 | - | - | 50,0 | - | Забезпечення безпеки дорожнього руху та дотримання правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів | Не здійснювалось |
|  | Витрати пов’язані з підготовкою та проведенням конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування | Управління економічного розвитку міста | 10,0 | - | - | 10,0 | - | Організація пасажирських перевезень | - |
| Житлово-комунальне господарство | | | | | | | | | |
|  | Капітальний ремонт ліфтового обладнання житлових будинків | Управління житлово-комунального господарства | 22000,0 | 20000,0 | - | 2000,0 | - | Безперебійна робота ліфтів в житлових будинках | Через відсутність фінансування капітальний ремонт ліфтового обладнання не проводився |
| Інвестиційна, зовнішньоекономічна діяльність | | | | | | | | | |
|  | Забезпечення участі делегацій, в тому числі з міст – побратимів у святкуванні Дня міста Калуша та інших  участі офіційних урочистостей.  Забезпечення представників від міста у заходах, що проводяться в поріднених та інших містах за кордоном (міжнародні форуми, конференції, ознайомчі візити, програми обміну, ділові зустрічі, тощо) | Управління економічного розвитку міста | 30,0 | - | - | 30,0 | - | Висвітлення економічного потенціалу Калуської міської ОТГ, налагодження нових зв’язків з потенційними інвесторами та представникам економічних місій дипломатичних представництв | - |
|  | Розробка, видання та поширення серед потенційних інвесторів багатомовних презентаційних буклетів про інвестиційний та інноваційний клімат, зовнішньоекономічний потенціал у місті: інвестиційного паспорту інтерактивних і друкованих карт, відеороликів, інформаційних плакатів, банерів | Управління економічного розвитку міста | 20,0 | - | - | 20,0 | **-** | Забезпечення широкого висвітлення інвестиційної, інноваційної, привабливості Калуської міської об’єднаної ОТГ | Розроблено інвестиційний паспорт Калуської міської територіальної громади для поширення серед потенційних інвесторів |
|  | Організація, проведення навчань, семінарів, зустрічей для підготовки та написання проектних заявок у міжнародних проектах, програмах, забезпечення їх впровадження  Організація тематичних семінарів, тренінгів для суб’єктів господарювання та інших аудиторій | Управління економічного розвитку міста | 20,0 | - | - | 20,0 | **-** | Участь у реалізації міжнародних проектів;  активізація зовнішньоекономічної у діяльності суб’єктів господарювання; сприяння розвитку інноваційної діяльності | Не виконано через карантинні обмеження |
|  | Організація заходів з метою налагодження економічного, культурного та іншого співробітництва, в т. ч. з участю міжнародних партнерів та гостей | Управління економічного розвитку міста, виконавчі органи міської ради | 8,0 | - | - | 8,0 | **-** | Підвищення інвестиційної, привабливості, висвітлення економічного потенціалу Калуської міської ТГ | Не виконано через карантинні обмеження |
|  | Організація та проведення економічних форумів, презентацій, зустрічей, тощо для висвітлення вільних виробничих будівель, земельних ділянок придатних для інвестування, бази інвестиційних пропозицій Калуської міської територіальної громади, людського та виробничого потенціалу з метою привернення потенційних інвесторів, створення нових підприємств та робочих місць | Управління економічного розвитку міста, виконавчі органи міської ради | 30,0 | - | - | 30,0 | **-** | Висвітлення економічного потенціалу Калуської міської ТГ;  сприяння розвитку зовнішньоекономічних зв’язків;  встановлення нових ділових контактів з підприємцями, промисловцями | Не виконано через карантинні обмеження |
|  | Організація участі суб’єктів господарювання міста та представників міської ради у міжнародних та вітчизняних виставкових заходах, форумах і конференціях з метою висвітлення економічного потенціалу Калуської міської територіальної громади | Управління економічного розвитку міста, виконавчі органи міської ради | 20,0 | - | - | 20,0 | **-** | Сприяння розвитку зовнішньоекономічних зв’язків;  висвітлення економічного потенціалу Калуської міської ТГ.  Встановлення нових ділових контактів з підприємцями, промисловцями Калуської міської територіальної громади | Не виконано через карантинні обмеження |
|  | Обслуговування спеціалізованої двомовної інтернет–сторінки invest\_kalush. Використання та технічна підтримка комп’ютерної програми СКАУ «Міська рада» - модуль АІС «Енергосервіс: облік, котроль, економія» | Управління економічного розвитку міста, виконавчі органи міської ради | 22,0 | - | - | 22,0 | **-** | Забезпечення висвітлення інвестиційного, зовнішньоекономічного потенціалу у мережі інтернет;  забезпечення інвестиційної відкритості | Профінансовано 10,1 тис. грн.  Забезпечено обслуговування інтернет-сторінки [investkalush.if.ua](http://investkalush.if.ua/)  та технічна підтримка комп’ютерної програми СКАУ «Міська рада» - модуль АІС «Енергосервіс» |
|  | Забезпечення співфінансування для участі у проектах, грантах, вітчизняних та міжнародних програмах | Управління культури національностей та релігій Калуської міської ради, управління економічного розвитку міста | 1100,0 | - | - | 1100,0 | **-** | Розвиток міжнародного співробітництва | У Концертному залі м. Калуша проводилися реставраційні роботи. Завершити роботи планується до кінця 2021 року відповідно до вимог міжнародного проєкту |
|  | Сплата членських внесків за участь у місцевій асоціації органів місцевого самоврядування «Агенція розвитку об’єднаних територіальних громад Прикарпаття» | Управління економічного розвитку міста | 24,0 | - | - | 24,0 | **-** | Супровід та сприяння у підготовці стратегії розвитку Калуської міської територіальної громади; інформаційно-аналітичний супровід при підготовці грантових заявок | - |
| Розвиток підприємництва та регуляторна політика | | | | | | | | | |
|  | Забезпечення публічного обговорення проектів регуляторних актів шляхом проведення відкритих громадських обговорень | Управління економічного розвитку міста, розробники проектів регуляторних актів | 7,0 | - | - | 7,0 | - | Забезпечення принципів відкритості державної регуляторної політики, залучення громади до участі у місцевому самоврядуванні | 24.02.2021 року відбулися громадське обговорення проєктів регуляторних актів: проєктів рішень виконавчого комітету Калуської міської ради «Про Порядок встановлення режиму роботи підприємств, установ та організацій сфери обслуговування» та «Про встановлення тарифів на оренду торгових місць та їх обслуговування на ринку комунального підприємства «Калуський муніципальний ринок».  29.03.2021 року відбулися громадське обговорення проєкту рішення міської ради «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами на території Калуської міської територіальної громади» |
|  | Оприлюднення на веб – сайті міської ради, в засобах масової інформації проектів регуляторних актів з відповідним аналізом регуляторного впливу  (М – Тестом), прийнятих регуляторних актів, інформацій та повідомлень | Управління економічного розвитку міста, розробники проектів регуляторних актів | 12,0 | - | - | 12,0 | - | Забезпечення дії принципів державної регуляторної політики | На офіційному сайті Калуської міської ради було оприлюднено 3 проєкти регуляторних актів:  - рішення виконавчого комітету Калуської міської ради «Про Порядок встановлення режиму роботи підприємств, установ та організацій сфери обслуговування»;  - рішення виконавчого комітету Калуської міської ради «Про встановлення тарифів на оренду торгових місць та їх обслуговування на ринку комунального підприємства «Калуський муніципальний ринок»;  - рішення міської ради «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами на території Калуської міської територіальної громади».  В І кварталі 2021 рік прийнято 2 регуляторні акт рішення виконавчого комітету:  - від 23.03.2021 № 99 "Про встановлення тарифів на оренду торгових місць та їх обслуговування на ринку комунального підприємства «Калуський муніципальний ринок» (опубліковано в газеті «Вікна» від 26.03.2021 року);  - від 23.03.2021 №98 "Про Порядок встановлення режиму роботи підприємств, установ та організацій сфери обслуговування"» (опубліковано в газеті «Вікна» від 6.03.2021 року) |
|  | Проведення тренінгів семінарів, навчань та інших заходів із підготовки грантових і кредитних заявок | Управління економічного розвитку міста | 35,0 | - | - | 35,0 | - | Сприяння розвитку підприємництва | Калуська міська територіальна громада знаходилася у «червоній» зоні епідемічної небезпеки поширення COVID-19 тому семінари та навчання не проводилися |
|  | Надання фінансової підтримки для спів- фінансування участі у грантах, проектах, вітчизняних та міжнародних програмах, які будуть сприяти всебічному розвитку Калуської міської ТГ | Управління економічного розвитку міста,  суб’єкти господарювання | 220,0 | - | - | 220,0 | - | Сприяння всебічному розвитку Калуської міської ТГ | Не надавалась |
|  | Розробка та постійне оновлення рекламно – іміджевої продукції та інформаційно-презентаційних матеріалів щодо діяльності малого і середнього підприємництва | Управління економічного розвитку міста | 6,0 | - | - | 6,0 | - | Створення сприятливих умов для розвитку інвестиційної діяльності суб’єктів підприємницької діяльності | - |
|  | Замовлення та передплата статистичних збірників, економічних друкованих періодичних видань, інтернет - ресурсів, що стосується діяльності суб’єктів підприємницької діяльності | Управління економічного розвитку міста | 10,0 | - | - | 10,0 | - | Відстеження основних тенденцій у сфері малого підприємництва | - |
|  | Проведення семінарів, навчання підприємців за різноманітними програмами та надання бізнес консультацій з питань підприємництва та податкового законодавства | ТзОВ «Калуський бізнес - центр», управління економічного розвитку міста, Калуська об’єднана державна податкова інспекція ГУ ДПС в Івано – Франківській області | 35,0 | - | - | 35,0 | - | Підвищення обізнаності суб’єктів господарювання при здійсненні підприємницької діяльності, промоція соціального розвитку, зниження бідності, спільне подолання кризових ситуацій | Протягом І кварталу 2021 року було проведено 7 семінарів, тренінгів та навчальних курсів, зокрема:  ТзОВ «Калуський бізнес - центр» було проведено 2 навчальні курси іноземної мови (англійська, німецька, польська та українська для іноземців), у яких взяли участь 12 осіб.  Калуським управлінням ГУ ДПС в Івано – Франківській області проведено 1 семінар щодо застосування РРО платниками єдиного податку, декларування доходів, погашення, відстрочення, прощення боргу та списання заборгованості з єдиного соціального внеску, легалізації заробітної плати у якому взяли участь 15 осіб.  Калуською міськрайонна філія Івано – Франківського обласного центру зайнятості проведено 4 семінари, у яких взяли участь 38 осіб |
|  | Організація та проведення урочистих заходів з нагоди Дня підприємця | Управління економічного розвитку міста, Рада підприємців при виконавчому комітеті Калуської міської ради | 70,0 | - | - | 70,0 | - | Відзначення кращих суб’єктів господарювання малого і середнього бізнесу та створення позитивного іміджу підприємництва | - |
|  | Організація місцевих виставок-продажів, ярмарків, конкурсів | Управління економічного розвитку міста, суб’єкти підприємницької діяльності | 35,0 | - | - | 35,0 | - | Підвищення ролі місцевого товаровиробника | Організовано проведення 2 комерційних конкурсів на право оренди окремих конструктивних елементів благоустрою міста для розміщення пересувних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у м. Калуші, у яких взяли участь 16 претендентів, переможцями визнано – 6 |
| Розвиток туристичної галузі | | | | | | | | | |
|  | Створення та поширення рекламно - інформаційної та науково-методичної продукції. Виготовлення стендів для рекламно-інформаційної продукції | Управління економічного розвитку міста, КП «Міський інформаційний центр» | 11,0 | - | - | 11,0 | - | Створення та поширення рекламно - інформаційної та науково-методичної продукції. Виготовлення стендів для рекламно-інформаційної продукції | Виготовлена листівка «Дзвоноливарня Фельчинських» |
|  | Організація та проведення туристичних заходів, у т. ч. фестивалів, зокрема «Фестиваль Бігусу», конференцій, круглих столів, змагань, акцій тощо з метою розвитку туризму | Управління економічного розвитку міста, суб’єкти туристичної діяльності, неприбуткові громадські організації | 50,0 | - | - | 70,0 | - | Збільшення кількості туристів, популяризація культурних, етнографічних, природних особливостей Калуської міської ТГ | Не виконано через карантинні обмеження |
|  | Сприяння збереженню і облаштуванню природних та культурно-історичних пам’яток (у т. ч. пам’яток ЮНЕСКО) | Управління економічного розвитку міста | 15,0 | - | - | 15,0 | - | Збільшення кількості туристів | Не виконано через карантинні обмеження |
|  | Встановлення, облаштування і сприяння роботі туристично-інформаційних центрів та пунктів, встановлення сенсорних інформаційних кіосків | Управління економічного розвитку міста | 10,0 | - | - | 10,0 | - | Збільшення зацікавленості до активного відпочинку | - |
|  | Створення, адміністрування, обладнання і інформаційне наповнення офіційного веб-сайту «Калуш Туристичний», збір фото та відео матеріалів | Управління економічного розвитку міста | 10,0 | - | - | 10,0 | - | Збільшення кількості туристів | - |
| Охорона здоров’я населення | | | | | | | | | |
|  | Проведення капітального ремонту водонасосної станції | КНП «Центральна районна лікарня Калуської міської і районної рад Івано-Франківської області» | 700,0 | - | - | 700,0 | - | Економія бюджетних коштів, зменшення витрат на енергоносії | Роботи розпочато, виконання становило близько 30% |
|  | Проведення капітального ремонту ліфтового обладнання із заміною ліфта | КНП «Центральна районна лікарня Калуської міської і районної рад Івано-Франківської області» | 800,0 | - | - | 800,0 | - | Покращення якості надання медичної допомоги населенню | Не проводилось |
|  | Забезпечення медобладнанням (комп’ютерний мамограф) | КНП «Калуський МЦ ПМСД Калуської міської ради» | 3000,0 | - | - | 3000,0 | - | Створення умов для покращення діяльності та забезпечення лікувальних закладів | Через відсутність фінансування не виконано |
|  | Проведення капітального ремонту на амбулаторіях та ФАПах сільської місцевості | КНП «Калуський МЦ ПМСД Калуської міської ради» | 1000,0 | - | - | 1000,0 | - | Створення умов для покращення діяльності та забезпечення лікувальних закладів | Через відсутність фінансування не виконано |
|  | Закупівля автомобіля для амбулаторій  КНП "КМЦ ПМСД КМР" | КНП «Калуський МЦ ПМСД Калуської міської ради» | 420,0 | - | - | 420,0 | - | Створення умов для покращення діяльності та забезпечення лікувальних закладів | Закуплено |
|  | Придбання обладнання | КНП «Стоматологічна поліклініка Калуської міської ради» | 200,0 | - | - | 200,0 | - | Створення умов для покращення діяльності | Через відсутність фінансування не виконано |
|  | Ремонт системи опалення | КНП «Стоматологічна поліклініка Калуської міської ради», Управління будівництва та розвитку інфраструктури | 400,0 | - | - | 400,0 | - | Приведення приміщень до санітарних норм. Економія бюджетних коштів, зменшення витрат на енергоносії | Через відсутність фінансування не виконано |
| Управління комунальної власності майна | | | | | | | | | |
|  | Забезпечення процесу управління, оренди та приватизації об’єктів комунальної власності  в т. ч.:   * утримання фонтану | Управління комунальної власності | 150,0 350,0 | - | - | 150,0 350,0 | - | Підвищення ефективності управління комунальним майном та підвищення ефективності проведення приватизації | Від зданих в оренду 255 приміщень комунального майна нараховано 1338,4 тис. грн, надійшло 1150,9 тис. грн. Від приватизації надійшло 670 тис. грн. |
| Освіта | | | | | | | | | |
|  | Відновлення роботи ДНЗ «Зірочка» | Управління освіти, Управління будівництва та розвитку інфраструктури | 30000,0 | 21000,0 | - | 9000,0 | - | Створення належних умов для навчання та виховання учнів, здобуття дітьми дошкільної та позашкільної освіти, підвищення енергоефективності бюджетних установ | Не виконано через відсутність фінансування |
|  | Забезпечення заходів з протипожежної безпеки в закладах освіти | Управління освіти | 6000,0 | - | - | 6000,0 | - | Створення належних умов для навчання та виховання учнів, здобуття дітьми дошкільної та позашкільної освіти, підвищення енергоефективності бюджетних установ | Не виконано через відсутність фінансування |
|  | Реконструкція спортивних майданчиків та огорож освітніх закладів | Управління освіти | 3000,0 | - | - | 3000,0 | - | Створення належних умов для навчання та виховання учнів, здобуття дітьми дошкільної та позашкільної освіти, підвищення енергоефективності бюджетних установ | Не виконано через відсутність фінансування |
|  | Капітальний ремонт приміщень освітніх закладів | Управління освіти | 8000,0 | - | - | 8000,0 | - | Створення належних умов для навчання та виховання учнів, здобуття дітьми дошкільної та позашкільної освіти, підвищення безпечності будівель бюджетних установ | Не виконано через відсутність фінансування |
|  | Заміна пічного опалення на локальне в ДНЗ «Барвінок», ЦНТТУМ, гімназіях № 8, 9 та проведення ремонтів системи опалення освітніх закладів | Управління освіти | 4000,0 | - | - | 4000,0 | - | Створення належних умов для навчання та виховання учнів, здобуття дітьми дошкільної та позашкільної освіти | Не виконано через відсутність фінансування |
| Культура | | | | | | | | | |
|  | Науково-дослідне забезпечення охорони культурної спадщини | Управління культури, національностей та релігій | 40.0 | - | - | 40,0 | - | Популяризація культурного-історичного надбання Калуської міської об’єднаної територіальної громади | Не виконано через відсутність фінансування |
|  | Матеріальне стимулювання діячів творчо-художньої, літературної, історико-дослідницької діяльності, діяльності у сфері естетичного виховання та сучасних мистецьких форм, які вносять вагомий вклад у розвиток культури, формуючи позитивний імідж Калуської міської ТГ | Управління культури , національностей та релігій | 50,0 | - | - | 50,0 | - | Відзначення місцевих діячів культурної сфери та підтримка їх діяльності | Не виконано через відсутність фінансування |
|  | Організація і проведення:  - загальноміських культурно-мистецьких заходів з нагоди державних свят та знаменних дат;  - фестивалів, конкурсів, концертних ювілейних програм, творчих звітів, інших мистецьких форм різного рівня;  - виставок, літературно-мистецьких дійств, конференцій, пленерів, тощо.  Підтримка діяльності творчих колективів | Управління культури, національностей та релігій | 475,0 | - | - | 475,0 | - | Забезпечення підтримки та творчого розвитку кращих культурно-мистецьких традицій, проведення творчих заходів, що вже стали традиційними та отримали визнання, втілення нових мистецьких проектів | Виконувалось із врахуванням карантинних обмежень |
|  | Підтримка книговидання місцевих авторів | Управління культури, національностей та релігій | 40,0 | - | - | 40,0 | - | Наповнення національного інформаційного простору конкурентноздатною літературою місцевих авторів | На підтримку книговиданнях місцевих авторів виділено 16 тис. грн. |
|  | Сприяння релігійним організаціям | Управління культури, національностей та релігій | 100,0 | - | - | 100,0 | - | Покращення умов для задоволення духовних потреб жителів | Фінансова підтримка релігійним організаціям не здійснювалась |
| Фізична культура і спорт | | | | | | | | | |
|  | Організація та проведення спортивних заходів, змагань, турнірів, спартакіад | Управління у справах сім’ї, молоді, фізкультури і спорту | 120,0 | - | - | 120,0 | - | Пропаганда здорового способу життя, залучення до регулярних занять спортом громадян Калуської міської ТГ, популяризація всіх видів спорту | В умовах карантинних обмежень спричинених «COVID 19» спортивні змагання та заходи не проводились |
|  | Забезпечення участі збірних команд міста та спортсменів в обласних, Всеукраїнських та Міжнародних змаганнях з різних видів спорту | Управління у справах сім’ї, молоді, фізкультури і спорту | 155,0 | - | - | 155,0 | - | Підвищення спортивної майстерності та досягнення високих спортивних результатів на змаганнях різних рівнів | В умовах карантинних обмежень спричинених «COVID 19» спортивні змагання та заходи не проводились |
|  | Проведення навчально-тренувальних зборів з метою підготовки спортсменів до участі в змаганнях різних рівнів | Управління у справах сім’ї, молоді, фізкультури і спорту | 55,0 | - | - | 55,0 | - | Підвищення спортивної майстерності та досягнення високих спортивних результатів на змаганнях різних рівнів | В місті навчально-тренувальні заходи не проводились |
|  | Підтримка діяльності спортивних громадських організацій | Управління у справах сім’ї, молоді, фізкультури і спорту | 3900,0 | - | - | 3900,0 | - | Пропаганда здорового способу життя, залучення до регулярних занять спортом громадян, популяризація всіх видів спорту | Виділено кошти на підтримку діяльності ГО Баскетбольний клуб «Калуш», ГО Хокейний клуб «Калуський легіон», ГО Борцівський клуб «Кузня чемпіонів» та ін. |
|  | Організація та проведення оздоровчої кампанії | Управління у справах сім’ї, молоді, фізкультури і спорту | 120,0 | - | - | 120,0 | - | Оздоровчий вплив на організм дітей та молоді | В умовах карантинних обмежень спричинених «COVID-19» оздоровча кампанія не організовувалась |
|  | Організація та проведення молодіжних заходів | Управління у справах сім’ї, молоді, фізкультури і спорту | 250,0 | - | - | 250,0 | - | Залучення молоді до суспільно – активного життя | Організовано 3 заходи до яких залучено більше 80 дітей та молоді |
|  | Організація та проведення заходів із сімейної та гендерної політики | Управління у справах сім’ї, молоді, фізкультури і спорту | 48,0 | - | - | 48,0 | - | Популяризація сімейних цінностей, зменшення показників домашнього насильства | Постійно організовувалося |
| Молодіжна та сімейна політика | | | | | | | | | |
|  | Забезпечення професійної компетентності соціальних працівників і якості надання соціальних послуг | Калуський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | - | - | - | - | - | Забезпечення якості надання соціальних послуг, ширше охоплення соціальними послугами мешканців міста | Постійно виконувалося |
|  | Здійснення заходів з соціально-психологічної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, внутрішньо переміщених осіб та сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах | Калуський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 50,0 | - | - | 50,0 | - | Поліпшення психологічного клімату в родинах учасників АТО та операції об’єднаних сил, соціальна реабілітація демобілізованих | На обліку КМЦСССДМ перебувало 93 сім’ї з категорії внутрішньо переміщених осіб (в них на вихованні 42 дитини) та 399 сімей з категорії учасників АТО/ ООС (в них 290 дітей), яким надавали соціальні послуги, згідно звернень |
|  | Розвиток та підтримка волонтерського руху. Здійснення заходів з профілактики ВІЛ інфекцій/СНІДУ, туберкульозу шляхом пропаганди здорового способу життя. Забезпечення роботи «Школи волонтерів» | Калуський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 20,0 | - | - | 20,0 | - | Підвищення ролі волонтерського руху та діяльності громадських організацій. Відродження духовності. Активізація діяльності громади щодо вирішення проблем дітей, сімей, молоді. Зростання рівня поінформованості молоді щодо захворювання на ВІЛ-інфекцію/СНІД, туберкульоз | Здійснювалося з врахуванням карантинних обмежень |
|  | Профілактика соціального сирітства | Калуський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 10,0 | - | - | 10,0 | - | Підвищення рівня батьківської відповідальності | Проведено ряд різнопланових профілактичних рейдів, в т. ч. з відвідування сімей, що опинилися у складних життєвих обставинах |
|  | Сприяння розвитку та функціонування сімейних форм виховання. Утвердження сімейних традицій. Реалізація соціального проекту "Школа батьківського удосконалення" | Калуський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 20,0 | - | - | 20,0 | - | Набуття відповідних знань прийомними батьками. Забезпечення права дітей на виховання в сім’ї. | Під соціальним супроводом перебувало 26 сімей (в них - 38 дітей), які перебувають у складних життєвих обставинах. Спеціалістами Центру надано 1460 особам 3144 індивідуальних соціальних послуг |
|  | Проаналізувати на засіданнях координаційних рад, нарадах, семінарах стан виконання положень Конвенції ООН про права дитини, ЗУ «Про охорону дитинства», «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» | Служба у справах дітей | 2,0 | - | - | 2,0 | - | Аналіз стану виконання положень Конвенції ООН про права дитини, законів України “Про охорону дитинства”, “Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей”, “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» в Калуській міській ТГ | Працівники служби прийняли участь в онлайн-семінарах та онлайн нарадах з питань дотримання стану виконання законодавства України щодо захисту прав дітей Перевірок інтернатних закладів не проводилось |
|  | Здійснювати контроль за діяльністю інтернатних закладів, закладів соціального захисту дітей, які розташовані на території Калуської міської ТГ, стану утримання в них дітей | Служба у справах дітей | - | - | - | - | - | Покращення умов утримання дітей в інтернат-них закладів, закладів соціального захисту дітей. | Перевірок інтернатних закладів не проводилось |
|  | Забезпечення безпеки функціонування та експлуатації системи ЄІАС «Діти» | Служба у справах дітей | - | - | - | - | - | Покращення роботи с системі ЄІАС «Діти» | Забезпечено функціонування та експлуатацію системи ЄІАС «Діти» |
|  | Забезпечення повноти внесення даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах і громадян України, які бажають взяти їх на виховання в сім’ю, до єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти» (ЄІАС «Діти») | Служба у справах дітей | - | - | - | - | - | Підвищення ефектив-ності діяльності органів виконавчої влади з питань захисту дитинства, удосконалення ста-тистичного обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | Дані про дітей-сиріт та дітей, які опинились в складних життєвих обставинах і громадян, які бажають взяти їх на виховання в сім’ю постійно оновлюються |
|  | Здійснювати першочергове влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім’ї усиновлювачів, під опіку та піклування, у прийомні сім’ї і дитячі будинки сімейного типу | Служба у справах дітей | - | - | - | - | - | Забезпечити першочергове влаштування дітей в сім’ї громадян України | На первинному обліку дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування перебуваєло115. У місті функціонував 1 дитячий будинок сімейного типу та 9 прийомних сімей |
|  | Забезпечити своєчасне виявлення та облік сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, проведення оцінки потреб сімей та дітей, надання соціальних послуг | Служба у справах дітей | - | - | - | - | - | Вирішення проблем сімей з дітьми, надання їм комплексної допо-моги, попередження насильства в сім’ї, жорстокого поводження з дітьми | На обліку перебуває 44 дітей, що опинилися у складних життєвих обставинах, з них 14 взято на облік в 1 кварталі 2021 року |
|  | Забезпечити здійснення контролю за дотриманням культурно-розважальними зак-ладами, комп’ютерними клубами нормативно-правових актів щодо порядку відвідування їх дітьми, заборони продажу алкогольних напоїв, тютюнових виробів, розповсюдження наркотиків, пропаганди проституції, насилля, наркоманії | Служба у справах дітей | - | - | - | - | - | Профілактика алкоголізму і наркоманії серед дітей, попередження дитячої безпритульності та бездоглядності | Проведено 3 рейди щодо виявлення неповнолітніх у вечірній час та нічний час у нічних клубах, дискотеках, барах, кафе, парках відпочинку та 1 рейд по перевірці дотримання правил торгівлі спиртними напоями та тютюновими виробами |
|  | Здійснювати інформування громадськості про стан дотримання прав дітей, реалізацію державної політики з питань дітей через засоби масової інформації | Служба у справах дітей | 2,0 | - | - | 2,0 | - | Забезпечення інформування громадськості про стан дотримання прав дітей, реалізацію держав-ної політики з питань дітей | Інформація розміщувалась на веб-сайті Калуської міської ради та на сторінці «Служби у справах дітей» на платформі «Фейсбук» |
|  | Забезпечувати проведення семінарів, нарад з питань вирішення проблем дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та комісій з питань захисту прав дітей | Служба у справах дітей | 2,0 | - | - | 2,0 | - | Поліпшення роботи з дітьми-сиротами та дітьми, позбавле-ними батьківського піклування | Проведено 5 засідань комісій з питань захисту прав дитини та розглянуто 54 питання по захисту прав дітей. Взято участь у навчанні. |
| Соціальний захист населення | | | | | | | | | |
|  | Надання громадянам одноразових грошових допомог, в т.ч. допомог для вирішення матеріальних проблем, на лікування онкологічних хворих, дітей з інвалідністю, дітей, хворих на цукровий діабет; грошових допомог учасникам АТО/ООС; грошової допомоги на проведення капремонту житла; допомог для встановлення опалення | Управління соціального захисту населення | 6636,0 | - | - | 6636,0 |  | Створення сприятливих умов для лікування, покращення якості життя | Виплачено одноразові грошові допомоги: 378 мешканцям на суму 468,4 тис. грн.; на лікування 104 онкологічно хворим мешканцям - на суму 612,0 тис. грн.; на лікування 102 дітей з інвалідністю - на суму 129,3 тис. грн.; на лікування 24 дітей, хворих на цукровий діабет - на суму 120,0 тис. грн.; 1 мобілізованому учаснику АТО\ООС - на суму 14,3 тис. грн.; у зв’язку з негативними наслідками поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19  226 громадянам, що опинились в складних життєвих обставинах на суму 244,5 тис. грн. та ін. |
|  | Надання громадянам пільг на оплату житлово-комунальних послуг, пільг особам з інвалідністю на безоплатне зберігання транспортних засобів, пільг з послуг зв’язку | Управління соціального захисту населення | 1928,8 | - | - | 1928,8 | - | Покращення якості життя мешканців | 749 пільговикам надано пільгу на оплату житлово-комунальних послуг на суму 483,8 тис. грн., 1 особі з інвалідністю надано пільгу на безоплатне зберігання транспортного засобу на суму 0,9 тис. грн., 55 пільговикам надано пільги з послуг зв’язку на суму 3,4 тис. грн. |
|  | Надання пільг громадянам, на яких поширюється закон «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», пільг громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС | Управління соціального захисту населення | 415,7 | - | - | 415,7 | - | Створення сприятливих умов для лікування, покращення якості життя | Виплачено компенсацій та допомог 392 особам, постраждалим на ЧАЕС на суму 165,3 тис. грн. |
|  | Надання додаткових виплат ветеранам ОУН-УПА, щомісячних виплат сім’ям загиблих учасників АТО і сім’ям загиблих в Афганістані, додаткових виплат бійцям-добровольцям, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України, виплат фізичним особам компенсації за надання соціальних послуг | Управління соціального захисту населення | 1278,5 | - | - | 1278,5 | - | Створення сприятливих умов для лікування, покращення якості життя | Надано: - щомісячних виплат 10 сім’ям загиблих учасників АТО та ООС і сім’ям загиблих в Афганістані на суму 74,9 тис. грн.;  - 9 ветеранам ОУН-УПА надбавку на суму 27,8 тис .грн.;  - додаткові виплати 10 бійцям-добровольцям, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України на суму 15,0 тис. грн.;  - 155 фізичним особам компенсації за надання соціальних послуг на суму 231,8 тис. грн. |
|  | Відшкодування перевізникам за перевезення пільгових категорій громадян, компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті | Управління соціального захисту населення | 7482,0 | - | - | 7482,0 | - | Покращення якості життя мешканців міста | Відшкодовано за пільговий проїзд на міських автобусних маршрутах 644,9 тис. грн., - на залізничному транспорті – 68,0 тис. грн. |
|  | Надання фінансової підтримки для здійснення статутної діяльності ветеранським громадським організаціям; організація сімейного відпочинку учасників бойових дій, членів сімей загиблих учасників бойових дій | Управління соціального захисту населення | 1014,0 | - | - | 1014,0 | - | Покращення матеріального забезпечення діяльності громадських організацій ветеранів | Для здійснення статутної діяльності громадським організаціям ветеранів, а саме Калуському територіальному об’єднанню ветеранів Афганістану, Калуській міській організації ветеранів війни надано фінансову підтримку в загальній сумі 33 тис. грн. |
|  | Організація надання найбільш соціально вразливим мешканцям ТГ допомоги у вигляді продуктів харчування, організація вітання осіб, що перебувають на обліку у територіальному центрі соціального обслуговування, яким виповнилося 70,80,90 років та всім мешканцям ТГ, яким виповнилося 100 років, проведення виїзних занять із слухачами Університету третього віку | Управління соціального захисту населення | 61,4 | - | - | 61,4 | - | Покращення якості життя мешканців | Закуплено 187 продуктових наборів для громадян, що перебувають на обліку на суму 45,2 тис. грн. |
| Охорона навколишнього природного середовища та екологічна безпека | | | | | | | | | |
|  | Ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території Калуської міської ТГ | Управління житлово-комунального господарства | 200,0 | - | - | 200,0 | - | Покращення санітарного стану міста | Не проводилось через відсутність фінансування |
|  | Облаштування майданчиків для збору твердих побутових відходів | Управління житлово-комунального господарства | 300,0 | - | - | 300,0 | - | Покращення санітарно-технічного стану громади | Не проводилось через відсутність фінансування |
|  | Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок Сівка та Млинівка в межах Калуської міської ТГ | Управління житлово-комунального господарства | 600,0 | - | - | 600,0 | - | Ліквідація шкідливої дії води під час повеней та паводків | Не проводилось через відсутність фінансування |
|  | Очистка водовідвідних канав в мікрорайонах Калуської міської ТГ | Управління житлово-комунального господарства | 600,0 | - | - | 600,0 | - | Ліквідація шкідливої дії води під час повеней та паводків | Не проводилось через відсутність фінансування |
|  | Заходи з озеленення | Управління житлово-комунального господарства | 10,0 | - | - | 10,0 | - | Покращення благоустрою | Не проводилось через відсутність фінансування |
| Цивільний захист населення | | | | | | | | | |
|  | Придбання обладнання для оповіщення | Управління з питань надзвичайних ситуацій | 20,0 | - | - | 20,0 | - | Оперативне оповіщення населення Калуської міської ТГ за новітніми технологіями | Не проводилось через відсутність фінансування |
|  | Накопичення міського матеріального резерву для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій | Управління з питань надзвичайних ситуацій | 70,0 | - | - | 70,0 | - | Сприятиме здійсненню невідкладних аварійно- рятувальних заходів у разі виникнення надзвичайних ситуацій | Не проводилось через відсутність фінансування |
|  | Фінансування витрат на встановлення та утримання обладнання міської системи централізованого оповіщення | Управління з питань надзвичайних ситуацій | 42,0 | - | - | 42,0 | - | Покращення обслуговування апаратури зв’язку та оповіщення міста спеціалістами РЦТ №171 ПАТ «Укртелеком» | Не проводилось через відсутність фінансування |
|  | Придбання матеріалів мешканцям Калуської міської ТГ для ліквідації наслідків негоди природного характеру на житлових будинках | Управління з питань надзвичайних ситуацій | 84,0 | - | - | 84,0 |  | Допомога населенню при ліквідації наслідків негоди природного характеру | Не було потреби |