Перелік

заходів, обсяги та джерела фінансування Програми

Назва замовника ______Калуський МРВ УДСНС в Івано-Франківській області________

| № п/п | Найменування заходу | Виконавець | Термін виконання | Орієнтовні обсяги фінансування,тис. грн |  |  |  |  | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Роки | Всього | в т.ч.за джерелами фінансування |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | обласний бюджет | міський бюджет | Інші джерела |  |
| 1. | Організаційне забезпечення у сфері пожежної безпеки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | проведення аналізу стану забезпечення пожежної безпеки в місті, на підприємствах, установах та організаціях і розроблення за результатами аналізу комплексного плану заходів із запобігання пожежам, надзвичайним ситуаціям та загибелі на них людей | Калуський МРВ УДСНС в області, управління з питань НС Калуської міської ради | постійно | 2016-2020 | - | - | - | - | Розробка перспек-тивних та поточних планів запобігання пожежам |
| 1.2. | координація діяльності місцевих органів виконавчої влади із забезпечення про-типожежного захисту об’єктів та територій | Калуський МРВ УДСНС в області, управління з питань НС Калуської міської ради | постійно | 2016-2020 | - | - | - | - |  |
| 1.3 | забезпечення функ-ціонування служб по-жежної безпеки на підприємствах, уста-новах та організаціях | Управління освіти Культури, житло-во-комунального господарства, еко-номічного розвитку міста | постійно | 2016-2020 | - | - | - | - |  |
| 1.4 | приведення у відповідність міської програми, спрямованої на підвищення рівня протипожежного захисту населених пунктів та об’єктів, забезпечення будівництва та реконструкції об’єктів пожежної охорони відповідно до нормативно-правових актів | Калуський МРВ УДСНС в області, | постійно | 2016-2020 | - | - | - | - |  |
| 1.5 | проведення аналізу стану протипожежного водопостачання міста та здійснення комплексу заходів щодо приведення його у відповідність до вимог нормативно-правових актів | Калуський МРВ УДСНС в області, управління житлово-комунального господарства | постійно | 2016-2020 | - | - | - | - | Підвищення рівня протипожежного захисту міста |
| 1.6 | забезпечення ведення щорічної державної статистичної звітності про кількість пожеж, надзвичайних ситуацій та їх наслідки в місті, на підприємствах, установах та закладах міста | Калуський МРВ УДСНС в області | постійно | 2016-2020 | - | - | - | - |  |
| 1.7 | збирання, узагальнення та оброблення статистичних даних про пожежі, надзвичайні ситуації та їх наслідки | Калуський МРВ УДСНС в області | постійно | 2016-2020 | - | - | - | - |  |
| 1.8 | прогнозування стану пожеж в цілому по місту та підготовка аналітичних та інформаційних матеріалів | Калуський МРВ УДСНС в області | постійно | 2016-2020 | - | - | - | - | Зниження ризиків виникнення пожеж, НС та загроз, пов’язаних з пожежами, НС небезпечних для життя і здоров’я громадян,та створе-ння сприятливих соціальних умов |
| 1.9 | здійснення щороку згідно із законодавством контролю за відповідністю продукції, що реалізується через торгі-вельну мережу, вимогам пожежної безпеки. | Калуський МРВ УДСНС в області | постійно | 2016-2020 | - | - | - | - | Забезпечення безпечного функціонування установ і організацій, а також суб’єктів господарювання, об’єктів життєдіяльності |
| Разом за завданням 1 |  |  |  | 2016-2020 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | 2016 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | 2017 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | 2018 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | 2019 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | 2020 | - | - | - | - |  |
| 2. | Забезпечення розвитку матеріально-технічної бази державної служби надзвичайних ситуацій |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | розвиток матеріально-технічної бази ДСНС(будівництво, реконструкція, ремонт пожежних депо, придбання нових зразків протипожежної техніки,забезпечення засобами пожежогасіння та індивідуального захисту,зв’язку тощо) | Калуський МРВ УДСНС в області | постійно | 2016-2020 |  | - |  | - | Підвищення рівня протипожежного захисту міста |
| 2.2 | розвиток навчально-тренувальної бази підрозділу ДСНС | Калуський МРВ УДСНС в області | постійно | 2016-2020 | - | - | - | - | Забезпечення своєчасного оперативного реагування на пожежі та НС для їх успішної локалізації та ліквідацї |
| 2.3 | забезпечення опера-тивної готовності по- жежної техніки, її справний технічний стан, заправку паливо-мастильними матеріа-лами, вогнегасними засобами, укомп-лектованість спеціаль-ним пожежно-технічним обладнанням, пожеж-ними рукавами та рятувальними засобами згідно з табельною належністю, придбання протипожежної, допо-міжної та оперативної техніки, забезпечення речовим майном | Калуський МРВ УДСНС в області | 2016-2020 | 2016-2020 | 250 | - | 250 | - |  |
|  |  |  |  | 2016 | 50 | - | 50 | - |  |
|  |  |  |  | 2017 | 50 | - | 50 | - |  |
|  |  |  |  | 2018 | 50 | - | 50 | - |  |
|  |  |  |  | 2019 | 50 | - | 50 | - |  |
|  |  |  |  | 2020 | 50 | - | 50 | - |  |
| 2.4 | забезпечення особового складу ДСНС засобами захисту органів дихання | Калуський МРВ УДСНС в області | постійно | 2016-2020 | - | - | - | - |  |
| 2.5 | здійснення додаткових заходів щодо забезпечення захисту життя та здоров’я населення ,навколишнього природного середовища і об’єктів від впливу небезпечних факторів пожеж та створення належних умов несення служби | Калуський МРВ УДСНС в області | 2016-2020 | 2016-2020 | 250 | - | 250 |  | Забезпечення своєчасного оперативного реагування на пожежі та надзвичайні ситуації для їх успішної локалізації та ліквідацї |
|  |  |  |  | 2016 | 50 | - | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 50 | - | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 50 | - | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 50 | - | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 50 | - | 50 |  |  |
| 2.6 | Забезпечення вдосконалення автоматизованих систем керування підрозділу ДСНС. Впроваджувати системи прямого спостереження за протипожежним станом об’єктів. | Калуський МРВ УДСНС в області | постійно | 2016-2020 | - | - | - | - | Для оперативного реагування на пожежі та НС та її виявлення на ранній стадії виникнення |
| Разом за завданням 2 |  |  |  | 2016-2020 | 500 | - | 500 | - |  |
|  |  |  |  | 2016 | 100 | - | 100 | - |  |
|  |  |  |  | 2017 | 100 | - | 100 | - |  |
|  |  |  |  | 2018 | 100 | - | 100 | - |  |
|  |  |  |  | 2019 | 100 | - | 100 | - |  |
|  |  |  |  | 2020 | 100 | - | 100 | - |  |
| 3. | Інформаційне забезпечення у сфері пожежної безпеки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | розроблення для дітей та юнацтва сценаріїв театральних вистав, розважальних програм з протипожежної тематики та включення їх до програм естрадних концертів, теле- та радіопередач. | Управління культури, освіти міської ради | постійно | 2016-2020 | - | - | - | - | Поширення масово-роз’яснювальної роботи по попередженню пожеж серед дітей |
| 3.2 | організація вивчення в межах навчальних програм та в позаурочний час учнями загальноосвітніх навчальних закладів правил пожежної безпеки та поведінки під час пожежі | управління освіти міської ради | постійно | 2016-2020 | - | - | - | - |  |
| 3.3 | забезпечення висвітлення постійно діючих циклів теле-і радіопередач для ознайомлення населення з правилами пожежної безпеки, обставинами і причинам виникнення пожеж , їх наслідками та іншими питаннями у сфері пожежної безпеки. | Калуський МРВ УДСНС в області, управління з питань НС Калуської міської ради Калуське міське телебачення, преса | постійно | 2016-2020 | - | - | - | - | Поширення масово-роз’яснювальної роботи по попередженню пожеж серед населення |
| Разом за програмою |  |  |  | 2016-2020 | 500 | - | 500 | - |  |
|  |  |  |  | 2016 | 100 | - | 100 | - |  |
|  |  |  |  | 2017 | 100 | - | 100 | - |  |
|  |  |  |  | 2018 | 100 | - | 100 | - |  |
|  |  |  |  | 2019 | 100 | - | 100 | - |  |
|  |  |  |  | 2020 | 100 | - | 100 | - |  |

Замовник програми                    Колибабюк П.Р.                                            _______________________

підпис

Керівник програми                      Романко    Г.В.                                                          _______________________

підпис