Перелік

заходів, обсяги та джерела фінансування Програми удосконалення   системи централізованого  оповіщення

керівного  складу  цивільного захисту та населення міста Калуша  на 2015-2019 роки

Назва замовника :            Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради

| №з/п | Найменування заходу | Виконавець | Термін вико-нання | Орієнтовані обсяги фінансування, тис.грн. |  |  |  |  | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | роки | всього | в т.ч. за джерелами фінансування |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | міський бюджет | обласний бюджет | інші джерела |  |
|  | Удосконалення системи централізованого оповіщення керівного складу цивільного захисту та населення міста Калуша | Управління з питань НС Калуської міської ради | - | 2015-2019 роки | 251,2 | 251,2 | - | - | - |
|  |  |  |  | 2015 рік | 40,0 | 40,0 |  |  |  |
| 1. | Придбання комп’ютерного обладнання, оргтехніки та інших матеріалів, необхідних для роботи та їх обслуговування. | Управління з питань НС Калуської міської ради | ІІ кв. |  | 10,0 | 10,0 | - | - | Підвищення якості роботи комп’ютерного обладнання програмно-апаратного комплексу системи оповіщення «АТРІС» та його периферійних пристроїв |
| 2. | Придбання вуличних гучномовців (3 од.) | -//- | ІІІ кв. |  | 2,6 | 2,6 | - | - | Оповіщення населення міста при допомозі вуличних гучномовців |
| 3. | Фінансування витрат на встановлення гучномовців | -//- | ІІІ кв. |  | 0,6 | 0,6 | - | - | Встановлення гучномовців в місцях скупчення населення міста |
| 4. | Фінансування витрат на утримання обладнання міської системи централізованого оповіщення. | -//- | І-ІV кв. |  | 26,8 | 26,8 | - | - | Проведення постійного технічного контролю та обслуговування апаратури зв’язку та оповіщення міста спеціалістами РЦТ № 171 ПАТ «Укртелеком» |
|  |  |  |  | 2016 рік | 46,8 | 46,8 |  |  |  |
| 1. | Придбання пристрою безперебійного живлення ЕЖУ И 14000 Б60 | -//- | ІІІ кв. |  | 13,0 | 13,0 | - | - | Забезпечення стабільного енергопостачання комп’ютерного обладнання програмно-апаратного комплексу системи оповіщення «АТРІС» |
| 2. | Встановлення та введення в експлуатацію пристрою безперебійного живлення ЕЖУ И 14000 Б60 | -//- | ІІІ кв. |  | 2,0 | 2,0 | - | - | Стабільна робота ПАК СО «АТРІС» за рахунок резервного джерела електроживлення |
| 3. | Придбання вуличних гучномовців (5 од.) | -//- | ІІ кв. |  | 4,0 | 4,0 | - | - | Оповіщення населення міста при допомозі вуличних гучномовців |
| 4. | Фінансування витрат на встановлення гучномовців | -//- | ІІ кв. |  | 1,0 | 1,0 | - | - | Встановлення гучномовців в місцях скупчення населення міста |
| 5. | Фінансування витрат на утримання обладнання міської системи централізованого оповіщення. | -//- | І-ІV кв. |  | 26,8 | 26,8 | - | - | Проведення постійного технічного контролю та обслуговування апаратури зв’язку та оповіщення міста спеціалістами РЦТ № 171 ПАТ «Укртелеком» |
|  |  |  |  | 2017 рік | 59,8 | 59,8 |  |  |  |
| 1. | Придбання електросирен марки С-40 (2 од.) | Управління з питань НС міської ради | ІІ кв. |  | 18,0 | 18,0 | - | - | Оповіщення населення міста при допомозі електросирен |
| 2. | Придбання блоків запуску електросирен марки С-40 (2 од.) | -//- | ІІ кв. |  | 8,0 | 8,0 | - | - | -/- |
| 3. | Фінансування витрат на встановлення електросирен та блоків їх запуску | -//- | ІІІ кв |  | 2,0 | 2,0 | - | - | Встановлення електросирен та блоків їх запуску в місцях скупчення населення міста |
| 4. | Придбання вуличних гучномовців (5 од.) | -//- | ІІ кв. |  | 4,0 | 4,0 | - | - | Оповіщення населення міста при допомозі вуличних гучномовців |
| 5. | Фінансування витрат на встановлення гучномовців | -//- | ІІ кв. |  | 1,0 | 1,0 | - | - | Встановлення гучномовців в місцях скупчення населення міста |
| 6. | Фінансування витрат на утримання обладнання міської системи централізованого оповіщення. | -//- | І-ІV кв. |  | 26,8 | 26,8 | - | - | Проведення постійного технічного контролю та обслуговування апаратури зв’язку та оповіщення міста спеціалістами РЦТ № 171 ПАТ «Укртелеком» |
|  |  |  |  | 2018 рік | 58,8 | 58,8 |  |  |  |
| 1. | Придбання електросирен марки С-40 (2 од.) | Управління з питань НС міської ради | ІІ кв. |  | 18,0 | 18,0 | - | - | Оповіщення населення міста при допомозі електросирен |
| 2. | Придбання блоків запуску електросирен марки С-40 (2 од.) | -//- | ІІ кв. |  | 8,0 | 480 | - | - | -/- |
| 3. | Фінансування витрат на встановлення електросирен та блоків їх запуску | -//- | ІІІ кв |  | 2,0 | 2,0 | - | - | Встановлення електросирен та блоків їх запуску в місцях скупчення населення міста |
| 4. | Придбання вуличних гучномовців (4 од.) | -//- | ІІ кв. |  | 3,2 | 3,2 | - | - | Оповіщення населення міста при допомозі вуличних гучномовців |
| 5. | Фінансування витрат на встановлення гучномовців | -//- | ІІ кв. |  | 0,8 | 0,8 | - | - | Встановлення гучномовців в місцях скупчення населення міста |
| 6. | Фінансування витрат на утримання обладнання міської системи централізованого оповіщення. | -//- | І-ІV кв. |  | 26,8 | 26,8 | - | - | Проведення постійного технічного контролю та обслуговування апаратури зв’язку та оповіщення міста спеціалістами РЦТ № 171 ПАТ «Укртелеком» |
|  |  |  |  | 2019 рік | 45,8 | 45,8 |  |  |  |
| 1. | Придбання електросирен марки С-40 (1 од.) | Управління з питань НС міської ради | ІІ кв. |  | 9,0 | 9,0 | - | - | Оповіщення населення міста при допомозі електросирен |
| 2. | Придбання блоків запуску електросирен марки С-40 (1 од.) | -//- | ІІ кв. |  | 4,0 | 4,0 | - | - | -/- |
| 3. | Фінансування витрат на встановлення електросирен та блоків їх запуску | -//- | ІІІ кв |  | 1,0 | 1,0 | - | - | Встановлення електросирен та блоків їх запуску в місцях скупчення населення міста |
| 4. | Придбання вуличних гучномовців (5 од.) | Управління з питань НС Калуської міської ради | ІІ кв. |  | 4,0 | 4,0 | - | - | Оповіщення населення міста при допомозі вуличних гучномовців |
| 5. | Фінансування витрат на встановлення гучномовців | -//- | ІІ кв. |  | 1,0 | 1,0 | - | - | Встановлення гучномовців в місцях скупчення населення міста |
| 6. | Фінансування витрат на утримання обладнання міської системи централізованого оповіщення. | -//- | І-ІV кв. |  | 26,8 | 26,8 | - | - | Проведення постійного технічного контролю та обслуговування апаратури зв’язку та оповіщення міста РЦТ № 171 ПАТ «Укртелеком» |

Замовник програми:

Начальник управління з питань

надзвичайних ситуацій  Калуської міської ради          						      Ігор Головатчук

Керівник програми:

Заступник міського голови                                     							       Оксана Табачук