ІНФОРМАЦІЯ

про стан виконання місцевих цільових програм у Калуській міській територіальній громаді за січень-березень 2022 року

| № п\п | Повна назва програми (незалежно від стану фінансування) | Ким і коли затверджена | Термін реалізації програми | Визначені обсяги фінансування програми на весь термін реалізації з бюджету Калуської міської ТГ (тис. грн.) | Визначені обсяги фінансування програми на 2022 рік з бюджету Калуської міської ТГ (тис. грн.) | Передбачено в бюджеті фінансування на 2022 рік (тис. грн.) | Профінансовано за січень-березень 2022 року (тис. грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всього | в т. ч. за джерелами фінансування | Всього | в т. ч. за джерелами фінансування |
|  |  |  |  |  |  |  | Обласний бюджет | Бюджет Калуської міської ТГ | Інші джерела |  | Обласний бюджет | Бюджет Калуської міської ТГ | Інші джерела |
| 1. | Програма підтримки інвестиційно-інноваційної діяльності та міжнародного співробітництва Калуської міської територіальної громади на 2019-2022 роки | Рішення міської ради від 20.12.2018 року №2019, внесено зміни рішенями міської ради від 23.05.2019 р. №2321, від 17.12.2020 р. №95, від 24.06.2021 р. №587, від 29.09.2021 р. №842, від 25.11.2021 р. №1006, від 10.03.2022 р.№1310 | 2019-2022 роки | 7816,0 | 1724,0 | 1147,0 | - | 1147,0 | - | 1,3 | - | 1,3 | - |
| 2. | Програма перерахунку субвенції з міського бюджету до державного бюджету для створення розвинутої інформаційної інфраструктури Калуського управління ГУ ДПС в Івано-Франківській області на 2019-2023 роки | Рішення міської ради від 20.12.2018 року №2020 внесено зміни рішенням від 30.01.2020 р. №2931 | 2019-2023 роки | 1000,0 | 200,0 | 30,0 | - | 30,0 | - | - | - | - | - |
| 3. | Програма розвитку місцевого самоврядування в м.Калуші на 2020 -2022 роки | Рішення міської ради від 20.12.2019 року №2791, внесено зміни рішеннями від 28.05.2020 р.№3135, від 29.10.2020 р. № 3550, від 10.12.2020 р. №28, від 17.12.2020 р. № 88, від 23.12.2020 р. № 141, від 28.01.2021 р. № 191, від 25.03.2021 р. №331, від 27.05.2021 р. №515, від 29.07.2021 р. №650, від 26.08.2021 р. №727, від 29.09.2021 р.№838, від 28.10.2021р.№913, від 25.11.2021 р. №1000, від 16.12.2021 р.№1088, від 10.03.2022 №1309, від 14.04.2022 року №1356 | 2020-2022 роки | 23328,0 | 7368,6 | 7368,5 | - | 7368,5 | - | 933,1 | - | 933,1 | - |
| 4. | Програма з організації підтримки функціонування комунальної установи «Інститут розвитку міста Калуша» Калуської міської ради на 2020 – 2022 роки | Рішення міської ради від 20.12.2019 року №2792 | 2020-2022 роки | 600,0 | 200,0 | - | - | - | - | -- | - | - | - |
| 5. | Програма розвитку підприємництва на 2021-2022 роки | Рішення міської ради від 28.01.2021р. № 199, внесено зміни рішеннями від 25.03.2021 р. №335, від 29.07.2021 р. №644 , від 25.11.2021 р. №1004 (змінено назву), від 10.03.2022 р. №1311 | 2021-2022 р.р. | 1256,0,0 | 734,0 | 734,0 | - | 734,0 | - | - | - | - | - |
| 6. | Програма підтримки функцій реєстраційної та міграційної служби в ЦНАП на 2020-2022 роки | Рішення міської ради від 20.12.2019 року №2794, внесено зміни рішеннями від 10.12.2020 р.№33, 17.12.2020 р. № 89, від 28.04.2021 р №419, від 29.07.2021 р. №651, від 25.11.2021 р. №1002 | 2020-2022 роки | 2677,0 | 940,5 | 928,4 | - | 928,4 | - | 132,8 | - | 132,8 | - |
| 7. | Міська цільова програма розвитку освіти на 2020- 2022 роки | Рішення міської ради від 20.12.2019 року №2796, внесено зміни рішенням від 28.05.2020 р.№3133, від 10.12.2020 р.№39, від 29.07.2021 р. №659 | 2020-2022 роки | 2740,0 | 1000,0 | 615,6 | - | 615,6 | - | 3,8 | - | 3,8 | - |
| 8. | Міська цільова програма «Розвиток культури на 2020-2022 роки» | Рішення міської ради від 20.12.2019 року №2798, внесено зміни рішеннями від 25.06.2020 р. №3231, 17.12.2020 р. №103, від 28.01.2021 р. №208, від 29.09.2021 р. №860, від 16.12.2021 р.№1093, від 27.01.2022 №1195 | 2020-2022 роки | 9757,9 крім того з обласного бюджету-15,0 тис.грн. | 4245,8 | 4245,8 | - | 4245,8 | - | 440,4 | - | 440,4 | - |
| 9. | Міська цільова програма «Духовне життя міста Калуша на 2020-2022 роки» | Рішення міської ради від 20.12.2019 року №2799 внесено зміни рішеннями від 17.12.2020 р. №104, від 27.05.2021 р.№508, від 29.07.2021 р.№649, від 29.09.2021 р. №861, від 16.12.2021 р.№1094 | 2020-2022 роки | 800,0 крім того з обласного бюджету-86,1 тис.грн. | 300,0 | 300,0 | - | 300,0 | - | - | - | - | - |
| 10. | Програма охорони навколишнього природного середовища на 2020-2022 роки | Рішення міської ради від 20.12.2019 року №2802, внесено зміни рішеннями від 30.01.2020 р.№ 2924, від 27.02.2020 р.№2990, від 26.03.2020 р.№3053, від 28.05.2020 р.№3151, 27.08.2020р. № 3411, від 24.09.2020 р, №3475, від 29.10.2020 р.№3557, від 17.12.2020 р. №112, від 25.02.2021 р. №278, від 25.03.2021 р. №342, від 28.04.2021 р. №432, 27.05.2021 р.№516, від 24.06.2021 р. №605, від 24.06.2021 р. №605, від 29.07.2021 р.№670, від 26.08.2021 р. №742, від 29.09.2021 р. №863, від 28.10.2021 р.№905, від 25.11.2021 р. №1016, 16.12.2021 р. №1102, від 23.12.2021 р. №1169, від 10.03.2022 р №1317 | 2020-2022 роки | 24001,6 крім того з обласного бюджету – 38124,014; державного бюджету – 50955,0; інше фінансування -53211,112 | 9167,6 крім того з обласного бюджету –3026,923; державного бюджету – 37530,0; інше фінансування -48500,0 | 7120,1 | 252,5 | 6867,6 | - | - | - | - | - |
| 11. | Комплексна цільова Програма цивільного захисту на 2020-2022 роки | Рішення міської ради від 20.12.2019 року №2803, внесено зміни рішеннями від 26.03.2020 р.№3054, від 30.04.2020 р. №3106, від 24.06.2021 р.№607, 26.08.2021 р. №741, від 13.09.2021 р. №804, від 27.02.2022 р.№1304 | 2020-2022 роки | 1035,0 крім того з державного бюджету –6300,0 | 629,5 крім того з державного бюджету – 2100,0 | 629,5 | - | 629,5 | - | 471,4 | - | 471,4 | - |
| 12. | Комплексна Програма профілактики злочинності, співробітництва із силовими структурами та громадськими формуваннями на 2020-2022 роки | Рішення міської ради від 20.12.2019 року №2804 внесено зміни рішеннями від 30.04.2020 р.№3105, від 28.05.2020 р.№3150, 17.12,2020 р №113, від 25.03.2021 р.№344, від 28.04.2021 р.№434, від 27.05.2021 р. №517, від 24.06.2021 р. № 606, від 26.08.2021 р. №740, від 13.09.2021 р. №803, від 28.10.2021 р. №906, від 25.11.2021 р. №1017, від 16.12.2021 р.№1105, від 27.01.2021 р.№1196 | 2020-2022 роки | 7091,31 крім того районний бюджет – 10,0 | 1458,9 . | 1184,2 | - | 1184,2 | - | 91,0 | - | 91,0 | - |
| 13. | Програма стимулювання створення та підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) в м.Калуші на 2020-2022 роки | Рішення міської ради від 20.12.2019 року №2816, внесено зміни рішеннями від 30.01.2020 р. № 2928, від 25.06.2020р.№3250, від 30.07.2020 р. №3329, від 24.09.2020 № 3482, від 28.04.2021 р. №454, від 29.07.2021 р. №683, від 28.10.2021 р.№925 , від 25.11.2021 р.№1025, від 16.12.2021 р.№1108 | 2020-2022 роки | 14350,0 крім того з обласного бюджету -29,5 | 6200,0 | 2800,0 | - | 2800,0 | - | - | - | - | - |
| 14. | Програма приватизації та управління комунальним майном територіальної громади м.Калуша на 2020-2022 роки | Рішення міської ради від 20.12.2019 року №2819, внесено зміни рішеннями від 28.05.2020 р.№3153, від 17.12.20 р. №129, від 25.02.2021 р. №280, від 28.04.2021 р. №437, від 25.11.2021 №1027 | 2020-2022 роки | 5685,965 | 2216,521 | 2216,5 | - | 2216,5 | - | 428,3 | - | 428,3 | - |
| 15. | Програма здійснення Калуською міською радою фінансової підтримки комунального підприємства «Калуський муніципальний ринок» Калуської міської ради Івано-Франківської області на 2020-2025 роки | Рішення міської ради від 30.01.2020 року №2932 внесено зміни рішеннями від 30.04.2020 р. №3109, від 25.06.2020 р. №3227, від 27.08.2020 р. №3400 | 2020-2025 роки | 15358,865 | 2390,0 | 2390,0 | - | 2390,0 | - | 355,8 | - | 355,8 | - |
| 16. | Програма перерахування субвенції з міського бюджету до державного бюджету для покращення матеріально-технічного стану Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області на 2020-2022 роки | Рішення міської ради від 28.05.2020 р.№ 3152 внесено зміни рішенням від 24.09.2020 р. № 3476, від 29.09.2021 р. №864, від 28.10.2021 р.№907 | 2020-2022 роки | 580,0 | 150,0 | 150,0 | - | 150,0 | - | - | - | - | - |
| 17. | Міська Програма соціального захисту на 2020-2022 роки | Рішення міської ради від 17.12.2020 р. № 91 ( нова редакція) внесено зміни рішеннями від 25.02.2021 р. №275, від 25.03.2021 р №341, від 28.04.2021 р. №420, від 27.05.2021 р. №514, від 24.06.2021 р. №596, від 29.07.2021 р. №655, 26.08.2021 р. №732, від 28.10.2021 р. №914, від 31.03.2022 року №1324 | 2020-2022 роки | 56029,5 крім того з обласного бюджету - 1338,0 | 22039,9 в т. ч. з обласного бюджету 588,7 тис. грн. | 22102,7 | 588,7 | 21514,0 | - | 3657,6 | 109,8 | 3547,8 | - |
| 18. | Програма забезпечення пожежної безпеки в Калуській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки | Рішення міської ради від 17.12.2020 р.№ 92 | 2021-2025 роки | 1500,0 | 300,0 | 200,0 | - | 200,0 | - | 47,0 | - | 47,0 | - |
| 19. | Цільова програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді Калуської міської територіальної громади на 2021-2025 роки | Рішення міської ради від 17.12.2020 р.№ 110 | 2021-2025 роки | 3185,0 | 673,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Програма соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, захисту їх житлових прав, попередження дитячої бездоглядності та безпритульності Калуської міської територіальної громади на 2021-2023 роки | Рішення міської ради від 17.12.2020 р.№ 111 | 2021-2013 роки | 540,0 | 180,0 | 180,0 | - | 180,0 | - | 30,5 | - | 30,5 | - |
| 21. | Програма реконструкції та будівництва мереж водопостачання Калуської міської територіальної громади на 2021-2022 роки | Рішення міської ради від 17.12.2020 р.№ 115 внесено зміни рішеннями від 28.01.2021 р. №213, від 25.02.2021 р. №285, від 28.04.2021 р. №451, від 24.06.2021 р. №602, від 29.07.2021 р. №687, від 26.08.2021 р. №747 від 25.11.2021 р. №1018, від 23.12.2021 р.№1159, від 27.01.2022 р.№1197 | 2021-2022 роки | 10361,331 крім того 5550,0 тис.грн.- обласний бюджет; 36650,0 тис.грн. –державний бюджет | 5700,0 крім того 1350,0 тис. грн.- обласний бюджет; 33750,0 тис.грн. –державний бюджет | 2000,0 | - | 2000,0 | - | - | - | - | - |
| 22. | Програма капітального ремонту житлового фонду Калуської територіальної громади на 2021-2023 роки | Рішення міської ради від 17.12.2020 р.№ 120 внесено зміни рішеннями від 25.03.2021 р. №350, від 28.04.2021 р. №452 , від 29.07.2021 р. №685, від 26.08.2021 р. №744, від 29.09.2021 р.№868, від 28.10.2021 р.№924, від 25.11.2021 р. №1024, від 16.12.2021 р.№1107, від 27.01.2022 р.№1200, від 10.03.2022 р.№1318 | 2021-2023 роки | 56 810 тис. грн., крім того 24 347 тис. грн.- інші джерела | 3550 тис. грн., крім того 1190 тис. грн.- інші джерела | 3550,0 | - | 3550,0 | - | 453,7 | - | 453,7 | - |
| 23. | Програма проведення дератизаційних робіт в підвальних приміщеннях житлових будинків м. Калуша на 2021-2023рр | Рішення міської ради від 17.12.2020 р.№ 128 | 2021-2023 р.р. | 470,52 | 156,84 | 156,8 | - | 156,8 | - | - | - | - | - |
| 24. | Програма діяльності управління архітектури та містобудування Калуської міської ради на 2021-2025 роки | Рішення міської ради від 17.12.2020 р.№ 130, внесено зміни рішенями міської ради від 25.02.2021 р.№286, 26.08.2021 р. №748, від 27.01.2022 р.№1202 | 2021-2025 р.р. | 11461,0 | 6862,0 | 4150,0 | - | 4150,0 | - | 2,3 | - | 2,3 | - |
| 25. | Програма фінансування робіт у сфері земельних відносин Калуської міської територіальної громади на 2021-2023 р. р. | Рішення міської ради від 17.12.2020 р.№ 131 внесено зміни рішеннями від 19.02.2021 р. № 260, від 25.03.2021 р. №388, від 27.05.2021 р.№519, від 29.07.2021 р.№688, від 29.09.2021 р.№870, від 28.10.2021 р. №936, від 25.11.2021 р. №1028, від 10.03.2022 р. №1319 | 2021-2023 р.р. | 2818,9 крім того обласний бюджет – 98,8 | 937,0 | 937,0 | - | 937,0 | - | 52,9 | - | 52,9 | - |
| 26. | Цільова програма фінансування заходів з мобілізаційної підготовки Калуської міської територіальної громади на 2021-2025 роки | Рішення міської ради від 28.01.2021р. № 212 внесено зміни рішеннями від 28.04.2021 р. №435, 26.08.2021 р. №739 | 2021-2022 р.р | 365,0 | 77,6 | 77,6 | - | 77,6 | - | - | - | - | - |
| 27. | Програма для забезпечення виконання управлінням соціального захисту населення Калуської міської ради рішень суду та пов’язаних із ними стягнень на 2021-2023 роки | Рішення міської ради від 17.06.2021 р. №571 | 2021-2023 роки | 30,0 | 10,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28. | Програма з реалізації державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб та інших визначених законодавством категорій мігрантів, крім біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту Калуського районного відділу Управління Державної міграційної служби України в Івано-Франківській області на 2021-2023 роки | Рішення міської ради від 24.06.2021 р. №583 | 2021-2023 роки | 350,0 | 120,0 | 50,0 | - | 50,0 | - | - | - | - | - |
| 29. | Програма «Енергодім Калуш на 2021-2022роки» | Рішення міської ради від 24.06.2021 р. №588 | 2021-2022 роки | 7275,0 | 6302,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Програма фінансової підтримки комунального підприємства «Калуське підприємство автобусних станцій» Калуської міської ради на 2021-2022 роки | Рішення міської ради від 29.09.2021 р. №841 внесено зміни рішенням від 25.11.2021 р. №1010 | 2021-2022 роки | 101,6 | 75,5 | 53,4 | - | 53,4 | - | 16,6 | - | 16,6 | - |
| 31. | Програма фінансової підтримки комунального підприємства «СПОРТ-АРЕНА» Калуської міської ради на 2021-2022 роки | Рішення міської ради від 29.09.2021 р. №859 внесено зміни рішенням від 25.11.2021 р. №1023 | 2021-2022 роки | 84,4 | 62,2 | 37,3 | - | 37,3 | - | 14,0 | - | 14,0 | - |
| 32. | Програма туристичного розвитку Калуської міської територіальної громади на 2022- 2024 роки | Рішення міської ради від 29.07.2021 року №646 | 2022-2024 роки | 2565,0 | 805,0 | 180,0 | - | 180,0 | - | - | - | - | - |
| 33. | Програми фінансової підтримки комунального підприємства «Екоресурс» на 2022 рік | Рішення міської ради від 29.07.2021 року №647 | 2022 рік | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | - | 3000,0 | - | 835,8 | - | 835,8 | - |
| 34. | Програма фінансової підтримки спорту вищих досягнень та громадських спортивних організацій Калуської міської територіальної громади на період 2022-2025 рр. | Рішення міської ради від 29.07.2021 року №661 внесено зміни рішеннями міської ради від 23.12.2021 р.№1157, від 10.03.2022 р№1315 | 2022-2025 роки | 13180,0 | 2680,0 | 2680,0 | - | 2680,0 | - | 222,7 | - | 222,7 | - |
| 35. | Програма розвитку та фінансової підтримки КНП «Центральна районна лікарня Калуської міської ради Івано-Франківської області» на 2022-2024 роки | Рішення міської ради від 29.07.2021 року №663 внесено зміни рішеннями від 27.01.2022 р№1182, від 28.04.2022 р.№1364 | 2022-2024 роки | 38521,2 | 9432,7 | 9432,7 | - | 9432,7 | - | 1985,3 | - | 1985,3 | - |
| 36. | Програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Калуський міський центр ПМСД Калуської міської ради « на 2022-2024 роки | Рішення міської ради від 29.07.2021 року №665 внесено зміни рішенням від 27.01.2022 р.№1184 | 2022-2024 роки | 48454,1 | 14158,8 | 14158,8 | - | 14158,8 | - | 2665,1 | - | 2665,1 | - |
| 37. | Програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Калуська міська лікарня Калуської міської ради» на 2022-2024роки | Рішення міської ради від 29.07.2021 року №667 внесено зміни рішенням від 27.01.2022 р№1183 | 2022-2024 роки | 13488,7 | 3283,5 | 3283,5 | - | 3283,5 | - | 783,8 | - | 783,8 | - |
| 38. | Програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Стоматологічна поліклініка Калуської міської ради» на 2022-2024 роки | Рішення міської ради від 29.07.2021 року №668 від27.01.2022р №1185 | 2022-2024 роки | 13420,3 | 3732,0 | 3732,0 | - | 3732,0 | - | 621,7 | - | 621,7 | - |
| 39. | Програма забезпечення карантинних заходів та протидії захворюванню на COVID-19 на території Калуської міської територіальної громади у 2022 році | Рішення міської ради від 29.07.2021 року №671 | 2022 рік | 1750,0 | 1750,0 | 1050,0 | - | 1050,0 | - | 26,0 | - | 26,0 | - |
| 40. | Програма капітального ремонту та утримання об'єктів благоустрою і дорожньо-мостового господарства Калуської міської територіальної громади на 2022-2024 роки | Рішення міської ради від 29.07.2021 року №680 внесено зміни рішеннями від 27.01.2022 р№1199, від 31.03.2022 р.№1329 | 2022-2024 роки | 339743,522 крім того обласний бюджет 299,8 | 87953,522 крім того обласний бюджет 299,8 | 88253,4 | 299,8 | 87953,6 | - | 10139,1 | - | 10139,1 | - |
| 41. | Програма підтримки функції приватизації державного житлового фонду міста (квартир, будинків, жилих приміщень в гуртожитках) органом приватизації на 2022-2024 рр | Рішення міської ради від 29.07.2021 року №684 | 2022-2024 роки | 336,0 | 106,0 | 102,8 | - | 102,8 | - | 25,1 | - | 25,1 | - |
| 42. | Програма фінансової підтримки комунального підприємства «Водотеплосервіс» Калуської міської ради на 2022-2024 роки | Рішення міської ради від 13.09.2021 року №799 | 2022-2024 роки | 4144,166 | 3490,110 | 2490,1 | - | 2490,1 | - | 796,6 | - | 796,6 | - |
| 43. | Цільова програма забезпечення пожежної безпеки в закладах освіти на 2022-2026 роки | Рішення міської ради від 29.09.2021 р. №858 | 2022-2026 роки | 15000,0 | 3000,0 | 1000,0 | - | 1000,0 | - | - | - | - | - |
| 44. | Програма бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) Калуської міської територіальної громади на 2022-2024 роки | Рішення міської ради від 28.10.2021 р.№912 внесено зміни рішенням міської ради від 16.12.2021 р. №1087 | 2022-2024 роки | 9953,835 | 2953,835 | 2918,8 | - | 2918,8 | - | - | - | - | - |
| 45. | Програма розвитку і підтримки агропромислового комплексу на території Калуської міської територіальної громади на 2022-2027 роки | Рішення міської ради від 25.11.2021 р. №1005 | 2022-2027 роки | 960,0 | 160,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46. | Програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення «Власний дім» на 2022-2025 роки | Рішення міської ради від 25.11.2021 р. №1007 | 2022-2025 роки | 603,0 | 174,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47. | Програма соціально-психологічної підтримки родин учасників АТО/ООС, внутрішньо-переміщених осіб та сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах на 2022-2024 роки | Рішення міської ради від 25.11.2021 р. №1015 | 2022-2024 роки | 300,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | - | 4,5 | - | 4,5 | - |
| 48. | Програма фінансової підтримки комунального підприємства «Управляюча компанія «Добродім» на 2022 рік | Рішення міської ради від 25.11.2021 р. №1021 | 2022 рік | 500,0 | 500,0 | 500,0 | - | 500,0 | - | - | - | - | - |
| 49. | Програма фінансової підтримки комунального підприємства «Калуська енергетична Компанія» Калуської міської ради на 2022 рік | Рішення міської ради від 25.11.2021 р. №1020 внесено зміни рішенням від 27.01.2022 р. №1198 | 2022 рік | 15630,0 | 15630,0 | 15630,0 | - | 15630,0 | - | 11000,0 | - | 11000,0 | - |
| 50. | Програма здійснення Калуською міською радою внесків до статутних капіталів комунальних підприємств на 2022 рік | Рішення міської ради від 25.11.2021 р. №1022 | 2022 рік | 30343,0 | 30343,0 | 19483,0 | - | 19483,0 | - | 503,0 | - | 503,0 | - |
| 51. | Програма управління місцевим боргом бюджету Калуської міської територіальної громади на 2022 рік | Рішення міської ради від 25.11.2021 р. №1029 | 2022 рік | в межах коштів передбачених в бюджеті Калуської міської територіальної громади | в межах коштів передбачених в бюджеті Калуської міської територіальної громади | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52. | Програма проведення заходів територіальної оборони, формування підрозділу та штабу району територіальної оборони на 2022 рік | Рішення міської ради від 16.12.2021 р. №1103 внесено зміни рішеннями від 16.03.2022 №1316, від 28.04.2022 р.№1368 | 2022 рік | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 | - | 3500,0 | - | 374,3 | - | 374,3 | - |
| 53. | Програма забезпечення реалізації проекту «КУЛЬТУРА У ВІДДЗЕРКАЛЛІ- Реставрація Будинку Культури в м.Сеїні (Румунія) та Концертного Залу у м.Калуш (Україна) у Мультикультурні Центри» на 2022 рік | Рішення міської ради від 16.12.2021 р. №1095 | 2022 рік | (160,4- інші джерела) | (160,4- інші джерела) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54. | Цільова програма забезпечення пожежної безпеки в закладах охорони здоров’я на 2022-2026 роки | Рішення міської ради від 27.01.2022 №1189 | 2022-2026 роки | 27913,2 крім того інші джерела -971,5 | 6953,0 крім того інші джерела -194,0 | 250,0 | - | 250,0 | - | - | - | - | - |
| 55. | Програма розроблення та впровадження схеми теплопостачання міста Калуша на 2022 рік | Рішення міської ради від 27.01.2022 №1201 | 2022 рік | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | - | 1000,0 | - | - | - | - | - |
| 56. | Програма пасажирського автотранспорту Калуської міської територіальної громади на 2022-2023 роки | Рішення міської ради від 10.03.2022 №1312 | 2022 рік | 812,0 | 405,0 | 405,0 | - | 405,0 | - | - | - | - | - |
| Всього: | 238504,5 | 1141,0 | 237363,5 | - | 37115,5 | 109,8 | 37005,7 | - |