ЗВІТ

про стан виконання Плану заходів на 2023-2024 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року в Калуській міській територіальній громаді

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Захід** | **Виконавець** | **Запланована дата завершення** | **Фактична дата завершення** | **Стан** | | **Продукт або послуга, які з’явились в результаті виконання заходу** |
| *План заходів на 2023-2024 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року* | | | | | | |
| *Напрям 1. Фізична безбар’єрність* | | | | | | |
| *Стратегічна ціль: системи моніторингу і контролю забезпечують застосування норм і стандартів доступності об`єктів фізичного оточення і транспорту* | | | | | | |
| *Забезпечення збору і поширення достовірної інформації про доступність фізичного оточення* | | | | | | |
| 1.Проведення за участю громадських організацій моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту (відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 року  № 537) (щороку) | Управління архітектури та містобудування КМР | травень 2023 року | грудень 2023 року | виконано | Опубліковано звіт про результати моніторингу та оцінки на сайті Калуської міської ради за посиланням:  https://kalushcity.gov.ua/publicinfo/dostupnist | |
| 2.Розроблення місцевого плану забезпечення безбар’єрного простору | Управління архітектури та містобудування КМР | травень 2023 року | липень 2023 | виконано | Опубліковано розпорядження міського голови від 24.05.2023 №110-р «Про затвердження місцевого плану заходів на 2023-2024 роки з реалізації в Калуській міській територіальній громаді Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року» за посиланням: https://kalushcity.gov.ua/publicinfo/dostupnist | |
| 3.Забезпечення оприлюднення результатів виконання Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року | Управління архітектури та містобудування КМР  Відділ координаційної роботи зі старостинськими округами, закупівель та комунікацій | липень 2023 | грудень 2023 | виконується | Опубліковано за посиланням: https://kalushcity.gov.ua/publicinfo/dostupnist | |
| 4.Проведення збору, систематизації та аналізу інформації про стан фізичної доступності готелів, приміщень, в яких провадять свою діяльність туроператори | Управління архітектури та містобудування КМР | травень 2023 року | грудень 2023 року | виконується | Направлено листи управителям готелів | |
| 5.Здійснено моніторинг стану доступності закладів культури за  2023 рік | Управління культури, національностей та релігій міської ради | травень 2023 | грудень 2023 | виконано | Інформацію опубліковано на сайті за посиланням: https://kalushcity.gov.ua/publicinfo/dostupnist | |
| 6.Розміщення на офіційному сайті міської ради переліку транспортних засобів для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, які задіяні в автобусних маршрутах | Управління економічного розвитку міста КМР | травень 2023 | жовтень 2023 | виконано | Перелік транспортних засобів, які здійснюють перевезення осіб з інвалідністю та інші маломобільні групи населення розміщено на офіційному сайті Калуської міської ради за посиланням:  https://kalushcity.gov.ua/publicinfo/informaciya-pro-pereviznikiv-ta-avtobusni-marshruti. | |
| *Стратегічна ціль: об`єкти фізичного оточення і транспортна система створюються та оновлюються відповідно до сучасних стандартів доступності* | | | | | | |
| 7.1.Головні входи і приміщення будівель адміністративних будівель, центру надання адміністративних послуг пристосовано для використання маломобільними групами населення, зокрема особами з інвалідністю | Медичні заклади  Управління будівництва та розвитку інфраструктури КМР;  Керівники структурних підрозділів КМР;  Центр надання адміністративних послуг | травень 2023 року | грудень 2023 року | виконується | Будівлі та приміщення КНП «Калуська ЦРЛ» відповідають вимогам ДБН В.2.2-40:20218;  Підйом до управління соціального захисту населення обладнаний для маломобільних груп населення під’їзним містком та кнопкою виклику; | |
| Облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують їх доступність для маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | Управління з питань надзвичайних ситуацій КМР | травень 2023 року | грудень 2023 року | не розпочато | Захисні споруди цивільного захисту приведені в готовність для можливості укриття населення. У найпростіших укриттях (підвальних приміщеннях) не передбачені спеціалізовані елементи, що враховують специфічні потреби осіб з інвалідністю. | |
| *Стратегічна ціль: об`єкти фізичного оточення і транспортна система створюються та оновлюються відповідно до сучасних стандартів доступності* | | | | | | |
| 8.Забезпечення безперешкодного доступу до приміщень бібліотек | Управління культури, національностей та релігій міської ради | липень 2023 | грудень 2023 | виконано | Забезпечено безперешкодний доступ до 9 бібліотечних закладів КЗ «Централізована бібліотечна система Калуської міської ради» | |
| ***Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність*** | | | | | | |
| *Стратегічна ціль: інформація, яка надходить від суб’єктів владних повноважень та в ході судового, виборчого процесу, процесу референдуму, є доступною для кожного* | | | | | | |
| 13.Проведення моніторингу доступності інформації, що оприлюднюється структурними підрозділами Калуської міської територіальної громади (зокрема для осіб з порушеннями слуху, зору та інтелектуальними порушеннями) на офіційному веб-сайті | Відділ координаційної роботи зі старостинськими округами, закупівель та комунікацій | червень 2023 | грудень 2023 | виконано | веб-сайт Калуської міської ради оснащений спеціальною програмою, яка пристосована для користування інформаційним ресурсом людям із вадами зору <https://kalushcity.gov.ua/> | |
| *Стратегічна ціль: кожен має рівний доступ до інформації, яку транслюють телерадіоорганізації та яка необхідна для участі у культурному житті, проведенні дозвілля і відпочинку та заняття спортом* | | | | | | |
| 14.Проведення циклу вебінарів для працівників державних та комунальних закладів культури та закладів освіти сфери культури щодо політики безбар’єрності та недискримінації | Управління культури, національностей та релігій міської ради | липень 2023 | грудень 2023 | виконано | Проведено вебінари з працівниками КЗ «Централізована бібліотечна система Калуської міської ради» | |
| *Стратегічна ціль: інформація, необхідна для забезпечення щоденних потреб громадян, є доступною та актуальною* | | | | | | |
| 15. Розміщення соціальної реклами в медичних, освітніх закладах, центрі надання адміністративних послуг тощо | Управління культури, національностей та релігій міської ради,  Медичні заклади | травень 2023  травень | грудень 2023  грудень | виконано  виконано | Соціальна інформація розміщується на інформаційних стендах, на сайті kmp.if.ua та в соціальних мережах | |
| 16. Забезпечено координацію між структурними підрозділами Калуської міської ради під час проведення інформаційно-просвітницької кампанії “Україна без бар’єрів | Управління культури, національностей та релігій міської ради, | травень 2023 року | грудень 2023 року | виконано | Вільний доступ до перегляду інформаційних виставок, організовані тематичні інформаційні виставки у бібліотечних закладах управління культури | |
| ***Напрям 3. Цифрова безбар’єрність*** | | | | | | |
| *Стратегічна ціль: швидкісний Інтернет та засоби доступу доступні для всіх* | | | | | | |
| 17.Забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | Медичні заклади | травень 2023 | грудень 2023 | виконано | Доступ до швидкісного інтернету забезпечено | |
| 18.Забезпечення бібліотек засобами доступу до Інтернету | Управління культури, національностей та релігій міської ради | липень 2023 | грудень 2023 | частково виконано | Забезпечено 7 бібліотек засобами доступу до Інтернету | |
| ***Напрям 4. Суспільна та громадська безбар’єрність*** | | | | | | |
| *Стратегічна ціль: різні групи населення користуються рівними правами та можливостями для соціального залучення та громадської участі* | | | | | | |
| 19. Здійснення заходів щодо впровадження практик та механізмів соціальної та громадської участі, зокрема щодо забезпечення безбар'єрності | Управління у справах сім'ї, молоді та спорту КМР | травень 2023 року | вересень  2023 року |  |  | |
| 20. Реалізація програми залучення молоді до громадського та політичного життя, зокрема осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб | Калуський міський центр соціальних служб  Управління у справах сім’ї, молоді, фізкультури та спорту | липень 2023 року | листопад 2023 року | виконано | Проведено заходи щодо покращення і створення сприятливих умов життєдіяльності для осіб з інвалідністю по зору, проведено виховні заходи з дітьми та молоддю з обмеженими можливостями | |
| 21.Запровадження процесу розвитку соціальної послуги підтриманого проживання для осіб з інвалідністю, осіб похилого віку | Служба у справах дітей | травень 2023 року | грудень 2023 року | виконано | Проведено дослідження щодо врегулювання питання забезпечення житлом дітей з інвалідністю з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з інвалідністю, які проживають у державних або інших соціальних установах, за результатами якого напрацьовано відповідні механізми, а саме: службою у справах дітей КМР розроблено програму соціального захисту і підтримки дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, захисту їх житлових прав, попередження дитячої бездоглядності та безпритульності Калуської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, яку затверджено рішенням міської ради 17.12.2020 №111. | |
| 22. Інтеграція державної політики охорони здоров’я в частині здоров’я населення, просвітництва, гуманізації та культивування здорового способу життя до державної політики безбар’єрності (принцип «здоров’я, а не лікування») | Медичні заклади | травень 2023 року | грудень 2023 року | виконується | Проводяться інформаційно-просвітницькі заходи для зміцнення здоров’я населення, раннього виявлення захворювань, формування навичок здорового способу життя шляхом проведення індивідуальних та групових бесід, публікація статей, заміток в соціальних мережах та на сайті установи | |
| 24. Створення системи  реабілітаційної допомоги військовослужбов-цям та ветеранам | Медичні заклади | червень 2023 року | грудень 2023 року | виконано | Функціонує відділення медичної реабілітації та фізичної терапії (кількість стаціонарних ліжок – 35) | |
| 26. Актуалізація державної політики з питань здорового та активного довголіття населення | Управління соціального захисту населення | Травень 2023 | Грудень 2023 | надано пропозиції | Продовжити дію Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення до 2030 року | |
| 27. Забезпечення перегляду наявних процедур розгляду справ та надання допомоги постраждалим від усіх форм насильства з метою приведення у відповідність з найкращими світовими практиками та уникнення ретравматизації | Медичні заклади | травень 2023 року | грудень 2023 року | виконується | Призначено відповідального лікаря по роботі та реєстрації хворих, що звертаюся з приводу насильства | |
| ***Напрям 5. Освітня безбар’єрність*** | | | | | | |
| *Стратегічна ціль: освітні потреби дорослих, молоді та дітей забезпечені якісною освітою протягом життя* | | | | | | |
| 29. Забезпечення підвищення рівня якості надання освітніх послуг у закладах загальної середньої освіти | Управління освіти | вересень 2023 року | грудень 2023 року | виконано | Забезпечено функціонування мережі спеціальних класів відповідно до потреб громади | |
| 30. Забезпечення закладів освіти всіх рівнів допоміжними засобами для навчання та спеціальними підручниками, посібниками, зокрема надрукованими шрифтом Брайля | Управління освіти | травень 2023 | грудень 2023 | виконується | Організоване індивідуальне навчання для 45 дітей, діє 2 спеціальні класи для дітей із затримкою психічного розвитку, для 134 учнів із особливими освітніми потребами організований 101 інклюзивний клас у 18 закладах загальної середньої освіти громади | |