ЗВІТ

про стан виконання Плану заходів на 2023-2024 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року в Калуській міській територіальній громаді за І квартал 2024

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Захід** | **Виконавець** | **Запланована дата завершення** | **Фактична дата завершення** | **Стан** | **Продукт або послуга, які з’явились в результаті виконання заходу** |
| *План заходів на 2023-2024 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року* |

 |
| *Стратегічна ціль: фахівці у сфері містобудування, архітектури і транспорту та представники громадськості володіють необхідними знаннями і навичками та застосовують норми і стандарти щодо фізичної безбар’єрності* |
| 12. Проведення щорічного інструктажу водіїв транспортних засобів, які здійснюють перевезення щодо забезпечення доступності пасажирів з інвалідністю під час надання транспортних послуг | Управління економічного розвитку міста КМР | січень 2024 року | лютий 2024 року | виконано | Проведеноінструктаж водіїв транспортних засобів, які здійснюють перевезення щодо забезпечення доступності пасажирів з інвалідністю під час надання транспортних послуг |
| ***Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність*** |
| *Стратегічна ціль: інформація, яка надходить від суб’єктів владних повноважень та в ході судового, виборчого процесу, процесу референдуму, є доступною для кожного* |
| 13. Врегулювання питань щодо доступності інформації під час надання публічних послуг(Проведення моніторингу доступності інформації, що оприлюднюється структурними підрозділами Калуської міської територіальної громади (зокрема для осіб з порушеннями слуху, зору та інтелектуальними порушеннями) на офіційному веб-сайті | Відділ координаційної роботи зі старостинськими округами, закупівель та комунікацій  | січень 2024 року | березень 2024 року | виконано | В новій версії офіційного сайту Калуської міської ради продовжує діяти спеціальна версія для осіб з вадами зору, що дає можливість із слабким зором бути в курсі головних новин (подій). Вказана версія дозволяє знайти всю необхідну довідкову інформацію, а також люди з порушенням зору можуть подати звернення (в електронному вигляді) до виконавчих органів міської ради, депутатів, а також керівників структурних підрозділів. |
| *Стратегічна ціль: кожен має рівний доступ до інформації, яку транслюють телерадіоорганізації та яка необхідна для участі у культурному житті, проведенні дозвілля і відпочинку та заняття спортом* |
| 14. Проведення широкої інформаційно-просвітницької кампанії для працівників державних та комунальних установ, організацій, професійних спільнот та громадськості на всіх рівнях щодо політики безбар’єрності та недискримінації | Управління освіти | січень 2024 року | березень 2024 року | виконано | Проведено вебінари:Питання організації та надання соціальної послуги під час інклюзивного навчання;Мовно-інклюзивні партнери. |