Інформація

про стан виконання міської Програми

за 2020 рік

Замовник Програми: Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради

Повна назва Програми, ким і коли затверджена: «Програма охорони навколишнього природного середовища на 2020-2022 роки», затверджена рішенням Калуської міської ради від 20.12.2019 року № 2802 (зі змінами).

| № п/П | Зміст заходу | Визначені обсяги фінансування програми на 2020 р. (тис. грн.) |  | Профінансовано за звітний період (тис. грн.) |  | Що зроблено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Забезпечення раціонального використання і зберігання відходів виробництва та побутових відходів |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Нарощування дамб золошлаковідвалів (ДП «Калуська ТЕЦ-Нова») | всього, з них: - кошти Державного бюджету - кошти обласного бюджету, - міського бюджету, - інші джерела | 490,0 - - - 490,0 | всього, з них: - кошти Державного бюджету; - кошти обласного бюджету, - міського бюджету, - інші джерела | 1080,0 - - - 1080,0 | Запобігання забруднення прилеглих територій золою та шлаком |
| 2. | Облаштування майданчиків для збору твердих побутових відходів (УЖКГ міської ради) | всього, з них: - кошти Державного бюджету - кошти обласного бюджету, - міського бюджету, - інші джерела | 104,131 - - 104,131 - | всього, з них: - кошти Державного бюджету; - кошти обласного бюджету, - міського бюджету, - інші джерела | 82,005 - - 82,005 - | Згідно договорів № 341 від 21.09.2020 року та № 387 від 06.11.2020р. ФОП Майко облаштовано контейнерний майданчик на вул.Рубчака, 2 та на новому кладовищі вул.Височанка. |
| 3. | Ліквідація стихійних сміттєзвалищ (УЖКГ міської ради) | всього, з них: - кошти Державного бюджету - кошти обласного бюджету, - міського бюджету, - інші джерела | 248,0 - - 248,0 - | всього, з них: - кошти Державного бюджету; - кошти обласного бюджету, - міського бюджету, - інші джерела | 240,253 - - 240,253 - | Згідно укладених договорів № 1 від 22.01.2020р. ФОП Яніцька О.З. та № 367 від 21.10.2020р. КП "Ексервіс" проведено ліквідацію 1009 м.куб. стихійних сміттєзвалищ на території міста Калуша |
| 4 | Реконструкція, технічне переоснащення обладнання для полігонів ТПВ. Сплата фінансового лізингу за придбання компактора XCMG (при курсу долара 26,48грн.) (КП «Екоресурс») | всього, з них: - кошти Державного бюджету - кошти обласного бюджету, - міського бюджету, - інші джерела | 2177,0 - - 2177,0 - | всього, з них: - кошти Державного бюджету; - кошти обласного бюджету, - міського бюджету, - інші джерела | 2170,659 - - 2170,659 - | Проплата КП "Екоресурс" за договором фінансовго лізингу |
| 5 | Впровадження технологій роздільного збирання ТПВ. Придбання нових контейнерів закритого типу для збору побутових відходів (КП «Екоресурс») | всього, з них: - кошти Державного Бюджету; - кошти обласного бюджету, - міського бюджету, - інші джерела | 3000,0 3000,0 - - - | всього, з них: - кошти Державного бюджету; - кошти обласного бюджету, - міського бюджету, - інші джерела | - - - - - | Коштів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища не виділено |
| 6 | Придбання спеціального транспорту для проведення миття та дезінфекції контейнерів (КП «Екоресурс») | всього, з них: - кошти Державного Бюджету; - кошти обласного бюджету, - міського бюджету, - інші джерела | 3600,0 3600,0 - - - | всього, з них: - кошти Державного бюджету; - кошти обласного бюджету, - міського бюджету, - інші джерела | - - - - - | Коштів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища не виділено |
| 7 | Придбання спеціального транспорту для перевезення контейнерів для великогабаритних відходів(сміттєвоз з системою змінних кузовів (портального типу) (КП «Екоресурс») | всього, з них: - кошти Державного Бюджету; - кошти обласного бюджету, - міського бюджету, - інші джерела | 1325,0 1325,0 - - - | всього, з них: - кошти Державного бюджету; - кошти обласного бюджету, - міського бюджету, - інші джерела | - - - - - | Коштів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища не виділено |
| 8 | Придбання спецтехніки для складування побутових відходів на потігоні ТПВ м. Калуша Івано-Франківської області (КП «Екоресурс») | всього, з них: - кошти Державного Бюджету; - кошти обласного бюджету, - міського бюджету, - інші джерела | 4024,1 - 4024,1 - - | всього, з них: - кошти Державного бюджету; - кошти обласного бюджету, - міського бюджету, - інші джерела | - - - - - | Коштів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища не виділено |
| 9 | Придбання спецавтотранспорту (сміттєвозів) для збору і транспортування побутових відходів у м. Калуші Івано-Франківської області (КП «Екоресурс») | всього, з них: - кошти Державного Бюджету; - кошти обласного бюджету, - міського бюджету, - інші джерела | 5140,0 - 5140,0 - - | всього, з них: - кошти Державного бюджету; - кошти обласного бюджету, - міського бюджету, - інші джерела | - - - - - | Коштів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища не виділено |
| 10 | Рекультивація відпрацьованої першої черги існуючого полігону ТПВ в урочищі Височанка м. Калуш Івано-Франківської області (нове будівництво) (УБРІ міської ради) | всього, з них: - кошти Державного Бюджету; - кошти обласного бюджету, - міського бюджету, - інші джерела | 363,527 - 283,527 80,0 - | всього, з них: - кошти Державного бюджету; - кошти обласного бюджету, - міського бюджету, - інші джерела | 173,7078 - 172,8 0,934 - | Покращення санітарно-технічного стану місць збору твердих побутових відходів |
|  | Всього по розділу 1: |  | 20471,758 |  | 3746,625 |  |
| 2. Збереження природно-заповідного фонду |  |  |  |  |  |  |
| 3. Охорона і раціональне використання водних об’єктів |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок Сівка та Млинівка (УЖКГ міської ради) | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - міського бюджету, - інші джерела | 821,0 - - 821,0 - | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - міського бюджету, - інші джерела | 817,265 - - 817,265 | Згідно укладеного договрру № 307 від 10.08.2020р. ТзДВ "Карпатнафтобуд" проведено роботи з очищення та поглиблення 543 м/п русла р.Млинівка на вул. Братів Козаків |
| 2 | Очистка водовідвідних канав (УЖКГ міської ради) | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - міського бюджету, - інші джерела | 600,0 - - 600,0 - | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - міського бюджету, - інші джерела | 516,063 - - 516,063 | Згідно укладеного договрру № 267 від 12.05.2020р. ТзОВ "Дорленд" на вул. Височанка (в районі дитячого майданчика та вул.Л.Курбаса), вул.Коперника, на кар"єрі (дачний масив), в мікрорайоні "Хотінь" (біля пекарні та біля залізниці), за АЗС "ОККО", в мікрорайоні "Загір"я" (вул.Богуна), вул.Київська (в районі кафе "Маріанна"), вул.Коперника-вул.Височанка, в мікрорайоні Підгірки - напроти стадіону, вул. Вітовського та вул. Фінська (в районі гаржів) проведено поглиблення водовідвідних канав |
| 3 | Нове будівництво берегоукріплення річки Сівка (ПК0+00-ПК2+00, ПК3+69-ПК13+44) в м.Калуш Івано-Франківської області (УБРІ міської ради) | всього, з них: - кошти Державного Бюджету, - кошти обласного бюджету, - міського бюджету, - інші джерела | 200,0 - - 200,0 - | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - міського бюджету, - інші джерела | - - - - - | Не виконано |
| 4 | Берегоукріплення річки Млинівка в житловому масиві Підгірки в м.Калуш Івано-Франківської області (нове будівництво) (УБРІ міської ради) | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - міського бюджету, - інші джерела | 3500,0 - 3500,0 - - | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - міського бюджету, - інші джерела | - - - - - | Не виконано |
| 5 | Реконструкція каналізаційної насосної станції № 3 на вул. Євшана в м. Калуш, Івано-Франківської області» (влаштування камери відключення, придбання та встановлення засувки ножової з одностороннім ущільненням А054 DN1600 PN10 з електроприводом, автоматизація камери відключення) (УЖКГ, КП «Водотеплосервіс») | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - міського бюджету, - інші джерела | 5500,0 5500,0 - - - | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - міського бюджету, - інші джерела | - - - - - | Не виконано |
| 6 | Капітальний ремонт аварійних ділянок мереж централізованої господарсько-побутової каналізації (УЖКГ, КП «Водотеплосервіс») | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - міського бюджету, - інші джерела | 700,0 - - 700,0 - | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - міського бюджету, - інші джерела | 676,78 - - 676,78 - | Проведено капітальний ремонт аварійних ділянок мереж центральної господарсько-побутової каналізації на вул.Стуса,3; бул.Незалежності,6; вул.Стуса,8; вул.О.Тихого 2-4; пр.Л.Українки,8; вул.С.Стрільців,13; вул.Сівецька,7, вул.Б.Хмельницького,8 |
| 8 | Капітальний ремонт аварійних ділянок мереж централізованої господарсько-побутової каналізації ТОВ «Карпатнафтохім» | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - міського бюджету, - інші джерела | 249,86 - - - 249,86 | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - міського бюджету, - інші джерела | - - - - - | Не виконано |
| 9 | Гідродинамічна очистка каналізаційних мереж на території підприємства ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ" | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - міського бюджету, - інші джерела | 198,452 - - - 198,452 | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - міського бюджету, - інші джерела | 132,823 - - - 132,823 | Виключення забруднення ґрунту та поверхневих водойм при транспортуванні стічних вод |
| 10 | Заміна трубопроводів виходу очищених стічних вод з відстійників кислотно-лужних стічних вод ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ" | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - міського бюджету, - інші джерела | 200,0 - - - 200,0 | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - міського бюджету, - інші джерела | 383,183 - - - 383,183 | Унеможливлення попадання очищених стічних вод у ґрунтові води |
| 11 | Реконструкція берегоукріплення р. Чечва в районі с. Пійло від ПК 1-48 та правого берега інфільтраційного басейну №1 на водозаборі «Добровляни» Калуського району Івано-Франківської області (УЖКГ, КП «Водотеплосервіс») | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - міського бюджету, - інші джерела | 850,0 - - 850,0 - | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - міського бюджету, - інші джерела | - - - - - | Не виконано |
| 12 | Поточний ремонт мережі відведення дощових вод на вул. Роксолани, вул. Богуна, вул. М.Чурай | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - міського бюджету, - інші джерела | 32,0 - - 32,0 - | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - міського бюджету, - інші джерела | 31,204 - - 31,204 - | Згідно укладеного договрру № 328 від 07.09.2020р. ТОВ "Дорленд" на вул.Богуна, вул.М.Чурай та вул. Роксолани влаштовано 45 м/п водопропускних труб |
| 13 | Відновлення водопропускних труб на вул. Гайдамацька | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - міського бюджету, - інші джерела | 47,0 - - 47,0 - | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - міського бюджету, - інші джерела | 46,787 - - 46,787 - | Згідно укладеного договрру № 327 від 07.09.2020р. ТОВ "Дорленд" проведено ремонт водопропускних труб на вул.Гайдамацька |
| 14 | Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Млинівка (в районі моста на вул. Вороного) | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - міського бюджету, - інші джерела | 49,471 - - 49,471 - | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - міського бюджету, - інші джерела | 49,471 - - 49,471 - | Згідно укладеного договору № 360 від 09.10.20р. ТзДВ "Карпатнафтобуд" проведено роботи з очищення та поглиблення 83 м/п русла р.Млинівка в районі вул.Вороного |
| 15 | Очистка водовідвідної канави на вул. Орищака | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - міського бюджету, - інші джерела | 49,50 - - 49,50 - | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - міського бюджету, - інші джерела | 49,5 - - 49,5 - | Згідно укладеного договору № 359 від 09.10.20р. ТзОВ "Дорленд" проведено роботи з очищення та встановлення лотків, ремонту труб на вул.Орищака |
| 16 | Проведення робіт з упорядкування джерел та очищення русел на ВНС «Добровляни» | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - міського бюджету, - інші джерела | 195,0 - - 195,0 - | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - міського бюджету, - інші джерела | 195,0 - - 195,0 - | Послуги екскаватора для виконання земляних робіт |
| 17 | Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Млинівка (в районі вул. Тичини) | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - міського бюджету, - інші джерела | 38,898 - - 38,898 - | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - міського бюджету, - інші джерела | 38,898 - - 38,898 - | Згідно укладеного договору № 378 від 05.11.20р. ТзДВ "Карпатнафтобуд" проведено роботи з очищення та поглиблення 121 м/п русла р.Млинівка в районі вул.Тичини |
| 18 | Очистка водопропускних канав | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - міського бюджету, - інші джерела | 49,0 - - 49,0 - | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - міського бюджету, - інші джерела | 48,885 - - 48,885 - | Згідно укладеного договору № 377 від 05.11.20р. ТзОВ "Дорленд" встановлено 31 шт. лотків на вул.Орищака, очищено та поглиблено водовідвідні канави на вул.Головацького та в с.Кропивник |
|  | Всього по розділу 3: |  | 13280,181 |  | 2985,859 |  |
| 4. Охорона атмосферного повітря |  |  |  |  |  |  |
| 5. Моніторинг навколишнього природного середовища |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Запровадження екологічного моніторингу стану довкілля, контролю засоленості поверхневих і підземних вод, атмосферного повітря, зон просідань та гірничих розробок на території гірничо-хімічних підприємств міста Калуш та сіл Сівка-Калуська і Кропивник (Управління НС міської ради) | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - міського бюджету, - інші джерела | 176,473 - 176,473 - - | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - міського бюджету, - інші джерела | 176,473 - 176,473 - - | ТзОВ «Ноосфера Групп» надано звіт про проведення екологічного моніторингу на території Калуської міської територіальної громади, а саме було відібрано воду із 20 спостережних свердловин для визначення динаміки засолення водоносного горизонту та знято відмітки з 20-ти реперних знаків для визначення величини просідання земної поверхні |
|  | Всього по розділу 5: |  | 176,473 |  | 176,473 |  |
| 6. Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів та ресурсів тваринного світу |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Заходи з озеленення міста (придбання багаторічних зелених насаджень та декоративних рослин) (УЖКГ міської ради) | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - міського бюджету, - інші джерела | 156,0 - - 156,0 - | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - міського бюджету, - інші джерела | - - - - - | Не виконано |
|  | Всього по розділу 6: |  | 156,0 |  | - |  |
| 7. Інші напрями природоохоронної діяльності |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів на території Калуської об'єднаної територіальної громади (УЖКГ міської ради) | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - міського бюджету, - інші джерела | 60,0 - - 60,0 - | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - міського бюджету, - інші джерела | 60,0 - - - 60,0 - | Згідно укладеного договору № 39 від 24.02.2020 року ДП "Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства ророблено Норми надання послуг з вивезення побутових відіходів на території Калуської міської ОТГ |
| 2. | Розробка схеми санітарної очистки та норм утворення твердих побутових відходів (УЖКГ міської ради) | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - міського бюджету, - інші джерела | 190,0 - - 190,0 - | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - міського бюджету, - інші джерела | 190,0 - - 190,0 - | Згідно договору № 40 від 24.02.2020р. ДП "Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства" проведено збір та аналіз даних для розроблення схеми санітарного очищення Калуської міської ОТГ |
| 3. | Гідродинамічне прочищення каналізаційних мереж (УЖКГ міської ради, КП «Водотеплосервіс») | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - міського бюджету, - інші джерела | 500,0 - - 500,0 - | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - міського бюджету, - інші джерела | 495,814 - - 495,814 - | Проведено гідродинамічне прочищення каналізаційних мереж за адресами: вул.Долинська,11,37а,67,88; вул. Б.Хмельницького, 8,34,51,59; пр. Л.Українки, 8; вул.Драгоманова, 8; вул.Тихого, 7, вул. Стуса, 1; Хіміків, 40; С.Стрільців,19,21; Рубчака, 2; Тихого, 11. |
| 4. | Гідродинамічне прочищення зливової каналізації (УЖКГ, КП «Калушавтодор» | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - міського бюджету, - інші джерела | 300,0 - - 300,0 - | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - міського бюджету, - інші джерела | 289,235 - - 289,235 - | ТОВ "Рона інжиніринг" на підставі укладеного договору № 145 від 15.06.2020р. КП "Калушавтодор" проведено гідродинамічне очищення мереж зливової каналізації на вул.С.Бандери та вул.Івано-Франківська |
| 5. | Закупівля люків для каналізаційних мереж (УЖКГ міської ради, КП «Водотеплосервіс») | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - міського бюджету, - інші джерела | 70,0 - - 70,0 - | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - міського бюджету, - інші джерела | - - - - - | Не виконано |
|  | Всього по розділу 7: |  | 1 120,0 |  | 1035,049 |  |
| Всього по Програмі |  |  | 35204,412 |  | 7944,006 |  |

Фінансування Програми ОНПС на 2020-2022 роки

за 2020 рік

| № з/п | Державний бюджет |  | Обласний бюджет |  | Міський бюджет |  | Інше фінансування |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План тис. грн. | Профінан совано тис. грн. | План тис. грн. | Профінан совано тис. грн. | План тис. грн. | Профінан совано тис. грн. | План тис. грн. | Профінан совано тис. грн. |
|  | 13425,0 | - | 13124,1 | 349,3 | 7517,0 | 5998,734 | 1138,312 | 1596,006 |

Заступник начальника управління				Олег Тарбєєв

Л. Дзундза

6-05-01