

**УКРАЇНА**

**КАЛУСЬКА МІСЬКА РАДА**

**УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ**

|  |
| --- |
| вул. С. Бандери, 28, м. Калуш Івано-Франківської обл., e-mail: unskl@email.ua код в ЄДРПОУ: 08519693, тел/факс (03472)6-00-26, тел. 6-68-42 |

24.04.2024 № 01.1-08/242на №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Керуючому справами

 виконавчого комітету,

 голові редакційної колегії

**Олегу САВЦІ**

На виконання п.3 ст.15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» просимо розмістити звіт про виконання Програми охорони навколишнього природного середовища Калуської міської територіальної громади на 2023-2025 роки на офіційному веб-сайті Калуської міської ради в розділі «Екологія» «Бюджетні витрати на охорону навколишнього природного середовища» (додається).

Додаток: на 1 арк.

**Заступник начальника управління Олег ТАРБЄЄВ**

**Погоджено:**

**Секретар міської ради Віктор ГІЛЬТАЙЧУК**

Дзундза Людмила

6-05-01

**Інформація**

**про стан виконання міської Програми**

**за 2023 рік**

**Замовник Програми**: Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради

Повна назва Програми, ким і коли затверджена: «Програма охорони навколишнього природного середовища Калуської міської територіальної громади на 2023-2025 роки», затверджена рішенням Калуської міської ради від 29.09.2022 року № 1602 (зі змінами).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/П | Зміст заходу | Передбачене фінансування в бюджеті на 2023 р. (тис. грн.) | Профінансовано за звітний період(тис. грн.) | Що зроблено |
| 1. **Забезпечення раціонального використання і зберігання**

**відходів виробництва та побутових відходів** |
|  |
| 6 | Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин на території Калуської міської територіальної громади | **всього,** з них:- кошти Державногобюджету,- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **99,0**--99,0- | всього, з них:- кошти Державногобюджету,- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г**,**- інші джерела | **1,965**--**1,965**- | Укладено договір з ПП Нижник Р.А.№1 від 19.12.2023та передано на утилізацію 655 ламп розжарювання від закладів освіти |
|  | **Всього по розділу 1:** |  | **99,0** |  | **1,965** |  |
| **3. Охорона і раціональне використання водних об’єктів** |
| 1 | Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Млинівка на території Калуської міської територіальної громади(УЖКГ міської ради) | **всього,** з них:- кошти Державногобюджету,- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **500,0**--500,0- | всього, з них:- кошти Державногобюджету,- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г**,**- інші джерела | **498,714**--**498,714**- | Підрядними організаціями проведено очистку русла р. Млинівка на суму 498,714 тис.грн. зокрема: ТзОВ "ІС-ТРАНС" згідно укладеного договору від 08.09.2023р. № 143 проведено очистку 329 м/п русла р. Млинівка в районі вул.Старицького, Петлюри, Грабівського та Заньковецької на суму 110,0 тис.грн. ТзДВ "Карпатнафтобуд" згідно укладеного договору від 09.10.2023р. № 201 проведено ліквідацію намитого острова мулом зі сторони потічка з Височанки довжиною 35м/п та розчищено русло р. Млинівка протяжністю 55м/п в районі вул.Зелена на суму 135,514 тис.грн. ТзОВ "ІС-ТРАНС" згідно укладеного договору від 28.11.2023р. № 247 розчищено русло р.Млинівка в районі вулиць Саксаганського, Мартовича та Могильницького на суму 253,2 тис.грн. |
| 2 | Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Сівка на території Калуської міської територіальної громади(УЖКГ міської ради) | **всього,** з них:- кошти Державногобюджету,- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **500,0**--500,0- | всього, з них:- кошти Державногобюджету,- кошти обласного бюджету,**-** - бюджет м.т.г**,**- інші джерела | **461,951**--461,951- | ТзДВ "КАРПАТНАФТОБУД" згідно укладеного договору від 02.11.2023р. № 217 проведено роботи з очищення русла річки Сівка в межах міста Калуша орієнтовною протяжністю 110 м/п на вул. Чорновола (від вул. Помаранчевої Революції в сторону ДНЗ "Чебурашка" на суму 61,952 тис.грн. ТзОВ "МЕШ-ІНВЕСТ" проведено роботи з очищення русла р. Сівка в межах с. Сівка-Калуська  |
| 3 | Очистка водовідвідних канав(УЖКГ міської ради) | **всього,** з них:- кошти Державногобюджету,- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **500,0**--500,0- | всього, з них:- кошти Державногобюджету,- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г**,**- інші джерела | **484,9**--**484,9****-** | ТзОВ "МЕШ-ІНВЕСТ" згідно укладених договорів проведено очищення водовідвідних канав на території Калуської МТГ загальною протяжністю 3783 м/п на суму 484,9 тис.грн., зокрема: згідно договору № 157 від 15.09.2023р. проведено очищення водовідвідних канав протяжністю 2285 м/п на суму 349,9 тис.грн. згідно договору № 230 від 06.11.2023р. проведено очищення водовідвідних канав на вул. Богомольця - 642 м/п, у с. Бабин Зарічний на вул.Шевченка - 321 м/п, у с. Вістова на вул. Польова - 175м/п на суму 135,0 тис.грн. |
|  | **Всього по розділу 3:** |  | **1500,0** |  | **1445,565** |  |
| **5. Моніторинг навколишнього природного середовища** |
| 1. | Проведення екологічного моніторингу стану довкілля, контролю засоленості поверхневих і підземних вод, зон просідань та гірничих розробок над колишніми рудниками «Калуш», «Голинь» та «Ново-Голинь» | **всього,** з них:- кошти Державногобюджету- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **500,0****-****-**500,0**-** | **всього,** з них:- кошти Державного бюджету;- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **500,0****-****-****500,0**- | Проведено моніторингові дослідження згідно договору від 26.04.2023 № 4М з Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу |
|  | **Всього по розділу 5:** |  | **500,0** |  | **500,0** |  |
| **7. Інші напрями природоохоронної діяльності** |
| 3 | Розроблення нормативів питного водопостачання для населених пунктів Калуської міської територіальної громади (УЖКГ | **всього,** з них:- кошти Державногобюджету- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **98,0****-****-**98,0**-** | **всього,** з них:- кошти Державного бюджету;- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **71,9****-****-****71,9**- | - |
| 4 | Ліквідація (засипка) провальної воронки №14в на вул. Глібова в м. Калуш Івано-Франківської області (нове будівництво) | **всього,** з них:- кошти Державногобюджету- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **200,0****-****-**200,0**-** | **всього,** з них:- кошти Державного бюджету;- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **81,129****-****-****81,129**- | - |
|  | **Всього по розділу 7:** |  | **298,0** |  | **153,029** |  |
|  | **Всього по Програмі:** |  | **2397,0** |  | **2100,559** |  |