ЗВІТ

про виконання

МІСЦЕВОГО ПЛАНУ ЗАХОДІВ

 на 2023-2024 роки з реалізації в Калуській міській територіальній громаді Національної стратегії

із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року за ІІ квартал 2024

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування завдання** | **Найменування заходу** | **Очікуваний результат** | **Термін реалізації** | | **Стан** | **Продукт або послуга, які з’явились в результаті виконання заходу** |
| **Дата початку** | **Дата заверше-ння** |
| ***Напрям 1. Фізична безбар’єрність*** | | | | | | |
| *Стратегічна ціль: системи моніторингу і контролю забезпечують застосування норм і стандартів доступності об`єктів фізичного оточення і транспорту* | | | | | | |
| 1. Забезпечення збору і поширення достовірної інформації про доступність об’єктів фізичного оточення | Проведення за участю громадських організацій моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту (відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 року  № 537) (щороку) | Забезпечено збір даних за результатами моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | травень 2023 року  січень 2024 року | грудень 2023 року  червень 2024 року | виконано | Проведено збір даних за результатами моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення  Інформацію розміщено на офіційному сайті за посиланням: https://kalushcity.gov.ua/publicinfo/dostupnist |
| 2. Розроблення місцевого плану забезпечення безбар’єрного простору | 2.1. Визначення в Калуській міській територіальній громаді відповідальної особи з питань безбар’єрності | Визначено відповідальну особу з питань безбар’єрності на рівні Калуської міської територіальної громади | січень  2024року | квітень  2024 року | виконано | Розпорядження міського голови від 08.04.2024 № 88-р оприлюднено на сайті з посиланням https://kalushcity.gov.ua/publicinfo/dostupnist |
| 2.2. Розроблення місцевих планів заходів із впровадження безбар’єрного простору | Прийнято розпорядження міського голови | травень 2023 року | липень 2023 року | виконано | Розпорядження міського голови від 08.04.2024 № 88-р оприлюднено на сайті з посиланням https://kalushcity.gov.ua/publicinfo/dostupnist |
| 3. Забезпечення оприлюднення результатів виконання Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року | Оприлюднення на офіційному веб-сайті Калуської міської ради інформації про виконання кожного завершеного заходу | Оприлюднено на офіційному веб-сайті Калуської міської ради | липень 2023 року | червень 2024 року | виконано | Інформацію оприлюднено на сайті з посиланням https://kalushcity.gov.ua/publicinfo/dostupnist |
| 4. Забезпечення системного збору, аналізу та оприлюднення інформації про стан фізичної доступності готелів, приміщень, в яких провадять свою діяльність туроператори | Проведення збору, систематизації та аналізу інформації про стан фізичної доступності готелів, приміщень, в яких провадять свою діяльність туроператори | Забезпечено збір, систематизацію та аналіз інформації про стан фізичної доступності готелів, приміщень, в яких провадять свою діяльність туроператори | травень 2023 року | травень 2024 року | виконано | Інформацію оприлюднено на сайті з посиланням https://kalushcity.gov.ua/publicinfo/dostupnist |
| 5. Збір і поширення достовірної інформації про доступність для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення центру надання адміністративних послуг та закладів культури | 5.1. Збір інформації щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури, де можливий доступ до послуг у сфері фізичної культури і спорту всіх груп населення, зокрема осіб з інвалідністю | Зібрано інформацію щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури, де можливий доступ до послуг у сфері фізичної культури і спорту всіх груп населення, зокрема осіб з інвалідністю | травень 2023 року | травень 2024 року | виконано | Інформацію оприлюднено на сайті з посиланням https://kalushcity.gov.ua/publicinfo/dostupnist |
| 5.2. Здійснення моніторингу стану доступності закладів культури за 2023 рік | Здійснено моніторинг стану доступності закладів культури за  2023 рік | січень 2024 року | квітень 2024 року | виконано | Інформацію оприлюднено на сайті з посиланням https://kalushcity.gov.ua/publicinfo/dostupnist |
| 6.Удосконалення системи контролю за дотриманням нормативно-правових актів і нормативних документів у сфері доступності, обов’язковість застосування яких встановлена законодавством | Розміщення на офіційному сайті міської ради переліку транспортних засобів для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, які задіяні в автобусних маршрутах | Розміщено на офіційному сайті міської ради перелік транспортних засобів для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, які задіяні в автобусних маршрутах | травень 2023 року | травень 2023 року | виконано | Інформацію оприлюднено на сайті з посиланням https://kalushcity.gov.ua/publicinfo/informaciya-pro-pereviznikiv-ta-avtobusni-marshruti |
| *Стратегічна ціль: об`єкти фізичного оточення і транспортна система створюються та оновлюються відповідно до сучасних стандартів доступності* | | | | | | |
| 8. Забезпечення фізичної доступності об’єктів культурної інфраструктури | Забезпечення безперешкодного доступу до приміщень бібліотек | Забезпечено безперешкодний доступ до приміщень бібліотек | липень  2023 року  січень  2024 року | грудень  2023 року  квітень  2024 року | виконано | Забезпечено безперешкодний доступ до приміщень бібліотек |
| 10. Забезпечення доступності будівель і приміщень закладів освіти для маломобільних груп населення із забезпеченнями універсального дизайну та розумного пристосування | Вжиття заходів за результатами моніторингу для забезпечення доступності закладів освіти усіх рівнів для маломобільних груп населення | Вжито заходів за результатами моніторингу для забезпечення доступності закладів освіти усіх рівнів для маломобільних груп населення | березень 2024 року | жовтень 2024 року | виконано | В рівній можливості забезпечується надання освітніх послуг в 21 закладі загальної середньої освіти. Всі заклади мають безперешкодний доступ (ліцеї №2,35, гімназія №9, Сівко-Калуська гімназія - обладнані пандусами, ПШ №11 – ліфтом-підйомником, решта закладів - кнопками виклику) |
| *Стратегічна ціль: фахівці у сфері містобудування, архітектури і транспорту та представники громадськості володіють необхідними знаннями і навичками та застосовують норми і стандарти щодо фізичної безбар’єрності* | | | | | | |
| 12. Проведення щорічного інструктажу водіїв транспортних засобів, які здійснюють перевезення щодо забезпечення доступності пасажирів з інвалідністю під час надання транспортних послуг | Забезпечення проведення інструктажу персоналу, задіяного в перевезенні пасажирів, щодо засобів забезпечення доступності під час надання транспортних послуг | Проведеноінструктаж водіїв транспортних засобів, які здійснюють перевезення щодо забезпечення доступності пасажирів з інвалідністю під час надання транспортних послуг | січень 2024 року | червень 2024 року | виконано | Направлено листи |
| ***Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність*** | | | | | | |
| *Стратегічна ціль: інформація, яка надходить від суб’єктів владних повноважень та в ході судового, виборчого процесу, процесу референдуму, є доступною для кожного* | | | | | | |
| *Стратегічна ціль: кожен має рівний доступ до інформації, яку транслюють телерадіоорганізації та яка необхідна для участі у культурному житті, проведенні дозвілля і відпочинку та заняття спортом* | | | | | | |
| 14. Проведення широкої інформаційно-просвітницької кампанії для працівників державних та комунальних установ, організацій, професійних спільнот та громадськості на всіх рівнях щодо політики безбар’єрності та недискримінації | Проведення циклу вебінарів для працівників державних та комунальних закладів культури та закладів освіти сфери культури щодо політики безбар’єрності та недискримінації | Проведено цикл вебінарів для працівників державних та комунальних закладів культури та закладів освіти сфери культури щодо політики безбар’єрності та недискримінації | липень 2023 року  січень 2024 року | грудень 2023 року  квітень  2024 року | виконано | Проведено цикл вебінарів, онлайн/офлайн заходів, відеопрезентацій для працівників закладів культури щодо політики та недискримінації «Довідник безбар'єрності та як ним користуватися «Ми разом ми одинакові» «Рівні серед рівних» |
| *Стратегічна ціль: інформація, необхідна для забезпечення щоденних потреб громадян, є доступною та актуальною* | | | | | | |
| 15. Підвищення рівня інформаційної обізнаності ветеранів та членів їх сімей щодо забезпечення їх прав | 15.1. Розміщення соціальної реклами в медичних, освітніх закладах, центрі надання адміністративних послуг тощо | Розміщено соціальну рекламу в медичних, освітніх закладах, центрі надання адміністративних послуг тощо | травень 2024 року | Червень 2024 року | виконується | Розміщено соціальну рекламу в медичних закладах |
| 15.2. Розміщення інформації про спектр послуг для ветеранів на бігбордах | Розміщено інформацію про спектр послуг для ветеранів на бігбордах | травень  2024 року | червень  2024 року | не виконано | - |
| 16. Проведення інформаційної кампанії “Україна без бар’єрів” | 16.1. Забезпечення проведення інформаційно-просвітницької кампанії “Україна без бар’єрів” | Забезпечено проведення інформаційно-просвітницької кампанії “Україна без бар’єрів” | травень 2023 року  січень 2024 року | грудень 2023 року  квітень 2024 року | виконано | Забезпечено проведення інформаційно-просвітницької кампанії “Україна без бар’єрів” |
| 16.2. Забезпечення координації між структурними підрозділами Калуської міської ради під час проведення інформаційно-просвітницької кампанії “Україна без бар’єрів” | Забезпечено координацію між структурними підрозділами Калуської міської ради під час проведення інформаційно-просвітницької кампанії “Україна без бар’єрів” | травень 2023 року  січень 2024 року | грудень 2023 року  грудень 2024 року | виконано | Забезпечено проведення інформаційно-просвітницької кампанії “Україна без бар’єрів” |
| ***Напрям 3. Цифрова безбар’єрність*** | | | | | | |
| *Стратегічна ціль: швидкісний Інтернет та засоби доступу доступні для всіх* | | | | | | |
| 17. Забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | 17.1. Актуалізація та здійснення аналізу даних щодо нинішнього стану забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | Актуалізовано та здійснено аналіз даних щодо нинішнього стану забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | травень 2023 року  січень  2024 року | грудень 2023 року  червень  2024 року | виконано | Медичні заклади забезпечені доступом до швидкісного Інтернету |
| 18. Забезпечення необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету осіб з інвалідністю, закладів освіти та культури, а також бібліотек та інших центрів у межах Калуської міської територіальної громади | 18.1. Забезпечення бібліотек комп'ютерними тифлокомплексами | Забезпечено бібліотеки комп'ютерними тифлокомплексами | липень 2023 року  січень  2024 року | 2023 року  червень 2024 року | Не виконано | Не забезпечено бібліотеки комп'ютерними тифлокомплексами |
| 18.2. Забезпечення бібліотек засобами доступу до Інтернету | Забезпечено бібліотеки засобами доступу до Інтернету | травень 2023 року | червень 2024 року | Частково виконано | 50 % бібліотек забезпечено засобами доступу до Інтернету |
| ***Напрям 4. Суспільна та громадська безбар’єрність*** | | | | | | |
| *Стратегічна ціль: усім громадянам доступні публічні та соціальні послуги, які відповідають міжнародним стандартам* | | | | | | |
| 21.Запровадження процесу розвитку соціальної послуги підтриманого проживання для осіб з інвалідністю, осіб похилого віку | Проведення дослідження щодо врегулювання питання забезпечення житлом дітей з інвалідністю з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з інвалідністю, які проживають у державних або інших соціальних установах, за результатами якого напрацювати відповідні механізми | Проведено дослідження щодо врегулювання питання забезпечення житлом дітей з інвалідністю з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з інвалідністю, які проживають у державних або інших соціальних установах, за результатами якого напрацьовано відповідні механізми | травень 2023 року | червень 2023 року | виконано | Розроблено програму соціального захисту дітей, в тому числі дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, та осіб з числа дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах Калуської міської територіальної громади на 2024-2026 роки та затверджено рішенням міської ради, в якій передбачено грошова компенсація за належні для отримання житлові приміщення для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа. Матеріальна допомога для покращення житлових умов та на оплату житлово-комунальних послуг. |
| *Стратегічна ціль: держава сприяє підвищенню рівня здоров’я та забезпеченню фізичної активності населення* | | | | | | |
| 24. Створення системи  реабілітаційної допомоги військовослужбов-цям та ветеранам | 24.1. Розроблення маршруту Захисника і Захисниці України для отримання комплексної реабілітації, зокрема направлення до закладів охорони здоров'я / реабілітаційних закладів, які надають реабілітаційні послуги | Розроблено маршрут Захисника і Захисниці України для отримання комплексної реабілітації, зокрема направлено до закладів охорони здоров'я / реабілітаційних закладів, які надають реабілітаційні послуги | червень 2023 року | Червень 2024 року | виконано | В Калуській ЦРЛ функціонує відділення медичної реабілітації та фізичної терапії. Тут надаються послуги відновлення та підтримки здоров'я ветеранам війни з фізичного та ментального здоров’я. Реабілітацію надають особам, з числа військовослужбовців після: протезування кінцівок, травми спинного мозку, втрати зору чи слуху. Окрім того, в відділенні надаються послуги паліативної допомоги та проводять фізкультурно-спортивну реабілітацію. Впродовж п’яти місяців 2024 року в цьому відділенні отримали реабілітацію 185 військовослужбовців.  А також, у відділенні медичної реабілітації КНП «Калуського міського центру первинної медико-санітарної допомоги Калуської міської ради», особи з інвалідністю та особи з числа військовослужбовців, можуть отримати реабілітаційні послуги, а саме: кінезіотерапії, механотерапії, ерготерапії, лікувальної фізкультури та масажу, консультація лікарів. В цьому відділенні пацієнтам сумісно проводяться фізіотерапевтичні процедури (електросвіилолікування, УЗТ) |