Додаток 4

# до Порядку розроблення міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання

«Ознайомлено»

Фінансове управління

міської ради

___________________

_____________.

Інформація

про стан виконання міської цільової програми

за 9 місяців 2024 року

Замовник програми Калуський міський центр соціальних служб.

Повна назва програми, ким і коли затверджена Програма соціально-психологічної підтримки родин учасників АТО/ООС, внутрішньо-переміщених осіб та  сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах на 2022-2024 роки, затверджена рішенням Калуської міської ради від  25.11.2021 року №1015.

| № з\п | Зміст заходу | Передбачене фінансування на 2024 р. (тис.грн.) |  | Профінансовано за звітний період (тис.грн.) |  | Що зроблено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всього, з них: - кошти обласного бюджету, - кошти бюджету Калуської міської територіальної громади, - інші джерела |  | всього, з них: - кошти обласного бюджету, - кошти бюджету Калуської міської територіальної громади, - інші джерела |  |  |

І. Організаційно-консультаційне забезпечення програми

| 1. | Методичне забезпечення роботи Центру допомоги учасникам антитерористичної операція /операції об’єднаних сил (далі АТО/ООС) | Всього: | - | Всього: | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в т.ч. кошти бюджету Калуської міської територіальної громади | - | в т.ч. кошти бюджету Калуської міської територіальної громади | - | Забезпечення координації роботи з надання соціальної підтримки учасникам АТО/ООС |
| 2. | Забезпечення роботи мобільної бригади соціально психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі при Калуському міському центрі соціальних служб | Всього: | - | Всього: | - |  |
|  |  | в т.ч. кошти бюджету Калуської міської територіальної громади | - | в т.ч. кошти бюджету Калуської міської територіальної громади | - | Забезпечення комплексного підходу у вирішенні соціальних питань сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах, в тому числі особи які зазнали насильства. Підвищення рівня поінформованості громади Калуша в наданні соціальних послуг |
| 3. | Координація соціальної роботи з особами, які повернулися з місць позбавлення волі та їх сім”ями. Участь в роботі спостережної комісії | Всього: | - | Всього: | - | Ресоціалізація, психологічна реабілітація осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі, або засуджені до покарання без позбавлення волі. |
|  |  | в т.ч. кошти бюджету Калуської міської територіальної громади | - | в т.ч. кошти бюджету Калуської міської територіальної громади | - |  |
| 3.1 | Надання соціально – педагогічних, соціально - психологічних та інформаційних послуг сім’ям, де є засуджені до покарання без позбавлення волі. | Всього: | - | Всього: | - | Психологічна реабілітація осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі, або засуджені до покарання без позбавлення волі |
|  |  | в т.ч. кошти бюджету Калуської міської територіальної громади | - | в т.ч. кошти бюджету Калуської міської територіальної громади | - |  |
| 3.2 | Проведення інтерактивних бесід у міськрайонному центрі пробації на тему: - Попереджений значить захищений. - Шлях виправлення. - Пропаганда духовних традицій українського народу та цінностей християнської культури. - Профілактичні бесіди з нагоди Міжнародного дня бородьби зі СНІДом. | Всього: | - | Всього: | - | Надання соціально- педагогічної консультації та інформації. Соціально – психологічна підтримка, запобіганню вчиненню повторних правопорушень. Пропаганда та інформування молоді щодо кращих традицій українського суспільства. |
|  |  | в т.ч. кошти бюджету Калуської міської територіальної громади | - | в т.ч. кошти бюджету Калуської міської територіальної громади | - |  |
| 3.3 | Здійснення соціального супроводу молодих сімей, осіб з числа дітей- сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування. Робота з патронатними сім’ями. | Всього: | - | Всього: | - | Підтримка та соціалізація осіб, які виховувалися в опікунських сім’ях. Інформування жителів міста про альтернативні форми сімейного виховання. |
|  |  | в т.ч. кошти бюджету Калуської міської територіальної громади | - | в т.ч. кошти бюджету Калуської міської територіальної громади | - |  |
| 4. | Надання соціальної підтримки сім‘ям поранених у ході операції об’єднаних сил. Сприяння в проведенні благодійних акцій | Всього: | - | Всього: | - | Соціальна та матеріальна підтримка родин поранених бійців. Формування ціннісних орієнтирів і громадської самосвідомості на прикладах мужності і героїзму учасників АТО/ООС |
|  |  | в т.ч. кошти бюджету Калуської міської територіальної громади | - | в т.ч. кошти бюджету Калуської міської територіальної громади | - |  |

ІІ. Соціально-психологічна підтримка

| 5. | Забезпечення роботи постійно-діючого кабінету психологічного розвантаження та творчої майстерні Соціальне супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. | Всього: | 5.500 | Всього: | 0.333 | Забезпечення позитивного результату психологічної адаптації осіб, які перебувають в кризі. Психологічна підтримка прийомних батьків та батьків-вихователів |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в т.ч. кошти бюджету Калуської міської територіальної громади | 5.500 | в т.ч. кошти бюджету Калуської міської територіальної громади | 0.333 |  |  |
| 5.1 | Робочі наради з психологами, соціальними педагогами навчальних закладів ТГ, щодо співпраці з дітьми-сиротами, які навчаються та виховуються у ПС та ДБСТ та дітьми які виховуються у сім’ях де є складні життєві обставини. Виготовлення та розповсюдження роздаткового матеріалу щодо сімейного виховання. | Всього: | 0.500 | Всього: | - | Забезпечення порозуміння та узгодження актуальних питань щодо роботи кожної установи для гармонійного розвитку та корекційної роботи з дітьми-сиротами та дітьми, які виховуються в сім’ях, що перебувають в СЖО |  |
|  |  | в т.ч. кошти бюджету Калуської міської територіальної громади | 0.500 | в т.ч. кошти бюджету Калуської міської територіальної громади | - |  |  |
| 5.2 | Тренінгові заняття для знаття емоційної напруги, професійного вигорання на теми: - Побудова позитивної перспективи - Мій внутрішній світ – моя внутрішня дитина. - Основи толерантності. 4. Придбання та виготовлення роздаткового матеріалу. | Всього: | 3.000 | Всього: | - | Розвантаження, знаття стресу та вміння переключатися, здобуття навичок керуванням власними емоціями. Реалізація навчального курсу «Як працювати в команді» |  |
|  |  | в т.ч. кошти бюджету Калуської міської територіальної громади | 3.000 | в т.ч. кошти бюджету Калуської міської територіальної громади | - |  |  |
| 5.3 | Соціальне супроводження ПС та ДБСТ.Проведення тренінгових занять з прийомними батьками на теми: - Як по справжньому, любити дитину. - Батьки і діти, шляхи взаємодії Виготовлення роздаткового матеріалу. | Всього: | 2.000 | Всього: | 0.333 | Психологічна підтримка прийомних батьків та батьків- вихователів. Оплачено продукцію призначену для нагородження ( грамоти, листівки медаль) |  |
|  |  | в т.ч. кошти бюджету Калуської міської територіальної громади | 2.000 | в т.ч. кошти бюджету Калуської міської територіальної громади | 0.333 |  |  |
| 6. | Робота з сім’ями учасників АТО/ООС. Анкетування стосовно реалізації соціальних гарантій відповідно до чинного законодавства та виявлення і вирішення проблемних питань | Всього: | 4.000 | Всього: | 2.836 | Отримання реальної інформації про соціальний захист учасників АТО/ООС, забезпечення зворотнього зв’язку, створення можливостей для оперативного аналізу. Оплачено виготовлення інформаційних буклетів, брошур. Оплачено транспортні послуги. |  |
|  |  | в т.ч. кошти бюджету Калуської міської територіальної громади | 4.000 | в т.ч. кошти бюджету Калуської міської територіальної громади | 2.836 |  |  |
| 6.1 | Розроблення та виготовлення інформаційно – просвітницьких буклетів на тему «Психологічна сомодопомога» | Всього: | 2.000 | Всього: | 1.636 | Соціально – психологічна підтримка сімей учасників АТО/ООС, де прослідковується пост воєнний синдром. Оплачено послуги розробки та виготовленя інформаційних брошур та листівок для військовослужбовців, їх сімей, родин загиблих Героїв. |  |
|  |  | в т.ч. кошти бюджету Калуської міської територіальної громади | 2.000 | в т.ч. кошти бюджету Калуської міської територіальної громади | 1.636 |  |  |
| 6.2 | Участь сімей учасників АТО/ООС та ВПО Калуського ТГ в заходах обласного рівня | Всього: | 2.000 | Всього: | 1.200 | Сприяння соціально – психологічній реабілітації сімей АТО/ООС. Оплачено транспортні послуги поїздки родин загиблих героїв внаслідок воєнних дій на території України до монастиря с.Голинь . |  |
|  |  | в т.ч. кошти бюджету Калуської міської територіальної громади | 2.000 | в т.ч. кошти бюджету Калуської міської територіальної громади | 1.200 |  |  |
| 7. | Забезпечення надання соціальних послуг, соціального супроводу сім’ям учасників АТО/ООС, внутрішньо переміщених осіб та сім’ям , які перебувають в складних життєвих обставинах. | Всього: | 3.000 | Всього: | 1.200 | Забезпечення супроводу родин учасників АТО/ООС, внутрішньо переміщених осіб та сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах. Оплачено траспортні послуги поїздки. |  |
|  |  | в т.ч. кошти бюджету Калуської міської територіальної громади | 3.000 | в т.ч. кошти бюджету Калуської міської територіальної громади | 1.200 |  |  |
| 7.1 | Зустріч з ВПО та членами їх родин щодо соціалізації та допомоги у вирішенні актуальних питань | Всього: | 0.500 | Всього: | - | Допомога у налагоджені стосунків у соціумі. |  |
|  |  | в т.ч. кошти бюджету Калуської міської територіальної громади | 0.500 | в т.ч. кошти бюджету Калуської міської територіальної громади | - |  |  |
| 7.2 | Проведення тематичного заходу на тему: «День Святого Валентина» | Всього: | 0.500 | Всього: | - | Реалізація програми позитивної психології |  |
|  |  | в т.ч. кошти бюджету Калуської міської територіальної громади | 0.500 | в т.ч. кошти бюджету Калуської міської територіальної громади | - |  |  |
| 7.3 | Організація заходів з нагоди відзначення в місті Дня Батька. Відзначення кращих батьків міста, переможців конкурсу дитячих робіт «Мій батько-найкращий» | Всього: | 2.000 | Всього: | 1.200 | Утвердження розуміння важливості батьківства в українській родині, відповідальність членів родини у вихованні дитини. Пропаганда обов’язків Батька, як голови родини. Оплачено транспортні послуги поїздки родин загиблих героїв внаслідок воєнних дій на території України до монастиря с. Підмихайля . |  |
|  |  | в т.ч. кошти бюджету Калуської міської територіальної громади | 2.000 | в т.ч. кошти бюджету Калуської міської територіальної громади | 1.200 |  |  |
| 8. | Організації роботи «Школи батьківського удосконалення» | Всього: | 4.000 | Всього: | - | Надання психологічної підтримки сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах. |  |
|  |  | в т.ч. кошти бюджету Калуської міської територіальної громади | 4.000 | в т.ч. кошти бюджету Калуської міської територіальної громади | - |  |  |
| 8.1 | Організація та проведення просвітницької роботи, щодо запобігання торгівлі людьми. Виготовлення буклетів. | Всього: | - | Всього: | - | Надання психологічної підтримки молоді, яка в пошуках роботи |  |
|  |  | в т.ч. кошти бюджету Калуської міської територіальної громади | - | в т.ч. кошти бюджету Калуської міської територіальної громади | - |  |  |
| 8.2 | Психологічна підтримка та залучення осіб із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах до проведення тренінгових занять на тему: - П’ять шляхів до серця дитини. - Не бий мене, мамо! - Як відкрити здібності власної дитини? - Чи затишно дитині у вашій родині? | Всього: | 4.000 | Всього: | - | Формування у батьків основи усвідомленого ставлення до батьківства, розвиток інтересу до позитивного досвіду у сім’ї, впровадження критичного мислення у спілкуванні між членами родини. |  |
|  |  | в т.ч. кошти бюджету Калуської міської територіальної громади | 4.000 | в т.ч. кошти бюджету Калуської міської територіальної громади | - |  |  |
| 9. | Організація та реалізація діяльності мобільної бригади соціально – психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства. Попередження насильства у сім’ї. Виїзди в старостинські округи. | Всього: | - | Всього: |  |  |  |
|  |  | в т.ч. кошти бюджету Калуської міської територіальної громади | - | в т.ч. кошти бюджету Калуської міської територіальної громади | - | Профілактика та попередження насильства у сім’ї та зневажливого ставлення в родині Виготовлення тематичних сіті - лайтів. |  |
| 10. | Надання комплексної соціально – психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/ або насильства за ознакою статі | Всього: | 12.760 | Всього: | - | Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань профілактики насильства та зневажливого ставлення в сім’ї. Забезпечення роботи денного центру соціально- психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/ або насильства за ознакою статі з “кризовою кімнатою” |  |
|  |  | в т.ч. кошти бюджету Калуської міської територіальної громади | 12.760 | в т.ч. кошти бюджету Калуської міської територіальної громади | - |  |  |
| 10.1 | Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань профілактики насильства та зневажливого ставлення в сім’ї, шляхом публікацій та виступів через засоби масової інформації. | Всього: | 2.000 | Всього: | - | Формування громадської думки щодо нетерпимості до зневажливого ставлення та профілактика насильства в сім’ї. Використання ефективних методів впливу на осіб, які вчиняють насильство. |  |
|  |  | в т.ч. кошти бюджету Калуської міської територіальної громади | 2.000 | в т.ч. кошти бюджету Калуської міської територіальної громади | - |  |  |
| 10.2 | Забезпечення функціонування денного центру соціально - психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/ або насильства за ознакою статі з “кризовою кімнатою”. | Всього: | 10.760 | Всього: | - |  |  |
|  |  | в т.ч. кошти бюджету Калуської міської територіальної громади | 10.760 | в т.ч. кошти бюджету Калуської міської територіальної громади | - | Надання послуги короткострокового перебування у “кризовій кімнаті” та забезпечення належних умов проживання, організація надання послуг з харчування постраждалим особам. |  |
| 10.3 | Придбання предметів побутової хімії | Всього: | - | Всього: | - |  |  |
|  |  | в т.ч. кошти бюджету Калуської міської територіальної громади | - | в т.ч. кошти бюджету Калуської міської територіальної громади | - |  |  |
| 10.4 | Придбання продуктів харчування | Всього: | - | Всього: | - |  |  |
|  |  | в т.ч. кошти бюджету Калуської міської територіальної громади | - | в т.ч. кошти бюджету Калуської міської територіальної громади | - |  |  |
| 11. | Забезпечення роботи консулат-пункту щодо попередження раннього соціального сирітства в жіночій консультації Калуської ЦРЛ та пологовому будинку. Перевірка цільового використання державної допомоги при народженні дитини | Всього: | 5.000 | Всього: | - |  |  |
|  |  | в т.ч. кошти бюджету Калуської міської територіальної громади | 5.000 | в т.ч. кошти бюджету Калуської міської територіальної громади | - | Соціально-психологічна підтримка вагітних жінок та батьків з метою запобігання відмові від новонароджених дітей та вилученню дітей із сімей . Виявлення не цільового використання державної допомоги при народженні дитини |  |
| 11.1 | Робота консультативного пункту щодо попередження раннього соціального сирітства в жіночій консультації. Виготовлення та розповсюдження буклетів щодо попередження соціального сирітства. | Всього: | 1.000 | Всього: | - | Соціально-психологічна підтримка вагітних жінок, просвітницька робота щодо пропаганди безвідповідального батьківства. Поінформованість молодих мам, щодо запобігання відмови від новонароджених дітей та вилучених дітей із сім’ї |  |
|  |  | в т.ч. кошти бюджету Калуської міської територіальної громади | 1.000 | в т.ч. кошти бюджету Калуської міської територіальної громади | - |  |  |
| 11.2 | Організація та проведення з нагоди Дня сім’ї фестивалю пар, які в очікувані дитини «Щаслива сім’я – щасливі діти» | Всього: | 4.000 | Всього: | - | Підтримка молодих сімейних пар, пропаганда відповідального батьківства. |  |
|  |  | в т.ч. кошти бюджету Калуської міської територіальної громади | 4.000 | в т.ч. кошти бюджету Калуської міської територіальної громади | - |  |  |
| 12. | Міжнародна співпраця з країнами ЄС щодо оздоровлення та організації роботи із сім’ями учасників АТО/ООС. Підтримка роботи громадської організації «Сім’я захисника» | Всього: | 7.000 | Всього: | 7.000 |  |  |
|  |  | в т.ч. кошти бюджету Калуської міської територіальної громади | 7.000 | в т.ч. кошти бюджету Калуської міської територіальної громади | 7.000 | Оздоровлення сімей учасників АТО/ООС та втілення передового практичного досвіду роботи з сім’ями, де прослідковується пост воєнний синдром. Оплачено послуги розробки та виготовленя інформаційних брошур та листівок “Путівник консультацій з питань ментального здоров’я в Калуській громаді” для військовослужбовців, їх сімей, родин загиблих Героїв. |  |
| 13. | Організація та проведення заходів для соціально – незахищених категорій сімей з нагоди календарних дат: | Всього: | 27.000 | Всього: | 4.840 | Соціально-психологічна підтримка та соціальна реабілітація сімей учасників АТО/ООС, ВПО та сімей, які перебувають у СЖО. |  |
|  |  | в т.ч. кошти бюджету Калуської міської територіальної громади | 27.000 | в т.ч. кошти бюджету Калуської міської територіальної громади | 4.840 |  |  |
| 13.1 | Тематична програма з нагоди відзначення Дня матері (відзначення матерів учасників АТО/ООС та матерів, які виховують дітей з інвалідністю) | Всього: | 4.000 | Всього: | 0.540 | Соціально-психологічна підтримка матерів, які виховують дітей з інвалідністю та матерів учасників АТО/ООС. Оплачено придбання подарункових наборів для проведення тематичної програми : “ Уклін тобі, українська Мати” для родин військогвослужбовців |  |
|  |  | в т.ч. кошти бюджету Калуської міської територіальної громади | 4.000 | в т.ч. кошти бюджету Калуської міської територіальної громади | 0.540 |  |  |
| 13.2 | Відзначення Міжнародного Дня дітей (організація поїздки в аквапарк м. Івано-Франківська дітей із кризових сімей) | Всього: | 5.000 | Всього: | - | Підтримка дітей та молоді з категорії, які перебувають в складних життєвих обставинах. |  |
|  |  | в т.ч. кошти бюджету Калуської міської територіальної громади | 5.000 | в т.ч. кошти бюджету Калуської міської територіальної громади | - |  |  |
| 13.3 | Участь в організації та проведенні Великодніх та Миколаївських свят. | Всього: | 10.000 | Всього: | - | Організація та придбання подарунків для тематичних свят. |  |
|  |  | в т.ч. кошти бюджету Калуської міської територіальної громади | 10.000 | в т.ч. кошти бюджету Калуської міської територіальної громади | - |  |  |
| 13.4 | Організація та проведення щорічних фестивалів творчості для осіб з функціональними обмеженнями «Повір у себе» та «Горицвіт» | Всього: | 8.000 | Всього: | 4.300 | Соціалізація та підтримка дітей та молоді з функціональними обмеженнями. Оплачено придбання подарункових наборів для проведення міського фестивалю творчості дітей та молоді з функціональними обмеженнями : “ Повір у себе” |  |
|  |  | в т.ч. кошти бюджету Калуської міської територіальної громади | 8.000 | в т.ч. кошти бюджету Калуської міської територіальної громади | 4.300 |  |  |
| 14. | Забезпечення діяльності «Школи волонтерів», підтримка громадських організацій. | Всього: | 16.124 | Всього: | - | Соціальна робота з молоддю щодо підготовки волонтерів. |  |
|  |  | в т.ч. кошти бюджету Калуської міської територіальної громади | 16.124 | в т.ч. кошти бюджету Калуської міської територіальної громади | - |  |  |
| 14.1 | Організація та проведення циклу інформаційно – просвітницьких заходів «Молодь за здоровий спосіб життя» Виготовлення буклетів та 4 сіті-лайтів | Всього: | 4.000 | Всього: | - | Соціальна робота з молоддю щодо пропаганди здорового способу життя. |  |
|  |  | в т.ч. кошти бюджету Калуської міської територіальної громади | 4.000 | в т.ч. кошти бюджету Калуської міської територіальної громади | - |  |  |
| 14.2 | Проведення корекційно – розвивальної програми: «Вербальне та невербальне спілкування». Виготовлення буклетів «Профілактика хворіб, що передаються статевим шляхом» | Всього: | - | Всього: | - | Підготовка молоді до сімейного життя, пропаганда здорового способу життя |  |
|  |  | в т.ч. кошти бюджету Калуської міської територіальної громади | - | в т.ч. кошти бюджету Калуської міської територіальної громади | - |  |  |
| 14.3 | Організація та проведення акцій в селах територіальної громади з нагоди відзначення тематичних днів: 20 березня – Міжнародний день щастя; 9 червня – Міжнародний день друзів; 1 жовтня- Всесвітній день посмішки; 1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом | Всього: | 4.124 | Всього: | - | Підвищення рівня культури, поінформованість молоді щодо толерантного ставлення одне до одного та людей похилого віку. Залучення громади до вирішення соціальних проблем. |  |
|  |  | в т.ч. кошти бюджету Калуської міської територіальної громади | 4.124 | в т.ч. кошти бюджету Калуської міської територіальної громади | - |  |  |
| 14.4 | Організація конкурсу соціальної реклами «Наше майбутнє – без шкідливих звичок» | Всього: | 2.000 | Всього: | - | Профілактика негативних явищ в молодіжному середовищі. |  |
|  |  | в т.ч. кошти бюджету Калуської міської територіальної громади | 2.000 | в т.ч. кошти бюджету Калуської міської територіальної громади | - |  |  |
| 14.5 | Проведення Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства». Виготовлення буклетів та сіті-лайтів | Всього: | 2.000 | Всього: | - | Профілактика насильства та зневажливого ставлення в соціумі. |  |
|  |  | в т.ч. кошти бюджету Калуської міської територіальної громади | 2.000 | в т.ч. кошти бюджету Калуської міської територіальної громади | - |  |  |
| 14.6 | Екскурсійна поїздка волонтерів КМЦСС з нагоди відзначення Міжнародного Дня волонтера | Всього: | 4.000 | Всього: | - | Підтримка та популяризація волонтерського руху. |  |
|  |  | в т.ч. кошти бюджету Калуської міської територіальної громади | 4.000 | в т.ч. кошти бюджету Калуської міської територіальної громади | - |  |  |
|  | ВСЬОГО (тис.грн.) |  | 84.384 |  | 16.209 |  |  |

Замовник програми

Директор КМЦСС                                Галина   ДИДИЧ       _______________

Керівник програми

Заступник міського

голови                                                    Наталія КІНАШ__________________