ЗВІТ

про виконання

МІСЦЕВОГО ПЛАНУ ЗАХОДІВ

 на 2023-2024 роки з реалізації в Калуській міській територіальній громаді Національної стратегії

із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування завдання** | **Найменування заходу** | **Очікуваний результат** | **Термін реалізації** | | **Стан** | **Продукт або послуга, які з’явились в результаті виконання заходу** |
| **Дата початку** | **Дата заверше-ння** |
| ***Напрям 1. Фізична безбар’єрність*** | | | | | | |
| *Стратегічна ціль: системи моніторингу і контролю забезпечують застосування норм і стандартів доступності об`єктів фізичного оточення і транспорту* | | | | | | |
| 1. Забезпечення збору і поширення достовірної інформації про доступність об’єктів фізичного оточення | Проведення за участю громадських організацій моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту (відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 року  № 537) (щороку) | Забезпечено збір даних за результатами моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | травень 2023 року  січень 2024 року | грудень 2023 року  червень 2024 року | виконано | Проведено збір даних за результатами моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення  Інформацію розміщено на офіційному сайті за посиланням: https://kalushcity.gov.ua/publicinfo/dostupnist |
| 2. Розроблення місцевого плану забезпечення безбар’єрного простору | 2.1. Визначення в Калуській міській територіальній громаді відповідальної особи з питань безбар’єрності | Визначено відповідальну особу з питань безбар’єрності на рівні Калуської міської територіальної громади | січень  2024року | квітень  2024 року | виконано | Розпорядження міського голови від 08.04.2024 № 88-р оприлюднено на сайті з посиланням https://kalushcity.gov.ua/publicinfo/dostupnist |
| 2.2. Розроблення місцевих планів заходів із впровадження безбар’єрного простору | Прийнято розпорядження міського голови | травень 2023 року | липень 2023 року | виконано | Розпорядження міського голови від 08.04.2024 № 88-р оприлюднено на сайті з посиланням https://kalushcity.gov.ua/publicinfo/dostupnist |
| 3. Забезпечення оприлюднення результатів виконання Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року | Оприлюднення на офіційному веб-сайті Калуської міської ради інформації про виконання кожного завершеного заходу | Оприлюднено на офіційному веб-сайті Калуської міської ради | липень 2023 року | червень 2024 року | виконано | Інформацію оприлюднено на сайті з посиланням https://kalushcity.gov.ua/publicinfo/dostupnist |
| 4. Забезпечення системного збору, аналізу та оприлюднення інформації про стан фізичної доступності готелів, приміщень, в яких провадять свою діяльність туроператори | Проведення збору, систематизації та аналізу інформації про стан фізичної доступності готелів, приміщень, в яких провадять свою діяльність туроператори | Забезпечено збір, систематизацію та аналіз інформації про стан фізичної доступності готелів, приміщень, в яких провадять свою діяльність туроператори | травень 2023 року | травень 2024 року | виконано | Інформацію оприлюднено на сайті з посиланням https://kalushcity.gov.ua/publicinfo/dostupnist |
| 5. Збір і поширення достовірної інформації про доступність для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення центру надання адміністративних послуг та закладів культури | 5.1. Збір інформації щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури, де можливий доступ до послуг у сфері фізичної культури і спорту всіх груп населення, зокрема осіб з інвалідністю | Зібрано інформацію щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури, де можливий доступ до послуг у сфері фізичної культури і спорту всіх груп населення, зокрема осіб з інвалідністю | травень 2023 року | травень 2024 року | виконано | Інформацію оприлюднено на сайті з посиланням <https://kalushcity.gov.ua/publicinfo/dostupnist>  Всі об’єкти спортивної інфраструктури забезпечені можливим доступом для маломобільних груп населення та осіб з інвалідністю. |
| 5.2. Здійснення моніторингу стану доступності закладів культури за 2023 рік | Здійснено моніторинг стану доступності закладів культури за  2023 рік | січень 2024 року | квітень 2024 року | виконано | Інформацію оприлюднено на сайті з посиланням https://kalushcity.gov.ua/publicinfo/dostupnist |
| 6.Удосконалення системи контролю за дотриманням нормативно-правових актів і нормативних документів у сфері доступності, обов’язковість застосування яких встановлена законодавством | Розміщення на офіційному сайті міської ради переліку транспортних засобів для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, які задіяні в автобусних маршрутах | Розміщено на офіційному сайті міської ради перелік транспортних засобів для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, які задіяні в автобусних маршрутах | травень 2023 року | травень 2023 року | виконано | Інформацію оприлюднено на сайті з посиланням https://kalushcity.gov.ua/publicinfo/informaciya-pro-pereviznikiv-ta-avtobusni-marshruti |
| *Стратегічна ціль: об`єкти фізичного оточення і транспортна система створюються та оновлюються відповідно до сучасних стандартів доступності* | | | | | | |
| 7. Пристосування головних входів і приміщень адміністративних будівель КМР, центру надання адміністративних послуг для використання маломобільними групами населення, зокрема особами з інвалідністю | 7.1. Проведення відповідних будівельних/ ремонтних робіт | Головні входи і приміщення будівель адміністративних будівель, центру надання адміністративних послуг пристосовано для використання маломобільними групами населення, зокрема особами з інвалідністю | травень 2023 року | грудень 2023 року | виконано | Головні входи приміщень будівель адміністративних будівель, центру надання адміністративних послуг пристосовано для використання маломобільними групами населення, зокрема особами з інвалідністю |
| 7.2. Встановлення інформаційних знаків про наявність та розташування входів (виходів) для осіб з інвалідністю | Встановлено інформаційні знаки про наявність та розташування входів (виходів) для осіб з інвалідністю | травень 2023 року | грудень 2023 року | виконується | - |
| 8. Забезпечення фізичної доступності об’єктів культурної інфраструктури | Забезпечення безперешкодного доступу до приміщень бібліотек | Забезпечено безперешкодний доступ до приміщень бібліотек | липень  2023 року  січень  2024 року | грудень  2023 року  квітень  2024 року | виконано | Забезпечено безперешкодний доступ до приміщень 9 бібліотек |
| 9. Забезпечення функціонування системи цивільного захисту і безпеки маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | Облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують їх доступність для маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | Облаштовано споруди цивільного захисту засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | травень 2023 року | грудень 2023 року | не виконано | 36 захисних споруд цивільного захисту (сховищ, ПРУ) та 44 облікованих найпростіших укриттів, які не пристосовані для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Підвальні приміщення також не пристосовані для осіб з інвалідністю. Балансоутримувачам захисних споруд цивільного захисту направлено листи щодо передбачення коштів у місцевому бюджеті на 2025 для облаштування споруд цивільного захисту, що забезпечують доступ маломобільних груп населення |
| 10. Забезпечення доступності будівель і приміщень закладів освіти для маломобільних груп населення із забезпеченнями універсального дизайну та розумного пристосування | Вжиття заходів за результатами моніторингу для забезпечення доступності закладів освіти усіх рівнів для маломобільних груп населення | Вжито заходів за результатами моніторингу для забезпечення доступності закладів освіти усіх рівнів для маломобільних груп населення | березень 2024 року | жовтень 2024 року | виконано | В рівній можливості забезпечується надання освітніх послуг в 21 закладі загальної середньої освіти. Всі заклади мають безперешкодний доступ (ліцеї №2,35, гімназія №9, Сівко-Калуська гімназія - обладнані пандусами, ПШ №11 – ліфтом-підйомником, решта закладів - кнопками виклику) |
| *Стратегічна ціль: фахівці у сфері містобудування, архітектури і транспорту та представники громадськості володіють необхідними знаннями і навичками та застосовують норми і стандарти щодо фізичної безбар’єрності* | | | | | | |
| 12. Проведення щорічного інструктажу водіїв транспортних засобів, які здійснюють перевезення щодо забезпечення доступності пасажирів з інвалідністю під час надання транспортних послуг | Забезпечення проведення інструктажу персоналу, задіяного в перевезенні пасажирів, щодо засобів забезпечення доступності під час надання транспортних послуг | Проведеноінструктаж водіїв транспортних засобів, які здійснюють перевезення щодо забезпечення доступності пасажирів з інвалідністю під час надання транспортних послуг | січень 2024 року | червень 2024 року | виконано | Направлено листи |
| 13. Врегулювання питань щодо доступності інформації під час надання публічних послуг | Проведення моніторингу доступності інформації, що оприлюднюється структурними підрозділами Калуської міської територіальної громади (зокрема для осіб з порушеннями слуху, зору та інтелектуальними порушеннями) на офіційному веб-сайті | Проведено моніторинг доступності інформації, що оприлюднюється структурними підрозділами Калуської міської територіальної громади (зокрема для осіб з порушеннями слуху, зору та інтелектуальними порушеннями) на офіційному веб-сайті | червень 2023 року  січень 2024 року | грудень 2023 року  грудень 2024 року | виконано | У новій версії офіційного сайту Калуської міської ради діє спеціальна версія для осіб з вадами зору, що дає можливість людям із порушенням слуху, зору бути в курсі головних подій (новин) . Вказана версія дозволяє знайти всю необхідну довідкову інформацію, а також люди з порушення зору можуть подати звернення (в електронному вигляді) до виконавчих органів міської ради, депутатів, а також керівників структурних підрозділів. |
| ***Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність*** | | | | | | |
| *Стратегічна ціль: інформація, яка надходить від суб’єктів владних повноважень та в ході судового, виборчого процесу, процесу референдуму, є доступною для кожного* | | | | | | |
| *Стратегічна ціль: кожен має рівний доступ до інформації, яку транслюють телерадіоорганізації та яка необхідна для участі у культурному житті, проведенні дозвілля і відпочинку та заняття спортом* | | | | | | |
| 14. Проведення широкої інформаційно-просвітницької кампанії для працівників державних та комунальних установ, організацій, професійних спільнот та громадськості на всіх рівнях щодо політики безбар’єрності та недискримінації | Проведення циклу вебінарів для працівників державних та комунальних закладів культури та закладів освіти сфери культури щодо політики безбар’єрності та недискримінації | Проведено цикл вебінарів для працівників державних та комунальних закладів культури та закладів освіти сфери культури щодо політики безбар’єрності та недискримінації | липень 2023 року  січень 2024 року | грудень 2023 року  квітень  2024 року | виконано | Проведено цикл вебінарів, онлайн/офлайн заходів, відеопрезентацій для працівників закладів культури щодо політики та недискримінації «Довідник безбар'єрності та як ним користуватися «Ми разом ми одинакові» «Рівні серед рівних» |
| *Стратегічна ціль: інформація, необхідна для забезпечення щоденних потреб громадян, є доступною та актуальною* | | | | | | |
| 15. Підвищення рівня інформаційної обізнаності ветеранів та членів їх сімей щодо забезпечення їх прав | 15.1. Розміщення соціальної реклами в медичних, освітніх закладах, центрі надання адміністративних послуг тощо | Розміщено соціальну рекламу в медичних, освітніх закладах, центрі надання адміністративних послуг тощо | травень 2024 року | Червень 2024 року | виконано | Розміщено соціальну рекламу в медичних закладах |
| 15.2. Розміщення інформації про спектр послуг для ветеранів на бігбордах | Розміщено інформацію про спектр послуг для ветеранів на бігбордах | травень  2024 року | червень  2024 року | виконано | Проводиться належна інформаційно-роз’яснювальна робота щодо пільг та соціальних гарантій для ветеранів, передбачених державними та місцевими нормативно правовими актами. |
| 16. Проведення інформаційної кампанії “Україна без бар’єрів” | 16.1. Забезпечення проведення інформаційно-просвітницької кампанії “Україна без бар’єрів” | Забезпечено проведення інформаційно-просвітницької кампанії “Україна без бар’єрів” | травень 2023 року  січень 2024 року | грудень 2023 року  квітень 2024 року | виконано | Забезпечено проведення інформаційно-просвітницької кампанії “Україна без бар’єрів” |
| 16.2. Забезпечення координації між структурними підрозділами Калуської міської ради під час проведення інформаційно-просвітницької кампанії “Україна без бар’єрів” | Забезпечено координацію між структурними підрозділами Калуської міської ради під час проведення інформаційно-просвітницької кампанії “Україна без бар’єрів” | травень 2023 року  січень 2024 року | грудень 2023 року  грудень 2024 року | виконано | Забезпечено проведення інформаційно-просвітницької кампанії “Україна без бар’єрів” – організовані тематичні інформаційні виставки у бібліотеках, забезпечено вільний доступ до перегляду інформаційних виставок |
| ***Напрям 3. Цифрова безбар’єрність*** | | | | | | |
| *Стратегічна ціль: швидкісний Інтернет та засоби доступу доступні для всіх* | | | | | | |
| 17. Забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | 17.1. Актуалізація та здійснення аналізу даних щодо нинішнього стану забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | Актуалізовано та здійснено аналіз даних щодо нинішнього стану забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | травень 2023 року  січень  2024 року | грудень 2023 року  червень  2024 року | виконано | Медичні заклади забезпечені доступом до швидкісного Інтернету |
| 18. Забезпечення необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету осіб з інвалідністю, закладів освіти та культури, а також бібліотек та інших центрів у межах Калуської міської територіальної громади | 18.1. Забезпечення бібліотек комп'ютерними тифлокомплексами | Забезпечено бібліотеки комп'ютерними тифлокомплексами | липень 2023 року  січень  2024 року | 2023 року  червень 2024 року | не виконано | Не забезпечено бібліотеки комп'ютерними тифлокомплексами |
| 18.2. Забезпечення бібліотек засобами доступу до Інтернету | Забезпечено бібліотеки засобами доступу до Інтернету | травень 2023 року | червень 2024 року | частково виконано | 7 бібліотек забезпечено засобами доступу до Інтернету |
| ***Напрям 4. Суспільна та громадська безбар’єрність*** | | | | | | |
| *Стратегічна ціль: усім громадянам доступні публічні та соціальні послуги, які відповідають міжнародним стандартам* | | | | | | |
| 19. Здійснення заходів щодо впровадження практик та механізмів соціальної та громадської участі, зокрема щодо забезпечення безбар'єрності | 19.1. Проведення міжрегіональних обмінів молоддю (зокрема осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб), яка постраждала внаслідок війни, з метою підвищення її соціальної та громадської участі у процесах відновлення країни | Проведено міжрегіональні обміни молоддю (зокрема осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб), яка постраждала внаслідок війни, з метою підвищення її соціальної та громадської участі у процесах відновлення країни | травень 2023 року | вересень  2023 року | виконано | Проведено міжрегіональні обміни з молоддю Івано-Франківщини, внутрішньо переміщені особи взяли участь у проекті «Віднова», що підвищило їх соціальну та громадську участь в процес відновлення країни. |
| 19.2. Організація роботи регіональних просторів, створених у рамках проекту платформи «СпівДія» на базі молодіжних центрів та молодіжних просторів з надання послуг, зокрема он-лайн, спрямованих на створення безбар’єрного доступу, соціальної та громадської адаптації всіх груп населення (зокрема постраждалих внаслідок війни, осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб) до гуманітарної, психологічної та юридичної підтримки, консультацій з питань професійного розвитку та працевлаштування, послуг з неформальної освіти тощо | Організовано роботу регіональних просторів, створених у рамках проекту платформи «СпівДія» на базі молодіжних центрів та молодіжних просторів з надання послуг, зокрема он-лайн,спрямованих на створення безбар’єрного доступу, соціальної та громадської адаптації всіх груп населення (зокрема постраждалих внаслідок війни, осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб) до гуманітарної, психологічної та юридичної підтримки, консультацій з питань професійного розвитку та працевлаштування, послуг з неформальної освіти тощо | травень 2023 року | грудень 2023 року | виконано | В молодіжному просторі ГО «Молодь в дії» ведеться робота психолога спрямована на створення соціальної та громадської адаптації. Управлінням молоді та спорту Калуської міської ради спільно з молодіжними громадськими організаціями проводились тренінги з проектного менеджменту, як елемент неформальної освіти серед молоді. |
| 20. Реалізація програми залучення молоді до громадського та політичного життя, зокрема осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб | 20.1. Проведення освітньо-виховних заходів (тренінги, семінари, форуми) з представниками молодіжних центрів та активної молоді для підвищення рівня їх спроможності та якості діяльності щодо роботи з різними категоріями молоді (зокрема особами з інвалідністю та внутрішньо переміщеними особами) для її залучення до громадського та політичного життя | Проведено освітньо-виховні заходи (тренінги, семінари, форуми) з представниками молодіжних центрів та активної молоді для підвищення рівня їх спроможності та якості діяльності щодо роботи з різними категоріями молоді (зокрема особами з інвалідністю та внутрішньо переміщеними особами) для її залучення до громадського та політичного життя | липень 2023 року | листопад 2023 року | виконано | дослідження молоді у громаді, оновлення молодіжної політики у рамках проєкту «Мріємо та діємо»;  - проведення молодіжного форуму у Калуші і співпраця з іншими молодіжними радами;  - співпраця з органами місцевого самоврядування і залучення бізнесу;  - розробка еко-мапи і проведення еко-акцій;  - проведення мистецького майстер-класу і розвиток молоді у громаді |
| 20.2. Проведення тренінгів для представників молодіжних рад, зокрема осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб, які постраждали внаслідок війни, щодо участі у процесах ухвалення рішень | Проведено тренінги для представників молодіжних рад, зокрема для осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб, які постраждали внаслідок війни, щодо участі у процесах ухвалення рішень | травень 2023 року  січень 2024 року | грудень 2023 року  лютий  2024 року | виконано | Молодіжна рада долучилася чи реалізувала низку успішних заходів і програм.  «Дзвін-квест». Сподобалось, пропонують продовжувати і цього року.  Фестиваль «Незламні». Завдяки донатам придбали автівку нашим Захисникам.  Еко-конкурс «Принеси макулатуру – збережи довкілля». Дев’ять закладів загальної середньої освіти зібрали більше тонни макулатури.  Проєкт «Мріємо та діємо». Актуалізують програму розвитку молодіжної політики у громаді.  Опитування молоді. Найбільше до одного опитування вдалося залучити півтисячі осіб. Генерують збірний «портрет» молодого калушанина.  Декомунізація дитячого садочка «Чебурашка». Тепер маленьких патріотів виховують у «Кобзарику».  «Молодіжний квартал» і благодійний стендап «Довільно-хаотичне» Василя Байдака, еко-акція «Помий Шевченка» — плюс до доробку Молодіжної ради |
| 20.3. Проведення інформаційно-просвітницьких заходів (акції, форуми, тренінги) для молоді стосовно інструментів участі молоді у громадському та політичному житті | Проведено інформаційно- просвітницькі заходи (акції, форуми, тренінги) для молоді стосовно інструментів участі молоді у громадському та політичному житті | травень 2023 року  січень 2024 року | грудень 2023 року  лютий  2024 року | виконано | Участь у круглому столі «Спільні зусилля для відновлення та розвитку громад» за підтримки проекту «Віднова», молодіжні команди стали переможцями грантового конкурсу проєкту «Віднова» |
| 21.Запровадження процесу розвитку соціальної послуги підтриманого проживання для осіб з інвалідністю, осіб похилого віку | Проведення дослідження щодо врегулювання питання забезпечення житлом дітей з інвалідністю з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з інвалідністю, які проживають у державних або інших соціальних установах, за результатами якого напрацювати відповідні механізми | Проведено дослідження щодо врегулювання питання забезпечення житлом дітей з інвалідністю з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з інвалідністю, які проживають у державних або інших соціальних установах, за результатами якого напрацьовано відповідні механізми | травень 2023 року | червень 2023 року | виконано | Розроблено програму соціального захисту дітей, в тому числі дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, та осіб з числа дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах Калуської міської територіальної громади на 2024-2026 роки та затверджено рішенням міської ради, в якій передбачено грошова компенсація за належні для отримання житлові приміщення для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа. Матеріальна допомога для покращення житлових умов та на оплату житлово-комунальних послуг. |
| *Стратегічна ціль: держава сприяє підвищенню рівня здоров’я та забезпеченню фізичної активності населення* | | | | | | |
| 22. Інтеграція державної політики охорони здоров’я в частині здоров’я населення, просвітництва, гуманізації та культивування здорового способу життя до державної політики безбар’єрності (принцип «здоров’я, а не лікування») | Проведення гендерно чутливих інформаційно-просвітницьких заходів для зміцнення здоров’я населення, раннього виявлення захворювань, формування навичок здорового способу життя, зокрема щодо зниження рівня поширення тютюнокуріння, відповідальної самозбережувальної поведінки | Проведено гендерно чутливі інформаційно-просвітницькі заходи для зміцнення здоров’я населення, раннього виявлення захворювань, формування навичок здорового способу життя, зокрема щодо зниження рівня поширення тютюнокуріння, відповідальної самозбережувальної поведінки | травень 2023 року | грудень 2023 року | виконано | презентували Путівник консультацій з питань ментального здоров’я в Калуській міській територіальній громаді за участю психологів закладів освіти, громадських організацій, психіатрів лікувальних установ |
| 23. Забезпечення розвитку гендерно чутливого простору в закладах охорони здоров'я, розширення застосування підходів, дружніх до сімей з дітьми та маломобільних груп населення | 23.1. Врахування підходів гендерної чутливості, дружності до сімей з дітьми та маломобільних груп населення під час будівництва, реконструкції закладів охорони здоров'я | Враховано підходи гендерної чутливості, дружності до сімей з дітьми та маломобільних груп населення під час будівництва, реконструкції закладів охорони здоров'я | травень 2023 року | грудень 2023 року | виконано | В КНП «Калуська ЦРЛ» функціонує відділ медичної реабілітації та фізичної терапії, де зокрема надаються реабілітаційні послуги. Заклад забезпечений пологими підходами до входу, вхід безперешкодний, наявні дитячі зони та кімнати матері та дитини, кімнати харчування, наявні універсальні вбиральні з адаптованим санвузлами для маломобільних груп населення.  в КНП «Калуський МЦ ПМСД КМР» в приміщенні дитячої поліклініки, що знаходиться за адресою: м.Калуш, вул.Будівельників 3, успішно реалізований і функціонує проект «Простір матері та дитини» |
| 23.2. Збільшення чисельності дітей, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик виникнення таких порушень, яким надається послуга раннього втручання в закладах охорони здоров’я за принципом раннього виявлення таких дітей | Збільшено чисельність дітей, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик виникнення таких порушень, яким надається послуга раннього втручання в закладах охорони здоров’я за принципом раннього виявлення таких дітей | травень 2023 року | грудень 2023 року | - | - |
| 24. Створення системи  реабілітаційної допомоги військовослужбов-цям та ветеранам | 24.1. Розроблення маршруту Захисника і Захисниці України для отримання комплексної реабілітації, зокрема направлення до закладів охорони здоров'я / реабілітаційних закладів, які надають реабілітаційні послуги | Розроблено маршрут Захисника і Захисниці України для отримання комплексної реабілітації, зокрема направлено до закладів охорони здоров'я / реабілітаційних закладів, які надають реабілітаційні послуги | червень 2023 року | червень 2024 року | виконано | В Калуській ЦРЛ функціонує відділення медичної реабілітації та фізичної терапії. Тут надаються послуги відновлення та підтримки здоров'я ветеранам війни з фізичного та ментального здоров’я. Реабілітацію надають особам, з числа військовослужбовців після: протезування кінцівок, травми спинного мозку, втрати зору чи слуху. Окрім того, в відділенні надаються послуги паліативної допомоги та проводять фізкультурно-спортивну реабілітацію. Впродовж п’яти місяців 2024 року в цьому відділенні отримали реабілітацію 185 військовослужбовців.  А також, у відділенні медичної реабілітації КНП «Калуського міського центру первинної медико-санітарної допомоги Калуської міської ради», особи з інвалідністю та особи з числа військовослужбовців, можуть отримати реабілітаційні послуги, а саме: кінезіотерапії, механотерапії, ерготерапії, лікувальної фізкультури та масажу, консультація лікарів. В цьому відділенні пацієнтам сумісно проводяться фізіотерапевтичні процедури (електросвіилолікування, УЗТ) |
| 25.Запровадження системи раннього втручання | 25.1. Проведення щорічного моніторингу та оцінювання якості послуги раннього втручання, що вже надається | Проведено щорічний моніторинг та оцінювання якості послуги раннього втручання, що вже надається | травень 2023 року  січень  2024 року | грудень 2023 року  грудень  2024 року |  |  |
| 25.2. Визначення щороку (грудень) потреб населення Калуської міської територіальної громади в послузі раннього втручання | Визначено щорічні (грудень) потреби населення Калуської міської територіальної громади в послузі раннього втручання | травень 2023 року  січень  2024 року | грудень 2023 року  грудень  2024 року |  |  |
|  | 25.3. Розроблення за результатами визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці в послузі раннього втручання заходів щодо утворення центрів (служб, відділень) раннього втручання на базі діючої мережі закладів з урахуванням потреб та фінансових можливостей відповідної адміністративно-територіальної одиниці | Розроблено за результатами визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці в послузі раннього втручання заходів щодо утворення центрів (служб, відділень) раннього втручання на базі діючої мережі закладів з урахуванням потреб та фінансових можливостей відповідної адміністративно- територіальної одиниці | травень 2023 року  січень  2024 року | грудень 2023 року  грудень  2024 року |  |  |
| 26. Актуалізація державної політики з питань здорового та активного довголіття населення | Надання пропозицій до проекту розпорядження про схвалення Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2030 року та затвердження операційного плану заходів на 2024-2025 роки з її реалізації | Надано пропозиції до проекту розпорядження про схвалення Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2030 року та затвердження операційного плану заходів на 2024-2025 роки з її реалізації | травень 2023 року | грудень  2023 року |  |  |
| Стратегічна ціль: держава сприяє підвищенню рівня захисту жінок та чоловіків, хлопчиків та дівчат, зокрема осіб з інвалідністю, від насильства в умовах збройного конфлікту | | | | | | |
| 27. Забезпечення перегляду наявних процедур розгляду справ та надання допомоги постраждалим від усіх форм насильства з метою приведення у відповідність з найкращими світовими практиками та уникнення ретравматизації | Проведення гендерно чутливих інформаційно-просвітницьких заходів для формування в суспільстві нульової толерантності до насильства та експлуатації | Проведено гендерно чутливі інформаційно-просвітницькі заходи для формування в суспільстві нульової толерантності до насильства та експлуатації | травень 2023 року | грудень 2023 року | виконано | Діє міжвідомча рада з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання домашньому насильству та протидії торгівлі людьми. Проводяться навчальні тренінги на тему «Удосконалення механізмів запобігання і протидії гендерно зумовленому насильству, домашньому насильству, а також сексуальному насильству в умовах війни». Калуська територіальна громада бере участь в проєкті UNFPA "Міста і громади вільні від домашнього насильства" |
| ***Напрям 5. Освітня безбар’єрність*** | | | | | | |
| *Стратегічна ціль: освітні потреби дорослих, молоді та дітей забезпечені якісною освітою протягом життя* | | | | | | |
| 28. Прийняття та впровадження Закону України “Про освіту дорослих” | Імплементація Закону України “Про освіту дорослих” шляхом надання пропозицій щодо розроблення нормативно-правових актів, визначених Законом України “Про освіту дорослих”, проведення відповідних комунікаційних заходів | Надано пропозиції щодо розроблення нормативно-правових актів, визначених Законом України “Про освіту дорослих”, та  проведено відповідні комунікаційні заходи | січень 2024 року | грудень 2024 року | не виконано | - |
| 29. Забезпечення підвищення рівня якості надання освітніх послуг у закладах загальної середньої освіти | Забезпечення функціонування мережі спеціальних класів відповідно до потреб громади | Забезпечено функціонування мережі спеціальних класів відповідно до потреб громади | вересень 2023 року | грудень 2023 року | виконано | Для 35 учнів ЗЗСО Калуської МТГ організоване індивідуальне навчання (педагогічний патронаж). Також у ліцеї №4 діє 2 спеціальні класи для дітей із затримкою психічного розвитку. Для 150 учнів із особливими освітніми потребами організовано 107 інклюзивних класи у 18 закладах загальної середньої освіти громади. |
| 30. Забезпечення закладів освіти всіх рівнів допоміжними засобами для навчання та спеціальними підручниками, посібниками, зокрема надрукованими шрифтом Брайля | 30.1. Забезпечення осіб з особливими освітніми потребами допоміжними засобами навчання | Забезпечено осіб з особливими освітніми потребами допоміжними засобами навчання | травень 2023 року | грудень 2023 року | немає потреби | - |
|  | 30.2. Забезпечення осіб з особливими освітніми потребами спеціальними підручниками, посібниками, зокрема надрукованими шрифтом Брайля | Забезпечено осіб з особливими освітніми потребами спеціальними підручниками, посібниками, зокрема надрукованими шрифтом Брайля | травень 2023 року | грудень 2023 року | немає потреби | - |