**Інформація**

**про стан виконання міської Програми**

**за 2024 рік**

**Замовник Програми**: Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради

Повна назва Програми, ким і коли затверджена: «Програма охорони навколишнього природного середовища Калуської міської територіальної громади на 2023-2025 роки», затверджена рішенням Калуської міської ради від 29.09.2022 року № 1602 (зі змінами).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/П | Зміст заходу | Передбачене фінансування в бюджеті на 2024 р. (тис. грн.) | Профінансовано за звітний період(тис. грн.) | Що зроблено |
| **2. Збереження природно-заповідного фонду** |
| 1 | Розроблення документації із землеустрою щодо встановлення та винесення на місцевість меж об’єктів природно-заповідного фонду, які розташовані на території Калуської міської територіальної громади | **всього,** з них:- кошти Державногобюджету,- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **99,0**--99,0- | **всього,** з них:- кошти Державногобюджету,- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г. | **-**--**-**- | Не виконано |
|  | **Всього по розділу 2:** |  | **99,0** |  | - |  |
| **3. Охорона і раціональне використання водних об’єктів** |
| 1 | Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Млинівка на території Калуської міської територіальної громади(УЖКГ міської ради) | **всього,** з них:- кошти Державногобюджету,- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **650,2**--650,2- | всього, з них:- кошти Державногобюджету,- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г**,**- інші джерела | **194,0**--**194,0**- | ТзОВ "ІС-ТРАНС" згідно укладеного договору від 21.10.2024р. № 101 - проведено очистку русла річки Млинівки загальною протяжністтю 643,5 м/п по вул. Могильницького, Тичини, Сосюри, Мартовича (ж/м Підгірки)  |
| 3 | Очистка водовідвідних канав(УЖКГ міської ради) | **всього,** з них:- кошти Державногобюджету,- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **500,0**--500,0- | всього, з них:- кошти Державногобюджету,- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г**,**- інші джерела | **492,2**--**492,2****-** | ТзОВ "ІС-ТРАНС" згідно укладеного договору від 12.08.2024р. № 64 проведено очистку водовідвідних канав 46 м/п у мікрорайоні Підгірки по вул. Богомольця на суму 81,2 тис.грн.ТзОВ "ДОРЛЕНД" згідно укладеного договору від 18.10.2024р. № 100 проведено очистку водовідвідних канав загальною протяжністю 3119,99 м/п., з них: - 496,4 м/п у селі Пійло на вул. Львівській, - 850 м/п у селі Кропивник на вул. Стефаника (навколо кладовища), - 505 м/п у селі Сівка-Калуська (вул. Олексина-поворот на вул. Зарічну, на роздоріжжні вул.Олексина-вул.Зарічна) , - 183,23 м/п у селі Голині по вул. Івана Франка, - 260 м/п у селі Вістова по вул. С.Стрільців, - 274 м/п у селі Мостище (біля кладовища), - 351,36 м/п у селі Мислів (вул. Шевченка, на вул. Каракая), - 200 м/п у селі Боднарів (вул. Молодіжна, пр. Береговий,вул. Мартовича) ТзОВ "ДОРЛЕНД" згідно укладеного договору від 09.12.2024р. № 124 проведено очистку водовідвідних канав загальною протяжністю 1863,5 м/п, з них: - 327 м/п у селі Кропивник (вул. Стефаника (кладовище), вул. Івана Франка); - 678 м/п та прокладено 6 шт труби у селі Середній Бабин (вул. Л. Українки, вул. Шевченка (на ділянці між футбольним полем та вул. Шевченка), - 26 м/п у м. Калуш на вул. Зеленій біля каплички (ж/м Підгірки), - 271 м/п та прокладено 2 труби у селі Мостище на вул. Робітничій (неподалік кладовища), - 541,5 м/п та прокладено 2 шт труби у селі Боднарів (вул. Молодіжна, вул. Бабинського та вздовж футбольного поля), - 16 м/п у селі Вістова на вул. Каракая, 15, - 4 м/п у селі Голинь (неподалік кладовища).  |
|  | **Всього по розділу 3:** |  | **1150,2** |  | **686,2** |  |
| **5. Моніторинг навколишнього природного середовища** |
| 1. | Проведення екологічного моніторингу стану довкілля, контролю засоленості поверхневих і підземних вод, зон просідань та гірничих розробок над колишніми рудниками «Калуш», «Голинь» та «Ново-Голинь» | **всього,** з них:- кошти Державногобюджету- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **300,0****-****-**300,0**-** | **всього,** з них:- кошти Державного бюджету;- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **300,0****-****-****300,0**- | Управлінням з питань надзвичайних ситуацій міської ради укладено договір №1М/2024 від 17 липня 2024 року з Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу, згідно з яким проведено екологічний моніторинг та надано звіт. |
|  | **Всього по розділу 5:** |  | **300,0** |  | **300,0** |  |
| **7. Інші напрями природоохоронної діяльності** |
| 5 | Визначення норм надання послуги з управління побутовими відходами для Калуської міської територіальної громади Івано-Франківської області | **всього,** з них:- кошти Державногобюджету- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **99,8****-****-**99,8**-** | **всього,** з них:- кошти Державного бюджету;- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **99,8**--**99,8**- | ДП "Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства" згідно укладеного договору від 06.08.2024р. № 61 визначено норми надання послуги з управління побутовими відходами для Калуської міської територіальної громади Івано-Франківської області |
|  | **Всього по розділу 7:** |  | **99,8** |  | **99,8** |  |
|  | **Всього по Програмі:** |  | **1649,0** |  | **1086,0** |  |