Інформація

про стан виконання міської Програми

за 2024 рік

Замовник Програми: Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради

Повна назва Програми, ким і коли затверджена: «Програма охорони навколишнього природного середовища Калуської міської територіальної громади на 2023-2025 роки», затверджена рішенням Калуської міської ради від 29.09.2022 року № 1602 (зі змінами).

| № п/П | Зміст заходу | Передбачене фінансування в бюджеті на 2024 р. (тис. грн.) |  |  |  | Профінансовано за звітний період (тис. грн.) |  |  | Що зроблено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Збереження природно-заповідного фонду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Розроблення документації із землеустрою щодо встановлення та винесення на місцевість меж об’єктів природно-заповідного фонду, які розташовані на території Калуської міської територіальної громади | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела |  | 99,0 - - 99,0 - |  | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г. | - - - - - |  | Не виконано |
|  | Всього по розділу 2: |  |  | 99,0 |  |  | - |  |  |
| 3. Охорона і раціональне використання водних об’єктів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Млинівка на території Калуської міської територіальної громади (УЖКГ міської ради) | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела |  |  | 650,2 - - 650,2 - | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 194,0 - - 194,0 - |  | ТзОВ "ІС-ТРАНС" згідно укладеного договору від 21.10.2024р. № 101 - проведено очистку русла річки Млинівки загальною протяжністтю 643,5 м/п по вул. Могильницького, Тичини, Сосюри, Мартовича (ж/м Підгірки) |
| 3 | Очистка водовідвідних канав (УЖКГ міської ради) | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела |  |  | 500,0 - - 500,0 - | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 492,2 - - 492,2 - |  | ТзОВ "ІС-ТРАНС" згідно укладеного договору від 12.08.2024р. № 64 проведено очистку водовідвідних канав 46 м/п у мікрорайоні Підгірки по вул. Богомольця на суму 81,2 тис.грн. ТзОВ "ДОРЛЕНД" згідно укладеного договору від 18.10.2024р. № 100 проведено очистку водовідвідних канав загальною протяжністю 3119,99 м/п., з них: - 496,4 м/п у селі Пійло на вул. Львівській, - 850 м/п у селі Кропивник на вул. Стефаника (навколо кладовища), - 505 м/п у селі Сівка-Калуська (вул. Олексина-поворот на вул. Зарічну, на роздоріжжні вул.Олексина-вул.Зарічна) , - 183,23 м/п у селі Голині по вул. Івана Франка, - 260 м/п у селі Вістова по вул. С.Стрільців, - 274 м/п у селі Мостище (біля кладовища), - 351,36 м/п у селі Мислів (вул. Шевченка, на вул. Каракая), - 200 м/п у селі Боднарів (вул. Молодіжна, пр. Береговий,вул. Мартовича) ТзОВ "ДОРЛЕНД" згідно укладеного договору від 09.12.2024р. № 124 проведено очистку водовідвідних канав загальною протяжністю 1863,5 м/п, з них: - 327 м/п у селі Кропивник (вул. Стефаника (кладовище), вул. Івана Франка); - 678 м/п та прокладено 6 шт труби у селі Середній Бабин (вул. Л. Українки, вул. Шевченка (на ділянці між футбольним полем та вул. Шевченка), - 26 м/п у м. Калуш на вул. Зеленій біля каплички (ж/м Підгірки), - 271 м/п та прокладено 2 труби у селі Мостище на вул. Робітничій (неподалік кладовища), - 541,5 м/п та прокладено 2 шт труби у селі Боднарів (вул. Молодіжна, вул. Бабинського та вздовж футбольного поля), - 16 м/п у селі Вістова на вул. Каракая, 15, - 4 м/п у селі Голинь (неподалік кладовища). |
|  | Всього по розділу 3: |  |  |  | 1150,2 |  | 686,2 |  |  |
| 5. Моніторинг навколишнього природного середовища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведення екологічного моніторингу стану довкілля, контролю засоленості поверхневих і підземних вод, зон просідань та гірничих розробок над колишніми рудниками «Калуш», «Голинь» та «Ново-Голинь» | всього, з них: - кошти Державного бюджету - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 300,0 - - 300,0 - |  |  | всього, з них: - кошти Державного бюджету; - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела |  | 300,0 - - 300,0 - | Управлінням з питань надзвичайних ситуацій міської ради укладено договір №1М/2024 від 17 липня 2024 року з Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу, згідно з яким проведено екологічний моніторинг та надано звіт. |
|  | Всього по розділу 5: |  | 300,0 |  |  |  |  | 300,0 |  |
| 7. Інші напрями природоохоронної діяльності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Визначення норм надання послуги з управління побутовими відходами для Калуської міської територіальної громади Івано-Франківської області | всього, з них: - кошти Державного бюджету - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 99,8 - - 99,8 - |  |  | всього, з них: - кошти Державного бюджету; - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела |  | 99,8 - - 99,8 - | ДП "Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства" згідно укладеного договору від 06.08.2024р. № 61 визначено норми надання послуги з управління побутовими відходами для Калуської міської територіальної громади Івано-Франківської області |
|  | Всього по розділу 7: |  | 99,8 |  |  |  |  | 99,8 |  |
|  | Всього по Програмі: |  | 1649,0 |  |  |  |  | 1086,0 |  |