Додаток до рішення

Ради безбар’єрності

\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

**(проєкт)**

МІСЦЕВИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ

 на 2025-2026 роки з реалізації в Калуській міській територіальній громаді Національної стратегії

із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Джерела фінансування | Відповідальні за виконання | Індикатор  виконання |

**Напрям 1. Фізична безбар’єрність**

**Стратегічна ціль “Новостворені обʼєкти фізичного оточення відповідають вимогам до фізичної безбарʼєрності”**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Забезпечення  ефективного контролю  за дотриманням вимог  нормативно-правових актів щодо забезпечення  фізичної доступності для маломобільних груп населення на всіх етапах (планування,  будівництва, введення в експлуатацію)  створення обʼєктів  будівництва та  містобудування | **1.** Забезпечення впровадження  механізму притягнення до  відповідальності суб’єктів  містобудування, які проводять  експертизу проектів  будівництва, за недотримання  вимог щодо створення умов  для безперешкодного доступу  осіб з інвалідністю та інших  маломобільних груп населення.  **2.** Забезпечення відкритості та  прозорості механізмів  здійснення контролю за  відповідністю проектної  документації вимогам  державних будівельних норм  щодо інклюзивності шляхом публікації звітів про результати  проведених заходів державного  архітектурно-будівельного  контролю.  **3.** Здійснення органами державного архітектурно-  будівельного контролю заходів  державного архітектурно-  будівельного контролю на  об’єктах будівництва, щодо  дотримання замовниками,  проектувальниками,  підрядниками та експертними  організаціями будівельних  норм у частині виконання  вимог щодо інклюзивності  будівель і споруд.  **4.** Здійснення заходів контролю та інспектування  об’єктів будівництва, що  фінансуються за рахунок міжнародної технічної  допомоги. | 2025- 2026рр.  2025-2026рр.  2025-2026рр.  2025-2026рр. | Державний бюджет  Місцевий бюджет  Гранти міжнародних донорів    Державний бюджет  Місцевий бюджет  Гранти міжнародних донорів  Партнерські внески від бізнесу (КСВ)  Державний бюджет  Місцевий бюджет  Гранти міжнародних донорів  Місцевий бюджет  Міжнародні донори і грантові організації. | Відділ державного архітектурно- будівельного контролю Калуської міської ради.  Відділ державного архітектурно- будівельного контролю Калуської міської ради.  Відділ державного архітектурно- будівельного контролю Калуської міської ради  Відділ державного архітектурно- будівельного контролю Калуської міської ради |  |

**Стратегічна ціль “Об’єкти фізичного оточення адаптуються відповідно до сучасних стандартів доступності”**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування завдання** | **Найменування заходу** | **Строк виконання** | **Джерела фінансування** | **Відповідальні за виконання** | **Індикатор**  **виконання** |
| **2.** **Забезпечення**  **розроблення місцевих**  **програм розвитку, які**  **передбачають зміну**  **просторів згідно з вимогами до**  **безбар’єрності**  **(реконструкція,**  **капітальний, поточний**  **ремонт, розумне**  **пристосування).**  **3.** **Проведення**  **навчання**  **представників органів**  **місцевого**  **самоврядування з питань фізичної**  **доступності і**  **безбар’єрності** | **1.**Визначення переліку наявних  об’єктів, які не відповідають  вимогам до безбарʼєрності, за  типом будівель і споруд, сферою діяльності, в якій  задіяні відповідні об’єкти.  **2**.Залучення представників  органів місцевого  самоврядування, а також інститутів громадянського  суспільства i бізнес-спільнот до  формування та реалізації політики з розвитку безбар’єрного середовища та  послуг.  **1.**Забезпечення проведення  інформаційно-просвітницьких  заходів (форуми, тренінги, вебінари тощо) з питань створення безбар’єрного  простору. | 2025-2026рр  2025-2026рр  2025-2026рр. | Державний бюджет  Обласний бюджет  Місцевий бюджет  Державний бюджет  Місцевий бюджет  Гранти міжнародних організацій  Місцевий бюджет | Управління архітектури та містобудування Калуської міської ради.  Управління будівництва розвитку інфраструктури  Калуської міської ради.  Управління економічного розвитку міста калуської міської ради**.**  Відділ кадрової роботи виконавчого комітету Калуської міської ради. |  |
| **3.** **Розроблення та впровадження окремої програми з адаптації об’єктів**  **інфраструктури**  **відповідно до вимог доступності** | **1.** Проведення оцінки потреб,  планування фінансування та  визначення строків  облаштування споруд цивільного захисту засобами,  що забезпечують доступ  маломобільних груп населення,  зокрема осіб з інвалідністю, умовах воєнного чи надзвичайного стану.  **2.** Забезпечення проведення  моніторингу стану  облаштування споруд  цивільного захисту засобами,  що забезпечують їх доступність  для маломобільних груп населення, зокрема осіб з  інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного  стану, та підготовка рекомендацій щодо  облаштування..  **3**. Проведення аналізу та  внесення у разі потреби до  регіональних і місцевих  програм цивільного захисту змін щодо забезпечення  доступу маломобільних груп  населення, зокрема осіб з  інвалідністю, до об’єктів фонду  захисних споруд цивільного  захисту (забезпечення  доступності об’єктів фонду  захисних споруд цивільного  захисту, доступного  транспорту для евакуації до  найближчого об’єкта фонду  захисних споруд цивільного  захисту, а також підготовка  персоналу).  **4.** Проведення інформаційних  кампаній щодо об’єктів фонду захисних споруд цивільного  захисту в населених пунктах,  пунктів, обладнаних для перебування в них осіб з  інвалідністю та інших  маломобільних груп населення.  **5.** Забезпечення доступності  головних входів і приміщення  адміністративних будівель  міністерств, інших  центральних і місцевих органів  виконавчої влади, органів  місцевого самоврядування та  місцевих держадміністрацій,  центрів надання  адміністративних послуг для  осіб з інвалідністю та інших  маломобільних груп населення.  **6.** Встановлення тактильних,  візуальних та інших елементів  доступності (відповідно до  державних будівельних норм)  для осіб з інвалідністю та  інших маломобільних груп  населення в адміністративних  будівлях центральних органів  виконавчої влади та місцевих  держадміністрацій, центрів  надання адміністративних  послуг.  **7.** Забезпечення доступності  головних входів до офісних будівель та внутрішніх приміщень, зокрема  переходів/коридорів, в яких є сходи, санітарно-гігієнічні  кімнати, підприємств житлово-  комунального господарства  комунальної форми власності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп  населення.  **8.** Облаштування приміщень закладів соціального захисту населення відповідно до вимог  щодо доступності для осіб з  інвалідністю та інших  маломобільних груп населення.  **9.** Забезпечення  безперешкодного доступу до  приміщень закладів культури  відповідно до норм і  стандартів доступності для  осіб з інвалідністю та інших  маломобільних груп населення.  **10.** Забезпечення  безперешкодного доступу до  приміщень бібліотек та клубних закладів відповідно до  норм і стандартів доступності  для осіб з інвалідністю та  інших маломобільних груп  населення.  **11.** Забезпечення доступності  мистецьких шкіл для осіб з  інвалідністю та інших  маломобільних груп населення.  **12.** Забезпечення доступності  молодіжних центрів або їх об’єктів фізичного оточення  для осіб з обмеженнями  повсякденного функціонування.  **13**. Проведення моніторингу  та ведення обліку будівель,  призначених для проживання  (тимчасового проживання)  маломобільних груп  населення та евакуйованих  осіб згідно з відповідними  рекомендаціями для органів  місцевого самоврядування.  **14.**Облаштування у закладах  освіти всіх рівнів споруд цивільного захисту з метою забезпечення їх доступності для осіб з інвалідністю та  інших маломобільних груп  населення в умовах воєнного чи надзвичайного стану.  **15**. Створення безпечних умов  для маломобільних груп населення у закладах охорони  здоров’я, зокрема шляхом  облаштування доступних для  таких груп захисних споруд цивільного захисту.  **16**. Забезпечення можливості  безбар’єрної участі громадян у  рекреаційно-туристичній  діяльності, доступу до екскурсійних послуг, природних об’єктів та культурних цінностей.  **17**. Оприлюднення на офіційному веб-сайті (іншому  офіційному онлайн-ресурсі) інформації про здійснення  заходів з реалізації  Національної стратегії із  створення безбар’єрного  простору в Україні на період до  2030 року, схваленої  розпорядженням Кабінету  Міністрів України від  14 квітня 2021 р. No 366 (далі —  Національна стратегія), в  частині фізичної доступності (з  дотриманням безпекових обмежень і нерозголошенням  інформації, що може  створювати загрозу для життя і  здоров’я людей).  **18**. Забезпечення дотримання  вимог до безбар’єрності  приміщень закладів охорони здоров’я, зокрема санітарних  кімнат, під час виконання  поточних ремонтних робіт.  **19.** Облаштування приміщень  закладів дошкільної і загальної  середньої освіти відповідно до  вимог щодо доступності для  осіб з інвалідністю та інших  маломобільних груп населення.  **20**. Проведення моніторингу  дитячих майданчиків у частині  інклюзивності та надання  рекомендацій щодо їх облаштування. | 2025-2026рр.  2025р.  2025-2026рр.  2025-2026рр.  2025-2026рр.  2025р.  2025р.  2025-2026рр.  2025-2026рр.  2025-2026рр.    2025р.  2025р.  2025-2026рр.  2025р  2025р.  2025-2026рр.  2025-2026рр.  2025-2026рр.  2025р.  2025-2026рр. | Місцевий бюджет  Місцевий бюджет  Обласний бюджет  Місцевий бюджет  Місцевий бюджет  Місцевий бюджет  Місцевий бюджет  Місцевий бюджет  Місцевий бюджет  Обласний бюджет  Місцевий бюджет  Обласний бюджет  Місцевий бюджет  Обласний бюджет  Місцевий бюджет  Державний бюджет  Обласний бюджет  Місцевий бюджет  Державний бюджет  Обласний бюджет  Місцевий бюджет  Державний бюджет  Обласний бюджет  Місцевий бюджет  Державний бюджет  Обласний бюджет  Місцевий бюджет  Міжнародні гранти  Державний бюджет  Обласний бюджет  Місцевий бюджет  Місцевий бюджет  Державний бюджет  Обласний бюджет  Місцевий бюджет  Державний бюджет  Обласний бюджет  Місцевий бюджет  Місцевий бюджет | Управління надзвичайних ситуацій Калуської міської ради.  Управління надзвичайних ситуацій Калуської міської ради.  Управління надзвичайних ситуацій Калуської міської ради.  Управління надзвичайних ситуацій Калуської міської ради.  Відділ інформаційної роботи виконавчого комітету Калуської міської ради.  Виконком Калуської міської рад, установи та управління Калуської міської ради.  Управління надзвичайних ситуацій Калуської міської ради.  Виконком Калуської міської рад, установи та управління Калуської міської ради.  Виконком Калуської міської рад, установи та управління Калуської міської ради.  Управління житлово-комунального господарства калуської міської ради, керівники установ соціального захисту населення.  Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради  Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради  Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради  Управління молоді та спорту Калуської міської ради.  Управління комунальної власності Калуської міської ради.  Управління надзвичайних ситуацій калуської міської ради.  Управління освіти Калуської міської ради  Керівники медичних установ  Управління економічного розвитку міста Калуської міської ради.  Відділ інформаційної роботи калуської міської ради.  Відділ координації роботи зі старостинськими округами, закупівель та комунікацій Калуської міської ради.  Керівникам медичних установ.  Управління освіти Калуської міської ради.  Управління освіти калуської міської ради. |  |
| **4.** **Розроблення та затвердження**  **механізму підтримки запровадження зміни просторів відповідно до стандартів**  **доступності для**  **власників та**  **управителів об’єктів, що включають**  **фінансові та**  **нефінансові**  **інструменти.** | **1.** В разі розроблення та подання до Кабінету Міністрів України  проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо  затвердження порядку облаштування  (перепланування, проведення  ремонтних робіт) житла, в якому проживають особи з  інвалідністю, особи з інвалідністю внаслідок війни,  діти з інвалідністю, що користуються кріслом колісним, і виплати грошової компенсації за самостійне  облаштування житла для задоволення потреб таких осіб.  **2.** В разі потреби здійснити заходи з оцінювання ефективності та  результативності виконання постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження  порядку облаштування  (перепланування, проведення  ремонтних робіт) житла, в якому проживають особи з  інвалідністю, особи з інвалідністю внаслідок війни,  діти з інвалідністю, що користуються кріслом колісним, і виплати грошової  компенсації за самостійне  облаштування житла для задоволення потреб таких осіб.  **3**. Розроблення альбому безбар’єрних рішень щодо облаштування житла для проживання осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, що користуються  кріслом колісним. | 2026р    2026р.  2025р. | Державний бюджет  Обласний бюджет  Місцевий бюджет  Державний бюджет  Обласний бюджет  Місцевий бюджет  Місцевий бюджет | Управління комунальної власності Калуської міської ради.  Управління соціального захисту населення Калуської міської ради.  Управління будівництва розвитку інфраструктури  Калуської міської ради  Управління комунальної власності Калуської міської ради. |  |
| **5.** **Забезпечення**  **функціонування**  **дієвого механізму проведення**  **моніторингу і оцінки адаптації просторів.** | **1**. Забезпечення проведення щороку моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг  для осіб з інвалідністю, осіб з  інвалідністю внаслідок війни.  **2.** Відображення результатів  моніторингу та оцінки ступеня  безбар’єрності об’єктів фізичного оточення на карті та  її розміщення на офіційних  веб-сайтах органів державної влади та органів місцевого  самоврядування.  **3**. Проведення щокварталу  моніторингу стану  облаштування приміщень  центрів надання  адміністративних послуг з  урахуванням потреб осіб з  інвалідністю та інших  маломобільних груп населення.  **4**. Оприлюднення наНаціональній веб-платформі центрів надання  адміністративних послуг  (Платформа Центрів Дія) та на  офіційних веб-сайтах або  спеціалізованих веб-сторінках центрів надання  адміністративних послуг, офіційних веб-сайтах органів,  що утворили центри,  інформації щодо стану доступності та адрес центрів надання адміністративних  послуг.  **5**. Проведення оцінки доступності та облаштування  закладів соціального захисту населення відповідно до вимог  щодо доступності для осіб з  інвалідністю та інших  маломобільних груп населення.  **6**. Проведення за участю представників профільних  громадських організацій  моніторингу/аудиту стану доступності територій, будівель i приміщень закладів  охорони здоров’я, в яких надаються послуги з екстреної  медичної допомоги,  амбулаторного лікування,  первинної та амбулаторно-  поліклінічної медичної допомоги, які провадять  господарську діяльність з  медичної практики, з урахуванням вимог постанови  Кабінету Міністрів України від  26 травня 2021 р. No 537 “Про затвердження Порядку проведення моніторингу та  оцінки ступеня безбар’єрності  об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю”.  **7**. Проведення аналізу доступності будівель і  приміщень закладів освіти всіх рівнів відповідно до вимог щодо доступності для осіб з  інвалідністю та інших  маломобільних груп населення.  **8**. Проведення аналізу  інформації щодо кількості об’єктів молодіжної  інфраструктури, які є доступними для всіх категорій  молоді, зокрема осіб з інвалідністю.  **9**. Проведення в електронній  формі інвентаризації та паспортизації спортивних  споруд для визначення їх стану,  рівня доступності для осіб з  інвалідністю та інших  маломобільних груп населення, зокрема шляхом внесення даних про них до інформаційно-  комунікаційної системи  “Електронний реєстр спортивних споруд України”.  **10**. Проведення моніторингу  закладів культури та обʼєктів культурної інфраструктури  щодо безбар’єрного доступу.  **11**. Проведення з органами  місцевого самоврядування  консультаційних заходів щодо  співпраці з готелями та іншими об’єктами розміщення осіб з  інвалідністю та інших маломобільних груп населення.  **12**. Проведення збору,  систематизації та аналізу інформації про стан фізичної  доступності об’єктів  туристичної інфраструктури.  **13**. Проведення оцінки  безбар’єрності прилеглої території закладів освіти усіх рівнів, де навчаються діти з  особливими освітніми потребами, особи з  інвалідністю та інші  маломобільні групи населення.  **14**. Забезпечення співпраці з  партнерами з розвитку та  проектами міжнародної технічної допомоги щодо здійснення заходів з реалізації Національної стратегії. | 2025-2026рр.    2026р.  2025-2026рр.  2025р.  2025-2026рр.    2025р.  вересень 2025р.  2025р.  2025-2026рр.  2025р.    2025-2026рр.  2025-2026рр.  2025-2026рр.  2025-2026рр. | Місцевий бюджет  Місцевий бюджет  Місцевий бюджет  Місцевий бюджет  Місцевий бюджет  Державний бюджет  Обласний бюджет  Місцевий бюджет  Державний бюджет  Обласний бюджет  Місцевий бюджет  Державний бюджет  Обласний бюджет  Місцевий бюджет  Місцевий бюджет  Місцевий бюджет  Місцевий бюджет  Обласний бюджет  Місцевий бюджет  Державний бюджет  Обласний бюджет  Місцевий бюджет  Державний бюджет  Обласний бюджет  Місцевий бюджет | Управління архітектури та містобудування Калуської міської ради.  Управління архітектури та містобудування Калуської міської ради.  Відділ координації роботи зі старостинськими округами, закупівель та комунікацій.  Управління архітектури та містобудування Калуської міської ради.  Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Калуської міської ради.  Відділ координації роботи зі старостинськими округами, закупівель та комунікацій.  Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Калуської міської ради.  Управління архітектури та містобудування Калуської міської ради.  Управління соціального захисту населення Калуської міської ради.  Керівники медичних закладів Калуської міської територіальної громади.  Управління освіти Калуської міської ради.  Управління молоді та спорту Калуської міської ради.  Відділ інформаційної роботи виконавчого комітету Калуської міської ради.  Управління молоді та спорту Калуської міської ради.  Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради  Управління економічного розвитку міста Калуської міської ради.  Управління економічного розвитку міста Калуської міської ради.  Управління освіти Калуської міської ради.  Управління економічного розвитку міста Калуської міської ради. |  |

**Стратегічна ціль “Транспорт та транспортна інфраструктура є фізично доступною”**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування завдання** | **Найменування заходу** | **Строк виконання** | **Джерела фінансування** | **Відповідальні за виконання** | **Індикатор виконання** |
| **6.** **Розроблення і**  **запровадження**  **методичних**  **рекомендацій щодо**  **забезпечення**  **доступності**  **транспортної**  **інфраструктури для осіб з обмеженнями**  **повсякденного**  **функціонування, а також механізмів**  **проведення**  **моніторингу і оцінки**  **транспортної**  **інфраструктури.** | **1.**Проведення моніторингу  безбар’єрності транспорту (за  видами транспорту).  **2**.Підвищення рівня обізнаності державних  службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та працівників транспортної  інфраструктури щодо прав осіб  з інвалідністю, універсального  дизайну доступності.  **3**.Здійснення під час проведення конкурсного  відбору перевізників контролю і моніторингу дотримання вимоги щодо пристосування  транспортних засобів для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.  **4**. Запровадження контролю за  пристосуванням транспортних засобів перевізників переможців конкурсного  відбору для здійснення  пасажирських перевезень,  зокрема осіб з інвалідністю та  інших маломобільних груп населення, протягом визначеного умовами  конкурсного відбору строку.  **5.** Організація та проведення навчання персоналу, задіяного в перевезенні пасажирів, щодо організації та забезпечення фізичного супроводу і надання  допомоги особам з інвалідністю згідно з методичними рекомендаціями  для працівників транспортно-  дорожньої інфраструктури,  розміщеними на офіційному  веб-сайті Мінрозвитку.  **6**. Забезпечення інформування  громадськості та проведення  роз’яснювальної роботи з організації та забезпечення фізичного супроводу і надання допомоги особам з  інвалідністю. | 2025-2026рр  2025-2026рр  2025-2026рр.  2025-2026рр    2025-2026рр  2025-2025рр. | Місцевий бюджет  Місцевий бюджет  Місцевий бюджет  Обласний бюджет  Місцевий бюджет  Державний бюджет  Обласний бюджет  Місцевий бюджет  Місцевий бюджет | Управління економічного розвитку міста Калуської міської ради.  Відділ транспорту**.**  Управління економічного розвитку міста Калуської міської ради.  Відділ транспорту**.**  Управління економічного розвитку міста Калуської міської ради.  Відділ транспорту**.**  Управління економічного розвитку міста Калуської міської ради.  Відділ транспорту**.**  Управління економічного розвитку міста Калуської міської ради.  Відділ транспорту  Відділ інформаційної роботи Калуської міської ради. |  |
| **7.** **Забезпечення**  **сприяння закупівлі**  **транспорту,**  **адаптованого для осіб з**  **обмеженнями**  **повсякденного**  **функціонування** | **1**.Проведення аналізу  доступності шкільних  автобусів для осіб з  інвалідністю та осіб з особливими освітніми потребами.  **2.** Проведення аналізу закладів  загальної середньої освіти, які  не мають шкільних автобусів, доступних для осіб з інвалідністю та осіб з особливими освітніми потребами.  **3**.Придбання шкільних автобусів, пристосованих для  перевезення дітей з  інвалідністю, що користуються.  кріслом колісним. | 2025р.  2025р.  2025-2026рр. | Державний бюджет  Обласний бюджет  Місцевий бюджет  Обласний бюджет  Місцевий бюджет  Державний бюджет  Обласний бюджет  Місцевий бюджет | Калуської міської ради.  Управління освіти Калуської міської ради.  Управління економічного розвитку міста Калуської міської ради.  Управління освіти Калуської міської ради.  Управління освіти Калуської міської ради. |  |
| **8.** **Проведення**  **модернізації та**  **переобладнання**  **існуючого транспорту.** | **1**. Проведення аналізу  доступності послуг з пасажирських перевезень, що  надаються приватними  перевізниками.  **2.** Підготовка пропозицій щодо внесення змін до нормативно-  правових актів, спрямованих на  забезпечення доступності послуг з пасажирських  перевезень, що надаються приватними перевізниками.  **3.**Забезпечення пристосування  транспортних засобів для здійснення пасажирських  перевезень на автобусних  маршрутах загального  користування.  **4.** Забезпечення поетапного  збільшення на маршрутах загального користування  кількості транспортних  засобів, пристосованих для перевезення осіб з  інвалідністю та інших маломобільних груп населення.  **5**.Організація транспортних  пасажирських перевезень транспортом, доступним для маломобільних груп населення (закупівля доступного транспорту, переоблаштування  наявного транспорту,  проведення процедури  публічних закупівель нового транспорту для обслуговування маршрутів перевізниками із  виконанням вимог щодо доступності).  **6**. Збільшення кількості  громадського транспорту, обладнаного посадковими пристроями.  **7.**Забезпечення проведення системного моніторингу стану  виконання перевізниками  вимог щодо доступності  транспорту для маломобільних  груп населення, включаючи  проведення оцінки  відповідності транспортних  засобів вимогам щодо  пасажирських перевезень  маломобільних груп населення. | 2025-2026рр.  2025р.  2025-2026рр.  2025-2026рр.  2025р.  2025-2026рр.  2025-2026рр. | Місцевий бюджет  Державний бюджет  Місцевий бюджет  Технічна допомога  Допомога міжнародних партнерів  Державний бюджет  Місцевий бюджет  Міжнародна технічна допомога  Державний бюджет  Місцевий бюджет  Міжнародна технічна допомога  Державний бюджет  Місцевий бюджет  Державний бюджет  Обласний бюджет  Місцевий бюджет  Кошти міжнародних фінансових інституцій  Державний бюджет  Обласний бюджет  Місцевий бюджет | Управління економічного розвитку міста Калуської міської ради.  Приватні перевізники  Громадські організації осіб з інвалідністю  Управління економічного розвитку міста Калуської міської ради.  КП «Екоресурс» Калуської міської ради.  Управління економічного розвитку міста Калуської міської ради.  КП «Екоресурс» Калуської міської ради.  КП «Екоресурс» Калуської міської ради.  КП «Екоресурс» Калуської міської ради.  Управління економічного розвитку міста Калуської міської ради.  Управління економічного розвитку міста Калуської міської ради. |  |
| **9.** **Забезпечення**  **розвитку безбар’єрних**  **маршрутів, перехресть,**  **зупинок громадського**  **транспорту, тротуарів,**  **дублювання підземних**  **переходів наземними.** | **1.**Проведення оцінки  безбар’єрності вулиць і доріг.  **2**.Включення до програмних  документів заходів з облаштування безбар’єрних  вулиць і доріг.  **3.** Забезпечення покращення пішохідної інфраструктури,  паркувальних зон, обмеження швидкості руху транспортних  засобів та розвиток  інфраструктури для руху велосипедів (встановлення світлофорів, озвучених для задоволення потреб осіб з порушеннями слуху та оснащених для задоволення потреб осіб з порушеннями зору).  **4.** Забезпечення безпеки руху на ділянках транзитних магістралей та у місцях перетину вулиць у населених  пунктах шляхом облаштування  пішохідних переходів  спеціалізованими світлофорами,  контрастною розміткою,  засобами тактильної навігації, похилими з’їздами, огорожами,  направляючими засобами орієнтування та дорожніми знаками “Пішоходи з порушенням зору” та “Особи з інвалідністю” відповідно до Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. № 1306.  **5.**Забезпечення фізичної  доступності збірних,  приймальних, проміжних пунктів евакуації, пунктів посадки/висадки, об’єктів залізничної/транспортної  інфраструктури  (залізничні/автобусні вокзали, станції, платформи тощо),  будинків і споруд розміщення та прилеглої до них території, а також транспортних засобів  (вагонів/автобусів, якими планується евакуація осіб з  інвалідністю та інших  маломобільних груп населення).  **6**.Підготовка пропозицій щодо визначення маршрутів евакуації осіб з інвалідністю в частині наявного транспорту, адаптованих автозаправних  станцій та проміжних пунктів зупинки. | 2025р.  2025р.  2025-2026рр.  2025-2026рр.  2025-2026р.  вересень 2025р. | Місцевий бюджет  Місцевий бюджет  Державний бюджет  Обласний бюджет  Місцевий бюджет  Державний бюджет  Обласний бюджет  Місцевий бюджет  Державний бюджет  Обласний бюджет  Місцевий бюджет  Місцевий бюджет | Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради.  Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради.  Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради.  Управління надзвичайних ситуацій калуської міської ради.  Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради.  Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради.  Управління надзвичайних ситуацій Калуської міської ради.  Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради.  Управління надзвичайних ситуацій Калуської міської ради. |  |
| **10.** **Розроблення та запровадження**  **програм розвитку та**  **підтримки доступності**  **транспорту та об’єктів транспортної**  **інфраструктури для осіб з інвалідністю за**  **видами транспорту** | **1**.Проведення за участю  громадськості навчальних семінарів з питань безбар’єрності на транспорті для представників  автотранспортних підприємств, які здійснюють пасажирські  перевезення. | 2025р**.** | Місцевий бюджет | Управління економічного розвитку міста Калуської міської ради.  КП «Екоресурс» Калуської міської ради. |  |
| **11.** **Забезпечення**  **унормування у**  **механізмах проведення**  **публічних закупівель транспортних засобів**  **застосування вимог до**  **безбар’єрності.** | **1**.Проведення аналізу  врахування стану доступності транспортних засобів під час проведення публічних закупівель. | 2025р. | Місцевий бюджет | КП «Екоресурс» Калуської міської ради |  |

**Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність**

**Стратегічна ціль “Публічна інформація субʼєктів владних повноважень є доступною для кожного у різних форматах”**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування завдання** | **Найменування заходу** | **Строк виконання** | **Джерела фінансування** | **Відповідальні за виконання** | **Індикатор**  **виконання** |
| **12.Впровадження технологій, таких як текстові альтернативи**  **(текст-заміщення) для зображень**  **для відеоконтенту, який відображається**  **на офіційних порталах центральних органів**  **виконавчої влади та**  **органів місцевого**  **самоврядування,**  **зокрема завдяки**  **використанню**  **штучного інтелекту,**  **аудіоописи.** | **1**.Оприлюднення результатів  моніторингу доступності  інформації, що  оприлюднюється на офіційних веб-сайтах центральних органів  виконавчої влади.  **2.**Забезпечення можливості  подання звернень (заяв, скарг, повідомлень про порушення  прав) альтернативними  способами (жестова мова, аудіозапис тощо) на офіційних  веб-сайтах центральних органів  виконавчої влади та органів  місцевого самоврядування.  **3.**Забезпечення аудіоописів  для відеоматеріалів з  рекомендаціями, навчальним та  попереджувальним змістом безпекової тематики. | 2025р.  2025р.    2025р. | Державний бюджет  Обласний бюджет  Місцевий бюджет  Місцевий бюджет  Місцевий бюджет | Відділ інформаційної роботи виконавчого комітету Калуської міської ради.  Відділ координації роботи зі старостинськими округами, закупівель та комунікацій виконавчого комітету Калуської міської ради.  Відділ координації роботи зі старостинськими округами, закупівель та комунікацій виконавчого комітету Калуської міської ради.  Відділ інформаційної роботи виконавчого комітету Калуської міської ради. |  |
| **13.** **Запровадження**  **механізму**  **забезпечення рівного**  **доступу до носіїв**  **інформації осіб з**  **порушеннями зору та слуху під час**  **звернення до суб’єктів владних повноважень** | **1**.Урахування під час розроблення інформаційних  буклетів потреб осіб з порушеннями зору, слуху та  когнітивними порушеннями і  формату простої мови і легкого  читання.  **2.**В разі потреби, **з**апровадити систему онлайн-перекладу на жестову мову для проведення  консультацій і отримання  послуг.  **3.**Забезпечення розміщення інформації на стендах чи  Екранах достатнього розміру для можливості прочитання її з  необхідної відстані, а також відсутності перешкод для  можливості підійти до них на  прийнятну відстань.  **4**.В разі потреби впровадити систему  відеозв’язку з перекладачами  на жестову мову та  забезпечення центрів надання  адміністративних послуг технічними засобами та ліцензійними програмними  продуктами для здійснення відеозв’язку.  **5**. Поширення інформаційних  матеріалів про права та гарантії, інвалідність,  доступність та реабілітацію у  15 пілотних громадах. | липень 2025  2025-2026рр.    2025р.  2025-2026рр.  2025р. | Міський бюджет  Місцевий бюджет  Місцевий бюджет  Місцевий бюджет  Місцевий бюджет | КП «Міський інформаційний центр» Калуської міської ради.  Відділ координації роботи зі старостинськими округами, закупівель та комунікацій виконавчого комітету Калуської міської ради.  Відділ координації роботи зі старостинськими округами, закупівель та комунікацій виконавчого комітету Калуської міської ради.  МІЦ.  Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Калуської міської ради  Відділ інформаційної роботи виконавчого комітету Калуської міської ради. |  |
| **14.** **Забезпечення**  **використання формату**  **простої мови і легкого**  **читання суб’єктами**  **владних повноважень** | **1.**Проведення моніторингу  використання рекомендацій  щодо викладення суб’єктами  владних повноважень  інформації у форматі, що  забезпечує доступність її  сприйняття.  **2.**Вжиття заходів до викладення суб’єктами владних  повноважень інформації у  форматі, що забезпечує  доступність її сприйняття,  відповідно до результатів  проведеного моніторингу. | 2025р.  2025р. | Місцевий бюджет  Місцевий бюджет | Відділ інформаційної роботи виконавчого комітету Калуської міської ради  Відділ інформаційної роботи виконавчого комітету Калуської міської ради |  |
| **15.** **Підвищення рівня обізнаності фахівців органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого**  **самоврядування про**  **важливість доступності**  **та рівних можливостей**  **для осіб з різними**  **ступенями обмеження**  **здатності до**  **спілкування.** | **1**.Проведення спеціалізованих  тренінгів для персоналу органів  державної влади та органів  місцевого самоврядування  щодо забезпечення доступності  інформації, а також  використання цифрових платформ, адаптованих для  осіб з інвалідністю.  **2.**Проведення навчання  державних службовців та  посадових осіб місцевого  самоврядування щодо викладення інформації з  використанням формату  простої мови і легкого читання.  **3**.Розроблення внутрішніх  правил поведінки працівників  та стандартів, які передбачають  обов’язкове врахування вимог  щодо доступності під час виконання службових обов’язків, зокрема вимоги до  безбар’єрності, доступності та  рівні можливості, проведення  оцінки якості дотримання  працівниками принципів  безбар’єрності під час проведення щорічної атестації  працівників.  **4**.Забезпечення проведення  навчання державних  службовців та посадових осіб  місцевого самоврядування з  питань створення  безбар’єрного простору.  **5**.Проведення роботи серед працівників системи охорони  здоров’я, які здійснюють  прийом громадян, щодо культури та особливостей  спілкування з особами з  порушеннями слуху та застосування онлайн-додатків  безоплатного перекладу на  жестову мову.  **6.**Розміщення інформації щодо  безбар’єрності на офіційних  ресурсах органів державної  влади, органів місцевого  самоврядування, у медіа та  соціальних мережах.  **7**.В разі розроблення соціальної реклами за погодженням з  Мінветеранів розмістити  в закладах  охорони здоров’я, освіти,  територіальних центрах  комплектування та соціальної  підтримки, центрах надання  адміністративних послуг,  адміністративних приміщеннях  органів державної влади та органів місцевого  самоврядування, які надають послуги ветеранам війни.  **8**.Розміщення розробленої за  погодженням з Мінветеранів  інформації про перелік послуг,  які надаються ветеранам війни  у соціальних центрах,  ветеранських просторах.  **9**.Розміщення розробленої за  погодженням з Мінветеранів  інформації про перелік послуг,  які надаються ветеранам війни,  на офіційних ресурсах органів  державної влади, органів місцевого самоврядування, у  медіа.  **10**.Забезпечення проведення  інформаційно-просвітницької  кампанії “Україна без бар’єрів”.  **11**.Проведення національної  інформаційної кампанії щодо  обізнаності про раннє виявлення захворювань  новонароджених і надання допомоги.  **12**.Проведення щороку  національного тижня  безбар’єрності (травень). | 2025р.    2025р.  вересень 2025  2025р.  вересень 2025р.    2025-2026рр.    2025р.    2025р.  2025р.    2025-2026рр.  2025-2026рр.  2025-2026рр. | Місцевий бюджет  Обласний бюджет  Місцевий бюджет  Місцевий бюджет  Обласний бюджет  Місцевий бюджет  Державний бюджет  Місцевий бюджет  Міжнародна технічна допомога(**ПРООН**, **ЮНІСЕФ**, **GIZ**, **USAID**, **People in Need**, **Карітас Україна)**  Гранти та проєкти від благодійних фондів  Місцевий бюджет  Місцевий бюджет  Місцевий бюджет  Місцевий бюджет  Місцевий бюджет  Місцевий бюджет  Місцевий бюджет | Відділ інформаційної роботи виконавчого комітету Калуської міської ради.  Відділ координації роботи зі старостинськими округами, закупівель та комунікацій виконавчого комітету Калуської міської ради  Відділ кадрів виконавчого комітету Калуської міської ради.  Відділ кадрів виконавчого комітету Калуської міської ради.  Відділ кадрової роботи виконавчого комітету Калуської міської ради.  Керівники медичних установ  Відділ координації роботи зі старостинськими округами, закупівель та комунікацій виконавчого комітету Калуської міської ради.  Керівники медичних установ.  Управління соціального захисту населення Калуської міської ради.  Управління соціального захисту населення Калуської міської ради.  Відділ координації роботи зі старостинськими округами, закупівель та комунікацій виконавчого комітету Калуської міської ради.  Відділ інформаційної роботи виконавчого комітету Калуської міської ради.  Відділ інформаційної роботи виконавчого комітету Калуської міської ради.  Відділ інформаційної роботи виконавчого комітету Калуської міської ради.  Керівник Калуської ЦРЛ.  Відділ інформаційної роботи виконавчого комітету Калуської міської ради. |  |
| **16.** **Забезпечення**  **доступності**  **інформаційних**  **матеріалів для осіб з**  **різними ступенями**  **обмеження здатності**  **до спілкування,**  **зокрема під час**  **виборчого та**  **референдного процесу,**  **під час оповіщення і**  **евакуації осіб старшого віку і осіб з**  **інвалідністю, батьків**  **дітей, які повернулися**  **з депортації, батьків і**  **дітей на територіях**  **можливих бойових дій і деокупованих**  **територіях, про мінну небезпеку і правила поведінки** | **1**.В разі погодження з Мінветеранів  інформаційних матеріалів з  питань ветеранської політики розмістити  на офіційних веб-сайтах органів  державної влади та органів місцевого самоврядування.  **2**.Розроблення чек-листів для  проведення аналізу  інформаційної доступності в  приміщеннях закладів освіти,  охорони здоров’я та культури роздаткових інформаційних  матеріалів (брошур), інформації  на стендах, моніторах,  наявності вказівників до кабінетів та інших кімнат для  осіб з різними ступенями  обмеження здатності до спілкування та проведення  відповідного аналізу.  **3**. Надання рекомендацій щодо  встановлення в закладах охорони здоров’я, освіти  тактильних знаків і вказівників  із шрифтом Брайля, а також звичайним текстом з  використанням об’ємних літер  відповідно до державних  будівельних норм для підвищення рівня інформаційної доступності для  осіб з порушеннями зору. | 2025-2026рр.    2025р.    2025р. | Державний бюджет  Місцевий бюджет  Міжнародні донори та грантові програми  Державний бюджет  Місцевий бюджет  Міжнародні донори та грантові програми  Місцевий бюджет | Управління соціального захисту населення Калуської міської ради.  Відділ координації роботи зі старостинськими округами, закупівель та комунікацій виконавчого комітету Калуської міської ради.  Управління освіти калуської міської ради.  Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради.  Керівникам охорони здоров’я.  Управління освіти калуської міської ради.  Керівникам охорони здоров’я. |  |

**Стратегічна ціль “Інформація у аудіовізуальних та друкованих медіа відповідає потребам осіб з обмеженнями повсякденного функціонування”**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування завдання** | **Найменування заходу** | **Строк виконання** | **Джерела фінансування** | **Відповідальні за виконання** | **Індикатор виконання** |
| **17.** **Забезпечення**  **взаємодії та**  **консультацій з**  **профільними**  **організаціями,**  **експертними**  **організаціями, особами**  **з інвалідністю для визначення конкретних**  **потреб та побажань**  **щодо доступності**  **медіа.** | **1.**Проведення інформаційних  кампаній для представників  медіа з метою підвищення рівня їх обізнаності з питань  інвалідності, зокрема щодо  прав та можливостей осіб з інвалідністю, осіб з інвалідністю внаслідок війни та інших маломобільних груп населення. | 2025-2026рр. | Державний бюджет  Обласний бюджет  Місцевий бюджет | Відділ інформаційної роботи виконавчого комітету Калуської міської ради. |  |
| **18.** **Проведення**  **моніторингу і оцінки наявних друкованих**  **матеріалів та медіа-ресурсів щодо доступності наявної**  **інформації для осіб з**  **обмеженнями**  **повсякденного**  **функціонування** | **1.**Забезпечення координації  роботи з партнерами з розвитку  і проектами міжнародної  технічної допомоги щодо  здійснення заходів з  інформаційної безбарʼєрності в  рамках виконання цього плану  заходів. | 2025р. | Місцевий бюджет | Відділ інформаційної роботи виконавчого комітету Калуської міської ради. |  |
| **19.** **Розроблення**  **стандартів**  **регулювання**  **інформаційної**  **доступності у різних сферах життя**  **відповідно до**  **міжнародних**  **стандартів, зокрема у**  **закладах культури,**  **освіти, фізичної**  **культури та спорту, медіа.** | **1.**Проведення оцінки потреб  осіб з інвалідністю та осіб з  інвалідністю внаслідок війни  щодо інформаційної  доступності у різних сферах  життя відповідно до міжнародних стандартів. | 2025р**.** | Державний бюджет  Обласний бюджет  Місцевий бюджет | Відділ інформаційної роботи виконавчого комітету Калуської міської ради. |  |
| **20. В разі запровадження**  **державної програми технічного**  **забезпечення програм екранного доступу**  **(screen reader) для осіб**  **з інвалідністю з**  **порушеннями зору та з**  **дислексією, зокрема в**  **частині наявності**  **україномовних**  **синтезаторів мовлення** | **1.**Проведення  навчальних  семінарів та тренінгів для  користувачів програм  екранного доступу (screen  reader), включаючи інструктажі  та підтримку. | 2025-2026рр**.** | Державний бюджет  Обласний бюджет  Місцевий бюджет | Відділ інформаційної роботи виконавчого комітету Калуської міської ради. |  |

**Напрям 3. Цифрова безбар’єрність**

**Стратегічна ціль “Швидкісний Інтернет є доступним для всіх”**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування завдання** | **Найменування заходу** | **Строк виконання** | **Джерела фінансування** | **Відповідальні за виконання** | **Індикатор виконання** |
| **21. Розширення мережі**  **хабів цифрової освіти**  **(спрощеного**  **отримання електронної**  **публічної послуги або**  **доступу до Інтернету).** | **1.**Проведення цифровізації  (забезпечення пристроями)  бібліотек та закладів освіти  сфери культури.  **2**.Забезпечення доступу до  широкосмугового Інтернету в  бібліотеках та закладах освіти  сфери культури  **3.**Забезпечення необхідним  програмним забезпеченням та  засобами доступу до Інтернету  осіб з інвалідністю, закладів освіти сфери культури та  закладів культури, а також  бібліотек.  **4**.Придбання обладнання для  забезпечення доступу закладів  загальної середньої освіти до Інтернету за допомогою мережі WI-FI.  5.Придбання обладнання для  забезпечення доступу закладів  дошкільної освіти до Інтернету  за допомогою мережі WI-FI.  **6.**Забезпечення підключення  закладів соціальної сфери до мереж високої пропускної  здатності відповідно до  визначених вимог. | 2025-2026рр.  2025-2026рр.  2025-2026рр.  2025р.    2025р. | Державний бюджет  Обласний бюджет  Місцевий бюджет  Державний бюджет  Обласний бюджет  Місцевий бюджет  Державний бюджет  Обласний бюджет  Місцевий бюджет  Місцевий бюджет  Місцевий бюджет | Управління освіти Калуської міської ради.  Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради**.**  Управління освіти Калуської міської ради.  Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради**.**  Управління освіти Калуської міської ради.  Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради**.**  Управління освіти Калуської міської ради.  Управління соціального захисту населення калуської міської ради. |  |
| **22.** **Підвищення якості надання послуг та їх доступності** | **1.**Розроблення програми  придбання обладнання для  доступу малозабезпечених  верств населення до послуг і  навчання он-лайн.  **2**.Ідентифікація центрів  надання адміністративних  послуг як об’єктів критичної  інфраструктури.  **3**.Здійснення категоризації  центрів надання  адміністративних послуг на основі затвердженого переліку центрів надання  адміністративних послуг, які  можуть бути включені до  секторального переліку об’єктів критичної  інфраструктури за типом основних послуг у підсекторах  сектору “Цифрові технології”.  **4**.Збільшення кількості місць  надання публічних послуг з безоплатного доступу до  Інтернету за допомогою мережі WI-FI. | 2025р.  2025р.  2025р.  2025-2025рр. | Місцевий бюджет  Державний бюджет  Обласний бюджет  Місцевий бюджет  Місцевий бюджет  Обласний бюджет  Місцевий бюджет  Міжнародні донори | Управління соціального захисту населення калуської міської ради.  Керівники управлінь, установ.  Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Калуської міської ради**.**  Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Калуської міської ради**.**  Виконавчий комітет Калуської міської ради  Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Калуської міської ради.  Старости сіл  Управління культури національностей та релігій Калуської міської ради. |  |

**Стратегічна ціль “Усі бажаючі просто та доступно отримують цифрові знання і навички”**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування завдання** | **Найменування заходу** | **Строк виконання** | **Джерела фінансування** | **Відповідальні за виконання** | **Індикатор виконання** |
| **23.** **Розроблення**  **освітніх матеріалів для**  **навчання цифровим**  **навичкам,**  **користування**  **асистивними**  **технологіями для осіб з**  **обмеженнями**  **повсякденного**  **функціонування** | **1.**Розроблення та розміщення  освітніх матеріалів щодо покращення цифрових навичок  осіб з обмеженнями  повсякденного функціонування. | 2025р. | Місцевий бюджет | Управління освіти Калуської міської ради**.** |  |
| **24.** **Розроблення**  **комплексних підходів**  **щодо цифровізації**  **сфер життя та**  **публічних послуг** | **1.**Проведення навчання  працівників надавачів  соціальних послуг з питань  цифрової грамотності.  **2**.Проведення навчання  працівників закладів соціальної  інфраструктури.  **3**.Проведення для працівників  бібліотек навчальних вебінарів  щодо надання цифрових послуг  особам з інвалідністю та  особам старшого віку. | 2025р.      2025р.        2025р. | Державний бюджет  Місцевий бюджет  Міжнародна технічна допомога-гранти  Державний бюджет  Місцевий бюджет  Міжнародна технічна допомога-гранти  Місцевий бюджет | Відділ координації роботи зі старостинськими округами, закупівель та комунікацій Калуської міської ради.  Керівники, надавачі соціальних послуг.  Управління соціального захисту населення Калуської міської ради.  Управління культури національностей та релігій Калуської міської ради. |  |
| **25.** **Забезпечення**  **пріоритетної**  **модернізації ключових онлайн-ресурсів**  **органів державної**  **влади для забезпечення**  **відповідності вимогам**  **щодо цифрової**  **доступності відповідно**  **до постанови Кабінету**  **Міністрів України від**  **21 липня 2023 р. No 757**  **“Деякі питання**  **доступності**  **інформаційно-**  **комунікаційних систем**  **та документів в**  **електронній формі”.** | **1.**Актуалізація сайтів обласних, районних бібліотек та бібліотек  м. Києва відповідно до вимог  щодо доступності онлайн-  ресурсів та онлайн-контенту. | 2025р. | Державний бюджет  Обласний бюджет  Місцевий бюджет | Управління культури. Національностей та релігій Калуської міської ради**.** |  |
| **26.** **Забезпечення**  **сприяння уніфікації**  **веб-сайтів органів**  **місцевого**  **самоврядування (за згодою) відповідно до**  **постанови Кабінету**  **Міністрів України від**  **4 січня 2002 р. No 3 “Про Порядок**  **оприлюднення у**  **мережі Інтернет**  **інформації про**  **діяльність органів виконавчої влади”.** | **1.**В разі потреби провести перевірку веб- сайтів органів місцевого  самоврядування і подання результатів обласним та  Київській міській  держадміністраціям  **(**військовим адміністраціям.) | 2025-2026р**.** | Державний бюджет  Обласний бюджет  Місцевий бюджет | Відділ координації роботи зі старостинськими округами, закупівель та комунікацій Калуської міської ради**.** |  |

**Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність**

**Стратегічна ціль “Різні суспільні групи користуються рівними правами та можливостями для залучення в процес ухвалення рішень та громадської участі”**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування завдання** | **Найменування заходу** | **Строк виконання** | **Джерела фінансування** | **Відповідальні за виконання** | **Індикатор виконання** |
| **27.** **Забезпечення**  **розвитку обізнаності**  **громадян про питання**  **безбар’єрності та**  **політики держави у цій**  **сфері** | **1**.Проведення комунікаційної  кампанії для всіх суспільних  груп з підвищення рівня  обізнаності про права і  можливості залучення  громадськості до процесу  ухвалення рішень у сфері  безбар’єрності.  **2.**Проведення навчальних  заходів для лідерів молодіжних  громадських організацій щодо  безбар’єрності в громадській  діяльності. | 2025р.    2025р. | Місцевий бюджет  Державний бюджет  Місцевий бюджет  Міжнародні донори/грантові програми. | Відділ інформаційної роботи виконавчого комітету Калуської міської ради.  Управління освіти калуської міської ради.  Управління молоді та спорту Калуської міської ради. |  |
| **28.** **Розвиток**  **громадянської освіти дорослих, дітей та молоді для всіх суспільних груп** | **1**.Запровадження у закладах  загальної середньої та  професійно-технічної освіти  години спілкування та  позакласних заходів щодо  коректної мови, гідного  ставлення до всіх громадян,  включаючи осіб старшого віку  та осіб з інвалідністю, осіб з інвалідністю внаслідок війни,  ветеранів війни, формування  поваги до людей незалежно від  віку і виховання солідарності між поколіннями та  недопущення дискримінації.  **2**.Розроблення, затвердження  та розповсюдження в органах  державної влади та органах  місцевого самоврядування  методичних рекомендацій  щодо публічних консультацій  та інших форм діалогу із  залученням всіх суспільних  груп. | 2025р.    2025р. | Місцевий бюджет  Державний бюджет  Місцевий бюджет  Міжнародна технічна допомога | Управління освіти Калуської міської ради.  Керівники всіх управлінь, установ.  Рада безбар’єрності. |  |
| **29.** **Розвиток практики**  **організації органами**  **державної влади,**  **органами місцевого**  **самоврядування**  **публічних**  **консультацій та інших**  **форм діалогу із**  **залученням всіх**  **суспільних груп** | **1**.В разі розроблення та  затвердження положення про  застосування в Україні  міжнародних гуманітарних  стандартів щодо залучення  постраждалого населення до  участі в консультаціях та інших формах діалогу.  **2**.Забезпечення проведення  суспільно-політичних та  культурних заходів за участю  ветеранів війни та різних груп  населення, спрямованих на  впровадження практики  ведення діалогу (медіації). | 2025-2026рр**.**  2025-2026рр. | Державний бюджет  Міжнародні донори  Державний бюджет  Місцевий бюджет  Міжнародні та донорські джерела | Виконавчий комітет Калуської міської ради.  Управління соціального захисту населення Калуської міської ради.  Старости старостинських округів.  Рада безбар’єрності.  Управління культури національностей та релігій калуької міської ради.  Управління молоді та спорту Калуської міської ради.  Управління соціального захисту населення Калуської міської ради. |  |
| **30.** **Створення умов для залучення жителів**  **до розв’язання**  **проблем місцевого**  **значення, розвитку**  **форм місцевої**  **демократії, підтримки**  **місцевих ініціатив,**  **зокрема через грантове**  **фінансування.** | **1**.Забезпечення створення  відповідної інфраструктури  (центрів громадськості,  коворкінгів, бібліотечних просторів, центрів  життєстійкості, ветеранських  просторів тощо) з метою розв’язання проблем місцевого  значення.  **2.**Здійснення заходів з  підтримки органів  самоорганізації населення  (будинкових, вуличних  комітетів тощо). | 2025-2026рр**.**  2025-2026рр**.** | Державний бюджет  Обласний бюджет  Місцевий бюджет  Державний бюджет  Місцевий бюджет  Донорські/грантові джерела | Управління культури. національностей та релігій Калуської міської ради**.**  Управління соціального захисту населення Калуської міської ради**.**  Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради**.** |  |
| **31.** **Створення умов**  **для залучення**  **інститутів**  **громадянського**  **суспільства до**  **формування,**  **реалізації,**  **моніторингу та оцінки політики**  **безбарʼєрності на**  **національному та**  **місцевому рівні** | **1**.Посилення взаємодії з  інститутами громадянського  суспільства, заінтересованими  сторонами, суспільними  групами громадян під час  реалізації відповідних проектів  безбар’єрності та забезпечення  участі представників органів  виконавчої влади відповідно до  компетенції у заходах з  безбарʼєрності, що організовуються інститутами  громадянського суспільства.  **2.**Забезпечення залучення  інститутів громадянського  суспільства до розроблення,  проведення оцінки,  вдосконалення інформаційних  ресурсів, стратегічних  документів та здійснення  заходів з реалізації  Національної стратегії і  стратегій безбар’єрності  органів місцевого  самоврядування.  **3**.Впровадження програми та  розширення переліку  інструментів зворотного  зв’язку щодо врахування  пропозицій та ініціатив  громадськості з питань  формування, реалізації,  проведення моніторингу та  оцінки реалізації політики  безбарʼєрності на державному  та місцевому рівні. | 2025-2026рр.  2025-2026рр.  2025р. | Державний бюджет  Місцевий бюджет  Партнерські внески бізнесу (КСВ)  Кошти інститутів громадянського суспільства  Грантові кошти міжнародних донорів і організацій  Державний бюджет  Місцевий бюджет  Кошти інститутів громадянського суспільства  Грантові кошти міжнародних донорів і організацій.  Державний бюджет  Місцевий бюджет  Грантові кошти міжнародних донорів і організацій | Управління молоді та спорту Калуської міської ради.  Управління освіти Калуської міської ради.  Центр надання адміністративних послуг Калуської міської ради.  Старости старостинських округів.  Рада безбар’єрності.  Управління соціального розвитку населення Калуської міської ради.  Управління соціального розвитку населення Калуської міської ради.  Старости старостинських округів.  Рада безбар’єрності.  Виконавчий комітет Калуської міської ради.  Відділ інформаційної роботи виконавчого комітету Калуської міської ради.  Відділ інформаційної роботи Калуської міської ради.  Управління архітектури та містобудування Калуської міської ради. |  |

**Стратегічна ціль “Суспільне прийняття, взаємоповага та згуртованість посилюють соціальний капітал у територіальних громадах”**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування завдання** | **Найменування заходу** | **Строк виконання** | **Джерела фінансування** | **Відповідальні за виконання** | **Індикатор виконання** |
| **32.** **Проведення**  **просвітницьких**  **кампаній щодо**  **підвищення рівня**  **толерантності,**  **недискримінації,**  **розуміння цінностей**  **різноманіття та**  **суспільного прийняття,**  **поваги, безбар’єрної комунікації і коректної мови спілкування.** | **1.**Проведення просвітницької  кампанії на рівні  територіальних громад щодо  толерантного ставлення,  використання чутливої мови  спілкування, недопущення  дискримінації та булінгу осіб з  інвалідністю, осіб з інвалідністю внаслідок війни,  осіб з особливими освітніми потребами як вагому складову  інтеграції у життя громади**.**  **2.**Проведення інформаційної  кампанії щодо переваг  соціальної згуртованості в  громаді.  **3**. Забезпечення проведення в  громадах комунікаційних  заходів щодо підтримки  чоловіків та жінок після  завершення військової служби.  **4.**Проведення гендерно  чутливих інформаційно-  просвітницьких заходів щодо  підтримки осіб, які постраждали від домашнього  насильства.  **5.**Організація та проведення  культурно-мистецьких заходів  для різних категорій населення  з урахуванням політики  безбар’єрності та  недискримінації.  **6.**Забезпечення проведення  комунікаційних заходів за  участю осіб з інвалідністю  внаслідок війни.  **7.**Забезпечення проведення  заходів щодо вшанування  пам’яті Захисників та Захисниць України. | 2025р.  2025-2026рр.  2025-2026рр.  2025р.      2025р.    2025р.  2025р. | Державний бюджет  Місцевий бюджет  Гранти міжнародних фондів.  Громадські організації.  Місцевий бюджет  Місцевий бюджет  Міжнародні та донорські джерела  Державний бюджет  Місцевий бюджет  Міжнародна технічна допомога/донори  Місцевий бюджет  Місцевий бюджет  Місцевий бюджет | Управління освіти калуської міської ради.  Управління соціального захисту населення Калуської міської ради.  Управління молоді та спорту Калуської міської ради  Центр професійного розвитку педагогічних працівників**.**  Відділ інформаційної роботи Калуської міської ради.  Відділ інформаційної роботи Калуської міської ради.  Управління соціального захисту населення Калуської міської ради.  Управління соціального захисту населення Калуської міської ради  Відділ інформаційної роботи Калуської міської ради.  Управління культури національностей та релігій Калуської міської ради.  Управління соціального захисту населення Калуської міської ради  Управління культури національностей та релігій Калуської міської ради.  Управління молоді та спорту Калуської міської ради. |  |
| **33.** **Розвиток культури**  **громадської**  **активності,**  **волонтерства,**  **взаємодопомоги та співпраці для**  **покращення умов життя у спільнотах між**  **жителями**  **територіальних громад** | **1.**Розроблення проектів,  спрямованих на розвиток  соціальної згуртованості, за  результатом дослідження  кращих практик.  **2**.Забезпечення формування  принципів соціальної  згуртованості в територіальних громадах за результатами  дослідження кращих практик  (довіра, співпраця, відчуття  справедливості, повага та  прийняття один одного та  правил громади).  **3.**Проведення заходів з  підвищення рівня культури  волонтерства серед молоді  **4**. Проведення молодіжних  обмінів, зокрема за участю осіб  з інвалідністю та внутрішньо  переміщених осіб, з метою забезпечення участі молоді у  процесах відновлення країни. | 2025-2026рр.  2025-2026рр.  2025р.  2025-2026рр. | Державний бюджет  Місцевий бюджет  Міжнародні джерела фінансування.  Державний бюджет  Місцевий бюджет  Міжнародні джерела фінансування  Державний бюджет  Місцевий бюджет  Міжнародні донори та гранти  Державний бюджет  Місцевий бюджет  Міжнародні донори та гранти | Управління соціального захисту населення Калуської міської ради.  Управління молоді та спорту Калуської міської ради.  Управління культури національностей та релігій калуської міської ради**.**  Управління соціального захисту населення Калуської міської ради.  Управління молоді та спорту Калуської міської ради.  Управління культури національностей та релігій калуської міської ради**.**  Управління культури національностей та релігій калуської міської ради.  Молодіжна рада  Управління освіти Калуської міської ради.  Управління молоді та спорту Калуської міської ради.  Управління молоді та спорту Калуської міської ради  Управління соціального захисту населення Калуської міської ради. |  |
| **34.** **Розвиток публічної**  **інфраструктури для соціального залучення**  **та громадської**  **активності (соціальні**  **клуби, паркові зони,**  **коворкінги, центри**  **громадської участі,** | **1.**Визначення місця для соціальної взаємодії і створення умов для доступності (хаби, соціальні клуби, ветеранські простори  тощо).  **2**.Запровадження  експериментального проекту надання маломобільним групам населення, зокрема ветеранам  війни, соціальної послуги “Жити життя” з утворенням  мобільних служб допомоги  особам з інвалідністю в кожній  територіальній громаді.  **3**.Забезпечення реалізації  експериментального проекту  надання маломобільним групам  населення, зокрема ветеранам  війни, соціальної послуги  “Жити життя” з утворенням  мобільних служб допомоги особам з інвалідністю в кожній  територіальній громаді (один  фахівець на не більш як три  особи з інвалідністю). | 2025р.  2025-2026рр.  2025-2026рр. | Державний бюджет  Місцевий бюджет  Міжнародні донори та гранти  Державний бюджет  Місцевий бюджет  Міжнародні донори та грант  Державний бюджет  Місцевий бюджет  Міжнародні донори та гранти | Управління соціального захисту населення Калуської міської ради.  Управління архітектури та містобудування Калуської міської ради.  Управління молоді та спорту Калуської міської ради.  Управління соціального захисту населення Калуської міської ради.  Управління соціального захисту населення Калуської міської ради. |  |

**Стратегічна ціль “Для кожної людини доступні послуги, зокрема соціальні, освітні, медичні, комунальні, транспортні, фінансові, правничі, безпекові, правозахисні, цивільного захисту, адміністративні, архівні, медіа та інші”**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування завдання** | **Найменування заходу** | **Строк виконання** | **Джерела фінансування** | **Відповідальні за виконання** | **Індикатор виконання** |
| **35.** **Розроблення**  **нормативно-правових**  **актів та здійснення**  **заходів із забезпечення**  **доступності**  **соціальних, освітніх,**  **комунальних,**  **транспортних,**  **фінансових,**  **правничих,**  **безпекових,**  **правозахисних послуг,**  **послуг охорони**  **здоровʼя, цивільного**  **захисту,** | **1.**Залучення організацій  громадянського суспільства до  проведення роз’яснювальної  роботи з надання публічних  послуг для всіх суспільних  груп.  **2.**Розроблення ключових  меседжів для кожної аудиторії  з урахуванням їх потреб та очікувань, різних каналів комунікації щодо наявних сервісів та послуг (сторінки в  Інтернеті, телебачення, радіо, друковані матеріали**).** | 2025-2026рр.    2025-2026рр. | Державний бюджет  Місцевий бюджет  Міжнародні донори та гранти  Державний бюджет  Місцевий бюджет  Міжнародні донори та гранти | Виконавчий комітет Калуської міської ради**.**  Управління соціального населення Калуської міської ради  Відділ інформаційної роботи Калуської міської ради.  Відділ інформаційної роботи Калуської міської ради. |  |
| **36.** **Включення питань**  **доступності, інклюзії**  **та безбар’єрності в програми навчання**  **органів державної**  **влади та органів**  **місцевого**  **самоврядування,**  **державних службовців**  **та посадових осіб**  **місцевого**  **самоврядування,**  **надавачів послуг** | **1.**Проведення навчальних  програм/курсів/тренінгів для надавачів послуг (наприклад, правила спілкування,  толерантність, чутлива мова,  клієнтоорієнтованість, навички взаємодії, організація  безбар’єрного простору тощо).  **2**. Сприяння підготовці  медіаторів з метою надання соціальної послуги медіації.  **3**.Забезпечення організації та  надання соціальної послуги медіації з урахуванням потреб  осіб/сімей.  **4**. Визначення відповідальної  особи за проведення навчань для працівників закладів охорони здоров’я щодо політики безбар’єрності та недискримінації осіб з  інвалідністю та інших  маломобільних груп населення.  **5.** Забезпечення проведення навчання тренерів з числа  працівників закладів охорони здоров’я шляхом залучення  консультантів та фахівців міжнародних гуманітарних організацій.  **6.**Забезпечення проведення  навчання (тренінгів, вебінарів)  для працівників державних та  комунальних закладів охорони здоров’я щодо політики  безбар’єрності та  недискримінації осіб з  інвалідністю та інших  маломобільних груп населення.  **7**.Забезпечення проведення  навчання державних  службовців та посадових осіб  місцевого самоврядування за  програмами підвищення  кваліфікації із вивчення  положень Конвенції про права осіб з інвалідністю,  універсального дизайну і доступності.  **8.**Проведення навчання для працівників служб у справах дітей, міської, районної у місті ради, сільської, селищної ради, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей.  **9**.Залучення організацій  громадянського суспільства на  конкурсній основі до  проведення тренінгів, семінарів  та роз’яснювальної роботи з  питань надання та отримання  публічних послуг для всіх суспільних груп. | 2025-2026рр**.**  2025-2026рр**.**  2025-2026рр.  2025р.  2025-2026рр.  2025-2026рр.  2025-2026рр.      2025р.  2025-2026рр. | Державний бюджет  Місцевий бюджет  Міжнародні донори та гранти  Державний бюджет  Місцевий бюджет  Міжнародні донори та гранти  Державний бюджет  Місцевий бюджет  Міжнародні донори та гранти  Державний бюджет  Місцевий бюджет  Державний бюджет Місцевий бюджет, Міжнародна технічна допомога, гуманітарні програми  Державний бюджет Місцевий бюджет, Міжнародна технічна допомога, гуманітарні програми  Державний бюджет   Місцевий бюджет   Міжнародні донори та грантові програми Інституційна підтримка з боку навчальних закладів, партнерських НУО  Державний бюджет   Місцевий бюджет   Міжнародні донори та грантові програми  Державний бюджет   Місцевий бюджет   Міжнародні донори та грантові програми Благодійні внески та партнерські проєкти | Центр зайнятості населення  Управління соціального захисту населення Калуської міської ради.  Управління освіти Калуської міської ради**.**  Служба у справах дітей  Управління соціального захисту населення калуської міської ради  комунального закладу "Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю "Добродія Калуська"  Служба у справах дітей  Управління соціального захисту населення калуської міської ради  комунального закладу "Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю "Добродія Калуська  Керівники медичних установ  Керівники медичних установ  Керівники медичних установ  Виконавчий комітет Калуської міської ради  Відділ кадрів виконавчого комітету Калуської міської ради,  управлінь.  Служба у справах дітей  Управління соціального захисту населення калуської міської ради  комунального закладу "Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю "Добродія Калуська  Управління соціального захисту населення Калуської міської ради  комунального закладу "Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю "Добродія Калуська  Калуський міський центр соціальних служб. |  |
| **37.** **Розроблення і**  **впровадження системи**  **моніторингу та оцінки**  **доступності та**  **безбар’єрності**  **суспільно значущих**  **послуг та аналізу**  **якості їх надання для**  **різних суспільних груп** | **1.**Забезпечення адаптації  інструментів для збору та аналізу даних (анкети, форми звітності, автоматизовані  системи) стосовно оцінки доступності суспільно значущих послуг.  **2**.Проведення навчання для відповідальних осіб щодо використання нових інструментів та методів моніторингу та оцінки.  **3**.Розроблення системи  моніторингу доступності послуг у відповідній сфері і відповідних методичних  рекомендацій.  **4**.Проведення моніторингу та  оцінки доступності послуг у всіх регіонах на підставі  розроблених методичних  рекомендацій у відповідній сфері.  **5**. Забезпечення інформування  громадськості та  заінтересованих сторін про результати моніторингу та оцінки.  **6**. Забезпечення координації з  партнерами з розвитку і  проектами міжнародно-  технічної допомоги щодо здійснення заходів з питань суспільної та громадянської  безбарʼєрності в рамках цього плану заходів. | 2025-2026рр.    2025р.    2025-2026рр.      2025р.  2025-2026рр.  2025-2026рр. | Державний бюджет   Місцевий бюджет   Міжнародні донори та грантові програми  Державний бюджет   Місцевий бюджет   Міжнародні донори та грантові програми    Державний бюджет   Місцевий бюджет   Міжнародні донори та грантові програми    Державний бюджет   Місцевий бюджет   Міжнародні донори та грантові програми  Державний бюджет   Місцевий бюджет  Міжнародні донори та грантові програми      Державний бюджет   Місцевий бюджет   Міжнародні донори та грантові програми | Управління соціального захисту населення Калуської міської ради  Калуський міський центр соціальних служб.  Управління соціального захисту населення Калуської міської ради  Калуський міський центр соціальних служб.  Управління соціального захисту населення Калуської міської ради  Калуський міський центр соціальних служб.  Управління соціального захисту населення Калуської міської ради  Калуський міський центр соціальних служб.  Управління соціального захисту населення Калуської міської ради  Калуський міський центр соціальних служб.  Управління соціального захисту населення Калуської міської ради  Калуський міський центр соціальних служб. |  |
| **38.** **Забезпечення**  **доступності послуг, які надаються черезмобільні застосунки та**  **онлайн платформи,**  **для осіб з**  **обмеженнями**  **повсякденного**  **функціонування.** | **1.**Забезпечення доступності  інформації про послуги для осіб з обмеженнями повсякденного функціонування  та різними ступенями  обмеження здатності до спілкування через усі відповідні канали комунікації. | 2025р. | Державний бюджет   Місцевий бюджет   Міжнародні донори та грантові програми | Відділ координації роботи зі старостинськими округами закупівель та комунікацій виконавчого комітету Калуської міської ради.  Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Калуської міської ради.  Управління |  |
| **39.Удосконалення**  **механізмів надання**  **інститутами**  **громадянського**  **суспільства суспільно значущих послуг за кошти державного та**  **місцевих бюджетів** | **1.** Здійснення заходів щодо ознайомлення з механізмами  проведення конкурсів  відповідно до постанови  Кабінету Міністрів України від  3 жовтня 2023 р. No 1049 “Про  реалізацію експериментального  проекту із запровадження  комплексної соціальної  послуги з формування  життєстійкості”. | 2025р. | Державний бюджет  Місцевий бюджет | Управління соціального захисту населення Калуської міської ради.  Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради. |  |
| **40.** **Забезпечення**  **врахування прав та інтересів осіб з**  **інвалідністю та інших**  **маломобільних груп під час евакуації,**  **доступу до укриттів,**  **води та засобів гігієни,**  **отримання послуг**  **охорони здоров’я та соціальних послуг в умовах військових дій** | **1.**Забезпечення доступності медичних послуг у сфері  охорони здоров’я у громадах для всіх суспільних груп, зокрема на територіях  можливих бойових дій та деокупованих територіях.  **2**.Врахування прав та інтересів осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у процесі вимушеної евакуації.  **3**.Врахування прав та інтересів осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у місцях тимчасового перебування.  **4**.Забезпечення організації надання соціальних послуг,  альтернативних інституційному  догляду, особам старшого віку, особам з інвалідністю, які евакуюються із небезпечних регіонів України.  **5**.Оновлення з урахуванням воєнного стану розділів  регіональних та місцевих планів  проведення евакуації населення у разі загрози або виникнення  надзвичайних ситуацій  стосовно осіб з інвалідністю, осіб старшого віку та інших  маломобільних груп населення.  **6**.Забезпечення візуального чи  тактильного оповіщення осіб з порушеннями слуху шляхом  застосування технічних чи інших допоміжних засобів.  **7**.Створення фонду захисних споруд цивільного захисту у  надавачів соціальних послуг, в яких постійно або тимчасово  проживають (перебувають)  особи, які належать до  вразливих груп населення або  перебувають у складних  життєвих обставинах, з  урахуванням принципів  безбар’єрності та (у разі їх будівництва) з дотриманням  вимог містобудівного  законодавства, будівельних норм, нормативних документів,  обов’язковість застосування яких встановлена  законодавством щодо  забезпечення доступності і  безпеки для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп  населення..  **8.**Забезпечення закладів освіти захисними спорудами цивільного захисту, спорудами  подвійного призначення та найпростішими укриттями з урахуванням принципів  безбар’єрності та (у разі їх будівництва) з дотриманням  вимог містобудівного  законодавства, будівельних  норм, нормативних документів,  обов’язковість застосування  яких встановлена  законодавством щодо  забезпечення доступності і  безпеки для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп  населення.  **9**.Проведення (за участю  громадських об’єднань)  моніторингу дотримання прав  маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в  разі виникнення надзвичайних  ситуацій із забезпечення  доступності об’єктів фонду захисних споруд цивільного  захисту, наявності доступного  транспорту для евакуації до  найближчого об’єкта фонду захисних споруд цивільного захисту, а також підготовки  персоналу. | 2025-2026рр.  2025р.    2025р.    2025р.  2025р.    2025-2026рр.    2025-2026рр.  2025-2026рр.  2025-2026рр. | Державний бюджет  Місцевий бюджет  Міжнародна допомога(гранти,  донорська підтримка).  Державний бюджет  Місцевий бюджет  Міжнародна допомога(гранти,  донорська підтримка).  Державний бюджет  Місцевий бюджет  Міжнародна допомога(гранти,  донорська підтримка).  Державний бюджет  Місцевий бюджет  Міжнародна допомога(гранти,  донорська підтримка).  Громадські організації та фонди.  Державний бюджет  Місцевий бюджет  Міжнародна допомога(гранти,  донорська підтримка).  Благодійні організації.  Державний бюджет  Місцевий бюджет  Міжнародна допомога(гранти,  донорська підтримка).  Благодійні організації.  Державний бюджет  Місцевий бюджет  Міжнародна допомога(гранти,  донорська підтримка).  Державний бюджет  Місцевий бюджет  Міжнародна допомога(гранти,  донорська підтримка).  Державний бюджет  Місцевий бюджет  Міжнародна допомога(гранти,  донорська підтримка). | Керівники медичних установ**.**  Управління соціального захисту населення Калуської міської ради.  Управління освіти Калуської міської ради.  Керівники медичних установ  Управління комунальної власності Калуської міської ради.  Керівники медичних установ.  Управління соціального населення Калуської міської ради.  Управління соціального населення Калуської міської ради.  Управління надзвичайних ситуацій калуської міської ради.  Управління надзвичайних ситуацій калуської міської ради.  Управління комунальної власності Калуської міської ради.  Управління надзвичайних ситуацій калуської міської ради.  Управління освіти Калуської міської ради.  Управління надзвичайних ситуацій калуської міської ради.  Управління надзвичайних ситуацій калуської міської ради.  Управління архітектури та містобудування Калуської міської ради. |  |

**Стратегічна ціль “Кожна людина має доступ до розвинутої системи громадського здоровʼя, включаючи послуги у сфері фізичної культури та спорту”**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування завдання** | **Найменування заходу** | **Строк виконання** | **Джерела фінансування** | **Відповідальні за виконання** | **Індикатор виконання** |
| **41.** **Забезпечення**  **залучення всіх**  **суспільних груп до оздоровчої рухової**  **активності, зокрема осіб з інвалідністю**  **та/або осіб з**  **обмеженнями повсякденного**  **функціонування, до адаптивного спорту.** | **1.**Забезпечення взаємодії з  інститутами громадянського  суспільства, соціально  відповідальним бізнесом під час реалізації проектів щодо розвитку адаптивного спорту в  територіальних громадах.  **2.**Підготовка матеріалів для проведення інформаційно**-**  просвітницької кампанії щодо зміцнення здоров’я населення, раннього виявлення захворювань, формування навичок здорового способу життя, зокрема щодо зниження рівня поширеності  тютюнокуріння, відповідальної  самозбережувальної поведінки.  **3.**Проведення інформаційно-  просвітницької кампанії щодо зміцнення здоров’я населення, раннього виявлення захворювань, формування навичок здорового способу життя, зокрема щодо зниження рівня поширеності  тютюнокуріння, відповідальної  самозбережувальної поведінки.  **4**.Забезпечення поширення соціальної реклами щодо здорового харчування, фізичної активності та доброзичливого  спілкування як здорового способу життя осіб усіх  вікових груп і умови активного довголіття.  **5**.Підготовка матеріалів для проведення інформаційної  кампанії з популяризації  здорового харчування, рухової активності та доброзичливого  спілкування як здорового  способу життя осіб усіх вікових груп і умови активного довголіття, а також популяризації можливостей  використання засобів фізичної культури та спорту.  **6.**Проведення інформаційної  кампанії з популяризації  здорового харчування, рухової активності та доброзичливого спілкування як здорового способу життя осіб усіх  вікових груп і умови активного довголіття, а також популяризації можливостей  використання засобів фізичної культури та спорту.  **7**.Забезпечення залучення ветеранів війни до спортивних заходів та участі у національних та міжнародних спортивних змаганнях серед  ветеранів війни (розроблення відповідних програм для жінок — ветеранів війни).  **8.**Проведення фізкультурно- оздоровчих та спортивних заходів серед ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих(померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих(померлих) Захисників та Захисниць України.  **9**.Проведення заходів з  адаптивного спорту для осіб з інвалідністю та/або осіб з обмеженнями повсякденного  функціонування.  **10**.Популяризація адаптивного спорту та інформування  населення щодо наявних умов та можливостей для занять адаптивним спортом шляхом  виготовлення, розміщення наофіційному веб-сайті татсторінках Інтернету  інформаційних повідомлень, сюжетів, телевізійних програм, відеокоментарів, телеефірів тощо.  **11**.Сприяння залученню  міжнародної технічної допомоги для закупівлі  спортивного обладнання та інвентарю для занять адаптивним спортом. | 2025-2026р.    2025р.  2025-2026рр.  2025-2026рр.    2025р.  2025-2026рр.  2025-2026рр.  2025р.    2025-2026рр.  2025-2026рр.    2025р. | Державний бюджет  Місцевий бюджет  Міжнародна допомога(гранти,  донорська підтримка).  Благодійні фонди  Державний бюджет  Місцевий бюджет  Міжнародна допомога(гранти,  донорська підтримка).  Благодійні фонди  Державний бюджет  Місцевий бюджет  Міжнародна допомога(гранти,  донорська підтримка).  Благодійні фонди  Місцевий бюджет  Міжнародна допомога(гранти,  донорська підтримка).  Благодійні фонди  Державний бюджет  Місцевий бюджет  Міжнародна допомога(гранти,  донорська підтримка).  Благодійні фонди  Державний бюджет  Місцевий бюджет  Міжнародна допомога(гранти,  донорська підтримка).  Благодійні фонди  Державний бюджет  Місцевий бюджет  Міжнародна допомога(гранти,  донорська підтримка).  Благодійні фонди  Державний бюджет  Місцевий бюджет  Міжнародна допомога(гранти,  донорська підтримка).  Благодійні фонди  Державний бюджет  Місцевий бюджет  Міжнародна допомога(гранти,  донорська підтримка).  Благодійні фонди  Державний бюджет  Місцевий бюджет  Міжнародна допомога(гранти,  донорська підтримка).  Благодійні фонди  Державний бюджет  Місцевий бюджет  Міжнародна допомога(гранти,  донорська підтримка).  Благодійні фонди | Управління молоді та спорту Калуської міської ради  Управління освіти Калуської міської ради.  Управління молоді та спорту Калуської міської ради  Управління освіти Калуської міської ради.  Управління молоді та спорту Калуської міської ради  Управління освіти Калуської міської ради.  Відділ інформаційної роботи виконавчого комітету Калуської міської ради.  Управління молоді та спорту Калуської міської ради  Управління освіти Калуської міської ради.  Відділ інформаційної роботи виконавчого комітету Калуської міської ради.  Управління молоді та спорту Калуської міської ради  Управління освіти Калуської міської ради.  Відділ інформаційної роботи виконавчого комітету Калуської міської ради.  Територіальний центр соціального обслуговування  Управління молоді та спорту Калуської міської ради  Управління освіти Калуської міської ради.  Відділ інформаційної роботи виконавчого комітету Калуської міської ради.  Територіальний центр соціального обслуговування  Управління молоді та спорту Калуської міської ради  Управління молоді та спорту Калуської міської ради  Управління молоді та спорту Калуської міської ради  Управління молоді та спорту Калуської міської ради  Відділ інформаційної роботи виконавчого комітету Калуської міської ради  Відділ координації роботи зі старостинськими округами закупівель та комунікацій виконавчого комітету Калуської міської ради.  Управління молоді та спорту Калуської міської ради.  Територіальний центр соціального обслуговування |  |
| **42.** **Забезпечення**  **надання психологічної**  **допомоги та**  **підтримки для всіх суспільних груп.** | **1**. Забезпечення  функціонування центрів  психічного здоров’я в  кластерних/надкластерних закладах охорони здоров’я із дотриманням вимог законодавства щодо прав людини,  забезпечення  безбар’єрного доступу  пацієнтів до стаціонарної  психіатричної допомоги.  **2**.Забезпечення розвитку  мережі субʼєктів надання  послуг з охорони психічного здоров’я та психосоціальної підтримки, забезпечення їх координації.  **3**.Запровадження  універсального скринінгу  станів психічного здоровʼя ветеранів війни на етапі повернення з військової служби до цивільного життя.  **4**.Визначення і забезпечення  необхідної кількості  психологів, які надають  кваліфіковану психологічну допомогу дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, зокрема дітям, які постраждали внаслідок збройної агресії  проти України та збройних конфліктів.  **5**.Визначення серед  психологів таких, які  потребують підвищення  кваліфікації.  **6**.Підготовка фахівців різного профілю для роботи з різними  суспільними групами, які  опинилися у складних  життєвих обставинах.  **7.**Організація проведення  заходів з підвищення  кваліфікації, тренінгів,  семінарів тощо для працівників надавачів соціальних послуг,  зокрема для соціальних  працівників, з надання першої психологічної допомоги отримувачам соціальних послуг.  **8**. Впровадження цілісних та наскрізних програм роботи з родинами військовослужбовців  та ветеранів війни у сфері  психологічної допомоги  (протоколи надання допомоги тощо).  **9**.Поширення інструментів самооцінки психологічного стану вагітними жінками та  батьками дітей раннього віку, розроблених МОЗ.  **10**.Забезпечення проведення інформаційно-просвітницької  кампанії серед вагітних жінок, породіль та батьків дітей раннього віку щодо способів отримання психологічної допомоги. | 2025-2026рр**.**  2025-2026рр.  2025-2026рр.    2025-2026рр.  2025-2026рр.    2025-2026рр.    2025р.  2025-2026рр.  2025-2026рр.  2025-2026рр. | Державний бюджет  Місцевий бюджет  Міжнародна допомога(гранти,  донорська підтримка).  Державний бюджет  Місцевий бюджет  Міжнародна допомога(гранти,  донорська підтримка).  Державний бюджет  Місцевий бюджет  Міжнародна допомога(гранти,  донорська підтримка).  Благодійні фонди  Державний бюджет  Місцевий бюджет  Міжнародна допомога(гранти,  донорська підтримка).  Державний бюджет  Місцевий бюджет  Міжнародна допомога(гранти,  донорська підтримка).  Державний бюджет  Місцевий бюджет  Міжнародна допомога(гранти,  донорська підтримка).  Державний бюджет  Місцевий бюджет  Міжнародна допомога(гранти,  донорська підтримка).  Державний бюджет  Місцевий бюджет  Міжнародна допомога(гранти,  донорська підтримка).  Державний бюджет  Міжнародна допомога(гранти,  донорська підтримка).  Благодійні фонди.  Державний бюджет  Міжнародна допомога(гранти,  донорська підтримка).  Благодійні фонди. | Керівники медичних установ  Управління освіти Калуської міської ради.  Калуський міський центр соціальних служб.  Керівники медичних установ  Управління освіти Калуської міської ради.  Калуський міський центр соціальних служб.  Управління соціального захисту населення  Калуський міський центр соціальних служб.  Керівники медичних установ  Калуський міський центр соціальних служб  Комунальний заклад «Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю « Добродія Калуська».  Калуський міський центр соціальних служб  Комунальний заклад «Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю « Добродія Калуська».  Управління соціального захисту населення Калуської міської ради.  Калуський міський центр соціальних служб  Управління соціального захисту населення Калуської міської ради.  Калуський міський центр соціальних служб  Управління соціального захисту населення Калуської міської ради.  Калуський міський центр соціальних служб  Комунальний заклад «Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю « Добродія Калуська».  Управління соціального захисту населення Калуської міської ради.  Калуський міський центр соціальних служб  Комунальний заклад «Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю « Добродія Калуська».  Керівники медичних установ  Калуський міський центр соціальних служб  Комунальний заклад «Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю « Добродія Калуська».  Керівники медичних установ. |  |
| **43.** **Забезпечення**  **розвитку системи надання послуг раннього втручання в кожній територіальній**  **громаді.** | **1.**Створення та поширення  інформативних матеріалів  (буклети, плакати, довідники) з  детальною інформацією про те, що таке раннє втручання і як отримати доступ до послуги.  **2**.Розроблення  мультимедійного контенту (відео, аудіо, анімації) для  поширення через різні  платформи (соціальні мережі, YouTube, вебінари) інформації  щодо послуг раннього  втручання.  **3**. Налагодження взаємодії між закладами охорони здоров’я, закладами освіти, закладами соціального захисту, громадськими об’єднаннями для поширення інформації  серед батьків щодо послуги раннього втручання.  **4**. Забезпечення підвищення рівня поінформованості сімей з  дітьми, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик  виникнення таких порушень, щодо надання послуги раннього втручання з метою зниження рівня інституалізації дітей у ранньому віці та  інвалідизації дітей.  **5**. Впровадження інструментів раннього виявлення дітей, які  мають потреби у підтримці у зв’язку з порушеннями розвитку та здоров’я або ризиками таких порушень, в  практику роботи фахівців у сфері дошкільної освіти,  охорони здоров’я, фахівців із соціальної роботи, а також  поширення інформації про такі інструменти серед батьків немовлят, дітей раннього та  дошкільного віку  **6**.Впровадження медико-  соціальної моделі домашніх візитів надавачів послуги  раннього втручання протягом перших трьох років життя дитини з урахуванням потреб дітей з інвалідністю.  **7**.Проведення навчання  фахівців з оцінювання  методології проведення оцінки ефективності надання послуги  раннього втручання,  здійснення щорічного  моніторингу та оцінювання якості послуги раннього  втручання, що вже надається.  **8**.Розроблення за  результатами визначення  потреб населення  адміністративно-територіальної одиниці в послузі раннього втручання заходів щодо  утворення та забезпечення  функціонування центрів  (служб, відділень) раннього втручання на базі діючої мережі закладів з урахуванням  потреб та фінансових  можливостей бюджетів відповідної адміністративно-  територіальної одиниці. | 2025р.  2025-2026рр.  2025-2026рр.      2025р.  2025р.  2025-2026рр.  2025р.    2025-2026рр. | Державний бюджет  Місцевий бюджет  Міжнародна допомога(гранти,  донорська підтримка).  Місцевий бюджет  Міжнародна допомога(гранти,  донорська підтримка).  Державний бюджет  Місцевий бюджет  Міжнародна допомога(гранти,  донорська підтримка).  Державний бюджет  Місцевий бюджет  Міжнародна допомога(гранти,  донорська підтримка).  Державний бюджет  Місцевий бюджет  Міжнародна допомога(гранти,  донорська підтримка).  Державний бюджет  Місцевий бюджет  Міжнародна допомога(гранти,  донорська підтримка).  Державний бюджет  Місцевий бюджет  Міжнародна допомога(гранти,  донорська підтримка).  Державний бюджет  Місцевий бюджет  Міжнародна допомога(гранти,  донорська підтримка).  Благодійни фонди. | КП «Міський інформаційний центр» Калуської міської ради.  Управління освіти Калуської міської ради.  Відділ інформаційної роботи виконавчого комітету Калуської міської ради.  Управління освіти Калуської міської ради  Управління соціального захисту населення Калуської міської ради  Керівники медичних установ**.**  Калуський міський центр соціальних служб  Комунальний заклад «Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю « Добродія Калуська».  Керівники медичних установ.  Калуський міський центр соціальних служб  Комунальний заклад «Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю « Добродія Калуська».  Керівники медичних установ.  Калуський міський центр соціальних служб  Комунальний заклад «Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю « Добродія Калуська».  Калуський міський центр соціальних служб  Комунальний заклад «Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю « Добродія Калуська».  Управління соціального захисту населення Калуської міської ради.  Управління соціального захисту населення Калуської міської ради.  Калуський міський центр соціальних служб  Комунальний заклад «Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю « Добродія Калуська».  Керівники медичних закладів. |  |
| **44.** **Забезпечення**  **надання**  **реабілітаційних,**  **абілітаційних послуг, педіатричної**  **реабілітації, зокрема за**  **місцем проживання в**  **територіальній громаді** | **1.**Забезпечення створення та функціонування в  реабілітаційних відділеннях закладів охорони здоров’я кабінетів асистивних технологій для здійснення**.**  **2.** Забезпечення координації та  доступності в територіальних  громадах послуг у сфері охорони здоров’я, зокрема  реабілітації немовлят, які  народилися з порушеннями розвитку передчасно та/або  хворими, протягом перших трьох років життя.  **3.**Забезпечення доступності  послуги реабілітаційної  допомоги дітям у амбулаторних  та стаціонарних умовах.  **4**.Забезпечення надання  психіатричної допомоги дітям у багатопрофільних дитячих лікарнях шляхом відкриття відділень.  **5**.Забезпечення розвитку  програми місцевих стимулів фахівців з психічного здоров’я.  **6**. Забезпечення доступності послуг паліативної допомоги  дітям (зокрема мобільної  паліативної допомоги).  **7**.Забезпечення доступності в  територіальних громадах  соціальних послуг супроводу під час інклюзивного навчання.  **8**. Забезпечення доступності послуг денного догляду дітей з  Інвалідністю.  **9.** Забезпечення доступності послуг підтриманого проживання молоді з інвалідністю.  **10.**Забезпечення доступності послуг інклюзивного навчання  в центрах професійної технічної освіти.  **11**.Забезпечення доступності послуги “Муніципальна няня”.  **12**.Забезпечення доступності послуг інклюзивного  позашкільного навчання.  **13**.Забезпечення розвитку  соціально-медичних послуг у сфері охорони здоров’я як обов’язкової складової повернення та в майбутньому направлення до органів соціального захисту населення або до відповідних організацій,  які допомагають ветеранам війни.  **14**.Розроблення та пілотування  моделі реабілітації на базі  первинної медичної допомоги громад для покращення доступу послуг у громадах. | 2025  2025    2025-2026рр.    2025-2026рр.    2025-2026рр.    2025-2026рр.  2025-2026рр.  2025р.    2025-2026рр.    2025-2026рр.  2025-2026рр.  2025р.  2025-2026рр.    2025-2026рр. | Державний бюджет  Місцевий бюджет  Національна служба здоров’я України.  Благодійні фонди.  Міжнародна технічна допомога.  Державний бюджет  Місцевий бюджет  Національна служба здоров’я України.  Благодійні фонди.  Міжнародна технічна допомога.  Державний бюджет  Місцевий бюджет  Національна служба здоров’я України.  Благодійні фонди.  Міжнародна технічна допомога.  Державний бюджет  Місцевий бюджет  Національна служба здоров’я України.  Благодійні фонди.  Міжнародна технічна допомога.  Державний бюджет  Місцевий бюджет  Благодійні фонди.  Міжнародна технічна допомога.  Державний бюджет  Місцевий бюджет  Гранти міжнародних донорів  Державний бюджет  Місцевий бюджет  Гранти міжнародних донорів  Місцевий бюджет  Державний бюджет  Місцевий бюджет  Благодійні фонди.  Міжнародна технічна допомога  Державний бюджет  Місцевий бюджет  Гранти міжнародних донорів  Державний бюджет  Місцевий бюджет  Гранти міжнародних донорів  Благодійні організації та фонди  Державний бюджет  Місцевий бюджет  Гранти міжнародних донорів  Державний бюджет  Місцевий бюджет  Гранти міжнародних донорів  Державний бюджет  Місцевий бюджет  Гранти міжнародних донорів | Керівники медичних закладів  Керівники медичних установ  Керівники медичних установ  Керівники медичних установ  Управління будівництва та інфраструктури міста Калуської міської ради.  Керівники медичних установ.  Управління соціального захисту населення Калуської міської ради  Калуський міський центр соціальних служб.  Управління соціального захисту населення Калуської міської ради  Калуський міський центр соціальних служб.  Управління соціального захисту населення Калуської міської ради  Калуський міський центр соціальних служб.  Управління освіти Калуської міської ради.  Управління освіти Калуської міської ради.  Калуський міський центр соціальних служб.  Управління соціального захисту населення Калуської міської ради  Управління соціального захисту населення Калуської міської ради  Управління освіти Калуської міської ради.  Калуський міський центр соціальних служб.  Управління соціального захисту населення Калуської міської ради  Управління освіти Калуської міської ради.  Управління соціального захисту населення Калуської міської ради  Керівники медичних установ |  |
| **45.** **Розвиток системи надання паліативних**  **послуг в кожній**  **територіальній громаді** | **1.** Формування ліжкового  фонду регіональної мережіпаліативної допомоги відповідно до затвердженого розрахунку з урахуванням потреб мешканців всіх громад в  стаціонарній паліативній  допомозі та організація  задоволення потреб пацієнтів у спеціалізованій паліативній допомозі за місцем їх перебування за пакетом медичних послуг у сфері охорони здоров’я програми медичних гарантій “Мобільна  паліативна медична допомога дорослим і дітям.”  **2**.Надання спеціалізованої  паліативної допомоги за місцем перебування пацієнтів. | 2025-2026р.  2025р. | Державний бюджет  Місцевий бюджет  Міжнародні організації, донори.  Державний бюджет  Місцевий бюджет  Благодійні внески та грантові програми | Керівники медичних установ  Керівники медичних установ  Центр надання соціальних послуг. |  |

**Стратегічна ціль “Держава сприяє підвищенню рівня захисту прав жінок та чоловіків, хлопчиків та дівчат, зокрема осіб з інвалідністю”**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування завдання** | **Найменування заходу** | **Строк виконання** | **Джерела фінансування** | **Відповідальні за виконання** | **Індикатор виконання** |
| **46.** **Забезпечення**  **перегляду наявних процедур розгляду справ та надання**  **допомоги**  **постраждалим від усіх форм насильства з метою приведення у**  **відповідність з**  **найкращими світовими**  **практиками та**  **уникнення**  **ретравматизації.** | **1.**Забезпечення розвитку  системи надання соціальних послуг особам, які постраждали  від насильства за ознакою статі. | 2025р. | Місцевий бюджет  Державний бюджет  Міжнаародні організації, донори. | Управління соціального захисту населення Калуської міської ради**.**  Калуський міський центр соціальних служб калуської міської ради**.** |  |
| **47.** **Реалізація програм**  **підтриманого**  **проживання осіб з інвалідністю та людей старшого віку, які перебувають в**  **закладах**  **інституційного догляду, та**  **популяризація догляду в родинах.** | **1**.Започаткування спільних вечорів/зустрічей з особами старшого віку щодо обміну  досвідом на базі центрів  життєстійкості.  **2.**Надання соціальних послуг особам старшого віку з метою їх реінтеграції у життя громади, адаптації до вікових змін шляхом розвитку надавачів соціальних послуг.  **3.** Створення мережі осель  підтриманого проживання.  **4**.Забезпечення розвитку мережі надавачів соціальних послуг для осіб старшого віку в громадах. | 2025р.  2025р.  2025-2026р.    2025р. | Місцевий бюджет  Державний бюджет  Місцевий бюджет  Міжнародні організації та донори.  Місцеві бюджети  Субвенції із державного бюджету  Благодійна допомога  Грантові програми  Державний бюджет  Місцевий бюджет  Грантові програми  Міжнародні донори  Благодійні організації. | Територіальний центр соціального обслуговування  Територіальний центр соціального обслуговування  Управління соціального захисту населення Калуської міської ради.  Управління соціального захисту населення Калуської міської ради.  Територіальний центр соціального обслуговування  Геріатричний центр Калуської міської ради.  Управління комунальної власності Калуської міської ради.  Територіальний центр соціального обслуговування |  |

**Стратегічна ціль “Територіальні громади впроваджують заходи безбарʼєрності та посилюють свою спроможність”**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування завдання** | **Найменування заходу** | **Строк виконання** | **Джерела фінансування** | **Відповідальні за виконання** | **Індикатор виконання** |
| **48.** **Розвиток**  **інституційної**  **спроможності органів**  **місцевого**  **самоврядування щодо безбарʼєрності** | **1.** Визначення розпорядженням  міського, селищного або  сільського голови в територіальних громадах  відповідальних осіб за напрямами безбар’єрності.  **2.**Створення та впровадження  методології проведення аналізу доступності територіальної  громади за всіма напрямами  безбарʼєрності.  **3.** Проведення тренінгів для  відповідальних осіб за напрямами безбар’єрності  щодо проведення аналізу доступності територіальної  громади за всіма напрямами  безбарʼєрності із залученням  організацій громадянського  суспільства.  **4**. Проведення аналізу  доступності територіальних  громад за всіма напрямами  безбарʼєрності із залученням  організацій громадянського  суспільства  **5**.Визначення переліку  актуальних та пріоритетних  потреб у заходах  безбарʼєрності за результатами  аналізу територіальних громад за всіма напрямами  безбарʼєрності із залученням  організацій громадянського  суспільства.  **6**.Формування переліку партнерів з розвитку для  проектної діяльності органів  місцевого самоврядування в контексті державної політики у  сфері безбар’єрного простору.  **7.**Визначення обсягів та  джерел фінансування на  здійснення кожного заходу  завдання 73 цього плану заходів.  **8**. Утворення місцевих рад  безбар’єрності у кожній  територіальній громаді.  **9.**Забезпечення відкритості  засідань місцевих рад безбар’єрності (онлайн трансляція або запис засідання).  **10**. Висвітлення результатів  діяльності місцевих рад  безбар’єрності.  **11**. Розроблення обласних і  місцевих планів заходів із  впровадження безбар’єрного  простору (у разі розроблення  місцевих планів відновлення та  розвитку регіонів включення до  них окремого розділу про  створення безбар’єрного  простору). | 2025р.    2025-2026рр.          2025р.      2025-2026рр.  2025р.  2025-2026рр.      2025р.    2025р.  2025р.          2025р.      2025-2026рр. | Державний бюджет  Місцевий бюджет  Громадські організації  Міжнародна технічна допомога  Державний бюджет  Місцевий бюджет  Громадські організації  Міжнародна технічна допомога.  Місцевий бюджет  Міжнародна технічна допомога  Співфінансування або організаційні внески ОГС.  Державний бюджет  Місцевий бюджет  Гранти міжнародних донорів  Державні субвенції  Державні субвенції  Місцевий бюджет  Міжнародні гранти.  Місцевий бюджет  Грантові програми  Державний бюджет  Місцевий бюджет  Міжнародна технічна допомога  Партнерські програми з ГО.  Місцевий бюджет  Місцевий бюджет  Державний бюджет  Обласний бюджет  Міський бюджет  Міжнародні донори | **Загальний відділ виконавчого комітету Калуської міської ради.**  Управління соціального захисту населення Калуської міської ради.  Управління освіти Калуської міської ради.  Управління молоді та спорту Калуської міської ради.  Управління архітектури та містобудування Калуської міської ради.  Управління молоді та спорту Калуської міської ради.  Управління архітектури та містобудування Калуської міської ради.  Управління соціального захисту населення Калуської міської ради.  Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради.  Старости старостинських округів.  Управління економічного розвитку міста Калуської міської ради.  Управління освіти Калуської міської ради.  Управління архітектури та містобудування Калуської міської ради.  Управління соціального захисту населення Калуської міської ради.  Управління економічного розвитку міста Калуської міської ради.  Управління освіти Калуської міської ради.  Управління архітектури Калуської міської ради  Управління молоді та спорту Калуської міської ради.  Управління культури національностей та релігій Калуської міської ради.  Управління соціального захисту населення Калуської міської ради**.**  Виконавчий комітет Калуської міської ради.  Відділ інформаційної роботи виконавчого комітету Калуської міської ради.  Відділ координації роботи зі старостинськими округами закупівель та комунікацій виконавчого комітету Калуської міської ради.  Відділ інформаційної роботи виконавчого комітету Калуської міської ради.  Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради.  Управління архітектури та містобудування Калуської міської ради.  Управління архітектури та містобудування Калуської міської ради.  Управління соціального захисту населення Калуської міської ради**.**  Управління освіти Калуської міської ради.  Керівники медичних установ. |  |
| **49.** **Забезпечення**  **розвитку спільноти**  **представників органів місцевого**  **самоврядування з питань безбарʼєрності.** | **1.** Запровадження системи  рейтингів щодо розвитку  спільноти представників  органів місцевого  самоврядування з питань  безбарʼєрност**і.**  **2.** Створення мережі спільноти  представників органів місцевого самоврядування з питань безбарʼєрності.  **3**. Забезпечення підтримки  обміну досвідом спільноти  представників органів місцевого самоврядування з питань безбарʼєрності.  **4.** Забезпечення координації  діяльності спільноти  представників органів місцевого самоврядування з питань безбарʼєрності. | 2025-2026рр**.**  2025р.    2025-2026рр.  2025р. | Державний бюджет  Обласний бюджет  Місцевий бюджет  Громадські організації та благодійні фонди  Державний бюджет  Обласний бюджет  Місцевий бюджет  Міжнародні донори та програми технічної допомоги.  Державний бюджет  Місцевий бюджет  Міжнародні донори та програми технічної підтримки  Гранти від громадських організацій.  Державний бюджет  Місцевий бюджет  Міжнародні донори та програми технічної підтримки  Громадські організації. | Управління освіти Калуської міської ради.  Управління соціального захисту населення Калуської міської ради.  Управління соціального розвитку населення Калуської міської ради.  Управління освіти калуської міської ради.  Управління архітектури та містобудування Калуської міської ради.  Управління соціального розвитку населення Калуської міської ради  Управління молоді та спорту Калуської міської ради.  Управління архітектури та містобудування Калуської міської ради.  Управління соціального розвитку населення Калуської міської ради  Управління молоді та спорту Калуської міської ради.  Управління архітектури та містобудування Калуської міської ради.  Управління освіти Калуської міської ради. |  |
| **50.** **Розвиток взаємодії**  **територіальних громад**  **щодо поширення**  **безбар’єрних практик і**  **рішень** | **1.**Забезпечення розвитку  регіональної агломерації з  питань розбудови  безбар’єрного простору  шляхом утворення  координаційного регіонального  комітету.  **2.**Створення платформи для  обміну досвідом у громадах та  між громадами в рамках  безбарʼєрних практик і рішень.  **3.**Створення рейтингу громад,  дружніх до ветеранів війни. | 2025р.  2025р.    2025р. | Державний бюджет  Обласний бюджет  Місцевий бюджет  Фонд регіонального розвитку  Державний бюджет  Обласний бюджет  Місцевий бюджет  Громадські організації  Міжнародні донори та організації.  Міжнародна технічна допомога.  Державний бюджет  Обласний бюджет  Місцевий бюджет  Громадські організації  Міжнародні донори та організації | Управління архітектури та містобудування Калуської міської ради.  Управління соціального захисту населення Калуської міської ради.  Управління соціального захисту населення Калуської міської ради.  Управління освіти калуської міської ради  Управління соціального захисту населення Калуської міської ради. |  |
| **51.** **Участь жителів у**  **плануванні та**  **розподілі коштів**  **місцевого бюджету з**  **урахуванням потреб**  **маломобільних груп.** | **1.**Визначення потреб  маломобільних груп населення.  **2.** Забезпечення щорічного  врахування потреб  маломобільних груп населення  у бюджеті громади.  **3**.Проведення моніторингу  використання коштів місцевих  бюджетів на потреби  маломобільних груп населення  із залученням інститутів  громадянського суспільства.  **4.**Здійснення заходів щодо  соціальної згуртованості в  громаді з представниками  місцевих медіа (проведення  навчання, роз’яснення, які  терміни використовувати, як комунікувати). | 2025р.  2025-2026рр.  2025-2026рр.    2025р. | Місцевий бюджет  Державний бюджет  Місцевий бюджет  Міжнародні донори.  Громадські організації.  Державний бюджет.  Обласний бюджет  Місцевий бюджет  Бізнес та приватні партнери.  Міжнародні донори та організації.  Місцевий бюджет  Громадські організації.  Міжнародні донори та організації. | Виконавчий комітет Калуської міської ради.  Управління соціального захисту населення Калуської міської ради.  Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради.  Управління фінансового відділу Калуської міської ради.  Відділ інформаційної роботи виконавчого комітету Калуської міської ради. |  |
| **52.** **Підвищення**  **обізнаності органів державної влади та органів місцевого**  **самоврядування,**  **бізнес-спільнот,**  **інститутів**  **громадянського**  **суспільства про**  **потреби та інтереси**  **маломобільних груп, механізми та інструменти**  **громадської участі.** | **1.**Забезпечення навчання  представників органів  державної влади, органів  місцевого самоврядування**,**  публічнихслужбовців, бізнес-спільнот, організацій  громадянського суспільства з  питань соціальної інклюзії та  механізмів її побудови для  громад.  **2.**Проведення зустрічі для  громадськості з  представниками Кабінету  Міністрів України та бізнесу  для обговорення потреб осіб з  інвалідністю. | 2025-2026р.    2025-2026рр. | Державний бюджет  Місцевий бюджет.  Міжнародні донори та технічна допомога  Приватний сектор та бізнес.  Громадські організації та аналітичні центри.  Місцевий бюджет | Відділ інформаційної роботи виконавчого комітету Калуської міської ради**.**  Відділ кадрів виконавчого комітету Калуської міської ради.  Управління архітектури та містобудування Калуської міської ради.  Управління економіки та розвитку міста Калуської міської ради.  Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради.  Управління архітектури та містобудування Калуської міської ради. |  |

**Напрям 5. Освітня безбар’єрність**

**Стратегічна ціль “Кожна людина має можливість розкрити свій потенціал та отримати професію завдяки інклюзивній освіті”.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування завдання** | **Найменування заходу** | **Строк виконання** | **Джерела фінансування** | **Відповідальні за виконання** | **Індикатор виконання** |
| **53.Впровадження**  **системи інформування**  **реалізації освітніх прав**  **здобувачів освіти з особливими освітніми**  **потребами** | **1.**Забезпечення  консультаційної підтримки  працівників органів виконавчої  влади та органів місцевого  самоврядування щодо надання  якісних освітніх послуг для  здобувачів освіти з особливими  освітніми потребами (освітні  сесії, служба підтримки**,**  інструкції, кращі практики).  **2**.Запровадження регулярних  громадських обговорень з  питань інклюзії з метою забезпечення зворотного  зв’язку та підвищення  суспільного рівня розуміння і  прийняття. | 2025р.    2025-2026рр. | Державний бюджет  Місцевий бюджет  Освітні установи  Громадські організації та фонди.  Міжнародні донори та організації.  Державний бюджет  Місцевий бюджет  Громадські організації та благодійні фонди | Управління освіти Калуської міської ради  Управління освіти Калуської міської ради |  |
| **54.** **Забезпечення**  **розвитку екосистеми**  **підтримки**  **інклюзивного навчання**  **на всіх рівнях.** | **1.**Забезпечення координації з  проектами міжнародно-  технічної допомоги щодо  здійснення заходів з освітньої  безбарʼєрності в рамках цього  плану заходів.  **2**.Опрацювання питання щодо  розроблення програми  забезпечення айтрекерами або  інфрачервоними камерами із  необхідним програмним  забезпеченням здобувачів  загальної середньої та вищої освіти з порушеннями зору. | 2025-2026рр.    2025р. | Державний бюджет  Місцевий бюджет  Міжнародні донори та організації  Державний бюджет  Місцевий бюджет  Міжнародні донори та організації  Громадські організації та благодійні фонди | Управління освіти Калуської міської ради  Управління економіки та розвитку міста Калуської міської ради.  Управління освіти Калуської міської ради |  |

**Стратегічна ціль “Дистанційна форма здобуття освіти доступна для всіх суспільних груп”**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування завдання** | **Найменування заходу** | **Строк виконання** | **Джерела фінансування** | **Відповідальні за виконання** | **Індикатор виконання** |
| **55.** **Здійснення**  **перегляду питань**  **нормативно-правового**  **забезпечення та в разі**  **необхідності внесення**  **змін з урахуванням**  **інтересів осіб з**  **інвалідністю та**  **особливими освітніми**  **потребами** | **1.**Забезпечення конфіденційності  та безпеки учасників  освітнього процесу у  цифровому освітньому  середовищі. | 2025р. | Державний бюджет  Місцевий бюджет | Управління освіти Калуської міської ради |  |

**Напрям 6. Економічна безбар’єрність**

**Стратегічна ціль “Кожна людина незалежно від віку, статі, сімейного стану чи стану здоров’я має доступ до**

**працевлаштування та можливості для роботи”**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування завдання** | **Найменування заходу** | **Строк виконання** | **Джерела фінансування** | **Відповідальні за виконання** | **Індикатор виконання** |
| **56.** **Розроблення та**  **впровадження**  **програми з підтримки**  **працевлаштування для жінок, молоді, осіб старшого віку та ветеранів війни** | **1.**В разі розроблення програми з  підтримки працевлаштування  жінок, які після народження  дитини шукають роботу.  **2.**Відкриття та облаштування  дитячих кімнат у будівлях  органів державної влади та  органів місцевого  самоврядування.  **3.** Здійснення заходів,  спрямованих на покращення  навичок молоді, необхідних  для пошуку роботи та успішного працевлаштування  та соціального підприємництва. | 2025-2026рр.    2025-2026рр.      2025-2026рр. | Державний  Обласний  Міський  Державний  Обласний  Міський  Громадські та благодійні організації  Державний  Обласний  Міський  Бізнес -структури  Громадські організації, благодійні фонди.  Міжнародні донори та фонди. | Управління економічного розвитку міста Калуської міської ради.  Управління соціального захисту населення.  Управління комунального майна калуської міської ради.  Управління молоді та спорту Калуської міської ради.  Управління архітектури та містобудування Калуської міської ради.  Управління економічного розвитку міста Калуської міської ради. |  |

**Голова Ради безбар’єрності Андрій НАЙДА**

**Секретар Ради безбар’єрності Наталія ПОЛЯНСЬКА**