Додаток до рішення

 Ради безбар’єрності

 \_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

**(проєкт)**

МІСЦЕВИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ

 на 2025-2026 роки з реалізації в Калуській міській територіальній громаді Національної стратегії

із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Джерела фінансування | Відповідальні за виконання | Індикаторвиконання |

 **Напрям 1. Фізична безбар’єрність**

 **Стратегічна ціль “Новостворені обʼєкти фізичного оточення відповідають вимогам до фізичної безбарʼєрності”**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Забезпеченняефективного контролюза дотриманням вимогнормативно-правових актів щодо забезпеченняфізичної доступності для маломобільних груп населення на всіх етапах (планування,будівництва, введення в експлуатацію)створення обʼєктівбудівництва тамістобудування | **1.** Забезпечення впровадженнямеханізму притягнення довідповідальності суб’єктівмістобудування, які проводятьекспертизу проектівбудівництва, за недотриманнявимог щодо створення умовдля безперешкодного доступуосіб з інвалідністю та іншихмаломобільних груп населення.**2.** Забезпечення відкритості тапрозорості механізмівздійснення контролю завідповідністю проектноїдокументації вимогамдержавних будівельних нормщодо інклюзивності шляхом публікації звітів про результатипроведених заходів державногоархітектурно-будівельногоконтролю.**3.** Здійснення органами державного архітектурно-будівельного контролю заходівдержавного архітектурно-будівельного контролю наоб’єктах будівництва, щододотримання замовниками,проектувальниками,підрядниками та експертнимиорганізаціями будівельнихнорм у частині виконаннявимог щодо інклюзивностібудівель і споруд.**4.** Здійснення заходів контролю та інспектуванняоб’єктів будівництва, щофінансуються за рахунок міжнародної технічноїдопомоги. | 2025- 2026рр.2025-2026рр.2025-2026рр.2025-2026рр. | Державний бюджетМісцевий бюджетГранти міжнародних донорів Державний бюджетМісцевий бюджетГранти міжнародних донорівПартнерські внески від бізнесу (КСВ)Державний бюджетМісцевий бюджетГранти міжнародних донорівМісцевий бюджетМіжнародні донори і грантові організації. | Відділ державного архітектурно- будівельного контролю Калуської міської ради.Відділ державного архітектурно- будівельного контролю Калуської міської ради.Відділ державного архітектурно- будівельного контролю Калуської міської радиВідділ державного архітектурно- будівельного контролю Калуської міської ради |  |

**Стратегічна ціль “Об’єкти фізичного оточення адаптуються відповідно до сучасних стандартів доступності”**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування завдання** | **Найменування заходу** | **Строк виконання** | **Джерела фінансування** | **Відповідальні за виконання** | **Індикатор****виконання** |
| **2.** **Забезпечення****розроблення місцевих****програм розвитку, які****передбачають зміну****просторів згідно з вимогами до****безбар’єрності****(реконструкція,****капітальний, поточний****ремонт, розумне****пристосування).****3.** **Проведення****навчання****представників органів****місцевого****самоврядування з питань фізичної****доступності і****безбар’єрності** | **1.**Визначення переліку наявнихоб’єктів, які не відповідаютьвимогам до безбарʼєрності, затипом будівель і споруд, сферою діяльності, в якійзадіяні відповідні об’єкти.**2**.Залучення представниківорганів місцевогосамоврядування, а також інститутів громадянськогосуспільства i бізнес-спільнот доформування та реалізації політики з розвитку безбар’єрного середовища тапослуг.**1.**Забезпечення проведенняінформаційно-просвітницькихзаходів (форуми, тренінги, вебінари тощо) з питань створення безбар’єрногопростору. | 2025-2026рр2025-2026рр2025-2026рр. | Державний бюджетОбласний бюджетМісцевий бюджетДержавний бюджетМісцевий бюджетГранти міжнародних організаційМісцевий бюджет | Управління архітектури та містобудування Калуської міської ради.Управління будівництва розвитку інфраструктуриКалуської міської ради.Управління економічного розвитку міста калуської міської ради**.**Відділ кадрової роботи виконавчого комітету Калуської міської ради. |  |
| **3.** **Розроблення та впровадження окремої програми з адаптації об’єктів****інфраструктури****відповідно до вимог доступності** | **1.** Проведення оцінки потреб,планування фінансування тавизначення строківоблаштування споруд цивільного захисту засобами,що забезпечують доступмаломобільних груп населення,зокрема осіб з інвалідністю, умовах воєнного чи надзвичайного стану.**2.** Забезпечення проведеннямоніторингу стануоблаштування спорудцивільного захисту засобами,що забезпечують їх доступністьдля маломобільних груп населення, зокрема осіб зінвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайногостану, та підготовка рекомендацій щодооблаштування..**3**. Проведення аналізу тавнесення у разі потреби дорегіональних і місцевихпрограм цивільного захисту змін щодо забезпеченнядоступу маломобільних групнаселення, зокрема осіб зінвалідністю, до об’єктів фондузахисних споруд цивільногозахисту (забезпеченнядоступності об’єктів фондузахисних споруд цивільногозахисту, доступноготранспорту для евакуації донайближчого об’єкта фондузахисних споруд цивільногозахисту, а також підготовкаперсоналу).**4.** Проведення інформаційнихкампаній щодо об’єктів фонду захисних споруд цивільногозахисту в населених пунктах,пунктів, обладнаних для перебування в них осіб зінвалідністю та іншихмаломобільних груп населення.**5.** Забезпечення доступностіголовних входів і приміщенняадміністративних будівельміністерств, іншихцентральних і місцевих органіввиконавчої влади, органівмісцевого самоврядування тамісцевих держадміністрацій,центрів наданняадміністративних послуг дляосіб з інвалідністю та іншихмаломобільних груп населення.**6.** Встановлення тактильних,візуальних та інших елементівдоступності (відповідно додержавних будівельних норм)для осіб з інвалідністю таінших маломобільних групнаселення в адміністративнихбудівлях центральних органіввиконавчої влади та місцевихдержадміністрацій, центрівнадання адміністративнихпослуг.**7.** Забезпечення доступностіголовних входів до офісних будівель та внутрішніх приміщень, зокремапереходів/коридорів, в яких є сходи, санітарно-гігієнічнікімнати, підприємств житлово-комунального господарствакомунальної форми власності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних групнаселення.**8.** Облаштування приміщень закладів соціального захисту населення відповідно до вимогщодо доступності для осіб зінвалідністю та іншихмаломобільних груп населення.**9.** Забезпеченнябезперешкодного доступу доприміщень закладів культуривідповідно до норм істандартів доступності дляосіб з інвалідністю та іншихмаломобільних груп населення.**10.** Забезпеченнябезперешкодного доступу доприміщень бібліотек та клубних закладів відповідно донорм і стандартів доступностідля осіб з інвалідністю таінших маломобільних групнаселення.**11.** Забезпечення доступностімистецьких шкіл для осіб зінвалідністю та іншихмаломобільних груп населення.**12.** Забезпечення доступностімолодіжних центрів або їх об’єктів фізичного оточеннядля осіб з обмеженнямиповсякденного функціонування.**13**. Проведення моніторингута ведення обліку будівель,призначених для проживання(тимчасового проживання)маломобільних групнаселення та евакуйованихосіб згідно з відповіднимирекомендаціями для органівмісцевого самоврядування.**14.**Облаштування у закладахосвіти всіх рівнів споруд цивільного захисту з метою забезпечення їх доступності для осіб з інвалідністю таінших маломобільних групнаселення в умовах воєнного чи надзвичайного стану.**15**. Створення безпечних умовдля маломобільних груп населення у закладах охорониздоров’я, зокрема шляхомоблаштування доступних длятаких груп захисних споруд цивільного захисту.**16**. Забезпечення можливостібезбар’єрної участі громадян урекреаційно-туристичнійдіяльності, доступу до екскурсійних послуг, природних об’єктів та культурних цінностей.**17**. Оприлюднення на офіційному веб-сайті (іншомуофіційному онлайн-ресурсі) інформації про здійсненнязаходів з реалізаціїНаціональної стратегії ізстворення безбар’єрногопростору в Україні на період до2030 року, схваленоїрозпорядженням КабінетуМіністрів України від14 квітня 2021 р. No 366 (далі —Національна стратегія), вчастині фізичної доступності (здотриманням безпекових обмежень і нерозголошеннямінформації, що можестворювати загрозу для життя іздоров’я людей).**18**. Забезпечення дотриманнявимог до безбар’єрностіприміщень закладів охорони здоров’я, зокрема санітарнихкімнат, під час виконанняпоточних ремонтних робіт.**19.** Облаштування приміщеньзакладів дошкільної і загальноїсередньої освіти відповідно довимог щодо доступності дляосіб з інвалідністю та іншихмаломобільних груп населення.**20**. Проведення моніторингудитячих майданчиків у частиніінклюзивності та наданнярекомендацій щодо їх облаштування. | 2025-2026рр. 2025р.2025-2026рр.2025-2026рр.2025-2026рр. 2025р.2025р.2025-2026рр.2025-2026рр.2025-2026рр.  2025р. 2025р.2025-2026рр. 2025р 2025р. 2025-2026рр.2025-2026рр.2025-2026рр.2025р.2025-2026рр. | Місцевий бюджетМісцевий бюджетОбласний бюджетМісцевий бюджетМісцевий бюджетМісцевий бюджетМісцевий бюджетМісцевий бюджетМісцевий бюджетОбласний бюджетМісцевий бюджетОбласний бюджетМісцевий бюджетОбласний бюджетМісцевий бюджетДержавний бюджетОбласний бюджетМісцевий бюджетДержавний бюджетОбласний бюджетМісцевий бюджетДержавний бюджетОбласний бюджетМісцевий бюджетДержавний бюджетОбласний бюджетМісцевий бюджет Міжнародні грантиДержавний бюджетОбласний бюджетМісцевий бюджетМісцевий бюджетДержавний бюджетОбласний бюджетМісцевий бюджетДержавний бюджетОбласний бюджетМісцевий бюджетМісцевий бюджет | Управління надзвичайних ситуацій Калуської міської ради.Управління надзвичайних ситуацій Калуської міської ради.Управління надзвичайних ситуацій Калуської міської ради.Управління надзвичайних ситуацій Калуської міської ради.Відділ інформаційної роботи виконавчого комітету Калуської міської ради.Виконком Калуської міської рад, установи та управління Калуської міської ради.Управління надзвичайних ситуацій Калуської міської ради.Виконком Калуської міської рад, установи та управління Калуської міської ради.Виконком Калуської міської рад, установи та управління Калуської міської ради.Управління житлово-комунального господарства калуської міської ради, керівники установ соціального захисту населення.Управління культури, національностей та релігій Калуської міської радиУправління культури, національностей та релігій Калуської міської радиУправління культури, національностей та релігій Калуської міської радиУправління молоді та спорту Калуської міської ради.Управління комунальної власності Калуської міської ради.Управління надзвичайних ситуацій калуської міської ради.Управління освіти Калуської міської радиКерівники медичних установУправління економічного розвитку міста Калуської міської ради.Відділ інформаційної роботи калуської міської ради.Відділ координації роботи зі старостинськими округами, закупівель та комунікацій Калуської міської ради.Керівникам медичних установ.Управління освіти Калуської міської ради.Управління освіти калуської міської ради. |  |
| **4.** **Розроблення та затвердження****механізму підтримки запровадження зміни просторів відповідно до стандартів****доступності для****власників та****управителів об’єктів, що включають****фінансові та****нефінансові****інструменти.** | **1.** В разі розроблення та подання до Кабінету Міністрів Українипроекту постанови Кабінету Міністрів України щодозатвердження порядку облаштування(перепланування, проведенняремонтних робіт) житла, в якому проживають особи зінвалідністю, особи з інвалідністю внаслідок війни,діти з інвалідністю, що користуються кріслом колісним, і виплати грошової компенсації за самостійнеоблаштування житла для задоволення потреб таких осіб.**2.** В разі потреби здійснити заходи з оцінювання ефективності тарезультативності виконання постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердженняпорядку облаштування(перепланування, проведенняремонтних робіт) житла, в якому проживають особи зінвалідністю, особи з інвалідністю внаслідок війни,діти з інвалідністю, що користуються кріслом колісним, і виплати грошовоїкомпенсації за самостійнеоблаштування житла для задоволення потреб таких осіб.**3**. Розроблення альбому безбар’єрних рішень щодо облаштування житла для проживання осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, що користуютьсякріслом колісним. |  2026р  2026р. 2025р. | Державний бюджетОбласний бюджетМісцевий бюджетДержавний бюджетОбласний бюджетМісцевий бюджетМісцевий бюджет | Управління комунальної власності Калуської міської ради.Управління соціального захисту населення Калуської міської ради.Управління будівництва розвитку інфраструктуриКалуської міської радиУправління комунальної власності Калуської міської ради. |  |
| **5.** **Забезпечення****функціонування****дієвого механізму проведення****моніторингу і оцінки адаптації просторів.** | **1**. Забезпечення проведення щороку моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послугдля осіб з інвалідністю, осіб зінвалідністю внаслідок війни.**2.** Відображення результатівмоніторингу та оцінки ступенябезбар’єрності об’єктів фізичного оточення на карті таїї розміщення на офіційнихвеб-сайтах органів державної влади та органів місцевогосамоврядування.**3**. Проведення щокварталумоніторингу стануоблаштування приміщеньцентрів наданняадміністративних послуг зурахуванням потреб осіб зінвалідністю та іншихмаломобільних груп населення.**4**. Оприлюднення наНаціональній веб-платформі центрів наданняадміністративних послуг(Платформа Центрів Дія) та наофіційних веб-сайтах абоспеціалізованих веб-сторінках центрів наданняадміністративних послуг, офіційних веб-сайтах органів,що утворили центри,інформації щодо стану доступності та адрес центрів надання адміністративнихпослуг.**5**. Проведення оцінки доступності та облаштуваннязакладів соціального захисту населення відповідно до вимогщодо доступності для осіб зінвалідністю та іншихмаломобільних груп населення.**6**. Проведення за участю представників профільнихгромадських організаціймоніторингу/аудиту стану доступності територій, будівель i приміщень закладівохорони здоров’я, в яких надаються послуги з екстреноїмедичної допомоги,амбулаторного лікування,первинної та амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги, які провадятьгосподарську діяльність змедичної практики, з урахуванням вимог постановиКабінету Міністрів України від26 травня 2021 р. No 537 “Про затвердження Порядку проведення моніторингу таоцінки ступеня безбар’єрностіоб’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю”.**7**. Проведення аналізу доступності будівель іприміщень закладів освіти всіх рівнів відповідно до вимог щодо доступності для осіб зінвалідністю та іншихмаломобільних груп населення.**8**. Проведення аналізуінформації щодо кількості об’єктів молодіжноїінфраструктури, які є доступними для всіх категоріймолоді, зокрема осіб з інвалідністю.**9**. Проведення в електроннійформі інвентаризації та паспортизації спортивнихспоруд для визначення їх стану,рівня доступності для осіб зінвалідністю та іншихмаломобільних груп населення, зокрема шляхом внесення даних про них до інформаційно-комунікаційної системи“Електронний реєстр спортивних споруд України”.**10**. Проведення моніторингузакладів культури та обʼєктів культурної інфраструктурищодо безбар’єрного доступу.**11**. Проведення з органамимісцевого самоврядуванняконсультаційних заходів щодоспівпраці з готелями та іншими об’єктами розміщення осіб зінвалідністю та інших маломобільних груп населення.**12**. Проведення збору,систематизації та аналізу інформації про стан фізичноїдоступності об’єктівтуристичної інфраструктури.**13**. Проведення оцінкибезбар’єрності прилеглої території закладів освіти усіх рівнів, де навчаються діти зособливими освітніми потребами, особи зінвалідністю та іншімаломобільні групи населення.**14**. Забезпечення співпраці зпартнерами з розвитку тапроектами міжнародної технічної допомоги щодо здійснення заходів з реалізації Національної стратегії.  |  2025-2026рр.  2026р.2025-2026рр. 2025р. 2025-2026рр.  2025р.вересень 2025р. 2025р. 2025-2026рр. 2025р. 2025-2026рр.2025-2026рр.2025-2026рр.2025-2026рр. |  Місцевий бюджетМісцевий бюджетМісцевий бюджетМісцевий бюджетМісцевий бюджетДержавний бюджетОбласний бюджетМісцевий бюджетДержавний бюджетОбласний бюджетМісцевий бюджетДержавний бюджетОбласний бюджетМісцевий бюджетМісцевий бюджетМісцевий бюджетМісцевий бюджетОбласний бюджетМісцевий бюджетДержавний бюджетОбласний бюджетМісцевий бюджетДержавний бюджетОбласний бюджетМісцевий бюджет | Управління архітектури та містобудування Калуської міської ради.Управління архітектури та містобудування Калуської міської ради.Відділ координації роботи зі старостинськими округами, закупівель та комунікацій.Управління архітектури та містобудування Калуської міської ради.Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Калуської міської ради.Відділ координації роботи зі старостинськими округами, закупівель та комунікацій.Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Калуської міської ради.Управління архітектури та містобудування Калуської міської ради.Управління соціального захисту населення Калуської міської ради.Керівники медичних закладів Калуської міської територіальної громади.Управління освіти Калуської міської ради.Управління молоді та спорту Калуської міської ради.Відділ інформаційної роботи виконавчого комітету Калуської міської ради.Управління молоді та спорту Калуської міської ради.Управління культури, національностей та релігій Калуської міської радиУправління економічного розвитку міста Калуської міської ради.Управління економічного розвитку міста Калуської міської ради.Управління освіти Калуської міської ради.Управління економічного розвитку міста Калуської міської ради. |  |

 **Стратегічна ціль “Транспорт та транспортна інфраструктура є фізично доступною”**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування завдання** | **Найменування заходу** | **Строк виконання** | **Джерела фінансування** | **Відповідальні за виконання** | **Індикатор виконання** |
| **6.** **Розроблення і****запровадження****методичних****рекомендацій щодо****забезпечення****доступності****транспортної****інфраструктури для осіб з обмеженнями****повсякденного****функціонування, а також механізмів****проведення****моніторингу і оцінки****транспортної****інфраструктури.** | **1.**Проведення моніторингубезбар’єрності транспорту (завидами транспорту).**2**.Підвищення рівня обізнаності державнихслужбовців, посадових осіб місцевого самоврядування та працівників транспортноїінфраструктури щодо прав осібз інвалідністю, універсальногодизайну доступності.**3**.Здійснення під час проведення конкурсноговідбору перевізників контролю і моніторингу дотримання вимоги щодо пристосуваннятранспортних засобів для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.**4**. Запровадження контролю запристосуванням транспортних засобів перевізників переможців конкурсноговідбору для здійсненняпасажирських перевезень,зокрема осіб з інвалідністю таінших маломобільних груп населення, протягом визначеного умовамиконкурсного відбору строку.**5.** Організація та проведення навчання персоналу, задіяного в перевезенні пасажирів, щодо організації та забезпечення фізичного супроводу і наданнядопомоги особам з інвалідністю згідно з методичними рекомендаціямидля працівників транспортно-дорожньої інфраструктури,розміщеними на офіційномувеб-сайті Мінрозвитку.**6**. Забезпечення інформуваннягромадськості та проведенняроз’яснювальної роботи з організації та забезпечення фізичного супроводу і надання допомоги особам зінвалідністю. | 2025-2026рр2025-2026рр2025-2026рр.2025-2026рр 2025-2026рр 2025-2025рр. | Місцевий бюджетМісцевий бюджетМісцевий бюджетОбласний бюджетМісцевий бюджетДержавний бюджетОбласний бюджетМісцевий бюджетМісцевий бюджет | Управління економічного розвитку міста Калуської міської ради.Відділ транспорту**.**Управління економічного розвитку міста Калуської міської ради.Відділ транспорту**.**Управління економічного розвитку міста Калуської міської ради.Відділ транспорту**.**Управління економічного розвитку міста Калуської міської ради.Відділ транспорту**.**Управління економічного розвитку міста Калуської міської ради.Відділ транспортуВідділ інформаційної роботи Калуської міської ради. |  |
| **7.** **Забезпечення****сприяння закупівлі****транспорту,****адаптованого для осіб з****обмеженнями****повсякденного****функціонування** | **1**.Проведення аналізудоступності шкільнихавтобусів для осіб зінвалідністю та осіб з особливими освітніми потребами.**2.** Проведення аналізу закладівзагальної середньої освіти, якіне мають шкільних автобусів, доступних для осіб з інвалідністю та осіб з особливими освітніми потребами.**3**.Придбання шкільних автобусів, пристосованих дляперевезення дітей зінвалідністю, що користуються.кріслом колісним. |  2025р. 2025р. 2025-2026рр.   | Державний бюджетОбласний бюджетМісцевий бюджетОбласний бюджетМісцевий бюджетДержавний бюджетОбласний бюджетМісцевий бюджет | Калуської міської ради.Управління освіти Калуської міської ради.Управління економічного розвитку міста Калуської міської ради.Управління освіти Калуської міської ради.Управління освіти Калуської міської ради. |  |
| **8.** **Проведення****модернізації та****переобладнання****існуючого транспорту.** | **1**. Проведення аналізудоступності послуг з пасажирських перевезень, щонадаються приватнимиперевізниками.**2.** Підготовка пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів, спрямованих назабезпечення доступності послуг з пасажирськихперевезень, що надаються приватними перевізниками.**3.**Забезпечення пристосуваннятранспортних засобів для здійснення пасажирськихперевезень на автобуснихмаршрутах загальногокористування.**4.** Забезпечення поетапногозбільшення на маршрутах загального користуваннякількості транспортнихзасобів, пристосованих для перевезення осіб зінвалідністю та інших маломобільних груп населення.**5**.Організація транспортнихпасажирських перевезень транспортом, доступним для маломобільних груп населення (закупівля доступного транспорту, переоблаштуваннянаявного транспорту,проведення процедурипублічних закупівель нового транспорту для обслуговування маршрутів перевізниками ізвиконанням вимог щодо доступності).**6**. Збільшення кількостігромадського транспорту, обладнаного посадковими пристроями.**7.**Забезпечення проведення системного моніторингу станувиконання перевізникамивимог щодо доступностітранспорту для маломобільнихгруп населення, включаючипроведення оцінкивідповідності транспортнихзасобів вимогам щодопасажирських перевезеньмаломобільних груп населення. | 2025-2026рр. 2025р.2025-2026рр.2025-2026рр. 2025р.2025-2026рр.2025-2026рр. | Місцевий бюджетДержавний бюджетМісцевий бюджетТехнічна допомога Допомога міжнародних партнерівДержавний бюджетМісцевий бюджетМіжнародна технічна допомогаДержавний бюджетМісцевий бюджетМіжнародна технічна допомогаДержавний бюджетМісцевий бюджетДержавний бюджетОбласний бюджетМісцевий бюджетКошти міжнародних фінансових інституційДержавний бюджетОбласний бюджетМісцевий бюджет | Управління економічного розвитку міста Калуської міської ради.Приватні перевізникиГромадські організації осіб з інвалідністюУправління економічного розвитку міста Калуської міської ради.КП «Екоресурс» Калуської міської ради.Управління економічного розвитку міста Калуської міської ради.КП «Екоресурс» Калуської міської ради.КП «Екоресурс» Калуської міської ради.КП «Екоресурс» Калуської міської ради.Управління економічного розвитку міста Калуської міської ради.Управління економічного розвитку міста Калуської міської ради. |  |
| **9.** **Забезпечення****розвитку безбар’єрних****маршрутів, перехресть,****зупинок громадського****транспорту, тротуарів,****дублювання підземних****переходів наземними.** | **1.**Проведення оцінкибезбар’єрності вулиць і доріг.**2**.Включення до програмнихдокументів заходів з облаштування безбар’єрнихвулиць і доріг.**3.** Забезпечення покращення пішохідної інфраструктури,паркувальних зон, обмеження швидкості руху транспортнихзасобів та розвитокінфраструктури для руху велосипедів (встановлення світлофорів, озвучених для задоволення потреб осіб з порушеннями слуху та оснащених для задоволення потреб осіб з порушеннями зору).**4.** Забезпечення безпеки руху на ділянках транзитних магістралей та у місцях перетину вулиць у населенихпунктах шляхом облаштуванняпішохідних переходівспеціалізованими світлофорами,контрастною розміткою,засобами тактильної навігації, похилими з’їздами, огорожами,направляючими засобами орієнтування та дорожніми знаками “Пішоходи з порушенням зору” та “Особи з інвалідністю” відповідно до Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. № 1306.**5.**Забезпечення фізичноїдоступності збірних,приймальних, проміжних пунктів евакуації, пунктів посадки/висадки, об’єктів залізничної/транспортноїінфраструктури(залізничні/автобусні вокзали, станції, платформи тощо),будинків і споруд розміщення та прилеглої до них території, а також транспортних засобів(вагонів/автобусів, якими планується евакуація осіб зінвалідністю та іншихмаломобільних груп населення).**6**.Підготовка пропозицій щодо визначення маршрутів евакуації осіб з інвалідністю в частині наявного транспорту, адаптованих автозаправнихстанцій та проміжних пунктів зупинки. | 2025р.2025р.2025-2026рр.2025-2026рр.2025-2026р.вересень 2025р. | Місцевий бюджетМісцевий бюджетДержавний бюджетОбласний бюджетМісцевий бюджетДержавний бюджетОбласний бюджетМісцевий бюджетДержавний бюджетОбласний бюджетМісцевий бюджетМісцевий бюджет | Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради.Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради.Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради.Управління надзвичайних ситуацій калуської міської ради.Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради.Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради.Управління надзвичайних ситуацій Калуської міської ради.Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради.Управління надзвичайних ситуацій Калуської міської ради. |  |
| **10.** **Розроблення та запровадження****програм розвитку та****підтримки доступності****транспорту та об’єктів транспортної****інфраструктури для осіб з інвалідністю за****видами транспорту** | **1**.Проведення за участюгромадськості навчальних семінарів з питань безбар’єрності на транспорті для представниківавтотранспортних підприємств, які здійснюють пасажирськіперевезення. |  2025р**.** | Місцевий бюджет | Управління економічного розвитку міста Калуської міської ради.КП «Екоресурс» Калуської міської ради. |  |
| **11.** **Забезпечення****унормування у****механізмах проведення****публічних закупівель транспортних засобів****застосування вимог до****безбар’єрності.** | **1**.Проведення аналізуврахування стану доступності транспортних засобів під час проведення публічних закупівель. | 2025р. | Місцевий бюджет | КП «Екоресурс» Калуської міської ради |  |

 **Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність**

**Стратегічна ціль “Публічна інформація субʼєктів владних повноважень є доступною для кожного у різних форматах”**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування завдання** | **Найменування заходу** | **Строк виконання** | **Джерела фінансування** | **Відповідальні за виконання** | **Індикатор****виконання** |
| **12.Впровадження технологій, таких як текстові альтернативи****(текст-заміщення) для зображень**  **для відеоконтенту, який відображається****на офіційних порталах центральних органів****виконавчої влади та****органів місцевого****самоврядування,****зокрема завдяки****використанню****штучного інтелекту,****аудіоописи.**  | **1**.Оприлюднення результатівмоніторингу доступностіінформації, щооприлюднюється на офіційних веб-сайтах центральних органіввиконавчої влади. **2.**Забезпечення можливостіподання звернень (заяв, скарг, повідомлень про порушенняправ) альтернативнимиспособами (жестова мова, аудіозапис тощо) на офіційнихвеб-сайтах центральних органіввиконавчої влади та органівмісцевого самоврядування.**3.**Забезпечення аудіоописівдля відеоматеріалів зрекомендаціями, навчальним тапопереджувальним змістом безпекової тематики. |  2025р. 2025р.  2025р. | Державний бюджетОбласний бюджетМісцевий бюджетМісцевий бюджетМісцевий бюджет | Відділ інформаційної роботи виконавчого комітету Калуської міської ради.Відділ координації роботи зі старостинськими округами, закупівель та комунікацій виконавчого комітету Калуської міської ради.Відділ координації роботи зі старостинськими округами, закупівель та комунікацій виконавчого комітету Калуської міської ради.Відділ інформаційної роботи виконавчого комітету Калуської міської ради. |  |
| **13.** **Запровадження****механізму****забезпечення рівного****доступу до носіїв****інформації осіб з****порушеннями зору та слуху під час****звернення до суб’єктів владних повноважень**  | **1**.Урахування під час розроблення інформаційнихбуклетів потреб осіб з порушеннями зору, слуху такогнітивними порушеннями іформату простої мови і легкогочитання. **2.**В разі потреби, **з**апровадити систему онлайн-перекладу на жестову мову для проведенняконсультацій і отриманняпослуг.**3.**Забезпечення розміщення інформації на стендах чиЕкранах достатнього розміру для можливості прочитання її знеобхідної відстані, а також відсутності перешкод дляможливості підійти до них наприйнятну відстань.**4**.В разі потреби впровадити системувідеозв’язку з перекладачамина жестову мову тазабезпечення центрів наданняадміністративних послуг технічними засобами та ліцензійними програмнимипродуктами для здійснення відеозв’язку.**5**. Поширення інформаційнихматеріалів про права та гарантії, інвалідність,доступність та реабілітацію у15 пілотних громадах. | липень 20252025-2026рр.  2025р. 2025-2026рр. 2025р. | Міський бюджет Місцевий бюджетМісцевий бюджетМісцевий бюджетМісцевий бюджет | КП «Міський інформаційний центр» Калуської міської ради.Відділ координації роботи зі старостинськими округами, закупівель та комунікацій виконавчого комітету Калуської міської ради.Відділ координації роботи зі старостинськими округами, закупівель та комунікацій виконавчого комітету Калуської міської ради.МІЦ.Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Калуської міської радиВідділ інформаційної роботи виконавчого комітету Калуської міської ради. |  |
| **14.** **Забезпечення****використання формату****простої мови і легкого****читання суб’єктами****владних повноважень** | **1.**Проведення моніторингувикористання рекомендаційщодо викладення суб’єктамивладних повноваженьінформації у форматі, щозабезпечує доступність їїсприйняття.**2.**Вжиття заходів до викладення суб’єктами владнихповноважень інформації уформаті, що забезпечуєдоступність її сприйняття,відповідно до результатівпроведеного моніторингу. |  2025р. 2025р. | Місцевий бюджетМісцевий бюджет | Відділ інформаційної роботи виконавчого комітету Калуської міської радиВідділ інформаційної роботи виконавчого комітету Калуської міської ради |  |
| **15.** **Підвищення рівня обізнаності фахівців органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого****самоврядування про****важливість доступності****та рівних можливостей****для осіб з різними****ступенями обмеження****здатності до****спілкування.** | **1**.Проведення спеціалізованихтренінгів для персоналу органівдержавної влади та органівмісцевого самоврядуваннящодо забезпечення доступностіінформації, а такожвикористання цифрових платформ, адаптованих дляосіб з інвалідністю.**2.**Проведення навчаннядержавних службовців тапосадових осіб місцевогосамоврядування щодо викладення інформації звикористанням форматупростої мови і легкого читання.**3**.Розроблення внутрішніхправил поведінки працівниківта стандартів, які передбачаютьобов’язкове врахування вимогщодо доступності під час виконання службових обов’язків, зокрема вимоги добезбар’єрності, доступності тарівні можливості, проведенняоцінки якості дотриманняпрацівниками принципівбезбар’єрності під час проведення щорічної атестаціїпрацівників.**4**.Забезпечення проведеннянавчання державнихслужбовців та посадових осібмісцевого самоврядування зпитань створеннябезбар’єрного простору.**5**.Проведення роботи серед працівників системи охорониздоров’я, які здійснюютьприйом громадян, щодо культури та особливостейспілкування з особами зпорушеннями слуху та застосування онлайн-додатківбезоплатного перекладу нажестову мову.**6.**Розміщення інформації щодобезбар’єрності на офіційнихресурсах органів державноївлади, органів місцевогосамоврядування, у медіа тасоціальних мережах.**7**.В разі розроблення соціальної реклами за погодженням з Мінветеранів розмістити в закладахохорони здоров’я, освіти,територіальних центрахкомплектування та соціальноїпідтримки, центрах наданняадміністративних послуг,адміністративних приміщенняхорганів державної влади та органів місцевогосамоврядування, які надають послуги ветеранам війни.**8**.Розміщення розробленої запогодженням з Мінветеранівінформації про перелік послуг,які надаються ветеранам війниу соціальних центрах,ветеранських просторах.**9**.Розміщення розробленої запогодженням з Мінветеранівінформації про перелік послуг,які надаються ветеранам війни,на офіційних ресурсах органівдержавної влади, органів місцевого самоврядування, умедіа.**10**.Забезпечення проведенняінформаційно-просвітницькоїкампанії “Україна без бар’єрів”.**11**.Проведення національноїінформаційної кампанії щодообізнаності про раннє виявлення захворюваньновонароджених і надання допомоги.**12**.Проведення щорокунаціонального тижнябезбар’єрності (травень). |  2025р.  2025р.вересень 2025 2025р.вересень 2025р.  2025-2026рр.  2025р.  2025р. 2025р. 2025-2026рр.2025-2026рр.2025-2026рр. | Місцевий бюджетОбласний бюджетМісцевий бюджетМісцевий бюджетОбласний бюджетМісцевий бюджетДержавний бюджетМісцевий бюджетМіжнародна технічна допомога(**ПРООН**, **ЮНІСЕФ**, **GIZ**, **USAID**, **People in Need**, **Карітас Україна)**Гранти та проєкти від благодійних фондівМісцевий бюджетМісцевий бюджетМісцевий бюджетМісцевий бюджетМісцевий бюджетМісцевий бюджетМісцевий бюджет | Відділ інформаційної роботи виконавчого комітету Калуської міської ради.Відділ координації роботи зі старостинськими округами, закупівель та комунікацій виконавчого комітету Калуської міської радиВідділ кадрів виконавчого комітету Калуської міської ради.Відділ кадрів виконавчого комітету Калуської міської ради.Відділ кадрової роботи виконавчого комітету Калуської міської ради.Керівники медичних установВідділ координації роботи зі старостинськими округами, закупівель та комунікацій виконавчого комітету Калуської міської ради.Керівники медичних установ.Управління соціального захисту населення Калуської міської ради.Управління соціального захисту населення Калуської міської ради.Відділ координації роботи зі старостинськими округами, закупівель та комунікацій виконавчого комітету Калуської міської ради.Відділ інформаційної роботи виконавчого комітету Калуської міської ради.Відділ інформаційної роботи виконавчого комітету Калуської міської ради.Відділ інформаційної роботи виконавчого комітету Калуської міської ради.Керівник Калуської ЦРЛ.Відділ інформаційної роботи виконавчого комітету Калуської міської ради. |  |
| **16.** **Забезпечення****доступності****інформаційних****матеріалів для осіб з****різними ступенями****обмеження здатності****до спілкування,****зокрема під час****виборчого та****референдного процесу,****під час оповіщення і****евакуації осіб старшого віку і осіб з****інвалідністю, батьків****дітей, які повернулися****з депортації, батьків і****дітей на територіях****можливих бойових дій і деокупованих****територіях, про мінну небезпеку і правила поведінки** | **1**.В разі погодження з Мінветеранівінформаційних матеріалів зпитань ветеранської політики розміститина офіційних веб-сайтах органівдержавної влади та органів місцевого самоврядування.**2**.Розроблення чек-листів дляпроведення аналізуінформаційної доступності вприміщеннях закладів освіти,охорони здоров’я та культури роздаткових інформаційнихматеріалів (брошур), інформаціїна стендах, моніторах,наявності вказівників до кабінетів та інших кімнат дляосіб з різними ступенямиобмеження здатності до спілкування та проведеннявідповідного аналізу.**3**. Надання рекомендацій щодовстановлення в закладах охорони здоров’я, освітитактильних знаків і вказівниківіз шрифтом Брайля, а також звичайним текстом звикористанням об’ємних літервідповідно до державнихбудівельних норм для підвищення рівня інформаційної доступності дляосіб з порушеннями зору. | 2025-2026рр.  2025р.  2025р. | Державний бюджетМісцевий бюджетМіжнародні донори та грантові програмиДержавний бюджетМісцевий бюджетМіжнародні донори та грантові програмиМісцевий бюджет | Управління соціального захисту населення Калуської міської ради.Відділ координації роботи зі старостинськими округами, закупівель та комунікацій виконавчого комітету Калуської міської ради.Управління освіти калуської міської ради.Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради.Керівникам охорони здоров’я.Управління освіти калуської міської ради.Керівникам охорони здоров’я. |  |

**Стратегічна ціль “Інформація у аудіовізуальних та друкованих медіа відповідає потребам осіб з обмеженнями повсякденного функціонування”**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування завдання** | **Найменування заходу** | **Строк виконання** | **Джерела фінансування** | **Відповідальні за виконання** | **Індикатор виконання** |
| **17.** **Забезпечення****взаємодії та****консультацій з****профільними****організаціями,****експертними****організаціями, особами****з інвалідністю для визначення конкретних****потреб та побажань****щодо доступності****медіа.** | **1.**Проведення інформаційнихкампаній для представниківмедіа з метою підвищення рівня їх обізнаності з питаньінвалідності, зокрема щодоправ та можливостей осіб з інвалідністю, осіб з інвалідністю внаслідок війни та інших маломобільних груп населення. | 2025-2026рр. | Державний бюджетОбласний бюджетМісцевий бюджет | Відділ інформаційної роботи виконавчого комітету Калуської міської ради. |  |
| **18.** **Проведення****моніторингу і оцінки наявних друкованих****матеріалів та медіа-ресурсів щодо доступності наявної****інформації для осіб з****обмеженнями****повсякденного****функціонування** | **1.**Забезпечення координаціїроботи з партнерами з розвиткуі проектами міжнародноїтехнічної допомоги щодоздійснення заходів зінформаційної безбарʼєрності врамках виконання цього планузаходів. | 2025р. | Місцевий бюджет | Відділ інформаційної роботи виконавчого комітету Калуської міської ради. |  |
| **19.** **Розроблення****стандартів****регулювання****інформаційної****доступності у різних сферах життя****відповідно до****міжнародних****стандартів, зокрема у****закладах культури,****освіти, фізичної****культури та спорту, медіа.** | **1.**Проведення оцінки потребосіб з інвалідністю та осіб зінвалідністю внаслідок війнищодо інформаційноїдоступності у різних сферахжиття відповідно до міжнародних стандартів. | 2025р**.** | Державний бюджетОбласний бюджетМісцевий бюджет | Відділ інформаційної роботи виконавчого комітету Калуської міської ради. |  |
| **20. В разі запровадження****державної програми технічного****забезпечення програм екранного доступу****(screen reader) для осіб****з інвалідністю з****порушеннями зору та з****дислексією, зокрема в****частині наявності****україномовних****синтезаторів мовлення** | **1.**Проведеннянавчальнихсемінарів та тренінгів длякористувачів програмекранного доступу (screenreader), включаючи інструктажіта підтримку. | 2025-2026рр**.** | Державний бюджетОбласний бюджетМісцевий бюджет | Відділ інформаційної роботи виконавчого комітету Калуської міської ради. |  |

**Напрям 3. Цифрова безбар’єрність**

 **Стратегічна ціль “Швидкісний Інтернет є доступним для всіх”**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування завдання** | **Найменування заходу** | **Строк виконання** | **Джерела фінансування** | **Відповідальні за виконання** | **Індикатор виконання** |
| **21. Розширення мережі****хабів цифрової освіти****(спрощеного****отримання електронної****публічної послуги або****доступу до Інтернету).** | **1.**Проведення цифровізації(забезпечення пристроями)бібліотек та закладів освітисфери культури.**2**.Забезпечення доступу доширокосмугового Інтернету вбібліотеках та закладах освітисфери культури**3.**Забезпечення необхіднимпрограмним забезпеченням тазасобами доступу до Інтернетуосіб з інвалідністю, закладів освіти сфери культури тазакладів культури, а такожбібліотек.**4**.Придбання обладнання длязабезпечення доступу закладівзагальної середньої освіти до Інтернету за допомогою мережі WI-FI.5.Придбання обладнання длязабезпечення доступу закладівдошкільної освіти до Інтернетуза допомогою мережі WI-FI.**6.**Забезпечення підключеннязакладів соціальної сфери до мереж високої пропускноїздатності відповідно довизначених вимог. | 2025-2026рр.2025-2026рр.2025-2026рр. 2025р.  2025р. | Державний бюджетОбласний бюджетМісцевий бюджетДержавний бюджетОбласний бюджетМісцевий бюджетДержавний бюджетОбласний бюджетМісцевий бюджетМісцевий бюджетМісцевий бюджет | Управління освіти Калуської міської ради.Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради**.**Управління освіти Калуської міської ради.Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради**.**Управління освіти Калуської міської ради.Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради**.**Управління освіти Калуської міської ради.Управління соціального захисту населення калуської міської ради. |  |
| **22.** **Підвищення якості надання послуг та їх доступності** | **1.**Розроблення програмипридбання обладнання длядоступу малозабезпеченихверств населення до послуг інавчання он-лайн.**2**.Ідентифікація центрівнадання адміністративнихпослуг як об’єктів критичноїінфраструктури.**3**.Здійснення категоризаціїцентрів наданняадміністративних послуг на основі затвердженого переліку центрів наданняадміністративних послуг, якіможуть бути включені досекторального переліку об’єктів критичноїінфраструктури за типом основних послуг у підсекторахсектору “Цифрові технології”.**4**.Збільшення кількості місцьнадання публічних послуг з безоплатного доступу доІнтернету за допомогою мережі WI-FI. | 2025р. 2025р. 2025р.  2025-2025рр.  | Місцевий бюджетДержавний бюджетОбласний бюджетМісцевий бюджетМісцевий бюджетОбласний бюджетМісцевий бюджетМіжнародні донори | Управління соціального захисту населення калуської міської ради.Керівники управлінь, установ.Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Калуської міської ради**.**Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Калуської міської ради**.**Виконавчий комітет Калуської міської радиЦентр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Калуської міської ради.Старости сілУправління культури національностей та релігій Калуської міської ради. |  |

 **Стратегічна ціль “Усі бажаючі просто та доступно отримують цифрові знання і навички”**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування завдання** | **Найменування заходу** | **Строк виконання**  | **Джерела фінансування** | **Відповідальні за виконання** | **Індикатор виконання**  |
| **23.** **Розроблення****освітніх матеріалів для****навчання цифровим****навичкам,****користування****асистивними****технологіями для осіб з****обмеженнями****повсякденного****функціонування** | **1.**Розроблення та розміщенняосвітніх матеріалів щодо покращення цифрових навичокосіб з обмеженнямиповсякденного функціонування. |  2025р. | Місцевий бюджет | Управління освіти Калуської міської ради**.** |  |
| **24.** **Розроблення****комплексних підходів****щодо цифровізації****сфер життя та****публічних послуг** | **1.**Проведення навчанняпрацівників надавачівсоціальних послуг з питаньцифрової грамотності.**2**.Проведення навчанняпрацівників закладів соціальноїінфраструктури.**3**.Проведення для працівниківбібліотек навчальних вебінарівщодо надання цифрових послугособам з інвалідністю таособам старшого віку. |  2025р.    2025р.    2025р.   | Державний бюджетМісцевий бюджетМіжнародна технічна допомога-грантиДержавний бюджетМісцевий бюджетМіжнародна технічна допомога-грантиМісцевий бюджет | Відділ координації роботи зі старостинськими округами, закупівель та комунікацій Калуської міської ради.Керівники, надавачі соціальних послуг.Управління соціального захисту населення Калуської міської ради.Управління культури національностей та релігій Калуської міської ради. |  |
| **25.** **Забезпечення****пріоритетної****модернізації ключових онлайн-ресурсів****органів державної****влади для забезпечення****відповідності вимогам****щодо цифрової****доступності відповідно****до постанови Кабінету****Міністрів України від****21 липня 2023 р. No 757****“Деякі питання****доступності****інформаційно-****комунікаційних систем****та документів в****електронній формі”.** | **1.**Актуалізація сайтів обласних, районних бібліотек та бібліотекм. Києва відповідно до вимогщодо доступності онлайн-ресурсів та онлайн-контенту. |  2025р. | Державний бюджетОбласний бюджетМісцевий бюджет | Управління культури. Національностей та релігій Калуської міської ради**.** |  |
| **26.** **Забезпечення****сприяння уніфікації****веб-сайтів органів****місцевого****самоврядування (за згодою) відповідно до****постанови Кабінету****Міністрів України від****4 січня 2002 р. No 3 “Про Порядок****оприлюднення у****мережі Інтернет****інформації про****діяльність органів виконавчої влади”.** | **1.**В разі потреби провести перевірку веб- сайтів органів місцевогосамоврядування і подання результатів обласним таКиївській міськійдержадміністраціям**(**військовим адміністраціям.) | 2025-2026р**.** | Державний бюджетОбласний бюджетМісцевий бюджет | Відділ координації роботи зі старостинськими округами, закупівель та комунікацій Калуської міської ради**.**  |  |

 **Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність**

**Стратегічна ціль “Різні суспільні групи користуються рівними правами та можливостями для залучення в процес ухвалення рішень та громадської участі”**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування завдання** | **Найменування заходу** | **Строк виконання** | **Джерела фінансування** | **Відповідальні за виконання** | **Індикатор виконання** |
| **27.** **Забезпечення****розвитку обізнаності****громадян про питання****безбар’єрності та****політики держави у цій****сфері** | **1**.Проведення комунікаційноїкампанії для всіх суспільнихгруп з підвищення рівняобізнаності про права іможливості залученнягромадськості до процесуухвалення рішень у сферібезбар’єрності.**2.**Проведення навчальнихзаходів для лідерів молодіжнихгромадських організацій щодобезбар’єрності в громадськійдіяльності. | 2025р.  2025р. | Місцевий бюджетДержавний бюджетМісцевий бюджетМіжнародні донори/грантові програми. | Відділ інформаційної роботи виконавчого комітету Калуської міської ради.Управління освіти калуської міської ради.Управління молоді та спорту Калуської міської ради. |  |
| **28.** **Розвиток****громадянської освіти дорослих, дітей та молоді для всіх суспільних груп** | **1**.Запровадження у закладахзагальної середньої тапрофесійно-технічної освітигодини спілкування тапозакласних заходів щодокоректної мови, гідногоставлення до всіх громадян,включаючи осіб старшого вікута осіб з інвалідністю, осіб з інвалідністю внаслідок війни,ветеранів війни, формуванняповаги до людей незалежно відвіку і виховання солідарності між поколіннями танедопущення дискримінації.**2**.Розроблення, затвердженнята розповсюдження в органахдержавної влади та органахмісцевого самоврядуванняметодичних рекомендаційщодо публічних консультаційта інших форм діалогу іззалученням всіх суспільнихгруп. | 2025р.  2025р. | Місцевий бюджетДержавний бюджетМісцевий бюджетМіжнародна технічна допомога | Управління освіти Калуської міської ради.Керівники всіх управлінь, установ.Рада безбар’єрності. |  |
| **29.** **Розвиток практики****організації органами****державної влади,****органами місцевого****самоврядування****публічних****консультацій та інших****форм діалогу із****залученням всіх****суспільних груп**  | **1**.В разі розроблення тазатвердження положення прозастосування в Україніміжнародних гуманітарнихстандартів щодо залученняпостраждалого населення доучасті в консультаціях та інших формах діалогу.**2**.Забезпечення проведеннясуспільно-політичних такультурних заходів за участюветеранів війни та різних групнаселення, спрямованих навпровадження практикиведення діалогу (медіації). | 2025-2026рр**.** 2025-2026рр. | Державний бюджетМіжнародні донориДержавний бюджетМісцевий бюджетМіжнародні та донорські джерела | Виконавчий комітет Калуської міської ради.Управління соціального захисту населення Калуської міської ради.Старости старостинських округів.Рада безбар’єрності.Управління культури національностей та релігій калуької міської ради.Управління молоді та спорту Калуської міської ради.Управління соціального захисту населення Калуської міської ради. |  |
| **30.** **Створення умов для залучення жителів****до розв’язання****проблем місцевого****значення, розвитку****форм місцевої****демократії, підтримки****місцевих ініціатив,****зокрема через грантове****фінансування.** | **1**.Забезпечення створеннявідповідної інфраструктури(центрів громадськості,коворкінгів, бібліотечних просторів, центрівжиттєстійкості, ветеранськихпросторів тощо) з метою розв’язання проблем місцевогозначення.**2.**Здійснення заходів зпідтримки органівсамоорганізації населення(будинкових, вуличнихкомітетів тощо). | 2025-2026рр**.**2025-2026рр**.** | Державний бюджетОбласний бюджетМісцевий бюджетДержавний бюджетМісцевий бюджетДонорські/грантові джерела | Управління культури. національностей та релігій Калуської міської ради**.**Управління соціального захисту населення Калуської міської ради**.**Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради**.** |  |
| **31.** **Створення умов****для залучення****інститутів****громадянського****суспільства до****формування,****реалізації,****моніторингу та оцінки політики****безбарʼєрності на****національному та****місцевому рівні** | **1**.Посилення взаємодії зінститутами громадянськогосуспільства, заінтересованимисторонами, суспільнимигрупами громадян під часреалізації відповідних проектівбезбар’єрності та забезпеченняучасті представників органіввиконавчої влади відповідно докомпетенції у заходах збезбарʼєрності, що організовуються інститутамигромадянського суспільства.**2.**Забезпечення залученняінститутів громадянськогосуспільства до розроблення,проведення оцінки,вдосконалення інформаційнихресурсів, стратегічнихдокументів та здійсненнязаходів з реалізаціїНаціональної стратегії істратегій безбар’єрностіорганів місцевогосамоврядування.**3**.Впровадження програми тарозширення перелікуінструментів зворотногозв’язку щодо врахуванняпропозицій та ініціативгромадськості з питаньформування, реалізації,проведення моніторингу таоцінки реалізації політикибезбарʼєрності на державномута місцевому рівні. | 2025-2026рр.2025-2026рр. 2025р. | Державний бюджетМісцевий бюджетПартнерські внески бізнесу (КСВ)Кошти інститутів громадянського суспільстваГрантові кошти міжнародних донорів і організаційДержавний бюджетМісцевий бюджетКошти інститутів громадянського суспільстваГрантові кошти міжнародних донорів і організацій.Державний бюджетМісцевий бюджетГрантові кошти міжнародних донорів і організацій | Управління молоді та спорту Калуської міської ради.Управління освіти Калуської міської ради.Центр надання адміністративних послуг Калуської міської ради.Старости старостинських округів.Рада безбар’єрності.Управління соціального розвитку населення Калуської міської ради.Управління соціального розвитку населення Калуської міської ради.Старости старостинських округів.Рада безбар’єрності.Виконавчий комітет Калуської міської ради.Відділ інформаційної роботи виконавчого комітету Калуської міської ради.Відділ інформаційної роботи Калуської міської ради.Управління архітектури та містобудування Калуської міської ради. |  |

**Стратегічна ціль “Суспільне прийняття, взаємоповага та згуртованість посилюють соціальний капітал у територіальних громадах”**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування завдання** | **Найменування заходу** | **Строк виконання**  | **Джерела фінансування** | **Відповідальні за виконання** | **Індикатор виконання** |
| **32.** **Проведення****просвітницьких****кампаній щодо****підвищення рівня****толерантності,****недискримінації,****розуміння цінностей****різноманіття та****суспільного прийняття,****поваги, безбар’єрної комунікації і коректної мови спілкування.** | **1.**Проведення просвітницькоїкампанії на рівнітериторіальних громад щодотолерантного ставлення,використання чутливої мовиспілкування, недопущеннядискримінації та булінгу осіб зінвалідністю, осіб з інвалідністю внаслідок війни,осіб з особливими освітніми потребами як вагому складовуінтеграції у життя громади**.****2.**Проведення інформаційноїкампанії щодо перевагсоціальної згуртованості вгромаді.**3**. Забезпечення проведення вгромадах комунікаційнихзаходів щодо підтримкичоловіків та жінок післязавершення військової служби.**4.**Проведення гендерночутливих інформаційно-просвітницьких заходів щодопідтримки осіб, які постраждали від домашньогонасильства.**5.**Організація та проведеннякультурно-мистецьких заходівдля різних категорій населенняз урахуванням політикибезбар’єрності танедискримінації.**6.**Забезпечення проведеннякомунікаційних заходів заучастю осіб з інвалідністювнаслідок війни.**7.**Забезпечення проведеннязаходів щодо вшануванняпам’яті Захисників та Захисниць України. | 2025р. 2025-2026рр. 2025-2026рр. 2025р.   2025р.  2025р. 2025р.   | Державний бюджетМісцевий бюджетГранти міжнародних фондів.Громадські організації.Місцевий бюджетМісцевий бюджетМіжнародні та донорські джерелаДержавний бюджетМісцевий бюджетМіжнародна технічна допомога/донориМісцевий бюджетМісцевий бюджетМісцевий бюджет | Управління освіти калуської міської ради.Управління соціального захисту населення Калуської міської ради.Управління молоді та спорту Калуської міської радиЦентр професійного розвитку педагогічних працівників**.**Відділ інформаційної роботи Калуської міської ради.Відділ інформаційної роботи Калуської міської ради.Управління соціального захисту населення Калуської міської ради.Управління соціального захисту населення Калуської міської радиВідділ інформаційної роботи Калуської міської ради.Управління культури національностей та релігій Калуської міської ради.Управління соціального захисту населення Калуської міської радиУправління культури національностей та релігій Калуської міської ради.Управління молоді та спорту Калуської міської ради. |  |
| **33.** **Розвиток культури****громадської****активності,****волонтерства,****взаємодопомоги та співпраці для****покращення умов життя у спільнотах між****жителями****територіальних громад** | **1.**Розроблення проектів,спрямованих на розвитоксоціальної згуртованості, зарезультатом дослідженнякращих практик.**2**.Забезпечення формуванняпринципів соціальноїзгуртованості в територіальних громадах за результатамидослідження кращих практик(довіра, співпраця, відчуттясправедливості, повага таприйняття один одного таправил громади).**3.**Проведення заходів зпідвищення рівня культуриволонтерства серед молоді**4**. Проведення молодіжнихобмінів, зокрема за участю осібз інвалідністю та внутрішньопереміщених осіб, з метою забезпечення участі молоді упроцесах відновлення країни. | 2025-2026рр. 2025-2026рр. 2025р.2025-2026рр.  | Державний бюджетМісцевий бюджетМіжнародні джерела фінансування.Державний бюджетМісцевий бюджетМіжнародні джерела фінансуванняДержавний бюджетМісцевий бюджетМіжнародні донори та грантиДержавний бюджетМісцевий бюджетМіжнародні донори та гранти | Управління соціального захисту населення Калуської міської ради.Управління молоді та спорту Калуської міської ради.Управління культури національностей та релігій калуської міської ради**.**Управління соціального захисту населення Калуської міської ради.Управління молоді та спорту Калуської міської ради.Управління культури національностей та релігій калуської міської ради**.**Управління культури національностей та релігій калуської міської ради.Молодіжна радаУправління освіти Калуської міської ради.Управління молоді та спорту Калуської міської ради.Управління молоді та спорту Калуської міської радиУправління соціального захисту населення Калуської міської ради. |  |
| **34.** **Розвиток публічної****інфраструктури для соціального залучення****та громадської****активності (соціальні****клуби, паркові зони,****коворкінги, центри****громадської участі,** | **1.**Визначення місця для соціальної взаємодії і створення умов для доступності (хаби, соціальні клуби, ветеранські просторитощо).**2**.Запровадженняекспериментального проекту надання маломобільним групам населення, зокрема ветеранамвійни, соціальної послуги “Жити життя” з утворенняммобільних служб допомогиособам з інвалідністю в кожнійтериторіальній громаді.**3**.Забезпечення реалізаціїекспериментального проектунадання маломобільним групамнаселення, зокрема ветеранамвійни, соціальної послуги“Жити життя” з утворенняммобільних служб допомоги особам з інвалідністю в кожнійтериторіальній громаді (одинфахівець на не більш як триособи з інвалідністю). |  2025р. 2025-2026рр. 2025-2026рр. | Державний бюджетМісцевий бюджетМіжнародні донори та грантиДержавний бюджетМісцевий бюджетМіжнародні донори та грантДержавний бюджетМісцевий бюджетМіжнародні донори та гранти | Управління соціального захисту населення Калуської міської ради.Управління архітектури та містобудування Калуської міської ради.Управління молоді та спорту Калуської міської ради.Управління соціального захисту населення Калуської міської ради.Управління соціального захисту населення Калуської міської ради. |  |

**Стратегічна ціль “Для кожної людини доступні послуги, зокрема соціальні, освітні, медичні, комунальні, транспортні, фінансові, правничі, безпекові, правозахисні, цивільного захисту, адміністративні, архівні, медіа та інші”**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування завдання** | **Найменування заходу** | **Строк виконання**  | **Джерела фінансування** | **Відповідальні за виконання** | **Індикатор виконання** |
| **35.** **Розроблення****нормативно-правових****актів та здійснення****заходів із забезпечення****доступності****соціальних, освітніх,****комунальних,****транспортних,****фінансових,****правничих,****безпекових,****правозахисних послуг,****послуг охорони****здоровʼя, цивільного****захисту,** | **1.**Залучення організаційгромадянського суспільства допроведення роз’яснювальноїроботи з надання публічнихпослуг для всіх суспільнихгруп.**2.**Розроблення ключовихмеседжів для кожної аудиторіїз урахуванням їх потреб та очікувань, різних каналів комунікації щодо наявних сервісів та послуг (сторінки вІнтернеті, телебачення, радіо, друковані матеріали**).** | 2025-2026рр. 2025-2026рр.  | Державний бюджетМісцевий бюджетМіжнародні донори та грантиДержавний бюджетМісцевий бюджетМіжнародні донори та гранти | Виконавчий комітет Калуської міської ради**.**Управління соціального населення Калуської міської радиВідділ інформаційної роботи Калуської міської ради.Відділ інформаційної роботи Калуської міської ради. |  |
| **36.** **Включення питань****доступності, інклюзії****та безбар’єрності в програми навчання****органів державної****влади та органів****місцевого****самоврядування,****державних службовців****та посадових осіб****місцевого****самоврядування,****надавачів послуг** | **1.**Проведення навчальнихпрограм/курсів/тренінгів для надавачів послуг (наприклад, правила спілкування,толерантність, чутлива мова,клієнтоорієнтованість, навички взаємодії, організаціябезбар’єрного простору тощо).**2**. Сприяння підготовцімедіаторів з метою надання соціальної послуги медіації.**3**.Забезпечення організації танадання соціальної послуги медіації з урахуванням потребосіб/сімей.**4**. Визначення відповідальноїособи за проведення навчань для працівників закладів охорони здоров’я щодо політики безбар’єрності та недискримінації осіб зінвалідністю та іншихмаломобільних груп населення.**5.** Забезпечення проведення навчання тренерів з числапрацівників закладів охорони здоров’я шляхом залученняконсультантів та фахівців міжнародних гуманітарних організацій.**6.**Забезпечення проведеннянавчання (тренінгів, вебінарів)для працівників державних такомунальних закладів охорони здоров’я щодо політикибезбар’єрності танедискримінації осіб зінвалідністю та іншихмаломобільних груп населення.**7**.Забезпечення проведеннянавчання державнихслужбовців та посадових осібмісцевого самоврядування запрограмами підвищеннякваліфікації із вивченняположень Конвенції про права осіб з інвалідністю,універсального дизайну і доступності.**8.**Проведення навчання для працівників служб у справах дітей, міської, районної у місті ради, сільської, селищної ради, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей.**9**.Залучення організаційгромадянського суспільства наконкурсній основі допроведення тренінгів, семінарівта роз’яснювальної роботи зпитань надання та отриманняпублічних послуг для всіх суспільних груп. | 2025-2026рр**.** 2025-2026рр**.**2025-2026рр.2025р. 2025-2026рр. 2025-2026рр. 2025-2026рр.   2025р. 2025-2026рр. | Державний бюджетМісцевий бюджетМіжнародні донори та грантиДержавний бюджетМісцевий бюджетМіжнародні донори та грантиДержавний бюджетМісцевий бюджетМіжнародні донори та грантиДержавний бюджетМісцевий бюджетДержавний бюджет Місцевий бюджет, Міжнародна технічна допомога, гуманітарні програми Державний бюджет Місцевий бюджет, Міжнародна технічна допомога, гуманітарні програмиДержавний бюджет  Місцевий бюджет  Міжнародні донори та грантові програми Інституційна підтримка з боку навчальних закладів, партнерських НУОДержавний бюджет  Місцевий бюджет  Міжнародні донори та грантові програми Державний бюджет  Місцевий бюджет  Міжнародні донори та грантові програми Благодійні внески та партнерські проєкти  | Центр зайнятості населенняУправління соціального захисту населення Калуської міської ради.Управління освіти Калуської міської ради**.**Служба у справах дітейУправління соціального захисту населення калуської міської радикомунального закладу "Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю "Добродія Калуська"Служба у справах дітейУправління соціального захисту населення калуської міської радикомунального закладу "Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю "Добродія КалуськаКерівники медичних установКерівники медичних установКерівники медичних установВиконавчий комітет Калуської міської ради Відділ кадрів виконавчого комітету Калуської міської ради,управлінь.Служба у справах дітейУправління соціального захисту населення калуської міської радикомунального закладу "Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю "Добродія КалуськаУправління соціального захисту населення Калуської міської радикомунального закладу "Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю "Добродія КалуськаКалуський міський центр соціальних служб. |  |
| **37.** **Розроблення і****впровадження системи****моніторингу та оцінки****доступності та****безбар’єрності****суспільно значущих****послуг та аналізу****якості їх надання для****різних суспільних груп** | **1.**Забезпечення адаптаціїінструментів для збору та аналізу даних (анкети, форми звітності, автоматизованісистеми) стосовно оцінки доступності суспільно значущих послуг.**2**.Проведення навчання для відповідальних осіб щодо використання нових інструментів та методів моніторингу та оцінки.**3**.Розроблення системимоніторингу доступності послуг у відповідній сфері і відповідних методичнихрекомендацій.**4**.Проведення моніторингу таоцінки доступності послуг у всіх регіонах на підставірозроблених методичнихрекомендацій у відповідній сфері.**5**. Забезпечення інформуваннягромадськості тазаінтересованих сторін про результати моніторингу та оцінки.**6**. Забезпечення координації зпартнерами з розвитку іпроектами міжнародно-технічної допомоги щодо здійснення заходів з питань суспільної та громадянськоїбезбарʼєрності в рамках цього плану заходів. | 2025-2026рр.  2025р. 2025-2026рр.   2025р.2025-2026рр.2025-2026рр. | Державний бюджет  Місцевий бюджет  Міжнародні донори та грантові програми Державний бюджет  Місцевий бюджет  Міжнародні донори та грантові програми  Державний бюджет  Місцевий бюджет  Міжнародні донори та грантові програми Державний бюджет  Місцевий бюджет  Міжнародні донори та грантові програми Державний бюджет  Місцевий бюджет Міжнародні донори та грантові програми   Державний бюджет  Місцевий бюджет  Міжнародні донори та грантові програми  | Управління соціального захисту населення Калуської міської радиКалуський міський центр соціальних служб.Управління соціального захисту населення Калуської міської радиКалуський міський центр соціальних служб.Управління соціального захисту населення Калуської міської радиКалуський міський центр соціальних служб.Управління соціального захисту населення Калуської міської радиКалуський міський центр соціальних служб.Управління соціального захисту населення Калуської міської радиКалуський міський центр соціальних служб.Управління соціального захисту населення Калуської міської радиКалуський міський центр соціальних служб. |  |
| **38.** **Забезпечення****доступності послуг, які надаються черезмобільні застосунки та****онлайн платформи,****для осіб з****обмеженнями****повсякденного****функціонування.**  | **1.**Забезпечення доступностіінформації про послуги для осіб з обмеженнями повсякденного функціонуваннята різними ступенямиобмеження здатності до спілкування через усі відповідні канали комунікації. | 2025р.  | Державний бюджет  Місцевий бюджет  Міжнародні донори та грантові програми  | Відділ координації роботи зі старостинськими округами закупівель та комунікацій виконавчого комітету Калуської міської ради.Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Калуської міської ради.Управління  |  |
| **39.Удосконалення****механізмів надання****інститутами****громадянського****суспільства суспільно значущих послуг за кошти державного та****місцевих бюджетів** | **1.** Здійснення заходів щодо ознайомлення з механізмамипроведення конкурсіввідповідно до постановиКабінету Міністрів України від3 жовтня 2023 р. No 1049 “Прореалізацію експериментальногопроекту із запровадженнякомплексної соціальноїпослуги з формуванняжиттєстійкості”. | 2025р.  | Державний бюджетМісцевий бюджет | Управління соціального захисту населення Калуської міської ради.Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради. |  |
| **40.** **Забезпечення****врахування прав та інтересів осіб з****інвалідністю та інших****маломобільних груп під час евакуації,****доступу до укриттів,****води та засобів гігієни,****отримання послуг****охорони здоров’я та соціальних послуг в умовах військових дій** | **1.**Забезпечення доступності медичних послуг у сферіохорони здоров’я у громадах для всіх суспільних груп, зокрема на територіяхможливих бойових дій та деокупованих територіях.**2**.Врахування прав та інтересів осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у процесі вимушеної евакуації.**3**.Врахування прав та інтересів осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у місцях тимчасового перебування.**4**.Забезпечення організації надання соціальних послуг,альтернативних інституційномудогляду, особам старшого віку, особам з інвалідністю, які евакуюються із небезпечних регіонів України.**5**.Оновлення з урахуванням воєнного стану розділіврегіональних та місцевих планівпроведення евакуації населення у разі загрози або виникненнянадзвичайних ситуаційстосовно осіб з інвалідністю, осіб старшого віку та іншихмаломобільних груп населення.**6**.Забезпечення візуального читактильного оповіщення осіб з порушеннями слуху шляхомзастосування технічних чи інших допоміжних засобів.**7**.Створення фонду захисних споруд цивільного захисту унадавачів соціальних послуг, в яких постійно або тимчасовопроживають (перебувають)особи, які належать довразливих груп населення абоперебувають у складнихжиттєвих обставинах, зурахуванням принципівбезбар’єрності та (у разі їх будівництва) з дотриманнямвимог містобудівногозаконодавства, будівельних норм, нормативних документів,обов’язковість застосування яких встановленазаконодавством щодозабезпечення доступності ібезпеки для осіб з інвалідністю та інших маломобільних групнаселення..**8.**Забезпечення закладів освіти захисними спорудами цивільного захисту, спорудамиподвійного призначення та найпростішими укриттями з урахуванням принципівбезбар’єрності та (у разі їх будівництва) з дотриманнямвимог містобудівногозаконодавства, будівельнихнорм, нормативних документів,обов’язковість застосуванняяких встановленазаконодавством щодозабезпечення доступності ібезпеки для осіб з інвалідністю та інших маломобільних групнаселення.**9**.Проведення (за участюгромадських об’єднань)моніторингу дотримання правмаломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, вразі виникнення надзвичайнихситуацій із забезпеченнядоступності об’єктів фонду захисних споруд цивільногозахисту, наявності доступноготранспорту для евакуації донайближчого об’єкта фонду захисних споруд цивільного захисту, а також підготовкиперсоналу. | 2025-2026рр. 2025р.  2025р.  2025р. 2025р. 2025-2026рр.  2025-2026рр. 2025-2026рр.2025-2026рр. | Державний бюджетМісцевий бюджетМіжнародна допомога(гранти,донорська підтримка).Державний бюджетМісцевий бюджетМіжнародна допомога(гранти,донорська підтримка).Державний бюджетМісцевий бюджетМіжнародна допомога(гранти,донорська підтримка).Державний бюджетМісцевий бюджетМіжнародна допомога(гранти,донорська підтримка).Громадські організації та фонди.Державний бюджетМісцевий бюджетМіжнародна допомога(гранти,донорська підтримка).Благодійні організації.Державний бюджетМісцевий бюджетМіжнародна допомога(гранти,донорська підтримка).Благодійні організації.Державний бюджетМісцевий бюджетМіжнародна допомога(гранти,донорська підтримка).Державний бюджетМісцевий бюджетМіжнародна допомога(гранти,донорська підтримка).Державний бюджетМісцевий бюджетМіжнародна допомога(гранти,донорська підтримка). | Керівники медичних установ**.**Управління соціального захисту населення Калуської міської ради.Управління освіти Калуської міської ради.Керівники медичних установУправління комунальної власності Калуської міської ради.Керівники медичних установ.Управління соціального населення Калуської міської ради.Управління соціального населення Калуської міської ради.Управління надзвичайних ситуацій калуської міської ради.Управління надзвичайних ситуацій калуської міської ради.Управління комунальної власності Калуської міської ради.Управління надзвичайних ситуацій калуської міської ради.Управління освіти Калуської міської ради.Управління надзвичайних ситуацій калуської міської ради.Управління надзвичайних ситуацій калуської міської ради.Управління архітектури та містобудування Калуської міської ради. |  |

**Стратегічна ціль “Кожна людина має доступ до розвинутої системи громадського здоровʼя, включаючи послуги у сфері фізичної культури та спорту”**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування завдання** | **Найменування заходу** | **Строк виконання** | **Джерела фінансування** | **Відповідальні за виконання** | **Індикатор виконання**  |
| **41.** **Забезпечення****залучення всіх****суспільних груп до оздоровчої рухової****активності, зокрема осіб з інвалідністю****та/або осіб з****обмеженнями повсякденного****функціонування, до адаптивного спорту.** | **1.**Забезпечення взаємодії зінститутами громадянськогосуспільства, соціальновідповідальним бізнесом під час реалізації проектів щодо розвитку адаптивного спорту втериторіальних громадах.**2.**Підготовка матеріалів для проведення інформаційно**-**просвітницької кампанії щодо зміцнення здоров’я населення, раннього виявлення захворювань, формування навичок здорового способу життя, зокрема щодо зниження рівня поширеностітютюнокуріння, відповідальноїсамозбережувальної поведінки.**3.**Проведення інформаційно-просвітницької кампанії щодо зміцнення здоров’я населення, раннього виявлення захворювань, формування навичок здорового способу життя, зокрема щодо зниження рівня поширеностітютюнокуріння, відповідальноїсамозбережувальної поведінки.**4**.Забезпечення поширення соціальної реклами щодо здорового харчування, фізичної активності та доброзичливогоспілкування як здорового способу життя осіб усіхвікових груп і умови активного довголіття.**5**.Підготовка матеріалів для проведення інформаційноїкампанії з популяризаціїздорового харчування, рухової активності та доброзичливогоспілкування як здоровогоспособу життя осіб усіх вікових груп і умови активного довголіття, а також популяризації можливостейвикористання засобів фізичної культури та спорту.**6.**Проведення інформаційноїкампанії з популяризаціїздорового харчування, рухової активності та доброзичливого спілкування як здорового способу життя осіб усіхвікових груп і умови активного довголіття, а також популяризації можливостейвикористання засобів фізичної культури та спорту.**7**.Забезпечення залучення ветеранів війни до спортивних заходів та участі у національних та міжнародних спортивних змаганнях середветеранів війни (розроблення відповідних програм для жінок — ветеранів війни).**8.**Проведення фізкультурно- оздоровчих та спортивних заходів серед ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих(померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих(померлих) Захисників та Захисниць України.**9**.Проведення заходів задаптивного спорту для осіб з інвалідністю та/або осіб з обмеженнями повсякденногофункціонування.**10**.Популяризація адаптивного спорту та інформуваннянаселення щодо наявних умов та можливостей для занять адаптивним спортом шляхомвиготовлення, розміщення наофіційному веб-сайті татсторінках Інтернетуінформаційних повідомлень, сюжетів, телевізійних програм, відеокоментарів, телеефірів тощо.**11**.Сприяння залученнюміжнародної технічної допомоги для закупівліспортивного обладнання та інвентарю для занять адаптивним спортом. | 2025-2026р.  2025р. 2025-2026рр.2025-2026рр.   2025р.2025-2026рр.2025-2026рр. 2025р. 2025-2026рр.2025-2026рр.  2025р. | Державний бюджетМісцевий бюджетМіжнародна допомога(гранти,донорська підтримка).Благодійні фондиДержавний бюджетМісцевий бюджетМіжнародна допомога(гранти,донорська підтримка).Благодійні фондиДержавний бюджетМісцевий бюджетМіжнародна допомога(гранти,донорська підтримка).Благодійні фондиМісцевий бюджетМіжнародна допомога(гранти,донорська підтримка).Благодійні фондиДержавний бюджетМісцевий бюджетМіжнародна допомога(гранти,донорська підтримка).Благодійні фондиДержавний бюджетМісцевий бюджетМіжнародна допомога(гранти,донорська підтримка).Благодійні фондиДержавний бюджетМісцевий бюджетМіжнародна допомога(гранти,донорська підтримка).Благодійні фондиДержавний бюджетМісцевий бюджетМіжнародна допомога(гранти,донорська підтримка).Благодійні фондиДержавний бюджетМісцевий бюджетМіжнародна допомога(гранти,донорська підтримка).Благодійні фондиДержавний бюджетМісцевий бюджетМіжнародна допомога(гранти,донорська підтримка).Благодійні фондиДержавний бюджетМісцевий бюджетМіжнародна допомога(гранти,донорська підтримка).Благодійні фонди | Управління молоді та спорту Калуської міської радиУправління освіти Калуської міської ради.Управління молоді та спорту Калуської міської радиУправління освіти Калуської міської ради.Управління молоді та спорту Калуської міської радиУправління освіти Калуської міської ради.Відділ інформаційної роботи виконавчого комітету Калуської міської ради.Управління молоді та спорту Калуської міської радиУправління освіти Калуської міської ради.Відділ інформаційної роботи виконавчого комітету Калуської міської ради.Управління молоді та спорту Калуської міської радиУправління освіти Калуської міської ради.Відділ інформаційної роботи виконавчого комітету Калуської міської ради.Територіальний центр соціального обслуговуванняУправління молоді та спорту Калуської міської радиУправління освіти Калуської міської ради.Відділ інформаційної роботи виконавчого комітету Калуської міської ради.Територіальний центр соціального обслуговуванняУправління молоді та спорту Калуської міської радиУправління молоді та спорту Калуської міської радиУправління молоді та спорту Калуської міської радиУправління молоді та спорту Калуської міської радиВідділ інформаційної роботи виконавчого комітету Калуської міської радиВідділ координації роботи зі старостинськими округами закупівель та комунікацій виконавчого комітету Калуської міської ради.Управління молоді та спорту Калуської міської ради.Територіальний центр соціального обслуговування |  |
| **42.** **Забезпечення****надання психологічної****допомоги та****підтримки для всіх суспільних груп.** | **1**. Забезпеченняфункціонування центрівпсихічного здоров’я вкластерних/надкластерних закладах охорони здоров’я із дотриманням вимог законодавства щодо прав людини,забезпеченнябезбар’єрного доступупацієнтів до стаціонарноїпсихіатричної допомоги.**2**.Забезпечення розвиткумережі субʼєктів наданняпослуг з охорони психічного здоров’я та психосоціальної підтримки, забезпечення їх координації.**3**.Запровадженняуніверсального скринінгустанів психічного здоровʼя ветеранів війни на етапі повернення з військової служби до цивільного життя.**4**.Визначення і забезпеченнянеобхідної кількостіпсихологів, які надаютькваліфіковану психологічну допомогу дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, зокрема дітям, які постраждали внаслідок збройної агресіїпроти України та збройних конфліктів.**5**.Визначення середпсихологів таких, якіпотребують підвищеннякваліфікації.**6**.Підготовка фахівців різного профілю для роботи з різнимисуспільними групами, якіопинилися у складнихжиттєвих обставинах.**7.**Організація проведеннязаходів з підвищеннякваліфікації, тренінгів,семінарів тощо для працівників надавачів соціальних послуг,зокрема для соціальнихпрацівників, з надання першої психологічної допомоги отримувачам соціальних послуг.**8**. Впровадження цілісних та наскрізних програм роботи з родинами військовослужбовцівта ветеранів війни у сферіпсихологічної допомоги(протоколи надання допомоги тощо).**9**.Поширення інструментів самооцінки психологічного стану вагітними жінками табатьками дітей раннього віку, розроблених МОЗ.**10**.Забезпечення проведення інформаційно-просвітницькоїкампанії серед вагітних жінок, породіль та батьків дітей раннього віку щодо способів отримання психологічної допомоги. | 2025-2026рр**.**2025-2026рр.2025-2026рр. 2025-2026рр. 2025-2026рр. 2025-2026рр.  2025р.2025-2026рр.2025-2026рр.2025-2026рр. | Державний бюджетМісцевий бюджетМіжнародна допомога(гранти,донорська підтримка).Державний бюджетМісцевий бюджетМіжнародна допомога(гранти,донорська підтримка).Державний бюджетМісцевий бюджетМіжнародна допомога(гранти,донорська підтримка).Благодійні фондиДержавний бюджетМісцевий бюджетМіжнародна допомога(гранти,донорська підтримка).Державний бюджетМісцевий бюджетМіжнародна допомога(гранти,донорська підтримка).Державний бюджетМісцевий бюджетМіжнародна допомога(гранти,донорська підтримка).Державний бюджетМісцевий бюджетМіжнародна допомога(гранти,донорська підтримка).Державний бюджетМісцевий бюджетМіжнародна допомога(гранти,донорська підтримка).Державний бюджетМіжнародна допомога(гранти,донорська підтримка).Благодійні фонди.Державний бюджетМіжнародна допомога(гранти,донорська підтримка).Благодійні фонди. | Керівники медичних установУправління освіти Калуської міської ради.Калуський міський центр соціальних служб.Керівники медичних установУправління освіти Калуської міської ради.Калуський міський центр соціальних служб.Управління соціального захисту населення Калуський міський центр соціальних служб.Керівники медичних установКалуський міський центр соціальних службКомунальний заклад «Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю « Добродія Калуська».Калуський міський центр соціальних службКомунальний заклад «Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю « Добродія Калуська».Управління соціального захисту населення Калуської міської ради.Калуський міський центр соціальних службУправління соціального захисту населення Калуської міської ради.Калуський міський центр соціальних службУправління соціального захисту населення Калуської міської ради.Калуський міський центр соціальних службКомунальний заклад «Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю « Добродія Калуська».Управління соціального захисту населення Калуської міської ради.Калуський міський центр соціальних службКомунальний заклад «Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю « Добродія Калуська».Керівники медичних установКалуський міський центр соціальних службКомунальний заклад «Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю « Добродія Калуська».Керівники медичних установ. |  |
| **43.** **Забезпечення****розвитку системи надання послуг раннього втручання в кожній територіальній****громаді.** | **1.**Створення та поширенняінформативних матеріалів(буклети, плакати, довідники) здетальною інформацією про те, що таке раннє втручання і як отримати доступ до послуги.**2**.Розробленнямультимедійного контенту (відео, аудіо, анімації) дляпоширення через різніплатформи (соціальні мережі, YouTube, вебінари) інформаціїщодо послуг ранньоговтручання.**3**. Налагодження взаємодії між закладами охорони здоров’я, закладами освіти, закладами соціального захисту, громадськими об’єднаннями для поширення інформаціїсеред батьків щодо послуги раннього втручання.**4**. Забезпечення підвищення рівня поінформованості сімей здітьми, які мають порушення розвитку або в яких існує ризиквиникнення таких порушень, щодо надання послуги раннього втручання з метою зниження рівня інституалізації дітей у ранньому віці таінвалідизації дітей.**5**. Впровадження інструментів раннього виявлення дітей, якімають потреби у підтримці у зв’язку з порушеннями розвитку та здоров’я або ризиками таких порушень, впрактику роботи фахівців у сфері дошкільної освіти,охорони здоров’я, фахівців із соціальної роботи, а такожпоширення інформації про такі інструменти серед батьків немовлят, дітей раннього тадошкільного віку **6**.Впровадження медико-соціальної моделі домашніх візитів надавачів послугираннього втручання протягом перших трьох років життя дитини з урахуванням потреб дітей з інвалідністю.**7**.Проведення навчанняфахівців з оцінюванняметодології проведення оцінки ефективності надання послугираннього втручання,здійснення щорічногомоніторингу та оцінювання якості послуги ранньоговтручання, що вже надається.**8**.Розроблення зарезультатами визначенняпотреб населенняадміністративно-територіальної одиниці в послузі раннього втручання заходів щодоутворення та забезпеченняфункціонування центрів(служб, відділень) раннього втручання на базі діючої мережі закладів з урахуваннямпотреб та фінансовихможливостей бюджетів відповідної адміністративно-територіальної одиниці. | 2025р.2025-2026рр. 2025-2026рр.   2025р.  2025р.2025-2026рр. 2025р. 2025-2026рр.  | Державний бюджетМісцевий бюджетМіжнародна допомога(гранти,донорська підтримка).Місцевий бюджетМіжнародна допомога(гранти,донорська підтримка).Державний бюджетМісцевий бюджетМіжнародна допомога(гранти,донорська підтримка).Державний бюджетМісцевий бюджетМіжнародна допомога(гранти,донорська підтримка).Державний бюджетМісцевий бюджетМіжнародна допомога(гранти,донорська підтримка).Державний бюджетМісцевий бюджетМіжнародна допомога(гранти,донорська підтримка).Державний бюджетМісцевий бюджетМіжнародна допомога(гранти,донорська підтримка).Державний бюджетМісцевий бюджетМіжнародна допомога(гранти,донорська підтримка).Благодійни фонди. | КП «Міський інформаційний центр» Калуської міської ради.Управління освіти Калуської міської ради.Відділ інформаційної роботи виконавчого комітету Калуської міської ради.Управління освіти Калуської міської радиУправління соціального захисту населення Калуської міської радиКерівники медичних установ**.**Калуський міський центр соціальних службКомунальний заклад «Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю « Добродія Калуська».Керівники медичних установ.Калуський міський центр соціальних службКомунальний заклад «Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю « Добродія Калуська».Керівники медичних установ.Калуський міський центр соціальних службКомунальний заклад «Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю « Добродія Калуська».Калуський міський центр соціальних службКомунальний заклад «Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю « Добродія Калуська».Управління соціального захисту населення Калуської міської ради.Управління соціального захисту населення Калуської міської ради.Калуський міський центр соціальних службКомунальний заклад «Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю « Добродія Калуська».Керівники медичних закладів. |  |
| **44.** **Забезпечення****надання****реабілітаційних,****абілітаційних послуг, педіатричної****реабілітації, зокрема за****місцем проживання в****територіальній громаді** | **1.**Забезпечення створення та функціонування вреабілітаційних відділеннях закладів охорони здоров’я кабінетів асистивних технологій для здійснення**.****2.** Забезпечення координації тадоступності в територіальнихгромадах послуг у сфері охорони здоров’я, зокремареабілітації немовлят, якінародилися з порушеннями розвитку передчасно та/абохворими, протягом перших трьох років життя.**3.**Забезпечення доступностіпослуги реабілітаційноїдопомоги дітям у амбулаторнихта стаціонарних умовах.**4**.Забезпечення наданняпсихіатричної допомоги дітям у багатопрофільних дитячих лікарнях шляхом відкриття відділень.**5**.Забезпечення розвиткупрограми місцевих стимулів фахівців з психічного здоров’я.**6**. Забезпечення доступності послуг паліативної допомогидітям (зокрема мобільноїпаліативної допомоги).**7**.Забезпечення доступності втериторіальних громадахсоціальних послуг супроводу під час інклюзивного навчання.**8**. Забезпечення доступності послуг денного догляду дітей зІнвалідністю.**9.** Забезпечення доступності послуг підтриманого проживання молоді з інвалідністю.**10.**Забезпечення доступності послуг інклюзивного навчанняв центрах професійної технічної освіти.**11**.Забезпечення доступності послуги “Муніципальна няня”.**12**.Забезпечення доступності послуг інклюзивногопозашкільного навчання.**13**.Забезпечення розвиткусоціально-медичних послуг у сфері охорони здоров’я як обов’язкової складової повернення та в майбутньому направлення до органів соціального захисту населення або до відповідних організацій,які допомагають ветеранам війни.**14**.Розроблення та пілотуваннямоделі реабілітації на базіпервинної медичної допомоги громад для покращення доступу послуг у громадах. | 2025 2025 2025-2026рр. 2025-2026рр. 2025-2026рр. 2025-2026рр.2025-2026рр. 2025р. 2025-2026рр. 2025-2026рр. 2025-2026рр. 2025р.2025-2026рр. 2025-2026рр. | Державний бюджетМісцевий бюджетНаціональна служба здоров’я України.Благодійні фонди.Міжнародна технічна допомога.Державний бюджетМісцевий бюджетНаціональна служба здоров’я України.Благодійні фонди.Міжнародна технічна допомога.Державний бюджетМісцевий бюджетНаціональна служба здоров’я України.Благодійні фонди.Міжнародна технічна допомога.Державний бюджетМісцевий бюджетНаціональна служба здоров’я України.Благодійні фонди.Міжнародна технічна допомога.Державний бюджетМісцевий бюджетБлагодійні фонди.Міжнародна технічна допомога.Державний бюджетМісцевий бюджетГранти міжнародних донорівДержавний бюджетМісцевий бюджетГранти міжнародних донорівМісцевий бюджетДержавний бюджетМісцевий бюджетБлагодійні фонди.Міжнародна технічна допомогаДержавний бюджетМісцевий бюджетГранти міжнародних донорівДержавний бюджетМісцевий бюджетГранти міжнародних донорівБлагодійні організації та фондиДержавний бюджетМісцевий бюджетГранти міжнародних донорівДержавний бюджетМісцевий бюджетГранти міжнародних донорівДержавний бюджетМісцевий бюджетГранти міжнародних донорів | Керівники медичних закладівКерівники медичних установКерівники медичних установКерівники медичних установУправління будівництва та інфраструктури міста Калуської міської ради.Керівники медичних установ.Управління соціального захисту населення Калуської міської радиКалуський міський центр соціальних служб.Управління соціального захисту населення Калуської міської радиКалуський міський центр соціальних служб.Управління соціального захисту населення Калуської міської радиКалуський міський центр соціальних служб.Управління освіти Калуської міської ради.Управління освіти Калуської міської ради.Калуський міський центр соціальних служб.Управління соціального захисту населення Калуської міської радиУправління соціального захисту населення Калуської міської радиУправління освіти Калуської міської ради.Калуський міський центр соціальних служб.Управління соціального захисту населення Калуської міської радиУправління освіти Калуської міської ради.Управління соціального захисту населення Калуської міської радиКерівники медичних установ |  |
| **45.** **Розвиток системи надання паліативних****послуг в кожній****територіальній громаді** | **1.** Формування ліжковогофонду регіональної мережіпаліативної допомоги відповідно до затвердженого розрахунку з урахуванням потреб мешканців всіх громад встаціонарній паліативнійдопомозі та організаціязадоволення потреб пацієнтів у спеціалізованій паліативній допомозі за місцем їх перебування за пакетом медичних послуг у сфері охорони здоров’я програми медичних гарантій “Мобільнапаліативна медична допомога дорослим і дітям.”**2**.Надання спеціалізованоїпаліативної допомоги за місцем перебування пацієнтів. | 2025-2026р. 2025р. | Державний бюджетМісцевий бюджетМіжнародні організації, донори.Державний бюджетМісцевий бюджетБлагодійні внески та грантові програми | Керівники медичних установКерівники медичних установЦентр надання соціальних послуг. |  |

 **Стратегічна ціль “Держава сприяє підвищенню рівня захисту прав жінок та чоловіків, хлопчиків та дівчат, зокрема осіб з інвалідністю”**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування завдання** | **Найменування заходу** | **Строк виконання**  | **Джерела фінансування** | **Відповідальні за виконання** | **Індикатор виконання** |
| **46.** **Забезпечення****перегляду наявних процедур розгляду справ та надання****допомоги****постраждалим від усіх форм насильства з метою приведення у****відповідність з****найкращими світовими****практиками та****уникнення****ретравматизації.** | **1.**Забезпечення розвиткусистеми надання соціальних послуг особам, які постраждаливід насильства за ознакою статі. | 2025р. | Місцевий бюджетДержавний бюджетМіжнаародні організації, донори. | Управління соціального захисту населення Калуської міської ради**.**Калуський міський центр соціальних служб калуської міської ради**.** |  |
| **47.** **Реалізація програм****підтриманого****проживання осіб з інвалідністю та людей старшого віку, які перебувають в****закладах****інституційного догляду, та****популяризація догляду в родинах.** | **1**.Започаткування спільних вечорів/зустрічей з особами старшого віку щодо обмінудосвідом на базі центрівжиттєстійкості.**2.**Надання соціальних послуг особам старшого віку з метою їх реінтеграції у життя громади, адаптації до вікових змін шляхом розвитку надавачів соціальних послуг.**3.** Створення мережі осельпідтриманого проживання.**4**.Забезпечення розвитку мережі надавачів соціальних послуг для осіб старшого віку в громадах. | 2025р.2025р. 2025-2026р.  2025р. | Місцевий бюджетДержавний бюджетМісцевий бюджетМіжнародні організації та донори.Місцеві бюджетиСубвенції із державного бюджетуБлагодійна допомогаГрантові програмиДержавний бюджетМісцевий бюджетГрантові програмиМіжнародні донориБлагодійні організації. | Територіальний центр соціального обслуговуванняТериторіальний центр соціального обслуговуванняУправління соціального захисту населення Калуської міської ради.Управління соціального захисту населення Калуської міської ради.Територіальний центр соціального обслуговуванняГеріатричний центр Калуської міської ради.Управління комунальної власності Калуської міської ради.Територіальний центр соціального обслуговування |  |

**Стратегічна ціль “Територіальні громади впроваджують заходи безбарʼєрності та посилюють свою спроможність”**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування завдання** | **Найменування заходу** | **Строк виконання**  | **Джерела фінансування** | **Відповідальні за виконання** | **Індикатор виконання** |
| **48.** **Розвиток****інституційної****спроможності органів****місцевого****самоврядування щодо безбарʼєрності** | **1.** Визначення розпорядженнямміського, селищного абосільського голови в територіальних громадахвідповідальних осіб за напрямами безбар’єрності.**2.**Створення та впровадженняметодології проведення аналізу доступності територіальноїгромади за всіма напрямамибезбарʼєрності.**3.** Проведення тренінгів длявідповідальних осіб за напрямами безбар’єрностіщодо проведення аналізу доступності територіальноїгромади за всіма напрямамибезбарʼєрності із залученняморганізацій громадянськогосуспільства.**4**. Проведення аналізу доступності територіальнихгромад за всіма напрямамибезбарʼєрності із залученняморганізацій громадянськогосуспільства**5**.Визначення перелікуактуальних та пріоритетнихпотреб у заходахбезбарʼєрності за результатамианалізу територіальних громад за всіма напрямамибезбарʼєрності із залученняморганізацій громадянськогосуспільства.**6**.Формування переліку партнерів з розвитку дляпроектної діяльності органівмісцевого самоврядування в контексті державної політики усфері безбар’єрного простору.**7.**Визначення обсягів таджерел фінансування наздійснення кожного заходузавдання 73 цього плану заходів.**8**. Утворення місцевих радбезбар’єрності у кожнійтериторіальній громаді.**9.**Забезпечення відкритостізасідань місцевих рад безбар’єрності (онлайн трансляція або запис засідання).**10**. Висвітлення результатівдіяльності місцевих радбезбар’єрності.**11**. Розроблення обласних імісцевих планів заходів ізвпровадження безбар’єрногопростору (у разі розробленнямісцевих планів відновлення тарозвитку регіонів включення доних окремого розділу простворення безбар’єрногопростору). | 2025р.  2025-2026рр.     2025р.  2025-2026рр. 2025р.2025-2026рр.   2025р.  2025р. 2025р.     2025р.   2025-2026рр.   | Державний бюджетМісцевий бюджетГромадські організаціїМіжнародна технічна допомогаДержавний бюджетМісцевий бюджетГромадські організаціїМіжнародна технічна допомога.Місцевий бюджетМіжнародна технічна допомогаСпівфінансування або організаційні внески ОГС.Державний бюджетМісцевий бюджетГранти міжнародних донорівДержавні субвенціїДержавні субвенціїМісцевий бюджетМіжнародні гранти.Місцевий бюджетГрантові програмиДержавний бюджетМісцевий бюджетМіжнародна технічна допомогаПартнерські програми з ГО.Місцевий бюджетМісцевий бюджетДержавний бюджетОбласний бюджетМіський бюджетМіжнародні донори |  **Загальний відділ виконавчого комітету Калуської міської ради.** Управління соціального захисту населення Калуської міської ради.Управління освіти Калуської міської ради.Управління молоді та спорту Калуської міської ради.Управління архітектури та містобудування Калуської міської ради.Управління молоді та спорту Калуської міської ради.Управління архітектури та містобудування Калуської міської ради.Управління соціального захисту населення Калуської міської ради.Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради.Старости старостинських округів.Управління економічного розвитку міста Калуської міської ради.Управління освіти Калуської міської ради.Управління архітектури та містобудування Калуської міської ради.Управління соціального захисту населення Калуської міської ради.Управління економічного розвитку міста Калуської міської ради.Управління освіти Калуської міської ради.Управління архітектури Калуської міської радиУправління молоді та спорту Калуської міської ради.Управління культури національностей та релігій Калуської міської ради.Управління соціального захисту населення Калуської міської ради**.**Виконавчий комітет Калуської міської ради.Відділ інформаційної роботи виконавчого комітету Калуської міської ради.Відділ координації роботи зі старостинськими округами закупівель та комунікацій виконавчого комітету Калуської міської ради.Відділ інформаційної роботи виконавчого комітету Калуської міської ради.Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради.Управління архітектури та містобудування Калуської міської ради.Управління архітектури та містобудування Калуської міської ради.Управління соціального захисту населення Калуської міської ради**.**Управління освіти Калуської міської ради.Керівники медичних установ. |  |
| **49.** **Забезпечення****розвитку спільноти****представників органів місцевого****самоврядування з питань безбарʼєрності.** | **1.** Запровадження системирейтингів щодо розвиткуспільноти представниківорганів місцевогосамоврядування з питаньбезбарʼєрност**і.****2.** Створення мережі спільнотипредставників органів місцевого самоврядування з питань безбарʼєрності.**3**. Забезпечення підтримкиобміну досвідом спільнотипредставників органів місцевого самоврядування з питань безбарʼєрності.**4.** Забезпечення координаціїдіяльності спільнотипредставників органів місцевого самоврядування з питань безбарʼєрності. | 2025-2026рр**.**2025р.  2025-2026рр.  2025р.  | Державний бюджетОбласний бюджетМісцевий бюджетГромадські організації та благодійні фондиДержавний бюджетОбласний бюджетМісцевий бюджетМіжнародні донори та програми технічної допомоги.Державний бюджетМісцевий бюджетМіжнародні донори та програми технічної підтримкиГранти від громадських організацій.Державний бюджетМісцевий бюджетМіжнародні донори та програми технічної підтримкиГромадські організації. | Управління освіти Калуської міської ради.Управління соціального захисту населення Калуської міської ради.Управління соціального розвитку населення Калуської міської ради.Управління освіти калуської міської ради.Управління архітектури та містобудування Калуської міської ради.Управління соціального розвитку населення Калуської міської радиУправління молоді та спорту Калуської міської ради.Управління архітектури та містобудування Калуської міської ради.Управління соціального розвитку населення Калуської міської радиУправління молоді та спорту Калуської міської ради.Управління архітектури та містобудування Калуської міської ради.Управління освіти Калуської міської ради. |  |
| **50.** **Розвиток взаємодії****територіальних громад****щодо поширення****безбар’єрних практик і****рішень** | **1.**Забезпечення розвиткурегіональної агломерації зпитань розбудовибезбар’єрного просторушляхом утвореннякоординаційного регіональногокомітету.**2.**Створення платформи дляобміну досвідом у громадах таміж громадами в рамкахбезбарʼєрних практик і рішень.**3.**Створення рейтингу громад,дружніх до ветеранів війни. |  2025р. 2025р.  2025р. | Державний бюджетОбласний бюджетМісцевий бюджет Фонд регіонального розвиткуДержавний бюджетОбласний бюджетМісцевий бюджетГромадські організаціїМіжнародні донори та організації.Міжнародна технічна допомога.Державний бюджетОбласний бюджетМісцевий бюджетГромадські організаціїМіжнародні донори та організації | Управління архітектури та містобудування Калуської міської ради.Управління соціального захисту населення Калуської міської ради.Управління соціального захисту населення Калуської міської ради.Управління освіти калуської міської радиУправління соціального захисту населення Калуської міської ради. |  |
| **51.** **Участь жителів у****плануванні та****розподілі коштів****місцевого бюджету з****урахуванням потреб****маломобільних груп.** | **1.**Визначення потребмаломобільних груп населення.**2.** Забезпечення щорічноговрахування потребмаломобільних груп населенняу бюджеті громади.**3**.Проведення моніторингувикористання коштів місцевихбюджетів на потребималомобільних груп населенняіз залученням інститутівгромадянського суспільства.**4.**Здійснення заходів щодосоціальної згуртованості вгромаді з представникамимісцевих медіа (проведеннянавчання, роз’яснення, якітерміни використовувати, як комунікувати). | 2025р. 2025-2026рр.2025-2026рр.  2025р. | Місцевий бюджетДержавний бюджетМісцевий бюджетМіжнародні донори.Громадські організації.Державний бюджет.Обласний бюджетМісцевий бюджетБізнес та приватні партнери.Міжнародні донори та організації.Місцевий бюджетГромадські організації.Міжнародні донори та організації. | Виконавчий комітет Калуської міської ради.Управління соціального захисту населення Калуської міської ради.Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради.Управління фінансового відділу Калуської міської ради.Відділ інформаційної роботи виконавчого комітету Калуської міської ради. |  |
| **52.** **Підвищення****обізнаності органів державної влади та органів місцевого****самоврядування,****бізнес-спільнот,****інститутів****громадянського****суспільства про****потреби та інтереси****маломобільних груп, механізми та інструменти****громадської участі.** | **1.**Забезпечення навчанняпредставників органівдержавної влади, органівмісцевого самоврядування**,**публічнихслужбовців, бізнес-спільнот, організаційгромадянського суспільства зпитань соціальної інклюзії тамеханізмів її побудови длягромад.**2.**Проведення зустрічі длягромадськості зпредставниками КабінетуМіністрів України та бізнесудля обговорення потреб осіб зінвалідністю. | 2025-2026р.  2025-2026рр. | Державний бюджетМісцевий бюджет.Міжнародні донори та технічна допомогаПриватний сектор та бізнес.Громадські організації та аналітичні центри.Місцевий бюджет | Відділ інформаційної роботи виконавчого комітету Калуської міської ради**.**Відділ кадрів виконавчого комітету Калуської міської ради.Управління архітектури та містобудування Калуської міської ради.Управління економіки та розвитку міста Калуської міської ради.Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради.Управління архітектури та містобудування Калуської міської ради. |  |

 **Напрям 5. Освітня безбар’єрність**

**Стратегічна ціль “Кожна людина має можливість розкрити свій потенціал та отримати професію завдяки інклюзивній освіті”.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування завдання** | **Найменування заходу** | **Строк виконання**  | **Джерела фінансування** | **Відповідальні за виконання** | **Індикатор виконання** |
| **53.Впровадження****системи інформування****реалізації освітніх прав****здобувачів освіти з особливими освітніми****потребами** | **1.**Забезпеченняконсультаційної підтримкипрацівників органів виконавчоївлади та органів місцевогосамоврядування щодо наданняякісних освітніх послуг дляздобувачів освіти з особливимиосвітніми потребами (освітнісесії, служба підтримки**,**інструкції, кращі практики).**2**.Запровадження регулярнихгромадських обговорень зпитань інклюзії з метою забезпечення зворотногозв’язку та підвищеннясуспільного рівня розуміння іприйняття. | 2025р.  2025-2026рр.  | Державний бюджетМісцевий бюджетОсвітні установиГромадські організації та фонди.Міжнародні донори та організації.Державний бюджетМісцевий бюджетГромадські організації та благодійні фонди | Управління освіти Калуської міської радиУправління освіти Калуської міської ради |  |
| **54.** **Забезпечення****розвитку екосистеми****підтримки****інклюзивного навчання****на всіх рівнях.** | **1.**Забезпечення координації зпроектами міжнародно-технічної допомоги щодоздійснення заходів з освітньоїбезбарʼєрності в рамках цьогоплану заходів.**2**.Опрацювання питання щодорозроблення програмизабезпечення айтрекерами абоінфрачервоними камерами ізнеобхідним програмнимзабезпеченням здобувачівзагальної середньої та вищої освіти з порушеннями зору. | 2025-2026рр.  2025р. | Державний бюджетМісцевий бюджетМіжнародні донори та організаціїДержавний бюджетМісцевий бюджетМіжнародні донори та організаціїГромадські організації та благодійні фонди | Управління освіти Калуської міської радиУправління економіки та розвитку міста Калуської міської ради.Управління освіти Калуської міської ради |  |

 **Стратегічна ціль “Дистанційна форма здобуття освіти доступна для всіх суспільних груп”**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування завдання** | **Найменування заходу** | **Строк виконання** | **Джерела фінансування** | **Відповідальні за виконання** | **Індикатор виконання** |
| **55.** **Здійснення****перегляду питань****нормативно-правового****забезпечення та в разі****необхідності внесення****змін з урахуванням****інтересів осіб з****інвалідністю та****особливими освітніми****потребами** | **1.**Забезпечення конфіденційностіта безпеки учасниківосвітнього процесу уцифровому освітньомусередовищі. | 2025р. | Державний бюджетМісцевий бюджет | Управління освіти Калуської міської ради |  |

 **Напрям 6. Економічна безбар’єрність**

**Стратегічна ціль “Кожна людина незалежно від віку, статі, сімейного стану чи стану здоров’я має доступ до**

 **працевлаштування та можливості для роботи”**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування завдання** | **Найменування заходу** | **Строк виконання**  | **Джерела фінансування** | **Відповідальні за виконання** | **Індикатор виконання**  |
| **56.** **Розроблення та****впровадження****програми з підтримки****працевлаштування для жінок, молоді, осіб старшого віку та ветеранів війни** | **1.**В разі розроблення програми зпідтримки працевлаштуванняжінок, які після народженнядитини шукають роботу.**2.**Відкриття та облаштуваннядитячих кімнат у будівляхорганів державної влади таорганів місцевогосамоврядування.**3.** Здійснення заходів,спрямованих на покращеннянавичок молоді, необхіднихдля пошуку роботи та успішного працевлаштуваннята соціального підприємництва. |  2025-2026рр. 2025-2026рр.   2025-2026рр. | ДержавнийОбласний МіськийДержавнийОбласний МіськийГромадські та благодійні організаціїДержавнийОбласний МіськийБізнес -структуриГромадські організації, благодійні фонди.Міжнародні донори та фонди. | Управління економічного розвитку міста Калуської міської ради.Управління соціального захисту населення.Управління комунального майна калуської міської ради.Управління молоді та спорту Калуської міської ради.Управління архітектури та містобудування Калуської міської ради.Управління економічного розвитку міста Калуської міської ради. |  |

 **Голова Ради безбар’єрності Андрій НАЙДА**

 **Секретар Ради безбар’єрності Наталія ПОЛЯНСЬКА**