Додаток 4

до Порядку розроблення місцевих цільових програм, фінансування, моніторингу та звітності про їх виконання

Інформація про результати виконання  Програми

за 2025 рік

Програма соціально-психологічної підтримки родин  ветеранів війни, внутрішньо-переміщених осіб та  сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах на 2025 -2027 роки, затверджена рішенням Калуської міської ради від  28.08.2024 року №3455, із внесеними змінами затвердженими рішенням Калуської міської ради від 13.05.2025 р. №4195, від 18.12.2025 №4817

(найменування цільової програми, Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї)

Калуський міський центр соціальних служб

(найменування відповідального виконавця Програми)

- Виконання заходів програми

| № з/п | Завдання програми/ Найменування заходу | Строк виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Затверджений річний обсяг фінансування, тис.грн | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Ступінь виконання заходу,% | Інформація про виконання або невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Забезпечення роботи постійно-діючого кабінету психологічного розвантаження Соціальне супроводження патронатних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу | 2025 р. | Калуський міський центр соціальних служб | Бюджет Калуської міської територіальної громади | 1.400 | 1.363 | 97,3% | Забезпечення психологічної адаптації осіб, які перебувають в складних життєвих обставинах Психологічна підтримка прийомних батьків та батьків-вихователів |
| 1.1. | Робочі наради з психологами, соціальними педагогами навчальних закладів ТГ, щодо співпраці у роботі з дітьми що виховуються у сім’ях вразливих категорій, в тому числі ветеранів війни. Виготовлення та розповсюдження роздаткового матеріалу щодо сімейного виховання | 2025 р. | Калуський міський центр соціальних служб | Бюджет Калуської міської територіальної громади | 0.00 | 0.00 | 0 | - |
| 1.2. | Організація тренінгових занять для знаття стресу, емоційної напруги, професійного вигорання на теми: 1.Побудова позитивної перспективи 2.Мій внутрішній світ – моя внутрішня дитина. 3.Основи толерантності. 4.Як працювати в команді | 2025 р | Калуський міський центр соціальних служб | Бюджет Калуської міської територіальної громади | 0.00 | 0.00 | 0 | - |
| 1.3. | Соціальне супроводження патронатних та прийомних сімей. Проведення тренінгових занять з прийомними батьками на теми: 1.Як по справжньому, любити дитину. 2.Батьки і діти, шляхи взаємодії. Виготовлення роздаткового матеріалу. | 2025 р | Калуський міський центр соціальних служб | Бюджет Калуської міської територіальної громади | 1.400 | 1.363 | 97,3% | Проведено цикл тренінгових занять за участю прийомних батьків: “Як по справжньому любити дитину“, “Батьки і діти, шляхи взаємодії” , оплачено воду (30.07.2025)питну на суму 972,91 грн, оплачено блокноти для учасників заходу на суму 390,00 грн. |
| 2 | Робота з сім’ями учасників та ветеранів війни, сім’ями загиблих Героїв та тих, що пропали безвісті чи перебували в полоні. Створення груп взаємопідтримки та взаємодопомоги. Організація екскурсійної поїздки | 2025 р | Калуський міський центр соціальних служб | Бюджет Калуської міської територіальної громади | 5.00 | 5.00 | 100% | Забезпечення роботи груп взаємодопомоги. Сприяння в реалізації їх соціальних гарантій відповідно до чинного законодавства та виявлення і вирішення проблемних питань |
| 2.1. | Організація проведення екскурсійної поїздки для дітей та батьків загиблих Героїв | 2025 р | Калуський міський центр соціальних служб | Бюджет Калуської міської територіальної громади | 5.00 | 5.00 | 100% | Оплачено транспортні послуги екскурсійної поїздки для матерів загиблих героїв України – 5000,0 грн |
| 2.2 | Розроблення та виготовлення інформаційно – просвітницьких буклетів на тему «Психологічна самодопомога» | 2025 р | Калуський міський центр соціальних служб | Бюджет Калуської міської територі- альної громади | 0.00 | 0.00 | 0% | - |
| 3. | Забезпечення надання соціальних послуг, внутрішньо переміщеним особам та сім’ям , які перебувають в складних життєвих обставинах. | 2025 р | Калуський міський центр соціальних служб | Бюджет Калуської міської територіальної громади | 0.000 | 0.00 | 0% | - |
| 3.1 | Залучення громадського сектору до вирішення проблем ВПО, проведення інтерактивних бесід щодо соціалізації та інтеграції в громаді. | 2025 р | Калуський міський центр соціальних служб | Бюджет Калуської міської територіальної громади | 0.000 | 0.00 | 0% | - |
| 3.2 | Організація та залучення ВПО до проведення заходів з нагоди відзначення календарних дат та волонтерської роботи. | 2025 р | Калуський міський центр соціальних служб | Бюджет Калуської міської територіальної громади | 0.000 | 0% |  | - |
| 4. | Організації роботи «Школи батьківського удосконалення» | 2025 р | Калуський міський центр соціальних служб | Бюджет Калуської міської територіальної громади | 0.850 | 0.84 | 98,8% | Надання психологічної підтримки сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах. |
| 4.1 | Організація та проведення просвітницької роботи, щодо запобігання торгівлі людьми. Виготовлення візитівок, буклетів | 2025 р | Калуський міський центр соціальних служб | Бюджет Калуської міської територіальної громади | 0.85 | 0.84 | 98,8% | Оплачено виготовлення інформаційної продукції на суму 840 грн.(банер) |
| 4.2 | Психологічна підтримка та залучення осіб із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах до проведення тренінгових занять на тему: 1. П’ять шляхів до серця дитини. 2. Не бий мене, мамо! 3. Як відкрити здібності власної дитини? 4. Чи затишно дитині у вашій родині? | 2025 р | Калуський міський центр соціальних служб | Бюджет Калуської міської територіальної громади | 0.00 | 0.00 | 0% | - |
| 5. | Забезпечення функціонування спеціалізованих служб КМЦСС: Денного центру соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі з кризовими кімнатами. Проведення корекційних програм для постраждалих від домашнього насильства. Організація роботи мобільної бригади соціально – психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі | 2025 р | Калуський міський центр соціальних служб | Бюджет Калуської міської територіальної громади | 11.100 | 11.075 | 99,7% | Розвиток системи протидії домашньому насильству. Формування в громаді нульової толерантності до проблеми домашнього насильства та відповідальності за наслідки, усвідомлення того, що насильство це порушення прав людини. Засвоєння нової моделі сімейного життя |
| 5.1 | Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань профілактики насильства та зневажливого ставлення в сім’ї, шляхом публікацій та виступів через засоби масової інформації та проведення групових заходів | 2025 р | Калуський міський центр соціальних служб | Бюджет Калуської міської територіальної громади | 0.00 | 0.00 | 0% | - |
| 5.2 | Забезпечення функціонування мобільної бригади соціально – психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі. | 2025 р | Калуський міський центр соціальних служб | Бюджет Калуської міської територіальної громади | 10.400 | 10.387 | 99,8% | Надано послуги екстреного та кризового втручання. Здійснено візити в сім'ї, згідно повідомлень УСЗН та інших суб’єктів. Оплачено послуги з обслуговування транспортного засобу, а саме: оплачено послуги страхування цивільно -правової відповідальності – 2795,0 грн. оплачено послуги бортування та балансування коліс для транспортного засобу – 1000,00 грн. оплачено технічне обслуговування автомобіля – 1267,20 грн. оплачено оливу моторну, фільтр оливи та кільце ущільнююче – 5 324,31 грн. |
| 5.3 | Забезпечення функціонування Денного центру соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі з кризовими кімнатами. | 2025 р | Калуський міський центр соціальних служб | Бюджет Калуської міської територіальної громади | 0.700 | 0.688 | 98,2% | Надання послуги притулку особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі Забезпечення належних умов проживання Оплачено засоби для прибирання кризової кімнати (253 грн.): засіб для скла – 2шт., пакети для сміття, рукавиці одноразові Оплачено засоби для прибирання кризової кімнати (435 грн.): дихлофос – 2шт., запаска для засобу для скла – 2шт., салфетка для прибирання, щітка бомбочка для збирання павуків |
| 6. | Забезпечення роботи консультаційного пункту щодо попередження раннього соціального сирітства в жіночій консультації Калуської ЦРЛ та пологовому будинку. Перевірка цільового використання державної допомоги при народженні дитини | 2025 р | Калуський міський центр соціальних служб | Бюджет Калуської міської територіальної громади | 0.00 | 0.00 | 0% | - |
| 6.1 | Робота постійно діючого консультативного пункту щодо попередження раннього соціального сирітства в жіночій консультації. Виготовлення та розповсюдження буклетів щодо попередження соціального сирітства | 2025 р | Калуський міський центр соціальних служб | Бюджет Калуської міської територіальної громади | 0.00 | 0.00 | 0% | - |
| 6.2 | Організація та проведення до Міжнародного дня сім’ї - фестивалю пар, які в очікувані дитини «А до нас прилітають лелеки» | 2025 р | Калуський міський центр соціальних служб | Бюджет Калуської міської територіальної громади | 0.00 | 0.00 | 0% | - |
| 7. | Організація та проведення тематичних заходів для соціально – незахищених категорій сімей з нагоди календарних дат. Екскурсійні поїздки. | 2025 р | Калуський міський центр соціальних служб | Бюджет Калуської міської територіальної громади | 31.000 | 31.000 | 100% | Соціально-психологічна підтримка та соціальна реабілітація вразливих сімей |
| 7.1 | Тематичні програми з нагоди відзначення Дня матері (відзначення матерів загиблих Героїв та матерів, які виховують дітей з інвалідністю) та Дня батька | 2025 р | Калуський міський центр соціальних служб | Бюджет Калуської міської територіальної громади | 14.700 | 14.700 | 100% | Соціально-психологічна підтримка матерів, які виховують дітей з інвалідністю та матерів загиблих Героїв України. Проведено тематичний захід «На нотках серця» з нагоди дня Матері для вшанування матерів полеглих Героїв України. Оплачено квіти (КЕКВ 2210) на суму 5000,00 грн. Оплачено послуги кейтирингу для заходу «На нотках серця» (КЕКВ 2240) на суму 8000,00 грн. Проведено тематичну зустріч з нагоди Дня батька. Оплачено матеріали для творчості (КЕКВ 2210) на суму 1 700,00 грн. |
| 7.2 | Відзначення Міжнародного Дня дітей (організація поїздки в аквапарк м. Львова для дітей із кризових сімей) | 2025 р | Калуський міський центр соціальних служб | Бюджет Калуської міської територіальної громади | 0.00 | 0.00 | 0% | - |
| 7.3 | Участь в організації та проведенні Великодніх та Миколаївських свят. Проведення благодійної акції «З любов’ю до людей» | 2025 р | Калуський міський центр соціальних служб | Бюджет Калуської міської територіальної громади | 12.00 | 12.00 | 100% | Оплачено подарункові набори до дня Святого Миколая – 12000,00 в кількості 80 шт. |
| 7.4 | Організація та проведення щорічних фестивалів творчості для осіб з функціональними обмеженнями «Повір у себе» та «Горицвіт» | 2025 р | Калуський міський центр соціальних служб | Бюджет Калуської міської територіальної громади | 4.300 | 4.300 | 100% | Проведено щорічний фестиваль для осіб з функціональними обмеженнями «Повір у себе», оплачено подарункові набори для учасників на суму 2640,00 грн., оплачено матеріали для відзначення та творчості на суму 1660,00 грн. |
| 8. | Забезпечення діяльності «Школи волонтерів», підтримка громадських організацій. Екскурсійні поїздки | 2025 р | Калуський міський центр соціальних служб | Бюджет Калуської міської територіальної громади | 0.00 | 0.00 | 0% | - |
| 8.1 | Організація та проведення циклу інформаційно – просвітницьких заходів «Молодь за здоровий спосіб життя». Проведення конкурсу соціальної реклами. | 2025 р | Калуський міський центр соціальних служб | Бюджет Калуської міської територіальної громади | 0.00 | 0.00 | 0% | - |
| 8.2 | Проведення корекційно – розвивальної програми: «Вербальне та невербальне спілкування». Виготовлення буклетів «Профілактика хвороб, що передаються статевим шляхом» | 2025 р | Калуський міський центр соціальних служб | Бюджет Калуської міської територіальної громади | 0.00 | 0.00 | 0% |  |
| 8.3 | Участь у проведенні Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства». Виготовлення сіті-лайтів | 2025 р | Калуський міський центр соціальних служб | Бюджет Калуської міської територіальної громади | 0.00 | 0.00 | 0% | - |
| 8.4 | Екскурсійна поїздка волонтерів КМЦСС з нагоди відзначення Міжнародного Дня волонтера | 2025 р | Калуський міський центр соціальних служб | Бюджет Калуської міської територіальної громади | 0.00 | 0.00 | 0% | - |
| РАЗОМ за програмою |  |  |  | Бюджет Калуської міської територіальної громади | 49.350 | 49.277 |  | - |

2. Виконання результативних показників Програми

| № з/п | Завдання програми/ Найменування заходу | Група результативних показників | Назва результативного показника | Одиниця виміру | Значення показника |  | Відхилення фактичного знвчення від планового(+;-) | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Забезпечення роботи постійно-діючого кабінету психологічного розвантаження Соціальне супроводження патронатних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Робочі наради з психологами, соціальними педагогами навчальних закладів ТГ, щодо співпраці у роботі з дітьми що виховуються у сім’ях вразливих категорій, в тому числі ветеранів війни. Виготовлення та розповсюдження роздаткового матеріалу щодо сімейного виховання | Витрат | обсяг видатків на канцтовари (папір офісний) для виготовлення презентацій | тис.грн. | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | Продукту | к-сть проведених заходів | шт. | 0 | 0 | - | - |
|  |  | Ефективності | середні вит-ти на проведення 1-го заходу | тис.грн. | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | Якості | відсоток виконання | % | 0 | 0 | - | - |
| 1.2. | ООрганізація тренінгових занять для знаття стресу, емоційної напруги, професійного вигорання на теми: 1.Побудова позитивної перспективи 2.Мій внутрішній світ – моя внутрішня дитина. 3.Основи толерантності. 4.Як працювати в команді | Витрат | обсяг видатків на роздаткові матеріали та каву-брейк | тис.грн. | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | Продукту | к-сть проведених заходів | шт. | 0 | 0 | - | - |
|  |  | Ефективності | середні вит-ти на проведення 1-го заходу | тис.грн. | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | Якості | відсоток виконання | % | 0 | 0 | - | - |
| 1.3. | Соціальне супроводження патронатних та прийомних сімей. Проведення тренінгових занять з прийомними батьками на теми: 1. Як по справжньому, любити дитину. 2. Батьки і діти, шляхи взаємодії. Виготовлення роздаткового матеріалу. | Витрат | обсяг видатків на роздаткові матеріали та каву-брейк | тис.грн. | 1.400 | 1.363 | +0.037 | - |
|  |  | Продукту | к-сть проведених заходів | шт. | 2 | 2 | - | - |
|  |  | Ефективності | середні вит-ти на проведення 1-го заходу | тис.грн. | 0.70 | 0.68 | - | - |
|  |  | Якості | відсоток виконання | % | 100 | 97,3 | - | - |
| 2. | Робота з сім’ями учасників та ветеранів війни, сім’ями загиблих Героїв та тих, що пропали безвісті чи перебували в полоні. Створення груп взаємопідтримки та взаємодопомоги. Організація екскурсійної поїздки |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Організація проведення екскурсійної поїздки для дітей та батьків загиблих Героїв | Витрат | обсяг видатків на оплату транспортних послуг та послуги харчування | тис.грн. | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  |  | Продукту | к-сть проведених заходів | шт. | 1 | 1 |  |  |
|  |  | Ефективності | середні вит-ти на проведення 1-го заходу | тис.грн. | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  |  | Якості | відсоток виконання програми | % | 100 | 100 |  |  |
| 2.2 | Розроблення та виготовлення інформаційно – просвітницьких буклетів на тему «Психологічна самодопомога» | Витрат | обсяг видатків на виготовлення буклетів | тис.грн. | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  |  | Продукту | к-сть буклетів | шт. | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Ефективності | середні вит-ти на виготовлення 1-го буклету | тис.грн. | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Якості | відсоток виконання програми | % | 0 | 0 |  |  |
| 3. | Забезпечення надання соціальних послуг, внутрішньо переміщеним особам та сім’ям , які перебувають в складних життєвих обставинах. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Залучення громадського сектору до вирішення проблем ВПО, проведення інтерактивних бесід щодо соціалізації та інтеграції в громаді. | Витрат | обсяг видатків на каву-брейк, роздатковий матеріал | тис.грн. | 0.00 | 0.00 |  | Захід проведено за рахунок коштів благодійників |
|  |  | Продукту | к-сть проведених заходів | шт. | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Ефективності | середні вит-ти на проведення 1-го заходу | тис.грн. | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  |  | Якості |  | % |  |  |  |  |
| 3.2 | Організація та залучення ВПО до проведення заходів з нагоди відзначення календарних дат та волонтерської роботи | Витрат | обсяг видатків на придбання подарункових наборів | тис.грн. | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  |  | Продукту | к-сть подарункових наборів | шт. | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Ефективності | середні вит-ти на один подарун-ковий набір | тис.грн. | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  |  | Якості | відсоток виконання програми | % | 0 | 0 |  |  |
| 4. | Організація роботи «Школи батьківського удосконалення» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Організація та проведення просвітницької роботи. Виготовлення візитівок, буклетів, банерів | Витрат | обсяг видатків на виготов- лення візитівок, буклетів, банерів | тис.грн. | 0.85 | 0.84 | +0,01 |  |
|  |  | Продукту | к-сть виготовленої продукції | шт. | 17 | 1 |  |  |
|  |  | Ефективності | середні вит-ти на виготовлення 1-го буклету /банеру | тис.грн. | 0.05 | 0.84 |  |  |
|  |  | Якості | відсоток виконання програми | % | 100 | 98,8 |  |  |
| 4.2 | Психологічна підтримка та залучення осіб із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах до проведення тренінгових занять на тему: 1.П’ять шляхів до серця дитини. 2.Не бий мене, мамо! 3.Як відкрити здібності власної дитини? 4.Чи затишно дитині у вашій родині? | Витрат | обсяг видатків на канцтова-ри та організа-цію чай-брейку | тис.грн. | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  |  | Продукту | к-сть проведених заходів | шт. | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Ефективності | середні вит-ти на проведення 1-го заходу | тис.грн. | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  |  | Якості | відсоток виконання програми | % | 0 | 0 |  |  |
| 5. | Забезпечення функціонування спеціалізованих служб КМЦСС: Денного центру соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі з кризовими кімнатами. Проведення корекційних програм для постраждалих від домашнього насильства. Організація роботи мобільної бригади соціально – психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань профілактики насильства та зневажливого ставлення в сім’ї, шляхом публікацій та виступів через засоби масової інформації та проведення групових заходів | Витрат | обсяг видатків на виготовлення сіті-лайту та інформаційних буклетів | тис.грн. | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  |  | Продукту | к-сть виготовленої інформаційної продукції | шт. | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Ефективності | середні вит-ти на виготовлення одиниці інформаційної продукції | тис.грн. | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  |  | Якості | відсоток виконання програми | % | 0 | 0 |  |  |
| 5.2 | Забезпечення функціонування мобільної бригади соціально – психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі. | Витрат | обсяг видатків на забезпечення функціонування ТЗ для мобільної бригади | тис.грн. | 10.400 | 10.387 | +0.013 |  |
|  |  | Продукту | к-сть послуг /товарів щодо обслуго-вування ТЗ для мобільної бригади | шт. | 8 | 8 |  |  |
|  |  | Ефективності | середня вартість однієї послуги/товару щодо обслуговування ТЗ для мобільної бригади | тис.грн. | 1,300 | 1.298 |  |  |
|  |  | Якості | відсоток виконання програми | % | 100 | 99.8 |  |  |
| 5.3 | Забезпечення функціонування Денного центру соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі з кризовими кімнатами. | Витрат | обсяг видатків на забезпечення харчування осіб, які постраждали від насиль-ства та обсяг видатків для забезпечення діяльності кризової кімнати | тис.грн. | 0.688 в т.ч: 0.00 0.688 | 0.688 в т.ч: 0.00 0.688 | 0.00 | Економія коштів утворилася за рахунок залучення коштів благодійників |
|  |  | Продукту | к-сть послуг харчува-ння та к -сть товарів гігієни для кризової кімнати | шт. | 0 10 | 0 10 |  |  |
|  |  | Ефективності | середні вит-ти на послугу харчува-ння середні витрати на товари для гігієни кризової кімнати | тис.грн. | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 |  |  |
|  |  | Якості | відсоток виконання програми | % | 0 100 | 0 100 |  |  |
| 6. | Забезпечення роботи консультпункту щодо попередження раннього соціального сирітства в жіночій консультації Калуської ЦРЛ та пологовому будинку. Перевірка цільового використання державної допомоги при народженні дитини |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Робота постійно діючого консультативного пункту щодо попередження раннього соціального сирітства в жіночій консультації. Виготовлення та розповсюдження буклетів щодо попередження соціального сирітства. | Витрат | обсяг видатків на виготовлення буклетів | тис.грн. | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | Продукту | к-сть виготовлених буклетів | шт. | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Ефективності | середні вит-ти на виготовлення 1-го буклету | тис.грн. | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  |  | Якості | відсоток виконання програми | % | 0 | 0 |  |  |
| 6.2 | Організація та проведення до Міжнародного дня сім’ї фестивалю пар, які в очікувані дитини «А до нас прилітають лелеки» | Витрат | обсяг видатків на подарункові набори для сімей, які в очікуванні дитини | тис.грн. | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  |  | Продукту | к-сть подарун-кових наборів | шт. | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Ефективності | середні вит-ти на придбання 1-го подарункового набору | тис.грн. | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  |  | Якості | відсоток виконання програми | % | 0 | 0 |  |  |
| 7. | Організація та проведення тематичних заходів для соціально – незахищених категорій сімей з нагоди календарних дат. Екскурсійні поїздки. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Тематичні програми з нагоди відзначення Дня матері (відзначення матерів загиблих Героїв та матерів, які виховують дітей з інвалідністю) та Дня батька | Витрат | обсяг видатків | тис.грн. | 14.70 | 14.70 | - | - |
|  |  | Продукту | к-сть проведених заходів | шт. | 2 | 2 |  |  |
|  |  | Ефективності | середні вит-ти на проведення 1-го заходу | тис.грн. | 7.35 | 7.35 |  |  |
|  |  | Якості | відсоток виконання програми | % | 100 | 100 |  |  |
| 7.2 | Відзначення Міжнародного Дня дітей (організація поїздки в аквапарк м. Львова для дітей із кризових сімей) | Витрат | обсяг видатків на транспортні витрати та вхідні квитки | тис.грн. | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | Продукту | к-сть проведених заходів | шт. | 0 | 0 | - | - |
|  |  | Ефективності | середні вит-ти на проведення 1-го заходу | тис.грн. | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  |  | Якості | відсоток виконання програми | % | 0 | 0 |  |  |
| 7.3 | Участь в організації та проведенні Великодніх та Миколаївських свят. Проведення благодійної акції «З любов’ю до людей» | Витрат | обсяг видатків на подарункові набори | тис.грн. | 12.00 | 12.00 | - | - |
|  |  | Продукту | к-сть подарункових наборів | шт. | 80 | 80 |  |  |
|  |  | Ефективності | середні вит-ти на 1 подарун-ковий набір | тис.грн. | 0.15 | 0.15 |  |  |
|  |  | Якості | відсоток виконання програми | % | 100 | 100 |  |  |
| 7.4 | Організація та проведення щорічних фестивалів творчості для осіб з функціональними обмеженнями «Повір у себе» та «Горицвіт» | Витрат | обсяг видатків на подарункові набори | тис.грн. | 4.30 | 4.30 |  |  |
|  |  | Продукту | к-сть подарункових наборів | шт. | 60 | 367 |  |  |
|  |  | Ефективності | середні вит-ти на 1 подарун-ковий набір | тис.грн. | 0.07 | 0.012 |  |  |
|  |  | Якості |  | % | 100 | 100 |  |  |
| 8. | Забезпечення діяльності «Школи волонтерів», підтримка громадських організацій. Екскурсійні поїздки |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Організація та проведення циклу інформаційно – просвітницьких заходів «Молодь за здоровий спосіб життя». Проведення конкурсу соціальної реклами. | Витрат | обсяг видатків на виготовлення сіті-лайту та на купівлю подарункових наборів | тис.грн. | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  |  | Продукту | к-сть рекламної продукції (сіті-лайт) к-сть подарункових наборів | шт. | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Ефективності | середні вит-ти на виготовлення 1-го сіті-лайту; середні вит-ти на придбання1-го подарункового набору | тис.грн. | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  |  | Якості | відсоток виконання програми | % | 0 | 0 |  |  |
| 8.2 | Проведення корекційно – розвивальної програми: «Вербальне та невербальне спілкування». Виготовлення буклетів «Профілактика хвороб, що передаються статевим шляхом» | Витрат | обсяг видатків на виготовлення інф-ї продукції | тис.грн. | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  |  | Продукту | к-сть інф-ї продукції | шт. | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Ефективності | середні вит-ти на виготовлення 1-ці інф-ї продукції | тис.грн. | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  |  | Якості | відсоток виконання програми | % | 0 | 0 |  |  |
| 8.3 | Участь у проведенні Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства». Виготовлення сіті-лайтів, буклетів | Витрат | обсяг видатків на виготовлення інформаційної продукції | тис.грн. | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  |  | Продукту | к-сть інформаційної продукції | шт. | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Ефективності | середні вит-ти на виготовлення одиниці інф-ї продукції | тис.грн. | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  |  | Якості | відсоток виконання програми | % | 0 | 0 |  |  |
| 8.4 | Екскурсійна поїздка волонтерів КМЦСС з нагоди відзначення Міжнародного Дня волонтера | Витрат | обсяг видатків на транспортні витрати та послугу харчування | тис.грн. | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  |  | Продукту | к-сть проведених заходів | шт. | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Ефективності | середні вит-ти на проведення 1-го заходу | тис.грн. | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  |  | Якості | відсоток виконання програми | % | 0 | 0 |  |  |
| Кількість виконаних результативних показників- 8 Кількість невиконаних результативних показників- 0 Відсоток виконання результативних показників-99,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.Оцінка ефективності виконання Програми :

Програма у 2025 році виконана на 99,8%, також до програмних заходів залучалися кошти донорів з метою ефективного виконання заходів.

Директор КМЦСС-

Головний розробник програми        ___________________                          Галина   ДИДИЧ

Додаток 5

до Порядку розроблення місцевих цільових програм, фінансування, моніторингу та звітності про їх виконання

ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ

про результати виконання

Програми соціально-психологічної підтримки родин  ветеранів війни, внутрішньо-переміщених осіб та  сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах на  2025 -2027 роки

(найменування цільової програми)

1. Основні дані.

Програма соціально-психологічної  підтримки родин ветеранів війни, внутрішньо переміщених осіб та сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах на  2025-2027 роки затверджена рішенням Калуської міської ради від 28.08.2024 року № 3455.

Внесення змін до Програми відбулося за рішенням сесії Калуської міської ради  від 13.05.2025 року № 4195, від 18.12.2025 №4817

Відповідальний виконавець Програми  - Калуський міський центр соціальних служб.

2. Мета Програми та результати її досягнення.

В умовах зростання напруги в суспільстві, спричиненої війною, збільшенням кількості сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, надзвичайно важливим є організація надання соціально-психологічних, педагогічних та інформаційно-правових послуг фахівцями із соціальної роботи, згідно Державних стандартів.

Тому існує потреба у забезпеченні соціально-психологічними послугами родин ветеранів війни, внутрішньо переміщених осіб та сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати, шляхом надання їм соціальних послуг: консультування, інформування, посередництва, представництва інтересів, соціального супроводу, соціальної адаптації, соціальної інтеграції та реінтеграції, соціальної профілактики, а також впровадження ефективного механізму взаємодії суб’єктів соціальної роботи.

Програмою враховано комплекс заходів, спрямованих на соціально- психологічну підтримку ветеранів та учасників війни та членів їх сімей, соціальну адаптацію внутрішньо переміщених осіб, надання соціальної допомоги родинам, де є інвалідність батьків чи дітей, здійснення моніторингу та контролю якості надання різних видів послуг, з урахуванням пропозицій структурних підрозділів міської ради та громадських організацій.

3. Фінансування.

Фінансування заходів щодо виконання Програми здійснюється за рахунок коштів  бюджету Калуської територіальної громади.

Планові обсяги фінансування Програми на 2025 рік   з бюджету  Калуської територіальної громади  - 49,350 тис. грн.

Фактичний обсяг виконання програми у 2025 році – 49,277 тис. грн.

4. Виконання заходів Програми.

З початку війни в територіальній громаді здійснюється  соціальна робота щодо надання соціальних послуг родинам військовослужбовців, всебічного соціального супроводу та вирішення проблемних питань їх родинам та членам сімей загиблих. З метою підвищення рівня соціально-психологічної підтримки ветеранів війни, сімей загиблих Героїв та тих, які в полоні та пропали безвісті, Програмою передбачено створення та забезпечення діяльності груп взаємопідтримки, випуск буклетів «Психологічна самодопомога», а також розміщення інформація в соціальних мережах для подальшої координації дій та підтримки внутрішньо переміщених осіб та сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах.

Програмою передбачається створення координації суб’єктів соціальної  роботи для профілактики та вирішення проблем сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах та належна організація роботи спеціалізованих формувань щодо соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, зокрема мобільної бригади та денного центру соціально-психологічної підтримки постраждалих від домашнього насильства з кризовими кімнатами, метою яких є надання соціальних послуг з консультування, кризового та екстреного втручання, надання притулку та соціальної профілактики відповідно до потреб мешканців Калуської територіальної громади.

В заходах Програми зведена робота щодо реалізації реформи деінституціалізації, яка передбачає практичні кроки щодо розвитку послуг для дітей та сімей в громадах, що потребує всебічної поінформованості та підтримки. Перед нами стоїть завдання пояснити суспільству важливість патронату над дитиною, донести його ключові переваги та сприяти розвитку цієї послуги.

5. Оцінка ефективності виконання Програми.

На основі  виконання кількісних та якісних показників  досягнуті  результати :

- покращення психологічного стану ветеранів війни;

- підвищення рівня соціальної стабільності сімей, які опинились у складних життєвих обставинах;

- зменшення потреби у кризових втручаннях;

- посилення навичок саморегуляції та подолання стресу.

Виконання Програми у 2025 році становить 99,8%

Директор КМЦСС-

Головний розробник програми        ___________________                          Галина   ДИДИЧ