                                                                                                              Додаток 4
до Порядку розроблення місцевих цільових програм, фінансування, моніторингу та звітності про їх виконання 

     «

Інформація
про результати виконання Програми
за 1 півріччя 2026 рік

   Замовник програми - Управління архітектури та містобудування Калуської міської ради 
         Повна назва програми, ким і коли затверджена: «Програма діяльності управління архітектури та містобудування Калуської міської ради на 2025-2028 роки», затверджена рішенням сесії міської ради від 29.09.2024 №3536, зі змінами від 29.01.2025 №3847, від 24.04.2025 №4125, від 18.12.2025 №4819, від 26.02.2026 №5023, від 12.05.2026 №5191

	№ п/п
	Завдання програми/
  Найменування заходу
	Строк виконання
	Виконавець
	Джерела фінансування
	Затверджений річний обсяг фінансування, тис.грн
	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн
	Ступінь виконання заходу, %
	Інформація про виконання або невиконання заходу

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у галузі планування та забудови території

	1.1.
	Оновлення топогеодезичкої основи Калуської міської територіальної громади
	2026
	Управління архітектури та містобудування
	

Бюджет міської ТГ


	
2 095,3
	
657,000
	
31,4

	        Топографо-геодезична основа

	
1.2.
	Завершення робіт із розроблення генеральних планів  населених пунктів Калуської міської ТГ
	2026
	Управління архітектури та містобудування
	
Бюджет міської ТГ


	493,0

	

175,400


	 
    35,6

	Містобудівна локументація населених пунктів

	1.3.
	Коригування Історико-архітектурного опорного плану м.Калуш
	2026
	Управління архітектури та містобудування
	Бюджет міської ТГ    



	
500,0

	           -
	-
	-

	1.4.
	Технічні умови на проведення інженерних робіт по об’єкту «Внесення змін до генерального плану с.Мостище , Калуського району, Івано-Франківської області
	2026
	Управління архітектури та містобудування
	Бюджет міської ТГ    


	11,7
	11,602
	100
	Технічні умови

	2. Висвітлення інформації щодо містобудівної документації

	2.1..
	Розміщення оголошень в друкованих засобах масової інформації

	2026
	Управління архітектури та містобудування
	Бюджет міської ТГ    


	96,0

	

3,192



	 3,3

	Публікація оголошень щодо розроблення містобудівної документації

	
	Всього
	
	
	

	
3 196,0

	[bookmark: _GoBack]847,194
	

	





Заступник начальника управління
архітектури та містобудування
Калуської міської ради                           _____________               Галина ФРЕЄК    
                                                                                            
 
 




















                                                                                                                                            Додаток 5
до Порядку розроблення місцевих цільових програм, фінансування, моніторингу та звітності про їх виконання 
 

ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ
про результати виконання

«Програми діяльності управління архітектури та містобудування Калуської міської ради на 2025-2028 роки»
(найменування цільової програми)


            1.Основні дані.

            Програма діяльності управління архітектури та містобудування Калуської міської ради на 2025-2028 роки, Програма затверджена рішенням сесії Калуської міської ради від 29.09.2024 №3536, зі змінами від 29.01.2025 №3847, від 24.04.2025 №4125, від 18.12.2025 №4819.
Реалізація  Програми розрахована на період - 2025-2028 рр. ( 4 роки)
Відповідальний виконавець програми (головний розпорядник коштів) –  управління архітектури та містобудування Калуської міської ради.

           2. Мета Програми та результати її досягнення.
        Основною метою Програми є своєчасне забезпечення міської територіальної громади містобудівною документацією.
           3. Фінансування.
           Джерелом фінансування Програми є кошти бюджету Калуської міської територіальної громади.
           4. Виконання заходів Програми.
           Виконання заходу «Оновлення топогеодезичкої основи Калуської міської територіальної громади» - у зв’язку із значним обсягом робіт, а також виникненням технічних обставин, які потребують додаткових опрацювань (зі сторони третіх осіб) продовжено термін надання послуг по даному заходу на 2026 рік.
          Виконання заходу «Завершення робіт із розроблення генеральних планів  населених пунктів Калуської міської ТГ» - відповідно до Закону України від 17.06.2020 №711-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель» до 08.08.2025 року діяла пряма заборона на розроблення містобудівної документації, в тому числі генеральних планів. У серпні 2025 року роботи щодо розроблення генеральних планів було відновлено, що вплинуло на термін виконання робіт вцілому. Враховуючи вищевикладене, термін надання послуг по розробленню генеральних планів населених пунктів Калуської міської територіальної громади  продовжено на 2026 рік.
            Виконання заходу «Сканування містобудівної документації» виконано вцілому.
             Виконання заходу «Розміщення оголошень в друкованих засобах масової інформації» виконано в межах фактичної потреби в послугах.

              5. Оцінка ефективності виконання Програми.
   Бюджетна програма є актуальна для  її подальшої реалізації. Заходи Програми виконані частково.



Заступник начальника управління
архітектури та містобудування
Калуської міської ради                      _____________         Людмила СЕМЕНЯК    
                                                                                            
 

